## Приложение 3
Приложение №3
к постановлению администрации МО Сертолово
от 29.12.2020 № 1073
Приложение № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" на 2017-2022 годы
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еденица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | бюджет ЛО | бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.1. | Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения | 1000 |  |  | количество комплектов ПСД | к-т | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2022г.
1.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 6140 |  |  | количество проектов (схем) | к-т | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.3. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово | 32942.5 | 306615.4 |  | количество комплектов ПСД стадии "Рабочая документация" | к-т | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2017г.
[5 empty] | количество проектов (схем) | к-т | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2020г.
[5 empty] | количество комплектов ПСД | к-т | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2019г.
[5 empty] | количество КНС | ед. | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2019г.
[5 empty] | протяженность канализационного коллектора | км | Планируемое значение показателя по годам реализации 2018г.: 3.3051; Планируемое значение показателя по годам реализации 2019г.: 5.2889
1.4. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | 1510 |  |  | Отчет по инженерно-техническим изысканиям | к-т | Планируемое значение показателя по годам реализации 2018г.: 3
1.5. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | 17991.4 | 94617.1 |  | протяженность сетей водоснабжения | км | Планируемое значение показателя по годам реализации 2020г.: 0.422; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 1.046
[5 empty] | протяженность сетей бытовой канализации | км | Планируемое значение показателя по годам реализации 2020г.: 0.2237; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 0.8093
[5 empty] | протяженность сетей электроснабжения | км | Планируемое значение показателя по годам реализации 2018г.: 0.038; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 1.973
[5 empty] | протяженность объектов транспортной инфраструктуры | км | Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 1.001; Планируемое значение показателя по годам реализации 2022г.: 0.895
[5 empty] | количество комплектов ПСД | к-т | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2019г. to Планируемое значение показателя по годам реализации 2020г.
Итого по задаче 1: |  | 59583.9 | 401232.5 | 0
Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
2.1. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | 4276 |  |  | количество комплектов ПСД | к-т | Планируемое значение показателя по годам реализации 2017г.: 4; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 1; Планируемое значение показателя по годам реализации 2022г.: 2
[5 empty] | протяженность сетей уличного освещения (реконструируемых, модернизируемых) | км | Планируемое значение показателя по годам реализации 2017г.: 1.827; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 0.853; Планируемое значение показателя по годам реализации 2022г.: 0.403
[5 empty] | протяженность сетей уличного освещения (вновь строящихся) | км | Планируемое значение показателя по годам реализации 2022г.: 0.45
[5 empty] | количество светильников | шт. | Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 32; Планируемое значение показателя по годам реализации 2022г.: 32
2.2. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 500 |  |  | количество проектов (схем) | к-т | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2018г.
Итого по задаче 2: |  | 4776 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | 45846.2 | 181396.8 | 2700 | количество комплектов ПСД | к-т | Планируемое значение показателя по годам реализации 2019г.: 1; Планируемое значение показателя по годам реализации 2020г.: 3; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 2
[5 empty] | количество проектов (схем) | к-т | Планируемое значение показателя по годам реализации 2020г.: 2; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 2
[5 empty] | протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство/реконструкция | км (стр./ рек.) | Планируемое значение показателя по годам реализации 2020г.: 0,681/ 0; Планируемое значение показателя по годам реализации 2021г.: 0,021/ 1,755
Итого по задаче 3: |  | 45846.2 | 181396.8 | 2700
Всего по Программе: |  | 110206.1 | 582629.3 | 2700
Note on K39: 1: 2 схемы зу
Note on L39: 1: 2 технических плана на построенные объекты: ул.1, ул к бассейну