УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации МО Сертолово

от 22 октября 2013 № 425

(приложение)

# ПОРЯДОК                                                                                                               разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения единства методологических подходов, унификации способов и принципов формирования муниципальных программ, а также получения максимального эффекта при использовании финансовых и иных ресурсов при выполнении программных мероприятий.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

Муниципальная программа муниципального образования Сертолово (далее – программа) - документ стратегического планирования, определяющий комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач, имеющих местное значение.

Программа разрабатывается на срок не менее 3 (трех) лет.

Инициатор разработки программы (далее - инициатор) - органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации муниципального образования Сертолово (далее – администрация  МО Сертолово), иные юридические и физические лица, выходящие                                               с предложениями о разработке программы.

Заказчиком программы (далее - заказчик) с момента принятия решения о ее разработке, выступает администрация, обеспечивающая контроль за выполнением программных мероприятий, целевым использованием бюджетных средств.

Представитель заказчика - назначаемое заказчиком программы, структурное подразделение администрации,  которое осуществляет управление программой, в том числе обеспечивает разработку, выполнение и при необходимости корректировку программы.

Руководитель программы (далее - руководитель) - руководитель структурного подразделения администрации, определенного представителем заказчика программы, который несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты программы.

Эффективность программы – соотношение затрат, связанных с реализацией программы, и её результатов, включая бюджетную, социальную и экономическую эффективность.

Бюджетная эффективность программы – изменения финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации программы.

Социальная эффективность программы – изменения в уровне доходов, состоянии здоровья и продолжительности жизни, в уровне рождаемости и смертности, в уровне образования, в уровне безработицы и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным следствием реализации программы и имеющих количественные оценки.

Экономическая эффективность программы – совокупные изменения финансового положения всех участников программы, наступившие вследствие её реализации.

2. Этапы разработки, формирования и реализации программы

2.1. Процесс разработки, формирования и реализации программы включает следующие этапы:

1) Инициирование программы.

2) Принятие решения о разработке программы.

3) Разработка, формирование и утверждение программы.

4) Реализация программы и контроль за ее исполнением.

## 3. Инициирование программы и принятие решения о ее разработке

3.1. Инициирование программы включает:

определение проблемы и анализ причин ее возникновения;

обоснование целесообразности решения проблемы программным методом;

конкретную цель и задачи, способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий для решения проблемы, сроки их реализации программным методом;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации программных мероприятий;

указание на наличие статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных целей программы;

предварительную оценку социальной, экономической, бюджетной эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

сведения о возможном воздействии в результате реализации программы на окружающую природную среду.

3.2. При обосновании решения проблем программными методами должны учитываться:

влияние проблем на социальные и экономические процессы в МО Сертолово;

приоритеты и цели социально-экономического развития МО Сертолово;

направления социальной и экономической политики в МО Сертолово;

реальные возможности бюджета МО Сертолово.

3.3. Ответственность за оценку значимости и детальную проработку проблемы, являющуюся основанием для ее программного решения,  несут структурные подразделения администрации, курирующие соответствующие направления деятельности.

3.4. Инициатор программы подготавливает и с соответствующими обоснованиями направляет на рассмотрение главе администрации проект распоряжения о разработке программы.

3.5. Распоряжением о разработке программы за счет средств бюджета МО Сертолово определяются:

название программы и сроки ее реализации;

цели разработки программы;

заказчик программы,

представитель заказчика,

руководитель программы,

сроки разработки программы,

разработчик программы.

Для программ, имеющих более одного представителя-заказчика, определяется представитель заказчика - координатор программы.

К распоряжению прилагается исходное (техническое) задание на разработку программы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

3.6. Распоряжение о разработке программы за счет средств бюджета                     МО Сертолово утверждается администрацией.

3.7. При наличии распоряжения администрации о разработке программы,  в срок не позднее 01 июля текущего года, представитель заказчика направляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово сведения о разработке программы в целях учета проблемы при составлении прогноза социально-экономического развития МО Сертолово

4. Разработка, формирование и утверждение программы

4.1. Разработка программы начинается с формирования программных целей и задач, решаемых на данном этапе:

1) количественно и качественно определяется цель программы и система целевых показателей;

2) выявляются оптимальные пути достижения программной цели;

3) выстраивается система конкретных мероприятий по достижению цели и обеспечивающих ресурсов;

4) определяются  номенклатура, объем, качество, сроки поставки товаров, работ, услуг в целях реализации программы;

5) определяются источники финансирования мероприятий, подтвержденные соглашениями (договорами) о намерениях представителя заказчика программы с другими участниками, письмами и/или нормативными правовыми актами бюджетного законодательства.

4.2. На этапе разработки программы определяются участники программы и их функции, получатели средств, направляемых на реализацию программы, правила и критерии конкурсного отбора исполнителей программы или нецелесообразность (невозможность) проведения конкурса по соответствующим видам работ с указанием исполнителя.

4.3. Заказчик программы в пределах своих полномочий обеспечивает:

разработку программы в соответствии с приоритетными целями и направлениями развития МО Сертолово;

подготовку проектов нормативно-правовых актов об утверждении программы,  внесении в нее изменений или о досрочном прекращении реализации программы;

реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

целевое  и эффективное использование средств, направляемых на реализацию программы;

организацию отбора исполнителей программы в соответствии с действующим законодательством;

при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения программы в установленные сроки;

корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

подготовку отчетов о ходе  реализации программы;

проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год;

размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заказчик программы определяет представителя заказчика по каждой программе, делегируя ему указанные выше полномочия в целях оперативного управления разработкой и реализацией программы.

4.4. Персональную ответственность за разработку, реализацию и конечные результаты программы несет представитель заказчика  в лице руководителя программы, статус и функции которого определяются соответствующим положением согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.5. Программа разрабатывается на основании исходного (технического) задания.

4.6. Программа разрабатывается в виде единого документа, содержащего:

1) Титульный лист по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с указанием полного наименования программы, характеризующую ее направленность;

2)  Паспорт программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

3) Содержательную часть программы, выстроенную в соответствии со структурой, приведенной в приложение 5 к настоящему Порядку;

4) Перечень мероприятий по реализации программы, оформленный по форме согласно  приложению 6 к настоящему Порядку, в котором мероприятия программы дифференцируются по источникам финансирования, сроку исполнения, объемам финансирования, ответственным по выполнению, ожидаемым результатам.

Приложения к программе:

Адресный перечень объектов капитальных вложений программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, в котором дана общая характеристика объектов капитальных вложений и определена степень их готовности к финансированию;

Перечень планируемых результатов реализации программы по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

Заключения профильных структурных подразделений администрации  МО Сертолово при наличии в программе мероприятий, относящихся к их компетенции, юридическое заключение;

Документы обосновывающие социально-экономические и технико-экономические потребности финансирования каждого программного мероприятия и необходимости его проведения для достижения намеченных целевых индикаторов и показателей;

Документы, подтверждающие намерения финансирования программы за счет привлеченных источников финансирования.

4.7. В описание каждой программы в обязательном порядке включаются:

характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы;

сведения о заказчике программы, представителе заказчика, ее исполнителях или о порядке их определения, сведения о разработчике программы;

конкретные цели и задачи, характеризующиеся такими показателями, как: достижимость (потенциальная достижимость), измеряемость (возможность проверки достижения плановых показателей эффективности реализации программы), привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации программы);

мероприятия, направленные на комплексное решение задач, сроки, финансовые и иные ресурсы, исполнители по каждому мероприятию;

критерии количественной и качественной оценки результатов реализации программы и оценка ожидаемой (бюджетной, социальной, экономической) эффективности программы;

описание системы управления и контроля за ходом выполнения программы;

дополнительные сведения по обоснованию и оформлению программы.

4.8.Представитель заказчика согласовывает разработанный проект программы с руководителями структурных подразделений администрации, в компетенцию которых входят решаемые в программе вопросы, получая соответствующие заключения.

В случае если разработанной программой предполагается регулирование отношений в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, включая земельные ресурсы, а так же при наличии в программе объектов строительства, программа подлежит обязательному согласованию комитетом по управлению муниципальным имуществом МО Сертолово.

4.9. Представитель заказчика, не позже 10 дней до начала рассмотрения проекта программы главой администрации, направляет проект программы                    с документами, указанными  в пунктах 4.6. и 4.8. настоящего Порядка, в отдел экономики и бюджетный отдел комитета финансов и экономики для подготовки заключений.

4.10. Отдел экономики комитета финансов и экономики оценивает представленный проект программы по вопросам:

соответствия целей и задач программы направлениям социально-экономического развития МО Сертолово на очередной финансовый год и плановый период;

соответствия мероприятий программы заявленным целям и задачам;

обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;

наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации программы, соответствия их достижению целей и решению задач программы.

4.11. Бюджетный отдел комитета финансов и экономики оценивает представленный проект программы по вопросам:

источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов;

соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям бюджета МО Сертолово.

4.12. При наличии заключений профильных структур проект программы            с проектом нормативного правого акта об утверждении программы подлежит передаче в комиссию по рассмотрению и реализации муниципальных программ  МО Сертолово (далее - Комиссию) для принятия решения по одобрению или отклонению проекта программы.

Программа утверждается постановлением администрации МО Сертолово.

4.13. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией МО Сертолово не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете МО Сертолово  в представительный орган.

4.14. Информация об утвержденных программах, предполагаемых к финансированию на очередной финансовый год, направляется представителем заказчика программы в отдел экономики комитета финансов и экономики в целях подготовки Перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета МО Сертолово на очередной финансовый год.

Объекты капитального строительства и реконструкции, предусмотренные в программах, включаются в адресную программу капитальных вложений.

## 5. Реализация программы и контроль за ее исполнением

5.1. Утвержденная программа включается в Перечень муниципальных программ, формируемый при подготовке проекта бюджета МО Сертолово на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов в соответствии                 с постановлением администрации МО Сертолово, утвердившим программу.

5.3. При включении программы в бюджет МО Сертолово программе присваивается уникальный код целевой статьи и (или) вида расходов бюджета.

5.4. После принятия решения о финансировании программы в очередном финансовом году, заказчик программы в установленном порядке заключает с исполнителями муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий в пределах средств, выделяемых из бюджета МО Сертолово на очередной финансовый год и плановый период.

5.5. В случае утверждения в бюджете МО Сертолово объемов финансирования, отличающихся от утвержденных в программе, представитель заказчика в месячный срок после принятия решения о бюджете МО Сертолово или внесения в него изменений, готовит в установленном порядке и представляет главе администрации предложения по корректировке программы в соответствии с утвержденным советом депутатов МО Сертолово объемом бюджетных ассигнований программы на очередной финансовый год и плановый период, и проект правого акта о внесении изменений в постановление об утверждении программы.

5.6. Реализуемые программы, не принятые к финансированию в текущем финансовом году, считаются прерванными (приостановленными). Представитель заказчика прерванной программы направляет главе администрации отчет о достигнутых промежуточных результатах программы и о потерях, связанных с ее приостановлением.

5.7. Программа, финансирование которой установлено решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово, может быть изменена, приостановлена или прекращена нормативным правовым актом администрации с последующим внесением соответствующих изменений в решение о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый год и плановый период в случае:

изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития муниципального образования;

появления иных механизмов устранения проблемы, на решение которой была направлена программа;

существенных нарушений, допущенных участниками программы, или наличия обстоятельств, по которым невозможно выполнение программы;

принятия другой программы, поглощающей первоначальную по целям и задачам;

пересмотра параметров бюджета МО Сертолово.

Внесение изменений в программу, утвержденную постановлением администрации МО Сертолово, осуществляется представителем заказчика программы по результатам мониторинга реализации программы, в порядке, предусмотренном для утверждения вновь принимаемых программ, установленных настоящим Порядком.

5.8. Программа считается завершенной, и финансирование программы прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и достижения целей программы.

5.9. Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются представителем заказчика.

Представитель заказчика ежеквартально докладывает главе администрации о ходе и итогах выполнения мероприятий программы.

5.10. Контроль за целевым использованием финансовых средств, направленных на реализацию программы, осуществляется заказчиком программы, комитетом финансов и экономики, советом депутатов МО Сертолово.

5.11. Представитель заказчика программы, вошедшей в Перечень муниципальных программ, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнения программы по формам согласно приложениям 9 и 10 к настоящему Порядку. Данные по финансированию программы за счет средств бюджета  МО Сертолово должны быть сверены с отделом учета, отчетности и  казначейского исполнения бюджета комитета финансов и экономики, что подтверждается соответствующей отметкой отдела.

Отчет содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

5.12. Отдел экономики комитета финансов и экономики,  на основании полученных от представителей заказчиков отчетов, подготавливает сводный отчет о ходе реализации программ за соответствующий период и отражает данные по реализации программ в отчете о социально-экономическом развитии МО Сертолово.

5.13. После окончания срока реализации программы представитель заказчика представляет главе администрации на утверждение не позднее                      01 марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении программы, по формам согласно приложениям 11 и 12 к настоящему Порядку.

5.14. Отчет о ходе реализации программ в отчетном году представляется совету депутатов МО Сертолово в составе отчета об исполнении бюджета                    МО Сертолово за соответствующий финансовый год.

## 6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности                        реализации программы

6.1. По каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации на основании отчетов представителя заказчика о ходе реализации программы и оценки результатов ее реализации.

6.2. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения заявленных результатов реализации программы;

процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;

динамика показателей эффективности реализации программы.

6.3. Для выявления уровня достижения запланированных результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

По каждому направлению в случае существенных различий  данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ причин, повлиявших на данное расхождение.

6.4. На основании результатов оценки эффективности программы может быть принято решение:

о дальнейшем финансировании программы;

о внесении изменений в программу;

о досрочном прекращении реализации программы;

о продлении срока реализации программы, но не  более чем на один год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. №425

ИСХОДНОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________________________

1. Определение проблемы и ее влияние на социальные и экономические процессы в МО Сертолово_____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Обоснование целесообразности решения проблемы программным методом _

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Цель программы ___________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Задачи программы__________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Сроки реализации программы ________________________________________

6. Оценка потребности в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения, всего  ___________________________________________________

в том числе по годам __________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Ожидаемая экономическая, бюджетная и социальная эффективность программы __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Участники программы ______________________________________________

____________________________________________________________________

9. Структура управления программой  ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Должность и подпись лица,

инициирующего разработку программы: _________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. №425

ПОЛОЖЕНИЕ

о руководителе муниципальной программы

муниципального образования Сертолово                                                    Всеволожского муниципального района Ленинградской области

## 1. Общие положения

1.1. Руководитель программы назначается распоряжением администрации МО Сертолово из числа сотрудников администрации, занимающих должность не ниже начальника отдела, курирующего данное направление деятельности.

1.2. В своей деятельности руководитель программы руководствуется законодательством РФ, постановлениями Правительства Ленинградской области, решениями совета депутатов МО Сертолово, постановлениями, распоряжениями администрации МО Сертолово, требованиями утвержденной программы.

1.3. Руководитель программы может быть освобожден от исполнения обязанностей распоряжением администрации МО Сертолово в связи с:

-	завершением комплекса работ (мероприятий), предусмотренных данной программой;

-	принятия решения о досрочном прекращении работ (мероприятий) по данной программе;

-	неудовлетворительным руководством программой;

-	назначением другого руководителя.

2. Обязанности руководителя программы

2.1. Руководитель программы обязан:

а) обеспечить своевременную подготовку, а при необходимости и корректировку документов для разработки и реализации программы;

б) обеспечить координацию действий заказчиков и исполнителей программы, согласованность мероприятий программы по срокам, ресурсам и исполнителям;

в) обеспечить подготовку программы к ее утверждению;

г) обеспечить выполнение программных мероприятий в пределах выделяемых средств;

д) координировать и контролировать работу исполнителей программы;

е) обеспечить контроль за целевым использованием финансовых средств;

ж) осуществлять в процессе реализации программы постоянную оценку ее эффективности;

з) информировать главу администрации о ходе реализации предусмотренных программой мероприятий;

и) предоставлять отчеты о выполнении мероприятий программы главе администрации МО Сертолово и в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово.

3. Права руководителя программы

3.1. Руководитель программы правомочен принимать решение:

- по внесению предложений о корректировке программы;

- по определению состава участников программы.

3.2. Руководитель программы правомочен запрашивать и получать информацию от структурных подразделений администрации, юридических лиц, участвующих в осуществлении программы.

4. Ответственность руководителя

4.1. Руководитель программы несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты программы.

4.2. При невыполнении руководителем программы функций и задач, определенных настоящим положением, он может быть отстранен от руководства программой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. №425

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от _________ 20__  года  № ___

____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения - представителя заказчика администрации МО Сертолово)

Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово                               Всеволожского муниципального района Ленинградской области

____________________________________________________________________

(наименование программы)

____________________________________________________________________

на 20___ - 20 ___ годы

Должность, Ф.И.О. руководителя программы	                             Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. №425

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20__ - 20__  годы

| Полное наименование программы | В названии программы в обязательном порядке отражается ее направленность и указывается период времени, на который данная программа разработана |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Указываются нормативно-правовые документы, используемые для разработки программы |
| Период реализации программы | Указывается период времени, в течение которого программа будет реализовываться |
| Цель программы | Сформулированные цель и задачи должны быть взаимоувязаны с установленными приоритетами социально-экономического развития МО |
| Задачи программы |  |
| Основные мероприятия программы | Указывается перечень основных программных мероприятий, при помощи которых достигаются поставленные цель (цели) и задачи |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Указывается объем финансовых ресурсов на весь период реализации программы и по годам с указанием источников финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | Кратко приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования |
| Представитель заказчика программы | Структурное подразделение администрации |
| Руководитель программы | ФИО, должность, телефон руководителя программы |
| Разработчик программы | В качестве разработчиков программы могут выступать заказчик программы или представитель заказчика |
| Сроки разработки программы | Указывается период времени, в течение которого программа разработана |
| Исполнители программы | Структурные подразделения администрации, автономное учреждение, муниципальные учреждения и муниципальные предприятия, др. организации, участвующие в реализации программных мероприятий (на конкурсной основе) |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Указываются соответствующие контролирующие инстанции в соответствии с действующим законодательством, Уставом МО, настоящим Порядком |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

Примерная структура содержательной части                                                                   муниципальной программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации

В основе раздела лежит обоснование необходимости разработки программы. Данный раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи                     с приоритетами социально-экономического развития МО Сертолово, целесообразности программного решения проблемы на муниципальном уровне, описание социальных, экономических и экологических результатов реализации программы, общую  оценку  вклада программы в социально-экономическое развитие МО Сертолово.

- 2. Основные цели и задачи программы

Данный раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход реализации программы (далее – индикаторы и показатели).

К целям программы предъявляются следующие требования:

-  специфичность (цели должны соответствовать стратегическим направлениям развития муниципального образования);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей, в том числе с разбивкой по этапам).

- 3.Основные мероприятия программы

Данный раздел должен содержать перечень основных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения каждой из задач программы и достижения поставленных целей. Мероприятия должны обеспечивать достижение целевых индикаторов и показателей соответствующих задач программы.

- 4. Ресурсное обеспечение программы

Данный раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения программы  с указанием сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен включать  в  себя  обоснование  возможности  привлечения (помимо  средств  местного бюджета) внебюджетных средств и средств федерального и областного бюджетов для  реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

5. Ожидаемые конечные результаты программы

Данный раздел  должен  содержать качественную и количественную оценку ожидаемых результатов реализации программы, описание социальных,  и экономических последствий,  которые могут возникнуть при  реализации  программы,  общую  оценку  вклада  программы  в социально-экономическое  развитие МО Сертолово, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

- 6. Механизм реализации программы

Данный раздел должен содержать механизм управления реализацией программы, разграничения полномочий и ответственности различных единиц управления.

7. Контроль за выполнением программы

В данном разделе необходимо отразить порядок осуществления контроля за реализацией программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20___ - 20___  годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20___ - 20___  годы

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость |  | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20___ - 20___  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за январь - __________ 20__ года

Источник финансирования ______________________________________________

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования программы.

В графе 5 указывается - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители,                                 заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за январь - __________ 20__ года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за 20___ - 20___  годы

Источник финансирования ______________________________________________

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой | Перечень программных мероприятий | 20___ год |  |  | 20___ год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от 22.10.2013г. № 425

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за 20___ - 20___  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)