## прил.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 22 мая 2014г. № 228
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013-2015 г.г. | 1077 | 117 | 600 | 360 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 885.3 | 105.3 | 480 | 300
|  | Внебюджетные средства |  | 191.7 | 11.7 | 120 | 60
| Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  | 1077 | 117 | 600 | 360
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 885.3 | 105.3 | 480 | 300
| Внебюджетные средства |  |  | 191.7 | 11.7 | 120 | 60
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013 г. | 812.6 | 812.6 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Улучшение системы ГВС, экономия тепловой энергии в виде ГВС на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 728.9 | 728.9 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 83.7 | 83.7 | 0 | 0
2.2. | Утепление фасадов жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015 г. | 2450 | 0 | 0 | 2450 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Укрепление конструктивных элементов фасада жилых домов, сокращение потерь тепловой энергии
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 1960 | 0 | 0 | 1960
|  | Внебюджетные средства |  | 490 | 0 | 0 | 490
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013-2015 г.г. | 140956.76 | 83470.22 | 52586.54 | 4900 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Рациональное использование предоставляемых услуг по водоснабжению в 44 жилых домах, элекроэнергии в 3-х жилых домах, по отоплению в 32 жилых домах
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 125587.2 | 74639 | 47028.2 | 3920
|  | Внебюджетные средства |  | 15369.56 | 8831.22 | 5558.34 | 980
2.4. | Утепление крыш жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015 г. | 1025 | 0 | 0 | 1025 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Укрепление конструктивных элементов крыш жилых домов, сокращение потерь тепловой энергии
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 820 | 0 | 0 | 820
|  | Внебюджетные средства |  | 205 | 0 | 0 | 205
2.5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013 г. | 1040.06 | 754.2 | 285.86 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Фактический учет потребления и рациональное использование энергоресурсов
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 923.7 | 666.1 | 257.6 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 116.36 | 88.1 | 28.26 | 0
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013 г. | 596.6 | 307.5 | 289.1 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Улучшение системы отопления , экономия потребления тепловой энергии в системе отопления на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 509.8 | 275.6 | 234.2 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 86.8 | 31.9 | 54.9 | 0
| Итого по разделу 2, в т.ч. |  |  | 146881.02 | 85344.52 | 53161.5 | 8375
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 130529.6 | 76309.6 | 47520 | 6700
| Внебюджетные средства |  |  | 16351.42 | 9034.92 | 5641.5 | 1675
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 147958.02 | 85461.52 | 53761.5 | 8735
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 131414.9 | 76414.9 | 48000 | 7000
| Внебюджетные средства |  |  | 16543.12 | 9046.62 | 5761.5 | 1735

## прил. 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 22 мая 2014г. № 228
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие выполнение мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | внебюджетные средства |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | 885.3 | 191.7 | - кол-во полученных энергетических паспортов - кол-во МКД | шт. ед. | 3 3 | 7 7 | 4 4
Итого по задаче 1: |  | 885.3 | 191.7
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | 728.9 | 83.7 | - протяженность трубопроводов - кол-во МКД | м п ед. | 252,0 1 | 0 0 | 0 0
2.2. | Утепление фасадов жилых домов | 1960 | 490 | - протяженность межпанельных швов - кол-во оконных блоков - кол-во МКД | м п ед. ед. | 0 0 0 | 0 0 0 | 2100,0 10 2
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 125587.2 | 15367.26 | - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояковЦО - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО | ед. ед. м п | 338 18 13419,0 | 270 342 17871,0 | 0 0 0
|  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ХВС - кол-во разводящих магистралей ГВС - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС | ед. ед. м п | 10 7 2963,0 | 12 7 2540,0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во систем электроснабжения - кол-во МКД | ед. ед. | 0 0 | 7 2 | 7 1
|  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ЦО - общая протяженность разводящих магистралей ЦО | ед. м п | 14 8344,0 | 7 1340,0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во стояков полотенцесушителей - общая протяженность стояков полотенцесушителей | ед. м п | 63 1404,0 | 75 1539 | 0 0
2.4. | Утепление крыш жилых домов | 820 | 205 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. | 0 0 | 0 0 | 984,0 1
2.5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в жилых домах | 923.7 | 116.36 | - кол-во приборов учета - кол-во МКД | ед. ед. | 6 6 | 2 2 | 0 0
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах | 509.8 | 86.8 | - протяженность трубопроводов - кол-во МКД | м п ед. | 530,0 1 | 589,0 2 | 0 0
Итого по задаче 2: |  | 130529.6 | 16349.12
Всего по Программе: |  | 131414.9 | 16540.82