МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.07.2012 г.							№   242

г. Сертолово

О внесении изменений в долгосрочную

целевую программу МО Сертолово

Ленинградской области

«Развитие культуры  в МО Сертолово

на 2011-2013 гг. »

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования Сертолово  Всеволожского  муниципального района Ленинградской области, Порядком разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании Сертолово Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 10 апреля 2009 года № 101 и на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ МО Сертолово 16.07.2012 г. № 11 , в целях развития  культуры  на территории МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу МО Сертолово Ленинградской области «Развитие  культуры в МО Сертолово на 2011-2013 гг.» (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением администрации от 08 октября 2010 года № 301 (в редакции постановлений от 11 апреля 2011 года № 77, от 12 октября 2011 года № 271, от 2 апреля 2012 года № 89, от 13 апреля 2012 г. № 103, от 11 мая 2012 года № 147) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» цифру «36812,56» заменить цифрой «37637,56», цифру «13892,6»  заменить цифрой «15317,6».

1.2. В содержательной части Программы в разделе 4  «Ресурсное обеспечение Программы»  цифру «36812,56» заменить цифрой «38237,56», цифру «13892,6»  заменить цифрой «15317,6».

1.3. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Петербургский рубеж».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации И.Л.Левина

Глава администрации 						Ю.А.Ходько

Приложение № 1

к постановлению  от 16.07.2012 г. № 242

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «Развитие культуры в МО Сертолово на 2011-2013 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Срок исполнения (годы) | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
|  | Раздел 1. Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО Сертолово, вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация Новогодних и Рождественских мероприятий, в том числе: | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Праздничная программа «Здравствуй, Новый год » | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 1200,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Проведение позитивных форм досуга. Укрепление семейной системы. Формирование культуры народных традиций массовых гуляний |  |  |
| 1.1.2 | Праздничная программа «Рождество Христово» | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 120,0 | 60,0 | 0,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование национальных русских традиций массовых гуляний. Организация семейного досуга |  |  |
| 1.1.3 | Новогодние детские елки | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 600,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование культуры народных традиций |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятия «Гуляй масленица!» | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 180,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Пропаганда народных традиций русских гуляний. Формирование позитивной досуговой занятости населения МО Сертолово |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 864,5 | 200,0 | 464,5 |  |  |  | 200,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование патриотической и гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание молодого поколения, преемственность поколений. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 280,0 | 60,0 | 160,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, таких как: патриотизм, гражданственность, гордость за Отечество и готовность к его защите |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному Дню семьи | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 180,0 | 90,0 | 0,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Приобщение жителей МО Сертолово к проведению культурно-массовых национальных праздников, формирование толерантности, чувства уважения к семье, родителям, старшему поколению |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 7216,1 | 2400,0 | 2416,1 |  |  |  | 2400,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Развитие чувства патриотизма, любви к Родине, к своему городу, приобщение жителей к творчеству, формирование культуры массовых народных гуляний |  |  |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | бюджет МО Сертолово |  | 2011-2013 | 220,0 | 60,0 | 100,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование культуры народных традиций для детей |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  | 10860,6 | 3530,0 | 3800,6 |  |  |  | 3530,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера (концертов, спектаклей, творческих встреч и т.д.) для населения МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вечер памяти «Не дай, Отчизна, умолчать», посвященный Дню воинов-интернационалистов |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 210,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Воспитание патриотизма, гражданской позиции, чувства долга, гордость за Россию и вооруженные силы. Преемственность поколений |  |  |
| 2.2 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 300,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение социальной активности населения МО Сертолово, пропаганда патриотизма и гражданской позиции |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 2.3 | Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 300,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Пропаганда семейных ценностей, уважительного отношения к женщине |  |  |
| 2.4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 240,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование толерантности, чувства уважения к старшим. Социальная адаптация пожилых людей |  |  |
| 2.5 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 330,0 | 100,0 | 130,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование семейных ценностей, чувства уважения и долга к семье, матери |  |  |
| 2.6 | Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 240,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Интеграция людей с ограниченными возможностями в социум |  |  |
| 2.7 | Творческие встречи с поэтами, писателями, артистами и т.д. с проведением книжных викторин |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 60,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование культуры русского языка, эстетическое воспитание населения МО Сертолово |  |  |
| 2.8 | Праздничные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 1554,0 | 600,0 | 554,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Формирование патриотизма, социальная адаптация взрослого населения МО Сертолово к профессиональной сфере |  |  |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 3234,0 | 1250,0 | 934,0 |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Развитие и поддержка любительского творчества и творческих коллективов МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий по развитию хорового народного творчества |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 1280,0 | 400,0 | 480,0 |  |  |  | 400,0 |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Развитие творческого потенциала человека. Социальная адаптация населения через приобщение к художественному творчеству |  |  |
| 3.2 | Организация мероприятий по развитию детского эстрадного творчества |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 1520,0 | 500,0 | 520,0 |  |  |  | 500,0 |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Комплексное развитие детей, подростков и молодежи в формировании вокальных данных |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 3.3 | Организация мероприятий по развитию вокального творчества среди взрослого населения |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 790,0 | 220,0 | 350,0 |  |  |  | 220,0 |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Социальная адаптация населения через приобщение к вокальному творчеству в классике |  |  |
| 3.4 | Организация мероприятий по развитию хореографического творчества |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 1063,0 | 275,0 | 513,0 |  |  |  | 275,0 |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Обучение танцевально-хореографическим навыкам детей и подростков |  |  |
| 3.5 | Организация мероприятий по развитию театрального творчества |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 895,0 | 275,0 | 345,0 |  |  |  | 275,0 |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Формирование культуры речи, театрального мастерства. Обучение навыкам активной коммуникации |  |  |
| 3.6 | Организация мероприятий по развитию декоративно-прикладного творчества |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 770,0 | 250,0 | 270,0 |  |  |  | 250,0 |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Формирование культуры речи, театрального мастерства. Обучение навыкам активной коммуникации |  |  |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  | 6318,0 | 1920,0 | 2478,0 |  |  |  | 1920,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, молодежи и взрослого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение городского фестиваля «Маленькие звездочки» |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 210,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Выявление творческого потенциала детей и продвижение их на более высокий уровень |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение муниципального конкурса «Восходящая звезда» |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 210,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Выявление творческого потенциала подростков и молодежи, продвижение их на более высокий уровень |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение концертов классической музыки |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 130,0 | 40,0 | 50,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Поддержка детских дарований, приобщение населения к классической музыке |  |  |
| 4.4 | Участие в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 500,0 | 150,0 | 200,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение социальной активности творческого населения МО Сертолово, обмен опытом с другими культурными творческими объединениями |  |  |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  | 1050,0 | 330,0 | 390,0 |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
|  | Раздел 5. Оптимизация сферы жизнедеятельности граждан старшего поколения, организация их культурного досуга, патриотическое воспитание населения МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-нравственному воспитанию |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 430,0 | 110,0 |  | 210,0 |  |  | 110,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Формирование патриотической и гражданской позиции, военно-патриотическое воспитание молодого поколения, преемственность поколений |  |
| 5.2 | Организация и проведение городских акций «Согреем теплом сердца» |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 702,0 | 210,0 |  | 282,0 |  |  | 210,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  | Профилактика социальной дезадаптации. Формирование толерантности и сопереживания к людям старшего поколения |  |
| 5.3 | Организация экскурсий по историческим местам России и стран СНГ |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 1415,0 | 400,0 |  | 615,0 |  |  | 400,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  |  | Изучение культурного и исторического наследия |
| 5.4 | Мероприятия по чествованию граждан старшего поколения, участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников, ветеранов труда, узников и др. |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 1008,0 | 300,0 |  | 408,0 |  |  | 300,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  |  | Формирование чувства патриотизма, нравственной позиции |
| 5.5 | Проведение мероприятий посвященных датам воинской славы |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 800,0 | 300,0 |  | 200,0 |  |  | 300,0 |  |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  |  | Формирование чувства патриотизма, нравственной позиции и сопереживания к людям старшего поколения |
|  | Итого по разделу 5: |  |  |  | 4355,0 | 1320,0 |  | 1715,0 |  |  | 1320,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение оборудования для организации мероприятий |  | бюджет МО Сертолово | 2011 | 500,0 | 300,0 |  |  | 200,0 | - |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  |  |  |  | Обеспечение условий для проведения мероприятий |
| 6.2 | Аренда помещений для работы творческих коллективов |  | бюджет МО Сертолово | 2011-2013 | 5619,96 | 2219,96 |  |  | 2700,0 | 700,0 |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  |  |  |  | Обеспечение условий подготовки проведения мероприятий |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |
| 6.3 | Приобретение и установка монумента «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» |  | бюджет МО Сертолово | 2011 | 6300,0 | 3200,0 |  |  | 3100,0 | - |  | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |  |  |  |  | Увековечивание памяти воинов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, воспитание чувства патриотизма. |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  | 12419,96 | 5719,96 |  |  | 6000,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 38237,56 | 14069,96 |  |  | 15317,6 | 8850,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению  от 16.07.2012 г. № 242

Приложение №1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в МО Сертолово на 2011-2013 гг.»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1. Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО Сертолово, вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация Новогодних и Рождественских мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Праздничная программа « Здравствуй, Новый год » | 1200,0 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к общей численности населения | чел. % | 10000 25 | 10000 25 | 10000 25 |
| 1.1.2 | Праздничная программа «Рождество Христово» | 120,0 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к общей численности населения | чел. % | 2000 5 | 0 0 | 2000 5 |
| 1.1.3 | Новогодние детские елки | 600,0 |  | - Количество участников | чел. | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятия «Гуляй масленица!» | 180,0 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к общей численности населения | чел. % | 2000 5 | 2000 5 | 2000 5 |
| 1.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы | 684,5 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к общей численности населения | чел. % | 2000 5 | 2000 5 | 2000 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России | 280,0 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к общей численности населения | чел. % | 2000 5 | 2000 5 | 2000 5 |
| 1.5 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному Дню семьи | 180,0 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к общей численности населения | чел. % | 2000 5 | 0 0 | 2000 5 |
| 1.6 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города | 7216,1 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к общей численности населения | чел. % | 10000 25 | 10000 25 | 10000 25 |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | 220,0 |  | - Количество участников - Удельный вес населения, участвующего в мероприятии к детской численности населения | чел. % | 1000 10 | 1000 10 | 1000 10 |
|  | Итого по задаче 1: | 10860,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера (концертов, спектаклей, творческих встреч и т.д.) для населения МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вечер памяти «Не дай, Отчизна, умолчать», посвященный Дню воинов-интернационалистов | 210,0 |  | - Количество зрителей | чел. | 300 | 300 | 300 |
| 2.2 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества | 300,0 |  | - Количество зрителей | чел. | 450 | 0 | 450 |
| 2.3 | Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта | 300,0 |  | - Количество зрителей | чел. | 450 | 0 | 450 |
| 2.4 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей | 240,0 |  | - Количество зрителей | чел. | 250 | 250 | 250 |
| 2.5 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери | 330,0 |  | - Количество зрителей | чел. | 300 | 300 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.6 | Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | 240,0 |  | - Количество зрителей | чел. | 250 | 250 | 250 |
| 2.7 | Творческие встречи с поэтами, писателями, артистами и т.д. с проведением книжных викторин | 60,0 |  | - Количество зрителей - Количество мероприятий | чел. ед. | 400 4 | 50 2 | 400 4 |
| 2.8 | Концертные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам | 1554,0 |  | - Количество зрителей - Количество мероприятий | чел. ед. | 3000 10 | 2000 10 | 2000 10 |
|  | Итого по задаче 2: | 3234,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Развитие и поддержка любительского творчества и творческих коллективов МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий по развитию хорового народного творчества | 1280,0 |  | - Количество мероприятий - Количество новых постановок | ед. ед. | 11 5 | 11 5 | 11 5 |
| 3.2 | Организация мероприятий по развитию детского эстрадного творчества | 1520,0 |  | - Количество мероприятий - Количество новых постановок | ед. ед. | 10 5 | 11 5 | 10 5 |
| 3.3 | Организация мероприятий по развитию вокального творчества среди взрослого населения | 790,0 |  | - Количество мероприятий - Количество новых постановок | ед. ед. | 12 5 | 13 5 | 12 5 |
| 3.4 | Организация мероприятий по развитию хореографического творчества | 1063,0 |  | - Количество мероприятий - Количество новых постановок | ед. ед. | 12 5 | 13 5 | 12 5 |
| 3.5 | Организация мероприятий по развитию театрального творчества | 895,0 |  | - Количество мероприятий - Количество новых постановок | ед. ед. | 11 5 | 11 5 | 11 5 |
| 3.6 | Организация мероприятий по развитию декоративно-прикладного творчества | 770,0 |  | - Количество мероприятий - Количество новых экспозиций | ед. ед | 12 5 | 12 5 | 12 5 |
|  | Итого по задаче 3: | 6318,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 4. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей, молодежи и взрослого населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение городского фестиваля «Маленькие звездочки» | 210,0 |  | - Количество участников - Количество зрителей | чел. чел. | 200 300 | 200 300 | 200 300 |
| 4.2 | Организация и проведение муниципального конкурса «Восходящая звезда» | 210,0 |  | - Количество участников - Количество зрителей | чел. чел. | 300 500 | 300 500 | 300 500 |
| 4.3 | Организация и проведение концертов классической музыки совместно с Детской школой искусств | 130,0 |  | - Количество зрителей | чел. | 200 | 250 | 200 |
| 4.4 | Участие в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня | 500,0 |  | - Количество участников | чел. | 200 | 250 | 200 |
|  | Итого по задаче 4: | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Оптимизация сферы жизнедеятельности граждан старшего поколения, организация их культурного досуга, патриотическое воспитание населения МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-нравственному воспитанию | 430,0 |  | - Количество мероприятий - Количество участников | ед. чел. | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| 5.2 | Организация и проведение городских акций «Согреем теплом сердца» | 702,0 |  | - Количество мероприятий - Количество участников | ед. чел. | 12 700 | 15 800 | 12 700 |
| 5.3 | Организация экскурсий по историческим местам России и стран СНГ | 1415,0 |  | - Количество мероприятий - Количество участников | ед. чел. | 4 200 | 5 250 | 4 200 |
| 5.4 | Мероприятия по чествованию граждан старшего поколения, участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников, ветеранов труда и др. | 1008,0 |  | - Количество мероприятий - Количество участников | ед. чел. | 12 700 | 16 820 | 12 700 |
| 5.5 | Проведение мероприятий посвященных датам воинской славы | 800,0 |  | - Количество мероприятий - Количество участников | ед. чел. | 12 700 | 8 500 | 12 700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого по задаче 5: | 4310,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение оборудования для организации мероприятий | 500,0 |  | - Количество оборудования | ед. | 12 | 5 | - |
| 6.2 | Аренда помещений для работы творческих коллективов | 5619,96 |  | - Количество творческих коллективов - Кол-во участников | ед. чел. | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| 6.3 | Приобретение и установка монумента «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» | 6300,0 |  | - Количество приобретенных объектов - Количество установленных объектов | ед. | 1 - | - 1 | - |
|  | Итого по задаче 6: | 12419,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе: | 38237,56 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Управляющий делами администрации

МО Сертолово 							И.Л.Левин