МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2017					                                               №  65

г. Сертолово

Об утверждении итогового

отчёта о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово

«Развитие культуры в МО Сертолово

на 2014-2016 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить итоговый отчёт о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013 №505, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 18.02.2014 № 58, от 11.07.2014 № 308, от 13.08.2014 № 363, от 15.12.2014 № 530, от 24.03.2015 № 97, от 11.08.2015 № 366, от 28.09.2015 №446, от 12.11.2015 №560, от 13.11.2015 №567, от 25.12.2015 №706, от 04.05.2016 №204, от 10.10.2016 №430, от 23.11.2016 №534, 20.12.2016 №575, согласно приложению №1 и приложение №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению   на   официальном    сайте   администрации  МО  Сертолово  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					                             Ю.А.Ходько

Приложение №1

к постановлению администрации

от 20.02.2017 № 65

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

Источник финансирования  бюджет МО Сертолово

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой | Перечень программных мероприятий | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение массовых мероприятий | 6624,4 | 6624,4 | 6624,4 |  | 3936,4 | 3936,4 | 3936,4 | 3623,2 | 3623,2 | 3623,2 | 14184,0 | 14184,0 | 14184,0 |  |  |  |
| Раздел 2. Сохранение и развитие культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера | 1621,9 | 1624,9 | 1624,9 |  | 593,8 | 593,8 | 593,8 | 748,3 | 748,3 | 748,3 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской славы и памятным датам России | 470,00 | 470,00 |  | 470,00 | 232,0 | 232,0 | 232,0 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 932,5 | 932,5 | 932,5 |  |  |  |
| Раздел 3. Развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы творческих коллективов | 2231,4 | 2231,4 |  | 2231,4 | 2090,1 | 2090,1 | 2090,1 | 1959,1 | 1959,1 | 1959,1 | 6280,6 | 6280,6 | 6280,6 |  |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов | 350,00 | 350,00 |  | 350,00 | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 976,9 | 976,9 | 976,9 |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение участия в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня | 269,40 | 269,4 |  | 269,4 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 404,1 | 404,1 | 404,1 |  |  |  |
| 3.4 | Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии | 978,00 | 978,00 |  | 978,00 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 558,7 | 558,7 | 558,7 | 1704,2 | 1704,2 | 1704,2 |  |  |  |
| Раздел 4. Организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы клубных формирований | 198,50 | 198,50 |  | 198,50 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 503,1 | 503,1 | 503,1 |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста | 1036,30 | 1036,30 |  | 1036,30 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 2021,6 | 2021,6 | 2021,6 |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию жителей | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 427,2 | 427,2 | 427,2 |  |  |  |
| Раздел 5. Укрепление материально-технической базы отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оснащение реквизитом и материалами творческих коллективов, клубов, приобретение оборудования для проведения мероприятий | 648,90 | 648,90 |  | 648,90 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 839,9 | 839,9 | 839,9 | 1548,8 | 1548,8 | 1548,8 |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение организации по подготовке и проведению мероприятий | 2639,1 | 2639,1 |  | 2639,1 | 1686,4 | 1686,4 | 1686,4 | 1682,1 | 1682,1 | 1682,1 | 6007,6 | 6007,6 | 6007,6 |  |  |  |
| Раздел 6. Обеспечение реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 0 | 0 |  | 0 | 5230,0 | 5230,0 | 5230,0 | 5859,8 | 5859,8 | 5859,8 | 11089,8 | 11089,8 | 11089,8 |  |  |  |
| Итого по программе |  | 17217,9 | 17217,9 |  | 17217,9 | 15365,4 | 15365,4 | 15365,4 | 16461,1 | 16464,1 | 16464,1 | 49044,4 | 49044,4 | 49044,4 |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

от 20.02.2017 № 65

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1.Организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение массовых мероприятий | 14184,0 |  | 14184,0 |  | Количество участников | Чел. | 21950 | 20800 | 20950 | 22450 | 20800 | 20950 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Шт. | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Итого по задаче 1 |  | 14184,0 |  | 14184,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Сохранение и развитие культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера | 2964,0 |  | 2964,0 |  | Количество участников | Чел. | 2680 | 1700 | 1705 | 3231 | 1700 | 1705 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Шт. | 22 | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской славы и памятным датам России | 932,5 |  | 932,5 |  | Количество участников | Чел. | 1170 | 1135 | 1000 | 1170 | 1135 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| Итого по задаче 2: |  | 3896,5 |  | 3896,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы творческих коллективов | 6280,6 |  | 6280,6 |  | Количество участников | Чел. | 172 | 179 | 172 | 172 | 192 | 172 |
|  |  |  |  |  |  | Количество творческих коллективов | Ед. | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 3.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов | 976,9 |  | 976,9 |  | Количество участников | Чел. | 460 | 465 | 365 | 460 | 446 | 365 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 3.3 | Обеспечение участия в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня | 404,1 |  | 404,1 |  | Количество участников | Чел. | 400 | 153 | 150 | 477 | 153 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 15 | 8 | 6 | 18 | 8 | 6 |
| 3.4 | Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии | 1704,2 |  | 1704,2 |  | Количество участников | Чел. | 1150 | 680 | 830 | 1336 | 686 | 988 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 19 | 8 | 18 | 20 | 8 | 18 |
|  | Итого по задаче 3 | 9365,8 |  | 9365,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы клубных формирований | 503,1 |  | 503,1 |  | Количество участников | Чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста | 2021,6 |  | 2021,6 |  | Количество участников | Чел. | 950 | 610 | 650 | 1387 | 589 | 650 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 19 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 |
| 4.3 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения | 427,2 |  | 427,2 |  | Количество участников | Чел. | 309 | 460 | 230 | 359 | 479 | 230 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 |
|  | Итого по задаче 4 | 2951,9 |  | 2951,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Укрепление материально-технической базы отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оснащение реквизитом и материалами творческих коллективов, клубов, приобретение оборудования для проведения мероприятий | 1548,8 |  | 1548,8 |  | Количество коллективов, клубных формирований | Ед. | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Оснащенность оборудованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Обеспечение организации по подготовке и проведению мероприятий | 6007,6 |  | 6007,6 |  | Количество коллективов, клубных формирований | Ед. | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Итого по задаче 5 | 7556,4 |  | 7556,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Обеспечение реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 11089,8 |  | 11089,8 |  | Уровень достижения ежегодного выполнения показателей мероприятий | % | 0 | 95 | 95 | 0 | 100 | 100 |
|  | Итого по задаче 6 | 11089,8 |  | 11089,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 49044,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |