## Прил. №1 к пост.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от25.06.2020 г.№ 564
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020 - 2021 г. г. | 8425.39 | 7677.59 | 747.8 |  | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 7427.8 | 6800 | 627.8
|  | Внебюджетные средства |  | 997.59 | 877.59 | 120
1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2021, 2022 г.г. | 13393.2 | 0 | 4170.5 | 9222.7 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 11466.4 |  | 3466.4 | 8000
|  | Внебюджетные средства |  | 1926.8 |  | 704.1 | 1222.7
1.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2021 г. | 1060.8 |  | 1060.8 |  | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 905.8 |  | 905.8
|  | Внебюджетные средства |  | 155 |  | 155
1.4. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020-2022 г.г. | 308.4 | 98.8 | 102.8 | 106.8 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях | 36410.8
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 308.4 | 98.8 | 102.8 | 106.8
1.5. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020-2022 г.г. | 45050 | 18550 | 15900 | 10600 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | улучшение качества горячего водоснабжения.
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 4054.5 | 1669.5 | 1431 | 954
|  | Бюджет ЛО |  | 40995.5 | 16880.5 | 14469 | 9646
Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  |  | 68237.79 | 26326.39 | 21981.9 | 19929.5
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 24162.9 | 8568.3 | 6533.8 | 9060.8
Средства бюджета ЛО |  |  |  | 40995.5 | 16880.5 | 14469 | 9646
Внебюджетные средства |  |  |  | 3079.39 | 877.59 | 979.1 | 1222.7
Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  | 68237.79 | 26326.39 | 21981.9 | 19929.5
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 24162.9 | 8568.3 | 6533.8 | 9060.8
Средства бюджета ЛО |  |  |  | 40995.5 | 16880.5 | 14469 | 9646
Внебюджетные средства |  |  |  | 3079.39 | 877.59 | 979.1 | 1222.7
Руководитель программы:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству__________________В.В. Василенко

## Прил. №2 к пост.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 25.06.2020 г.№ 564
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатели, характеризующие выполнение мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | Областной бюджет ЛО | внебюджетные средства |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 7427.8 |  | 997.59 | оконных/дверных блоков (в составе общего имущества) - площадь оконных / дверных блоков(в составе общего имущества) - кол-во МКД | ед./ед. кв.м / кв.м ед. | 349/24 527,45/75,13 8 | 96/0 46,00/0 1
1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 11466.4 |  | 1926.8 | - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояков ЦО - кол-во стояков полотенцесушителей - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, полотенцесушителей | ед. ед. ед. пог.м |  | 6 19 4 1395,0 | 24 0 12 900,0
[5 empty] | - кол-во разводящих магистралей ХВС - общая протяженность магистралей ГВС и ХВС | ед. пог.м |  |  | 1 85,0
[5 empty] | - кол-во подъездов - кол-во систем электроснабжения | ед. ед. |  |  | 6 6
1.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | 905.8 |  | 155 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. |  | 869,0 1
1.4. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 308.4 |  | 0 | - кол-во установленных приборов учета - уровень оснащенности муниципальных жилых помещений | ед. % | 19 96,2 | 19 97,3 | 19 0 98,2
1.5. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | 4054.5 | 40995.5 |  | - кол-во установленных АИТП - кол-во оборудованных АИТП домов | ед. ед. | 7 7 | 6 5 | 4 4
Итого по задаче 1: |  | 24162.9 | 40995.5 | 3079.39
Всего по Программе: |  | 24162.9 | 40995.5 | 3079.39
Руководитель программы:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству___________________________В.В. Василенко