## Дорожная карта-образец
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации МО Сертолово от 30.03.2015 г.№ 105
План мероприятий (‹‹дорожная карта››) администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации мероприятий государственной программы ‹‹Развитие автомобильных дорог Ленинградской области›› в 2015 году
Общее описание ‹‹дорожной карты››
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями ‹‹дорожной карты›› являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
I | Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 20 февраля текущего финансового года. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
2 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области ‹‹Развитие автомобильных дорог Ленинградской области››. | В срок до 20 февраля текущего финансового года. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.
3 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 3 апреля текущего финансового года. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Распоряжение муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Центральная, г.Сертолово (от д.7 по ул.Молодёжная до д.1 корп.1 по ул.Центральная)
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.06.2015г. в соответствии с проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Центральная, г.Сертолово (от д.7 по ул.Молодёжная до д.1 корп.1 по ул.Центральная)
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Центральная, г.Сертолово (от д.7 по ул.Молодёжная до д.1 корп.1 по ул.Центральная)
б) | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт проезда к дворовой территории д.4 микрорайона Чёрная Речка
1.2 | Ремонт проезда к дворовой территории д.70 и д.73 микрорайона Чёрная Речка
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.07.2015г. в соответствии с проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт проезда к дворовой территории д.4 микрорайона Чёрная Речка
2.2 | Ремонт проезда к дворовой территории д.70 и д.73 микрорайона Чёрная Речка
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт проезда к дворовой территории д.4 микрорайона Чёрная Речка
3.2 | Ремонт проезда к дворовой территории д.70 и д.73 микрорайона Чёрная Речка
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.