## прил.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 28.06.2017 № 250
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2016-2018 г.г. | 823.6 | 0 | 222.3 | 241.3 | 360 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 717 | 0 | 200 | 217 | 300
|  | Внебюджетные средства |  | 106.6 | 0 | 22.3 | 24.3 | 60
Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  |  | 823.6 | 0 | 222.3 | 241.3 | 360
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 717 | 0 | 200 | 217 | 300
Внебюджетные средства |  |  |  | 106.6 | 0 | 22.3 | 24.3 | 60
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2016 - 2018 г. г. | 12443.98 | 0 | 5662.96 | 4558.72 | 2222.3 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 11198.3 | 0 | 5096.4 | 4101.9 | 2000
|  | Внебюджетные средства |  | 1245.68 | 0 | 566.56 | 456.82 | 222.3
2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015-2018 г.г. | 49721.29 | 12144.4 | 25289.15 | 8987.74 | 3300 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 44724.9 | 10928.2 | 22758.7 | 8088 | 2950
|  | Внебюджетные средства |  | 4996.39 | 1216.2 | 2530.45 | 899.74 | 350
2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2016, 2018 г.г. | 2227.2 | 0 | 1116 | 0 | 1111.2 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 2004.4 | 0 | 1004.4 | 0 | 1000
|  | Внебюджетные средства |  | 222.8 | 0 | 111.6 | 0 | 111.2
2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015, 2016, 2018 г.г. | 1039.8 | 100 | 162 | 0 | 777.8 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в многоквартирных домах.
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 930.5 | 90 | 140.5 | 0 | 700
|  | Внебюджетные средства |  | 109.3 | 10 | 21.5 | 0 | 77.8
2.5. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2017 г. | 1609 | 0 | 0 | 1609 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | улучшение системы ГВС и снижение потерь тепловой энергии в многоквартирном доме
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 1448 | 0 | 0 | 1448 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0
2.6. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Всего, в т.ч. по источникам: | 2017-2018 г.г. | 1588.4 | 0 | 0 | 148.8 | 1439.6 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 1588.4 | 0 | 0 | 148.8 | 1439.6
Итого по разделу 2, в т.ч. |  |  |  | 68629.67 | 12244.4 | 32230.11 | 15304.26 | 8850.9
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 61894.5 | 11018.2 | 29000 | 13786.7 | 8089.6
Внебюджетные средства |  |  |  | 6735.17 | 1226.2 | 3230.11 | 1517.56 | 761.3
Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  | 69453.27 | 12244.4 | 32452.41 | 15545.56 | 9210.9
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 62611.5 | 11018.2 | 29200 | 14003.7 | 8389.6
Внебюджетные средства |  |  |  | 6841.77 | 1226.2 | 3252.41 | 1541.86 | 821.3
Руководитель программы:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству__________________В.В. Василенко

## прил.2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 28.06.2017 № 250
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие выполнение мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | внебюджетные средства |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | 717 | 106.6 | - кол-во полученных энергетических паспортов - кол-во МКД | шт. ед. | 0 0 | 3 3 | 3 3 | 5 5
Итого по задаче 1: |  | 717 | 106.6
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 11198.3 | 1245.68 | - протяженность межпанельных швов - кол-во оконных блоков (в составе общего имущества) - кол-во МКД | пог.м ед. ед. | 0 0 0 | 0 422 5 | 1776,0 237/3 7 | 2 100,0 0 2
2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 44724.9 | 4996.39 | - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояков ЦО - кол-во стояков полотенцесушителей - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, полотенцесушителей | ед. ед. ед. пог.м | 6 12 0 604,0 | 86 20 57 4 766,5 | 26 0 13 1 222,0 | 0 0 0 0
|  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ГВС - кол-во разводящих магистралей ХВС - общая протяженность магистралей ГВС и ХВС | ед. ед. пог.м | 0 0 0 | 1 1 140,0 | 1 1 399,0 | 0 0 0
|  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ЦО - общая протяженность магистралей ЦО | ед. пог.м | 6 2 426,0 | 5 1 061,0 | 1 536,0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во нижней разводки ГВС - общая протяженность трубопровода ГВС | ед. пог.м | 0 0 | 5 656,0 | 0 0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во подъездов - кол-во систем электроснабжения | ед. ед. | 0 0 | 6 6 | 6 6 | 3 3
2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | 2004.4 | 222.8 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. | 0 0 | 877,1 1 | 0 0 | 984,0 1
2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | 930.5 | 109.3 | - кол-во приборов учета - кол-во МКД | ед. ед. | 2 1 | 1 1 | 0 0 | 5 5
2.5. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | 1448 | 161 | - кол-во замененных тупиковых систем - кол-во МКД | ед. ед. | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0
2.6. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 1588.4 | 0 | - кол-во установленных приборов учета - кол-во замененных приборов учета - уровень оснащенности муниципальных жилых помещений | ед. ед. % | 0 0 0 | 0 0 0 | 19 12 93,6 | 243 40 100
Итого по задаче 2: |  | 61894.5 | 6735.17
Всего по Программе: |  | 62611.5 | 6841.77