## Лист1
Приложение 3
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 22 октября 2013 год № 423
Приложение 2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
" Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еденица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | 6930.5 |  | - количество комплектов ПСД | шт. | 1
Итого по задаче 1: |  | 6930.5 | 0
Задача 2. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 2743.1 | 16213 | - протяженность распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления | п.м. | 3595.3 | 2069.4
|  |  |  | - восстановление асфальто-бетонных покрытий | м² |  | 293
2.2. | Выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации законченного строительством распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 299.6 |  | - протяженность распределительного газопровода | п.м. |  |  | 3595.3
2.3. | Проектирование и монтаж системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр. Черная Речка. | 1401.7 |  | -кол-во муниципальных жилых помещений | шт. |  |  | 21
Итого по задаче 2: |  | 4444.4 | 16213
Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово" | 506 |  | количество проектов | к-т |  |  | 2
3.2. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта: "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | 506 |  | количество проектов | к-т |  |  | 2
3.3. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 1809 | 0 | - протяженность канализационного коллектора | п.м. |  | 302 | 0
3.4. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-2 | 10434.6 | 19000 | - протяженность внутриплощадочных сетей водоснабжения | п.м. |  | 1281.2 | 1517.7
3.6. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2178 |  | -количество проектов | к-т |  | 2
3.7. | Разработка схемы теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 998.7 |  | - количество схем теплоснабжения | шт. |  |  | 1
Итого по задаче 3: |  | 16432.3 | 19000
Задача 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | 4970 |  | - количество комплектов ПСД | шт. | 3 | 1 | 3
|  |  |  | - протяженность участков сети уличного освещения : строительство / реконструкция | км. | 1,365/ 2,1 | 1,179/ 0 | 0,637/1,932
Итого по задаче 4: |  | 4970 | 0
Всего по Программе: |  | 32777.2 | 35213
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  | С.В.Белевич
исп: Кузьмина Р.В.
тел. 593-86-96