УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 12.11.2012 г.  № 415

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального                              образования Сертолово

Долгосрочная целевая программа

МО Сертолово Ленинградской области

«Подготовка  документации  по  планировке  территории   города  Сертолово

на 2013-2015 годы»

Руководитель Программы

председатель КУМИ МО Сертолово             ________________               Иванова Н.А.

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО

«Подготовка  документации  по  планировке  территории

города  Сертолово на 2013-2015 годы»

| Полное наименование программы | «Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области № 83 от 22.03.2012 г., Генеральный план муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов № 44 от 09.11.2010 г. Правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов № 50 от 25.10.2011 г. Распоряжение главы администрации от 15.10.2012 г. № 160 «О разработке долгосрочной целевой программы МО Сертолово Ленинградской области «Подготовка документации по планировке территории в составе проектов планировке и проектов межевания территории г. Сертолово на 2013-2015 г.» |
| Период реализации программы | 2013 – 2015 годы |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого развития г. Сертолово, выделение элементов планировочной структуры, установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков |
| Задачи программы | Подготовка документации по планировке территории города Сертолово |
| Основные мероприятия программы | - Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории - Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово - Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Всего по Программе: 36 500 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 г.- 6 900 тыс.руб.; 2014 г.- 21 500 тыс.руб.; 2015 год - 8 100 тыс.руб. Источник финансирования - бюджет МО Сертолово |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | В результате Программы будут подготовлена документация по планировке территории, которая послужит основанием для обеспечения дальнейшего устойчивого развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и улучшения качества жизни населения г. Сертолово. Бюджетная эффективность Программы: увеличение доходной части бюджета МО Сертолово за счет увеличения налоговых поступлений платы за землю. |
| Заказчик программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО Сертолово |
| Руководитель программы | Председатель КУМИ МО Сертолово Иванова Наталья Александровна тел. 593-74-53 |
| Разработчик программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2012 г. |
| Исполнители программы | Основной исполнитель программы: КУМИ МО Сертолово Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | КУМИ МО Сертолово осуществляет управление программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию программы |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Подготовка документации по  планировке  территории (проектов  планировки территории и проектов межевания территории) осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории г. Сертолово, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Подготовка документации по планировке территории  необходима  для выполнения 1 этапа реализации генерального плана муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В 2012  г.  завершена  работа  по подготовке, утверждению и внесению изменений в  генеральный  план и в правила землепользования и застройки  муниципального образования  Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Следующим этапом подготовки градостроительной документации  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2003 г. № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» обязательной для всех поселений  является подготовка документации по планировке территорий.   Разработка  проектов  планировки  и межевание территории  позволит   формировать  и  предоставлять  земельные  участки  для    жилищного и другого строительства, в том числе  в целях реализации областного закона   № 105-оз от 14.10.2008 г., пополнять местный бюджет, резервировать  земельные  участки  для  муниципальных нужд, развивать социальную, транспортную и  инженерную инфраструктуру для улучшения качества жизни населения.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190 «Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации» к полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений  в  области  градостроительной  деятельности относятся утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории. Разработанные и утвержденные проекты  планировки  территории  и  проекты межевания территории являются обязательными для органов местного  самоуправления  поселений  при принятии  ими  решений  по развитию территории муниципального образования  и  реализации  таких  решений.

Подготовка документации по планировке территории г. Сертолово - одна из важнейших стратегических задач социально-экономического развития г. Сертолово, которая послужит основанием для более эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей населения г. Сертолово  в реализации своих конституционных норм  и гарантий права собственности на землю и иную недвижимость. Программа позволит активизировать вовлечение земли и иной недвижимости в гражданский оборот, сформирует базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества и совершенствует систему управления недвижимостью.

Только на основании разработанных в рамках Программы проектов планировки территории г. Сертолово  можно  более эффективно провести  межевание территории.  В составе проектов межевания территорий будет осуществлена подготовка градостроительных планов земельных участков, застроенных и подлежащих застройке. Это обеспечит устойчивое развитие территорий и предотвратит хаотичную застройку  города.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - обеспечение устойчивого развития  г. Сертолово, выделение элементов планировочной структуры, установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков.

Для реализации этой цели необходимо решить следующую задачу: подготовить документацию по планировке территории города Сертолово.

- 3. Основные мероприятия Программы

Задача будет выполнена с помощью мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации Программы.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета МО Сертолово.

Общий объем финансирования Программы составляет 36 500,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:

2013 год –  6 900,0 тыс. руб;

2014 год – 21 500,0 тыс. руб;

2015 год – 8 100,0 тыс. руб.

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы определен в соответствии с коммерческими предложениями и на основе исследования рынка, проведенного по инициативе заказчика.

В ходе реализации Программы конкретные мероприятия, объем и источники финансирования Программы могут корректироваться в соответствии с действующим законодательством.

5. Ожидаемые конечные результаты программы

В результате выполнения Программы будет получена   документация по планировке территории в виде выполненных и утвержденных проектов планировок территории                              г. Сертолово и проектов межевания территории г.  Сертолово с градостроительными планами в их составе.

В результате Программы будут подготовлена документация по планировке территории, которая послужит основанием для обеспечения дальнейшего развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  для  улучшения  качества жизни  населения               г. Сертолово.

Бюджетная эффективность Программы: увеличение доходной части бюджета МО Сертолово за счет увеличения налоговых поступлений платы за землю.

Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

- 6. Механизм реализации программы

Заказчик Программы - КУМИ МО Сертолово.

Исполнитель Программы - КУМИ МО Сертолово

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Комитет по управлению муниципальным имуществом МО Сертолово ответственен:

за реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

за целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию программы;

за организацию отбора исполнителей мероприятий программы в соответствии с действующим законодательством;

при недостаточном финансировании программы – за принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения программы в установленные сроки;

за  корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

за подготовку отчетов о ходе  реализации программы;

за проведение оценки эффективности целевой программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год;

за размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а так же продление сроков ее реализации осуществляются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за выполнением программы

Управление Программой,   контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы,  осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом МО Сертолово.

Оценка результатов реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам года. Комитет по управлению муниципальным имуществом МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года                     до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнения программы.

После окончания срока реализации Программы КУМИ МО Сертолово представляет  главе администрации на утверждение не позднее 01 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении Программы.

Приложение № 1

к постановлению администрации МО Сертолово от 15.11.2013 г. № 509

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка  документации  по  планировке  территории

города  Сертолово на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполне-ния | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1: Подготовка документации по планировке территории г. Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории | бюджет МО Сертолово | 2013-2015 | 35 000,0 | 6 900,0 | 20 000,0 | 8 100,0 | КУМИ МО Сертолово | Документация по планировке территории обеспечит устойчивое развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры г. Сертолово и улучшение качества жизни населения. |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово Ленинградской области | бюджет МО Сертолово | 2014 | 1000,0 |  | 1000,0 |  | КУМИ МО Сертолово |  |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово Ленинградской области | бюджет МО Сертолово | 2014 | 500,0 |  | 500,0 |  | КУМИ МО Сертолово |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 36 500,0 | 6 900,0 | 21 500,0 | 8 100,0 |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 36 500,0 | 6 900,0 | 21 500,0 | 8 100,0 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации МО Сертолово от 15.11.2013 г. № 509

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка  документации  по  планировке

территории  города  Сертолово на 2013-2015 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: Подготовка документации по планировке территории г. Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории | 35 000,0 |  | Комплект проектной документации по планировке территории | комплект | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 1000,0 |  | Комплект проектной документации с внесенными изменениями в генеральный план МО Сертолово | комплект |  | 1 |  |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово | 500,0 |  | Комплект проектной документации с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки МО Сертолово | комплект |  | 1 |  |
|  | Итого по задаче 1: | 36 500,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 36 500,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:        председатель КУМИ МО Сертолово                                                                                                   Иванова Н.А.         .