## Итоговый отчет за 3 года
ПРИЛОЖЕНИЕ№1 к постановлению администрации МО Сертолово от "27 " 02 2014 года № 76
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
Источники финансирования бюджет ЛО, бюджет МО Сертолово
Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Источники финан | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Всего
|  |  | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресам: ул.Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов д.д.4,6,8,10,12, ул.Школьная д.д. 3,5,7,9,11 | Средства бюджета МО Сертолово | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5
Итого по задаче 1, в т. ч.: |  |  | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5
Задача 2. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Всего, в т. ч. | 10059.8 | 10059.7 | 10059.7 | 8896.3 | 8896.2 | 8896.2 | 0 | 0 | 0 | 18956.1 | 18955.9 | 18955.9
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 1599.8 | 1599.7 | 1599.7 | 1143.3 | 1143.2 | 1143.2 | 0 | 0 | 0 | 2743.1 | 2742.9 | 2742.9
|  | Бюджет ЛО | 8460 | 8460 | 8460 | 7753 | 7753 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 16213 | 16213 | 16213
2.2. | Выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации закрнченного строительством распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов мкр. Черная Речка | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 298.5 | 298.5 | 299.6 | 298.5 | 298.5
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6 | 298.5 | 298.5 | 299.6 | 298.5 | 298.5
2.3. | Проектирование и монтаж системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр Черная Речка | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.7 | 1250.01 | 1250.01 | 1401.7 | 1250.01 | 1250.01
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.7 | 1250.01 | 1250.01 | 1401.7 | 1250.01 | 1250.01
Итого по задаче 2, в т. ч.: |  | Всего, в т. ч. | 10059.8 | 10059.7 | 10059.7 | 8896.3 | 8896.2 | 8896.2 | 1701.3 | 1548.51 | 1548.51 | 20657.4 | 20504.41 | 20504.41
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 1599.8 | 1599.7 | 1599.7 | 1143.3 | 1143.2 | 1143.2 | 1701.3 | 1548.51 | 1548.51 | 4444.4 | 4291.41 | 4291.41
|  | Бюджет ЛО | 8460 | 8460 | 8460 | 7753 | 7753 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 16213 | 16213 | 16213
Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 1809 | 1804.8 | 1804.8 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 1804.8 | 1804.8
3.1. |  | Средства бюджета МО Сертолово | #VALUE! | 0 | 0 | 1809 | 1804.8 | 1804.8 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 1804.8 | 1804.8
3.2. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 13075 | 13025.9 | 13025.9 | 12877.2 | 12877.2 | 12877.2 | 25952.2 | 25903.1 | 25903.1
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 4075 | 4025.9 | 4025.9 | 2877.2 | 2877.2 | 2877.2 | 6952.2 | 6903.1 | 6903.1
|  | Бюджет ЛО | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 19000 | 19000 | 19000
3.3. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0
3.3. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0
3.4. | Разработка схем теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.6 | 972.6 | 972.6 | 972.6 | 972.6 | 972.6
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.6 | 972.6 | 972.6 | 972.6 | 972.6 | 972.6
Итого по задаче 3, в т. ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 17062 | 14830.7 | 14830.7 | 13849.8 | 13849.8 | 13849.8 | 30911.8 | 28680.5 | 28680.5
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 0 | 0 | 0 | 8062 | 5830.7 | 5830.7 | 3849.8 | 3849.8 | 3849.8 | 11911.8 | 9680.5 | 9680.5
Бюджет ЛО |  |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 19000 | 19000 | 19000
Задача 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Всего, в т. ч. | 1827.4 | 1798 | 1798 | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 | 1480.8 | 1480.8 | 1480.8 | 4489 | 4459.6 | 4459.6
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 1827.4 | 1798 | 1798 | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 | 1480.8 | 1480.8 | 1480.8 | 4489 | 4459.6 | 4459.6
Итого по задаче 4, в т.ч. |  |  | 1827.4 | 1798 | 1798 | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 | 1480.8 | 1480.8 | 1480.8 | 4489 | 4459.6 | 4459.6
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 1827.4 | 1798 | 1798 | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 | 1480.8 | 1480.8 | 1480.8 | 4489 | 4459.6 | 4459.6
Всего по программе: |  | Всего, в т. ч. | 18817.7 | 18788.2 | 18788.2 | 27139.1 | 24907.7 | 24907.7 | 17031.9 | 16879.1 | 16879.1 | 62988.7 | 60575 | 60575.01
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 10357.7 | 10328.2 | 10328.2 | 10386.1 | 8154.7 | 8154.7 | 7031.9 | 6879.11 | 6879.11 | 27775.7 | 25362.01 | 25362.01
|  | Бюджет ЛО | 8460 | 8460 | 8460 | 16753 | 16753 | 16753 | 10000 | 10000 | 10000 | 35213 | 35213 | 35213
Руководитель программы: Заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству С.В. Белевич

## ДЦП инж. сети
ПРИЛОЖЕНИЕ№2 к постановлению администрации МО Сертолово от " 27 " 02 2014 года № 76
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг." за 2011-2013 годы.
№№пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед-ца измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Задача1. Организация и выполнение работ по проектированию двухтрубной ситемы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресам: ул.Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов д.д.4,6,8,10,12, ул.Школьная д.д. 3,5,7,9,11 | 6930.5 | 0 | 6930.5 | 0 | Количество комплектов ПСД | шт. | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2011 г.; Достигнутое значение показателя по годам реализации 2011 г.
Итого по задаче 1: |  | 6930.5 | 0 | 6930.5 | 0
2. | Задача 2. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 2743.1 | 16213 | 2742.9 | 16213 | протяженность распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления | п.м. | 3595.3 | 2069.4 |  | 3595.3 | 2069.4
[6 empty] | восстановление асфальто-бетонных покрытий | м2 | Планируемое значение показателя по годам реализации 2012 г.: 293; Достигнутое значение показателя по годам реализации 2012 г.: 293
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации закрнченного строительством распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов мкр. Черная Речка | 299.6 | 0 | 298.5 | 0 | протяженность распределительного газопровода | п.м. | Планируемое значение показателя по годам реализации 2013 г.: 3595.3; Достигнутое значение показателя по годам реализации 2013 г.: 3595.3
2.3. | Проектирование и монтаж системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр Черная Речка | 1401.7 | 0 | 1250.01 | 0 | количество муниципальных жилых помещений | шт. | Планируемое значение показателя по годам реализации 2013 г.: 21; Достигнутое значение показателя по годам реализации 2013 г.: 21
| Итого по задаче 2: | 4444.4 | 16213 | 4291.41 | 16213
3. | Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 1809 | 0 | 1804.8 | 0 | протяженность канализационного коллектора | п.м. |  | 302 | 0 |  | 302 | 0
3.2. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 6952.2 | 19000 | 6903.1 | 19000 | протяженность внутриплощадочных сетей водоснабжения | п.м. |  | 1281.2 | 1517.7 |  | 1281.2 | 1517.7
3.3. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2178 | 0 | 0 | 0 | количество проектов | к-т | Планируемое значение показателя по годам реализации 2012 г.: 2; Достигнутое значение показателя по годам реализации 2012 г.: 0
3.4. | Разработка схем теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 972.6 | 0 | 972.6 | 0 | количество схем теплоснабжения | шт. | bar: Планируемое значение показателя по годам реализации 2013 г.; Достигнутое значение показателя по годам реализации 2013 г.
| Итого по задаче 3: | 11911.8 | 19000 | 9680.5 | 19000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | 4489 | 0 | 4459.6 | 0 | количество комплектов ПСД | шт. | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
[6 empty] | протяженность участков сети уличного освещения: строительство/реконструкция | км | 1,115/ 2,345 | 1,179/0 | 0,637/ 1,932 | 1,115/ 2,345 | 1,179/0 | 0,637/ 1,932
| Итого по задаче 4: | 4489 | 0 | 4459.6 | 0
Итого по программе: |  | 27775.7 | 35213 | 25362.01 | 35213
Руководитель программы: Заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству С.В. Белевич