ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово»  на 2020-2024 годы

За 2023 год

| № п/п | Наименование структурных элементов программы | Планируемый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактический объем финансирования за 2023г. (тыс.руб.) |  |  |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год |  |  |  | Достигнутое значение показателя за 2023г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» | 5354,5 | 0,0 |  |  |  | 5325,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 1119,8 | 0,0 |  |  |  | 1096,9 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 675 |  |  |  |  | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 15 |  |  |  |  | 15 |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | 119,8 | 0,0 |  |  |  | 121,2 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 430 |  |  |  |  | 423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 64,7 | 0,0 |  |  |  | 58,8 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 80 |  |  |  |  | 154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 4 |  |  |  |  | 5 |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | 410,4 | 0,0 |  |  |  | 410,4 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 219 |  |  |  |  | 201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 225,0 | 0,0 |  |  |  | 225,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 15 |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 113,4 | 0,0 |  |  |  | 113,4 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 63 |  |  |  | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. | 94,5 | 0,0 |  |  |  | 94,5 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 630 |  |  |  | 742 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 9 |  |  |  | 9 |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | 70,0 | 0,0 |  |  |  | 70,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 1.9 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | 484,5 | 0,0 |  |  |  | 484,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 24 |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 60 |  |  |  | 60 |
| 1.11 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 11 |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 11 |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.14 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 16 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 13 |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 11 |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.17 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями Волшебная мастерская» | 97,5 | 0,0 |  |  |  | 97,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | чел |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 36,7 |  | 0,0 |  |  | 36,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  | чел |  |  | 900 |  |  |  | 896 |
| 1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 851,3 |  |  | 0,0 |  | 851,2 |  | 0,0 |  |  | Количество трудоустроенных | Чел. |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 520,9 |  |  |  | 0,0 | 518,7 |  |  | 0,0 | Количество объектов |  | Ед. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей в том числе детей мобилизованных граждан | 398,7 |  |  |  | 0,0 | 398,7 |  |  | 0,0 | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  | Чел. |  |  |  |  | 345 |  | 345 |
| Итого по программе: |  | 5354,5 |  |  |  | 0,0 | 5325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного управления                                                                                                                                 Е.Г.Миллер

администрации МО Сертолово

Исполнитель: Резникова Н.И.

тел.(812)593-38-56, доб. 211