ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

За 2023 год

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| № п/п |  | Наименование структурного элемента программы |  | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено за 2023 год (тыс. руб.) | Профинансировано за 2023 года тыс.руб. | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе | 5354,5 | 5325,9 | 5325,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово | 5354,5 | 5325,9 | 5325,0 |  |
| 1.1 |  | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи |  | 1119,6 | 1096,9 | 1096,9 | Всего мероприятий:15 ед. Всего участников: 680 чел. 1-6.Проведение акции «Обелиск». Подростки и молодежь МО Сертолово, участники волонтерского движения «Созвездие», участники МТЛ «Росток убирают мемориалы на территории МО Сертолово. 1. Дата проведение: с 21.01.2023. по 26.01.2023г. Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная Речка,30 км. Выборгского шоссе; воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.ул. Песочная в районе д.14. Количество участников: 40 чел. 2. Дата проведения: с 13.02.2023по 14.02.2023г. Место проведения: мемориал войнам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Количество участников: 30 чел. 3.Дата проведения: с 27.04.2023г. по 08.05.2023г. Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная Речка,30 км. Выборгского шоссе; воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.ул. Песочная в районе д.14. Количество участников: 40 чел. 4.Дата проведения: с 15.06.2023г по 21.06.2023г. Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная Речка,30 км. Выборгского шоссе; воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.ул.Песочная в районе д.14. Количество участников: 30 чел. 5. Дата проведение: с 22.08.2023. по 24.08.2023г. Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная Речка,30 км. Выборгского шоссе; воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.ул. Песочная в районе д.14. Количество участников: 30 чел. 6. Дата проведения: с 05.09.2023 г. по 07.09.2023г. Место проведения: Воинское захоронение мкр. Черная Речка, 30 км. Выборгского шоссе, 1941-1944 гг. Воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг. ул. Песочная, в районе д.14 Кол-во участников: 50 чел. 7.Организована и проведена спортивно-игровая программа "А ну-ка, парни! Сильные, смелые, ловкие, умелые", посвященная 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Дата проведения:16.02.2023г.В игре приняли участие юноши, учащиеся в образовательных учреждениях МО Сертолово. Победители и призеры были награждены подарочной продукцией. Были вручены кубки 1,2,3 место и медали всем участникам игры. 1-ое место-"Дети России"(МОБУ "ССОШ №1). 2-ое место-"Спарта"(МОБУ "Гимназия г.Сертолово"). 3-е место -"Рожденные побеждать"(МОБУ "СЦО №2". Количество участников: 50 человек 8-11. Организация и проведение праздничного мероприятия вручение паспортов. Детям достигшим 14-летнего возраста в торжественной обстановке вручены паспорта гражданина РФ и памятные подарки. 1.Дата проведения: 21.02.2023 г. Место проведения: ул. Молодцова ,д.1/3(актовый зал) Количество участников:7 человек. 2.Дата проведения:12.06.2023г. Место проведения:ул.Молодцовп,д.7/2 (площадь за зданием администрации).Количество участников: 10 человек. 3. Дата проведения: 22.08.2023 г. Место проведения: ул. Молодцова, д. 16 (площадь Героев). Количество участников - 8 чел. 4. Организация и проведение праздничного патриотического мероприятия вручение паспортов. Дата проведения: 03.11.2023 г. Место проведения: МАУ СДЦ «Высота» (ФОК), ул. Центральная, д. 6, к. 3. Количество участников: 15 чел. 12.Организация и проведение военно-патриотической игры "Зарница". Дата проведения: 27.04.2023г. Место проведения: г. Сертолово, место отдыха "Сертоловский водоем". В игре приняли участие, ученики Сертоловских образовательных учреждений 7-8 классов. 1-ое место -"Юный патриот" 2-ое место - "Комета" 3-е место- "Искра" 4-ое место- "Пламя" 5-ое место -"Электрон", "Трилобиты" 6-ое место - "Ламинат" 7-ое место "Армата" Победители и призёры награждены кубками, медалями, грамотами и сувенирной продукцией. Количество участников:70 человек. 13.Проведена патриотическая акция "Россия-Беларусь, единая история, единое будущее." Дата проведения: - с 19.06.2023г. по 25.06.2023г.Место проведения: республика Беларусь, г.Брест. Делегация МО Сертолово посетила г.Брест, участвовала в торжественно-траурном митинге ,посвященном Дню начала ВОВ 1941-1945гг., возложили цветы и венки памяти участников ВОВ. Организованы услуги по перевозке делегации автобусным и Ж/д транспортом г.Сертолово- г.СПб (Витебский вокзал- г.Брест- г.СПб- г.Сертолово. - 22.09 по 26.09.2023 г. Место проведения - Санкт - Петербург- Ленинградская обл., - Санкт - Петербург. Делегацияреспублики Беларусьучаствовала в мероприятиях на территории МО Сертолово и СПб. Организованы услуги по перевозке делегации автобусным транспортом, проживанием, питанием, включая экскурсионные мероприятия. Количество участников: 60 человек. 14. Проведение акции «Блокадный хлеб Ленинграда». Дата проведения: 22.09. 2023 г. Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных д. 72. Пискаревское мемориальное кладбище. Организована военно-историческая выставка и работы военно-полевой кухни. Проведена концертная программа, включая врачебное сопровождение мероприятия. Кол-во участников: 200 чел. 15. Организация и проведение патриотическая акция Всероссийский День призывника. Дата проведения: 14.11.2023 г. Место проведения: "Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны РФ (МО Сертолово, Выборгское ш. 25 км.). Кол-во участников: 40 чел. |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий |  |  | 119,8 | 121,2 | 119,8 | Всего мероприятий: 10 ед. Всего участников: 423 чел. 1. 31.01.2023г. патриотическая экскурсия для учащихся образовательных учреждений МО Сертолово, посвященная 80-летней годовщине Дня прорыва блокады Ленинграда. Место проведения: г. Всеволожск, «Дорога жизни», «Цветок», «Полуторка», «Крылья». Количество участников:55 чел. 2. 28.05.2023г. патриотическая экскурсия для военно-патриотического клуба "Выстрел". Место проведения: г. Сестрорецк, Приморское шоссе "Сестрорецкий рубеж". Количество участников:43 чел. 3. 14.06.2023г. экскурсия для ДОЛ. Дети ДОЛ "Три кита". Место проведения: г.Кронштадт "Остров фортов". Количество участников:48 чел. 4. 14.06.2023г. экскурсия для ДОЛ "Лукоморье". Место проведения: г.СПб,"Ленинградский зоопарк". Количество участников: 48 чел. 5. 20.06.2023г. экскурсия для ДОЛ. Место проведения:г.СПб,"Ленинградский зоопарк".Количество участников: 48 чел. 6. 29.06.023г. экскурсия для участников МТЛ "Росток" МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, музей "Ленрезерв". Количество участников:48 чел. 7. 21.07.2023 г. экскурсия для молодежи МТЛ «Росток» МО Сертолово. Место проведения: г. Кронштадт. Кол-во участников: 26 чел. 8. 23.08.2023 г. экскурсия для молодежи МТЛ «Росток» МО Сертолово. Место проведения: г. Кронштадт. Кол-во участников: 26 чел. 9. 25.09.2023 г.Патриотическая экскурсия для делегации р. Беларусь и молодежи МО Сертолово. Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость.г. Кронштадт (остров фортов). Кол-во участников: 33 чел. 10. Тематическая экскурсионная программа «Новогодний Петербург» для жителей МО Сертолово. Дата проведения:16.12.2023 г. Место проведения: г.Санкт-Петербург. Кол-во участников 48 чел. |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня |  |  | 64,7 | 58,8 | 58,8 | Всего мероприятий:5 ед. Всего участников: 154 чел. 1. 06.02.2023г. Организована патриотическая поездка для молодежи МО Сертолово, посвященная 34-летней годовщине вывода советских войск из ДРА" Место проведения: г. Всеволожск (Румболовская гора, памятник воинам интернационалистам). Количество участников:45 человек. 2. 06.05.2023г. Организовано участие членов Молодежного совета и Совета ветеранов в составе делегации МО Сертолово в патриотическом спектакле-концерте, посвященном Дню Победы. Место проведения: п.Лесколово, Лесколовский Дом Культуры. Количество участников: 19 человек. 3. 02.06.2023г. Организована экскурсия для участников кадетских классов в музей истории военной авиации. "Место проведения: г. Гатчина, Гатчинский музей авиации. Количество участников:36 человек. 4. 25.09.2023 г. Организована патриотическая экскурсия для жителей и молодежи МО Сертолово. Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. Кол-во участников: 24 чел. 5. 16.12.2023г. Организована и проведена транспортировка детей семей участников СВО на мероприятие в театр «Art-luxe». Кол-во участников - 30 чел. Заключено доп.соглашение с ООО «ТК №1» на транспортное обслуживание. |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов |  |  | 410,4 | 410,4 | 410,4 | Всего мероприятий 8 ед. Всего участников: 201 чел. 1.24.02-26.02.2023г.туристский слет для старшей группы клуба "Робинзоны". Место проведения: республика Карелия, Ланденпохский р-он, п. Лумиваара, турбаза "Лена-Ладога" Количество участников: 20 человек. 2. 21.04 2023г. по 23.04.2023г. туристический слёт для молодых семей и клуба "Счастливы вместе".Место проведения: ЛО, Приозерский район, п.Лосево, база "Юность". Количество участников: 24 человека. 3.28.06.2023г. рафтинг для участников МТЛ "Росток".Место проведения: ЛО, Приозерский район, п.Лосево, турбаза "Кивиниеми". Количество участников: 48 человек. 4. 28.07.2023г.-29.07.2023г.организация участия команды МО Сертолово в Туристическом слете работников администраций городских и сельских поселений Всеволожского р-на. Место проведения: Ленинградская обл. Всеволожский р-н.п. Коккорево, ДОЛ "Ладожец". Кол-во участников – 20 чел. 5. Организация и проведение молодежного туристского слета. Дата проведения: 06.10.-08.10.2023. Место проведения: Лен.обл., Приозерский р-он, п. Лосево, клуб «Следопыт». Кол-во участников: 25 чел. 1 место – «Акулята», 2 место – «Срезы», 3 место – «Правда». Победители и призеры награждены подарочной продукцией. 6. Организация и проведение молодежного похода с элементами поисково-спасательных работ (ПСР) Дата проведения: 18.11.-19.11.2023. Место проведения: Лен.обл., Приозерский р-он, п. Лосево, клуб «Следопыт». Кол-во участников: 24 чел. 7.Организация и проведение молодежного похода с элементами поисково-спасательных работ (ПСР) Дата проведения: 16.12.-17.12.2023. Место проведения: Лен.обл., Приозерский р-он, п. Лосево, клуб «Следопыт». Кол-во участников: 19 чел. 8.Организация и проведение молодежного похода с элементами спортивного туризма Дата проведения: 23.12.-24.12.2023 Место проведения: Лен.обл., Приозерский р-он, п. Лосево, клуб «Следопыт». Кол-во участников: 21 чел. |
| 1.5 |  | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» |  | 225,0 | 225,0 | 225,0 | Всего мероприятий(месяцев):10ед. Всего участников:15 чел. 28.03.2023г. За выдающиеся способности в области образования и культуры, физической культуры и спорта присуждена именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово», которая выплачивается ежемесячно с марта по декабрь 2023г. Место проведения: ул. Молодцова, д. 1, к. 3 (каб. 305). Стипендиаты 2023года: 1.Заливахина Е.А. 2.Алтухова К.Ф. 3.Литвинова К.А. 4.Кутергина Т.С. 5.Лытасова Е.А. 6.Кузьмин А.А. 7.Круглова М.А. 8.Клепова А.С. 9.Пугачев В.Е. 10.Дайнес М.А. 11.Гулек А.Ю. 12.Богданова А.Д. 13.Яновская Я.А. 14.Зайкова Д.Л. 15.Гришина В.Д. Количество участников – 15 чел. |
| 1.6 |  | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года |  | 113,4 | 113,4 | 113,4 | Всего мероприятий:4 ед. Всего участников: 63 чел. - 28.03.2023г. Чествование стипендиатов «Стипендиат года" МО Сертолово. Стипендиатам в торжественной обстановке вручены свидетельства, ленты стипендиатов, цветочная и подарочная продукция. МОУ "Гимназия" г. Сертолово: Заливахина Е. А., Литвинова К. А., Кутергина Т. С., Дейнес М. А., Богданова А. Д., Яновская Я. А. МБУДО «Сертоловская ДШИ»: Круглова М. А. МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»: Лытасова Е. А., Кузьмин А. А., Гулек А. Ю., Гришина В. Д. МОБУ ССОШ № 1: Алтухова К. Ф., Клепова А. С. МБУ «ВСШОР»: Пугачев В. Е., Зайкова Д. Л. Количество стипендиатов:15 человек 2. Чествование золотых медалистов 12.06.2023г. в торжественной обстановке выпускникам Сертоловский школ была вручена подарочная и цветочная продукция. Золотыми медалистами в 2022-2023 учебном году стали: Большакова Е.И., Игнатенкова М.С., Нурсеитова Ж.А., ШеркинаК.И.,Павлова А.С.-МОБУ ССОШ №1; Черкасова М.Ю.- МОБУ "СОШ "Сертоловский ЦО №2"; Твердохлебова А.О., Ильяшенко М.С., Звягин А.И., Наговицын С.Ю., Васильченко Д.И., Самарцева А.А.- МОУ "Гимназия"г.Сертолово. Количество золотых медалистов:12 человек 3. Организовано и проведено мероприятие по чествованию учащихся ОУ МО Сертолово набравших 100 баллов на ЕГЭ. Дата проведения: 26.08.2023 г. Место проведения: ул., Молодцова, д. 16 (площадь Героев). Кол-во участников – 2 чел. МОБУ ССОШ № 1:Джагарян А. А., Валентионок А. И. 4. Организовано и проведено чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам 2023 г. Дата проведения: 19.12.2023 г. Место проведения: ул. Молодцова 1, корп. 3 (конференц-зал) Кол-во участников: 34 чел. – обучающиеся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей МО Сертолово: МБУДО ДО «Сертоловская ДШИ Власенко Варвара Евгеньевна Герасим Ксения Сергеевна Власова Полина Дмитриевна Змовик Вероника Дмитриевна Чикина Юлиана Павловна МОБУ «Гимназия» г. Сертолово: Наянов Марк Кузьмин Игорь Олегович Матвеева Эмилия Ларченко Арина Гладкий Даниил МАУ Сертоловский КСЦ «Спектр»: Селезнёва Елизавета Николаевна Коваль Вероника Александровна Сенина Вероника Евгеньевна Плюснина Алиса Максимовна Дробышева Мария МБУ»ВСШОР» структурное подразделение «Норус»: Малек Яков Миркович Стратулат Шамиль Магомедрасулович Бейдик Максим Константинович МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»: Герасим Ксения Сергеевна Тараканов Лев Валентинович Геворгян Мане Ареновна Политов Никита Иванович Бочарников Михаил Евгеньевич МОБУ «Сертоловская СОШ № 3» Долгов Илья Алексеевич Кравцов Артём Дмитриевич Петрова Варвара Игоревна МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» Маховский Дмитрий Владиславович Салтысюк Софья Константиновна Миля Анастасия Александровна Цой Дмитрий Александрович Сосина Ксения Андреевна МАУ «Спортивно-досуговый центр «Высота» Пацкевич Петр Алексеевич Евстафьева Валерия Михайловна Буряк Никита Сергеевич. |
| 1.7 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. |  | 94,5 | 94,5 | 94,5 | Всего мероприятий:9 ед. Всего участников:742 чел. 1.с 11.01.-23.01.2023г. Конкурс рисунков, посвященный 80-летию прорыва блокады г.Ленинграда. Место проведения: ОУ МО Сертолово. 1-ое место-Коровина М., Иванова Н., Боязитов А., Камерзанова Е.; 2-ое место -Бобылева В., Герасим К., Камерзанова А., Сушенцов В., Полищук Т., Адунц С., Боднарюк П., Садкеевич А., Кондрашова Н., Коваленко К.; 3-е место- Михеева А., Мистер Е., Мельникова М., Панова А., Дудникова Е., Власова П, Барков Д., Павлова В., Гаршина С., КардашМ.Победители и призеры награждены грамотами и подарочной продукцией. Количество участников:51 человек 2.12.03.2023г.Конкурс для молодых семей «Папа, мама, я- дружная семья», посвященный году "Команда знаний" в ЛО. Все участники награждены сувенирной продукцией. Место проведения:ул. Молодцова, д.1,к.3 (каб. 305) Количество участников:38 человек. 3. с 03.04.2023г по24.04.2023г. конкурс рисунков, посвященный 320- летию со дня основания Санкт-Петербурга. Место проведения: образовательные учреждения МО Сертолово. Победители и призеры награждены грамотами и подарочной продукцией. 1 место- Литвинова К., Прохорова Е., Моисейчева М., Герасим К.; 2 место-Бондарюк П., Горошкова Я., Яновская Я., Камерзанова Е., Камерзанова А.; 3 место-Зубжицкая Т.,ОльконаА.,Смирнова А., Геворгян М. Количество участников:59 человек 4. 03.06.2023г. конкурс "Забеги в ползунках",посвященный Дню защиты детей. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова,д.1/3 (Спортивный зал) Количество участников: 30 человек. 5. с 07.06.2023г. по 09.06.2023г. конкурс рисунков на асфальте ,посвященный Дню России. Место проведения: территория ДОЛ. Все участники получили сувенирную продукцию. Количество участников:100 человек. 6.14.06.2023г. конкурс "Весёлые старты" для участников МТЛ "Росток".Место проведения: г.Сертолово, д.7(спортивная площадка) 1 место-"Ахмат-2" 2 место - "Бедолаги" 3 место - "Мега миньоны" 4 место-"Ракета" Участники награждены подарочной продукцией. Количество участников:50 человек. 14.07.2023г. Организован и проведен конкурс "Весёлые старты" для молодежи МО Сертолово. Место проведения: спортивная площадка: ул. Молодежная д. 7. Кол-во участников: 31 чел. 1 место: "ПЗР". 2 место: "СнупДогги". 3 место: «Комета». 4 место: "Мафия из Бурранчо". 22.08.2023г. Организован и проведен конкурс "Весёлые старты" для молодежи МО Сертолово. Дата проведения: 22.08.2023 г. Место проведения: спортивная площадка: ул. Молодежная д. 7. Кол-во участников: 26 чел. 1 место: "ГигаКидс". 2 место: "Красные муравьишки". 3 место: «Конические инвалиды». 4 место: "Росточки". Участники награждены подарочной продукцией. 7. Организация и проведение конкурса сочинений "Мой любимый учитель", посвященного Дню Учителя. Дата проведения: 11.09-03.10.2023 г. Место проведения: ОУ МО Сертолово. Кол-во участников: 67 чел. 1 место: Смирнова Екатерина, Сухолейстер Виктория, Ткачева Диана. 2 место: Кликова Полина, Лапина Вероника, Соловьева Ксения, Веселкина Алёна. 3 место: Еськина Варвара, Дросс Мария, Панина Таисия, Скобелева Виктория, Зимин Кирилл, Цатурян Саели, Гибченко Влад, Чеванова Елена. Приз жюри: Чернавцева Алёна, Дзюба Виктор, Бабеков Кристиан, Милованов Вячеслав, Алябьев Илья, Серов Андрей, Корнет Настя, Кузьмина Валерия, Колкая Ксения, Короленко Ксения, Лашина Мария, Маховский Дмитрий, Роменская Ксения, Котова Вероника, Сорокина Екатерина. 8.Организация и проведение конкурса творческих работ «Моя мама – самая лучшая!» Дата проведения: 15.11.2023, 16.11.2023 Место проведения: конкурсный просмотр творческих номеров проводился в дошкольных образовательных учреждениях МО Сертолово, награждение участников и победителей конкурса проводилось 20.11.2023 по адресу ул. Молодцова 1, корп. 3 (Конференц-зал). Кол-во участников: 190 чел. Жюри оценивали выступающих по номинациям: «Оригинальный жанр», победителями которого стали: •Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР «Земляничка» с музыкальной русской народной сказкой «Гуси-лебеди» структурного подразделения МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2»; •Инсценировка «Сказка об умном мышонке» воспитанников МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»; •Литературная композиция воспитанников структурного подразделения «МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» «Художественное слово» Лауреаты I степени: •Улановы Юлия Валерьевна и Анастасия – МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2»; •Диана Курникова - МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» дошкольное отделение. Лауреаты II степени: •Пустоваров Олег – МДОБУ «Чернореченский ДСКВ». «Инструментальный жанр» Лауреаты I степени: •Оркестр «Кот ученый» - МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1». «Вокал» Лауреаты I степени: •Группа «Зайчата» - МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1»; •Разновозрастная группа общеразвивающей направленности «Малинка» - структурное подразделение МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2». Лауреаты II степени •Воспитанники МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3». Лауреаты III степени •Воспитанники МДОБУ «Чернореченский ДСКВ». «Хореография» Лауреаты I степени: •Коллектив «Капельки» - МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» дошкольное отделение. Лауреаты II степени: •Группа «Рябинки» МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2». Лауреаты III степени: •Воспитанники структурного подразделения «Чернореченский ДСКВ». По итогам конкурса в номинации за виртуозное выступление и профессионализм были отмечены МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1» и МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» За оригинальность и творческий подход награду получили МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» дошкольное отделение, Структурное подразделение «МДОБУ «Чернореченский ДСКВ», МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» В номинации «Артистизм и вдохновение» были отмечены «МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и Структурное подразделение МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» За целеустремленность, креативный подход и волю к победе награду получили коллектив и воспитанники Структурного подразделения МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3». 9.Организация и проведение конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку "Волшебный праздник" Дата проведения: 04.12.2023-18.12.2023 г. Место проведения: МАУ КСЦ «Спектр». Кол-во участников: 100 чел. 1 место в номинации «Новогодние игрушки: свечи, шарик и хлопушки» награждены: - Вероника Сенина - Ева Оганесян - Тимофей Бочкарев - Вероника Кулачкова 1 место в номинации «На пороге Новый год» награждены: - Марианна Дроздова - Алена Павлова 2 место в номинации «На пороге Новый год» награждены: - Марфа Сковородина - Мария Каштанова 3 место в номинации «На пороге Новый год» награждены: - Вера Мовсесян - Игнат Ардашев. |
| 1.8 |  | Организация и проведение городских акций |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Всего мероприятий:3 мероприятия Всего участников:1500человек 1.В рамках проведения акции «Уличные библиотеки» Заключен договор на установку, обслуживание и хранение уличных библиотек ООО «Тайга». Количество участников:750 человек. 2. с 28.04.2023г.по9.05.2023г. проведена патриотическая акция "Георгиевская ленточка".Место проведения: территория МО Сертолово. Количество участников:400 человек. 3.22.05.2023г. проведена городская акция "Безопасный пешеход".Сотрудник ДПС провел беседу с учениками начальных классов. Место проведения: МОБУ ССОШ №1(начальная школа). Участникам акции вручены светоотражающие брелки. Количество участников:200 человек. 14.09.2023г. В целях профилактики ДТП среди детей начале учебного года на территории МО Сертолово организована и проведена городская акция "Безопасный пешеход". Место проведения: МО Сертолово территория МОБУ СОШ "Сертоловский ЦО № 2" (ДОУ). Кол-во участников: 150 чел. Участникам вручены световозвращающие брелки. |
| 1.9 |  | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» |  | 484,5 | 484,5 | 484,5 | Всего мероприятий:14 ед. Всего участников:60 чел. Организована работа подростково-молодежного центра «Ориентир»(г. Сертолово, мкр. Черная речка,д.23).Работает тренажерный зал для индивидуальных занятий, занятия по игре в шахматы, шашки и настольный теннис. Руководитель центра Перминов Е.Ю. Режим работы: Пн-Пт с 17-00 до 22-00; Сб с 09-00до 15-00 За 2023 год проведено 400 часов занятий. Актив клуба:40 человек. 1.27.01.2023г. принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д.7/2(площадь за зданием администрации). 2.15.02.2023г. Принимали участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна умолчать».Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова «Парк героев». 3.17.03.2023г. Принимали участие в конкурсе «Веселые старты», посвященном Международному женскому Дню 8 Марта.Конкурс "СуперЗолушка-2023" Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23,ПМЦ «Ориентир». 4.26.02.2023г.Принимали участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица!».Место проведения: г.Сертолово, мкр.Черная Речка,д.23 ПМЦ «Ориентир». 5.09.05.2023г. принимали участие в мероприятии, посвященном Дню Победы. Место проведения: воинское захоронение г.Сертолово, мкр.Черная Речка. 6.09.06.2023г. принимали участие в соревнованиях "Веселые старты".Место проведения стадион ССОШ№1 (мкр.Черная Речка). 7.22.06.2023г. принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Место проведения :г.Сертолово, воинское захоронение мкр.Черная Речка. 8. Организована работа кружка по прикладному творчеству "Умелые ручки". Руководитель Уланова Ю.А. Режим работы: Пн.-Ср. с 17-00 до 19-00. За 2023 год проведено 160 часов занятий. Актив клуба : 20 человек. 1. Дата проведения: 16.01.2023. Участие в муниципальном конкурсе: «Ангелы Рождества», изготовление поделок. Количество участников: 5 чел. 2. Дата проведения: 27.01.2023 г. Принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2, площадь за зданием администрации. Количество участников: 10 чел. 3. Дата проведения: 23.02.2023 г. Мастер-класс. «Открытка для папы». Количество участников: 10 чел. 4. Дата проведения: 26.02.2023 г. Принимали участие в мероприятии «Гуляй, Масленица». Количество участников: 8 чел. 5. Дата проведения: 13.03.2023 г. Принимали участие в конкурсе «Веселые старты», посвященном Международному женскому Дню 8 марта. Конкурс «Супер - Золушка-2023». Кол-во участников: 7 чел. 6. с 01.04.2023г. по 30.04. 2023 г. принимали участие в фестивале "Маленькие звездочки", номинация декоративно-прикладное творчество. Место проведения: г.Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ "Ориентир". 6. 7.22.04.2023г. принимали участие в финале муниципального конкурса "Восходящая звезда",номинация "Декоративно-прикладное творчество".Место проведения: г. Сертолово, мкр.Сертолово-2,ССОШ №3. 8. Дата проведения: 09.05.2023 г. Принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная речка Кол-во: 20 чел 9. Дата проведения: 02.06.2023 г. Принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Место проведения: мкр. Черная речка Центральная аллея 3-5 Кол-во: 15 чел. 10. Дата проведения: 09.06.2023 г. Принимали участие в соревнованиях «Веселые старты» Место проведения: стадион СОШ № 1 мкр. Черная речка Кол-во: 30 чел 11. Дата проведения: 12.06.2023 г. Принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню России Проведение мастер класс «Я держу в ладошках солнце» Место проведения: площадь за администрацией ул. Молодцова д 7 к.2 Кол-во: 50 чел. 12. Дата проведения: 22.06.2023 г. Принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная речка Кол-во: 15 чел. 13. Дата проведения: 01.09.2023 г. Мероприятие: принимали участие в «Веселых стартах» Место проведения: мкр. Черная речка, стадион. Кол-во: 40 чел. 14. Дата проведения: сентябрь Мероприятие: принимали участие в акциях «Мы разные, но мы вместе», «Мы за ЗОЖ». Место проведения: мкр. Черная речка. Кол-во: 40 чел. 15. Дата проведения: 03.09.2023 г Мероприятие: принимали участие в акциях «Против Террора» Место проведения: мкр. Черная речка. Кол-во: 40 чел. 16. Дата проведения: 22.09.2023 г Мероприятие: принимали участие в акции «Блокадный хлеб Ленинграда». Место проведения: Пискаревский мемориал Кол-во: 10 чел. 17. Дата проведения: 01.09.2023 г. Мероприятие: мастер-класс, посвященный Дню Знаний Закладка для книг «Мудрая сова». Количество участников: 20 чел. - Дата проведения: 01.10.2023 г. Мероприятие: мастер-класс, посвященный Всемирному Дню красоты. Ободок для волос «Осенняя фантазия». Количество участников: 20 чел. - Дата проведения: 05 10.2023 Мероприятие: Он-лайн мастер-класс, посвященный Дню Учителя Открытка «Любимому учителю» Место проведения: https://vk.com/club72369604 ссылка на группу «Сертолово. Спектр Культурно- спортивный Центр Кол-во 20 чел. - Дата проведения: 1.10.2023 Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, мастер-класс Место проведения: площадь за администрацией ул. Молодцова, д.7 к.2 Количество – 20 человек - Дата проведения: 02.11.2023 Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, мастер-класс Место проведения: ФОК «Высота» ул. Центральная д. 6 к.3 Количество – 30 человек - Дата проведения: 08.12.2023 Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню героев Отечества Место проведения: мкр. Черная речка, митинги у мемориалов Количество – 10 человек - Дата проведения: 27.12.2023 Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Новому году Место проведения: ПМЦ «Ориентир». Количество – 40 человек - Дата проведения: 23.12.2023 Мероприятие: участие в новогоднем праздничном мероприятии. Проведение мастер-класса «Ангелочек». Место проведения: мкр. Чёрная Речка 23, ПМЦ «Ориентир» Количество – 25 человек |
| 1.11 |  | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» |  | 149,5 | 149,5 | 149,5 | Всего мероприятий:13 ед. Всего постоянно посещающих:26 чел. Руководитель туристского клуба «Робинзоны» Поляков П.В. За 2023 год проведено 151 час занятий. Количество участников клуба:26 человек. 1. 23.02-24.02.2023г.Организован и проведен зимний поход для участниковтурклуба.Отработка навыков в зимний период. Место проведения: республика Карелия , Ланденпохский р-он, п.Лумиваара, база "Лена-Ладога". Количество участников 5 человек. 2. 04.03.2023г. организован и проведен поход выходного дня участников турклуба. Отработка навыков по пешеходному туризму в весенний период. Место проведения: Приозерский р-он, п.Орехово. Количество участников 7 человек. 3.21.04.2023г.- проведен туристский слет для молодых семей МО Сертолово. Место проведения: ЛО, Приозерский район, п.Лосево, база "Юность". 4.19.05.2023г.-21.05.2023г. проведено открытие водного сезона на байдарках. Место проведения: ЛО, Приозерский район, п.Мельниково- оз.Малое Новосельское-"Финская канавка". 5.28.05.2023г. проведен поход выходного дня для средней группы турклуба. Место проведения : МО Сертолово, место отдыха "Сертоловский водоем". 6.17.06.2023г. проведен поход выходного дня для средней группы турклуба. Место проведения: г.Сертолово,мкр.Сертолово-2 , ЖК "Новое Сертолово, экотропа. 7. 08.07.2023 г.Организован и проведен поход выходного дня для инструкторов турклуба. Отработка навыков по пешеходному туризму в летний период. Место проведения: Приозерский р-н, п. Лосево. 8. 05.08.2023 г. Организован и проведен поход выходного дня для инструкторов турклуба. Отработка навыков по пешеходному туризму. Место проведения: Приозерский р-н, п. Орехово (оз. Большое Борково). 9. 11-12.08.2023 г. Принято участие в молодежном турслете «Выездные дни молодежи» Всеволожского р-на. Место проведения: Ленинградская обл. Всеволожский р-н. п. Коккорево, ДОЛ "Ладожец". 5 общекомандное место. 10. 01.09-03.09.2023 г. Организовано и проведено "Закрытие водного сезона на байдарках" Место проведения: Приозерский р-н, п. Мельниково - оз. Малое Новосельское - "Финская канавка" - оз. Любимовское (серебряный пляж). 11. 30.09.2023 г. Организован и проведен поход выходного дня (ПВД) для младшей и средней группы турклуба. Место проведения: МО Сертолово, место отдыха "Водоем". 12. Дата проведения: 06.10-08.10.2023 г. Организован и проведен Турслет для молодежи МО Сертолово. Приозерский р-н. п. Лосево, база «Следопыт». Участники получили навыки туризма в осенний период. Количество участников- 25 чел. 13. Дата проведения: 18.11-19.11.2023 г. Организован и проведен поход с элементами поиско-спасательных работ (ПСР) для молодежи МО Сертолово. Приозерский р-н. п. Лосево, база «Следопыт». Участники получили основы пешеходного туризма в осенний период. Количество участников- 24 чел. |
| 1.12 |  | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» |  | 149,5 | 149,5 | 149,5 | Всего мероприятий:6 ед. Всего участников:20 чел. Клуб семьи МО Сертолово «Счастливы вместе». Руководитель - Ряднова М.И. За 2023 года проведено 160 часов занятий, занятия проводятся: среда, четверг. Место проведения занятий: ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 307, ЧТ-ПТ 18.30-21.00. Количество участников клуба:20 человек. 1.27.01.2023г.участники клуба принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д.7/2. 2.12.03.2023г.Организован и проведен конкурс для молодых семей «Папа, мама, я- дружная семья», посвященный году "Команда знаний" в ЛО. Все участники награждены сувенирной продукцией. Место проведения:ул. Молодцова, д.1,к.3 (каб. 305). 3.21.04.2023г.приняли участие в турслете для молодых семей. Место проведения: ЛО, Приозерский район, п. Лосево. 4. 05.05.2023г. проведен мастер-класс, посвященный Дню Победы, изготовление поздравительных открыток для ветеранов. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1/3, каб. 307 5.03.06.2023г. участвовали в мероприятии, посвященном Дню защиты детей "Забеги в ползунках".Место проведения: : г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1/3, каб. 307 6.12.06.2023г. проведен мастер-класс, посвященный Дню России, изготовление флажков.Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,д.7/2 ( Площадь за зданием администрации). 7. Дата проведения- 01.09.2023 г. Мероприятие: проведение мастер-класса и викторины «День Знаний» Место проведения: Молодцова, д.1, к.3, каб. 307 Количество участников: 20 чел. 8. Дата проведения- 01.10.2023 г. Мероприятие: мастер-класс Осенний сувенир ко Дню пожилого человека Место проведения: площадь за администрацией Количество участников: 20 чел. 9. Дата проведения- 02.11.2023 г. Мероприятие: участие в концерте, посвященном Дню народного единства Место проведения: ФОК «Высота» ул. Центральная д. 6 к. 3 Количество участников: 5 чел. 10 . Дата проведения- 16.12.2023 г. Мероприятие: участие в экскурсии «Новогодний Петербург» Место проведения: Санкт-Петербург Количество участников: 48 чел. 11. Дата проведения- 24.12.2023 г. Мероприятие: проведение мастер-класса поделка к Новому году Место проведения: Молодцова, д.1, к.3, каб. 307 Количество участников: 20 чел. |
| 1.14 |  | Организация деятельности подростково - молодежного клуба «Созвездие» |  | 149,5 | 149,5 | 149,5 | Всего мероприятий:20 ед. Всего участников:20 чел. Подростково- молодежный клуб «Созвездие».Руководитель – Егорова М.В. За 2023 год проведено 150 часов занятий.Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1 к.3, каб. 307, ВС-14.00-17.00 Количество участников: 20 чел. 1. 26.01.2023г. принимали участие в акции "Обелиск".Произведена уборка воинского захоронения в мкр. Черная Речка. Количество участников 10 человек. 2.27.01.2023г. участники клубапринимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д.7/2 (площадь за зданием администрации). Количество участников:10 человек 3. 27.01.2023г. принимали участие в митинге, посвященном Дню полного освобождения г.Ленинграда от блокады. Место проведения: воинское захоронение мкр.Черная Речка Количество участников:15 человек. 4.15.02.2023г. приняли участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна умолчать».Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова д.16 (Парк Героев). Количество участников:10 человек. 5.26.02.2023г.приняли участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица».Количество участников:10 человек. 6. 04.04.2023 по 24.04.2023г.приняли участие в конкурсе плакатов ко Всемирному Дню здоровья. 7.05.05.2023г. приняли участие в акции "Обелиск".Место проведения: г.Сертолово, воинское захоронение мкр.Черная Речка. 8.03.05.2023г.приняли участие в поэтическом марафоне, посвященном Дню Победы. Место проведения: г.Сертолово,"Парк Героев" 9.07.05.2023г. приняли участие в патриотической акции "Георгиевская ленточка".Место проведения: г.Сертолово территория мкр. Черная Речка. 10.09.05.2023г. приняли участие в мероприятии, посвященном Дню Победы .Место проведения: г.Сертолово, Парк Героев. 11.01.06.2023г. участвовали в профилактической акции "Жизнь вне зависимости".Место проведения: территория г.Сертолово. 12.12.06.2023г.приняли участие в мероприятии, посвященном Дню России. Место проведения: г.Сертолово, Парк Героев. 13.22.06.2023г. приняли участие в мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби. Место проведения: г.Сертолово, мкр.Черная Речка. 14. 03.09.2023 г. Место проведения: парк героев Мероприятие: Участие в мероприятиях, Акция «Борьба с терроризмом» Кол-во-20 чел. 15. 23.09.2023 г. Место проведения: Дорога жизни Мероприятие: встреча белорусской делегации экскурсия по Дороге жизни Кол-во-20 чел. 16. 01.10.2023 г. Место проведения: площадь за администрацией ул. Молодцова д.7 к. 2 Мероприятие: День пожилого человека. Акция «Письмо на фронт» Кол-во:10 чел. 17. 02.11.2023 г. Место проведения: ФОК «Высота», ул. Центральная д. 6 к. 3 Мероприятие: участие в программе, посвященной Дню народного единства, акция «2023 письма на фронт» Кол-во-15 чел. 18. 03.12.2023 г.Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3. Мероприятие: участие в акции, ко дню борьбы со СПИДОМ «Мы за ЗОЖ» . Кол-во 20 чел. 19. 12.12.2023 г. Место проведения: парк героев Мероприятие: участие в акции, ко Дню Конституции Кол-во 10 чел. 20. 8.12.2023 Место проведения: парк героев. Ул. Молодцова д. 16. Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню героев Отечества Кол-во: 20 чел. |
| 1.15 |  | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» |  | 149,5 | 149,5 | 149,5 | Всего мероприятий: 13 ед. Всего участников:20 чел. Клуб патриотического воспитания «Выстрел» Руководитель клуба БеляеваА.В. За 2023г. проведено 180 часов занятий. Место занятий: ПМЦ « Ориентир»,СР-18.00-20.00, ВС-15.00-17.00.Количество участников -20чел. 1.27.01.2023г.принимали участие в мероприятии, посвященном 79-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово ,воинское захоронение мкр.Черная речка,30км., Выборгского шоссе 1941-1944 г.г. 2.27.01.2023г.приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2 (площадь за зданием администрации). 3.15.02.2023г. принимали участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна умолчать».Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,16 «Парк героев». 4.01.03.2023г.принимали участие в митинге, посвященном памяти 6-ой роты и Героя России Дмитрия Кожемякина. Место проведения: г.Сертолово, ул.Кожемякина, памятник Д.Кожемякину Пост№1.(ул.Кожемякина, на углу д.1кор.1 ул. Центральная) 5. с 12.04.2023 по 18.04.2023г. приняли участие в мероприятии Пост№1.Место проведения г.Краснодар, Главная площадь. 6.22.04.2023г.приняли участие в мероприятии Пост№1.Место проведения: г.Санкт-Петербург, Петропаловская крепость. 7.09.05.2023г. приняли участие в мероприятии, посвященном Дню победы. Место проведения: г.Сертолово, воинское захоронение мкр.Черная Речка. Вахта Памяти (Парк Героев) 8. 22.06.2023г. приняли участие в торжественно-траурном митинге, посвященном Дню Памяти и Скорби. Место проведения:г.Сертолово, воинское захоронение ул.Песочная, воинское захоронение мкр.Черная Речка. 9. Дата проведения: 25.09.2023 г Место проведения: Петропавловская крепость Мероприятие: Полуденный выстрел. Пост № 1. Количество участников: 15 чел. 10.Дата проведения 25.09.2023 Мероприятие: пост № 1 у памятника Кожемякина во время пребывания делегации г. Бреста. Кол-во 20 чел. 11. Дата проведения 14.10.23 г Мероприятие: проведение молодежного похода с элементами спортивного туризма Количество участников 15 чел. - Дата проведения: 13.12.23 г. Мероприятие: выезд на Кремлевский кадетский бал Место проведения г. Москва. Кол-во 5 чел. 13.Дата проведения: 9.12.2023 Мероприятие: пост № 1 у памятника Кожемякина во время проведения митинга, посвященного Дню Героев, 56 ОУЦ мемориал воинам СВО Кол-во: 20 чел. |
| 1.16 |  | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» |  | 149,5 | 149,5 | 149,5 | Всего мероприятий: 11 ед. Всего участников: 20 чел. Кружокдекоративно-прикладного творчества « Вдохновение» Руководитель кружка: Сафина Л. Ф. За 2023г. проведено 160 час.занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., ПТ 15.00-17.00 Количество участников -20чел. 1.20.01.2023г.приняли участие в муниципальном конкурсе "Ангелы Рождества".Место проведения: г.Сертолово ,ул.Молодцова,д.1,кор.3,каб.308. 2. 22.02.2023г.проведено мероприятие по изготовлению открыток "23 февраля" для пап и дедушек. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 3.26.02.2023г.проведен мастер класс по изготовлению кукол -маслениц "Весна пришла", на праздничном мероприятии "Гуляй,Масенница!"Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д.7,кор.2 (площадь за зданием администрации) 4.03.03.2023г.организована выставка работ, посвященных Дню 8 Марта.Место проведения: : г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 5.04.05.2023г. участвовали в изготовлении поздравительных открыток для ветеранов ко Дню Победы. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 6.03.06.2023г. участвовали в изготовлении поделок и открыток ко Дню защиты детей. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 7. 01.09.2023 г. Мероприятие: изготовление поделок и открыток ко Дню знаний Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3 каб. 308. 8. 03.06.2023 г. Мероприятие: Проведение онлайн-челленджа «Читаем о Героях» посвященного Дню начала блокады Ленинграда Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3 каб. 308. https://vk.com/club72369604 ссылка на группу «Сертолово. Спектр Культурно-спортивный Центр». 9.Дата проведения: 01.10.2023. Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному Дню пожилых людей. осенние композиции Место проведения: Молодцова д.1 к.3, 308 каб. Количество участников: 10 чел. 10.Дата проведения: 02.11.2023. Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном день народного единства. участие в выставке Место проведения: ФОК «Высота» ул. Центральная д. 6 к.3 Количество участников: 10 чел 11.Дата проведения: 14.12.2023. Мероприятие: изготовление поделок, открыток, посвященных Новому году Место проведения: ул. Молодцова д.1 к.3, 308 каб. Количество участников: 10 чел. |
| 1.17 |  | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» |  | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Всего мероприятий:10 ед. Всего участников: 10 чел. Творческий кружок для детей с ограниченными возможностями « Волшебная мастерская» Руководитель кружка: Уланова Ю.В. За 2023 годапроведено 80 часов занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., СБ-16.00-18.00. Количество постоянно посещающих -10человек. 1. 20.01.2023г.приняли участие в муниципальном конкурсе «Ангелы Рождества. Место проведения: г.Сертолово ,ул.Молодцова д.1кор.,каб.308 2.23.02.2023г.проведено мероприятие по изготовлению поздравительных открыток к 23 февраля. Место занятий: г. Сертолово, ул.Молодцова, 1, к.3, каб.308. 3.08.03.2023г.проведено мероприятие по изготовлению открыток «Поздравляем мам и бабушек».Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова, 1, к.3, каб.308. 4.08.04.2023г. приняли участие в изготовлении открыток "Наш космос",посвященных Дню космонавтики. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 5.06.05.2023г. приняли участие в изготовлении открыток для ветеранов ко Дню Победы. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 6.03.06.2023г. участвовали в изготовлении поделок и открыток ко Дню защиты детей. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 7. 01.09.2023 г. Мероприятие: Он-лайн. мастер-класс ко Дню Знаний Закладки в технике оригами «Весёлые зверушки» Место проведения: группа vkонтакте Творческая мастерская «Умелые ручки» https://vk.com/club114741570. 8. Дата проведения: 01.10.2023. Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному Дню пожилых людей. Изготовление поделок, осенние композиции Место проведения: площадь за администрацией. Количество участников: 5 чел. 9.Дата проведения: 02.11.2023. Мероприятие: участие в мастер-классе на Дне народного единства Место проведения: ФОК «Высота», ул. Центральная д. 6.к.3 Количество участников: 10 чел. 10.Дата проведения: 20.12.2023. Мероприятие: участие в выставке работ и поделок к новому году для инвалидов и конкурса «Новогодние игрушки» Место проведения: МФЦ ул. Молодцова . д. 1 к 3 Количество участников: 10 чел. |
| 1.18 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде |  | 36,7 | 36,7 | 36,7 | Всего мероприятий: 10 ед. Всего участников: 896 чел. 1. с 15.02. по 17.02.2023г. в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ! Будь здоров!». Раздача профилактических буклетов. Место проведения ОУ МО Сертолово. Количество участников:100 человек 2. с 03.04.2023г.по 24.04.2023г. организован и проведен конкурс профилактических плакатов, посвященный Всемирному Дню Здоровья. Участники награждены грамотами и подарочной продукцией. 1место-Садкевич А.,Кондратьев А. 2 место Трефилова М.,Полищук Т. 3 место-Кисилева К.,Габрусская М. Приз жюри за раскрытие темы конкурса:ЗайковаД.,Пушкина Д.,Хурмузаки К.,БлиноваА.,Чуев В.,Болтаева Д.,ТерлецкаяД.,Булкина Е. Количество участников:31 человек 3. с 29.05.2023г. по 03.06.2023г. организована и проведена профилактическая акция "Нет табаку!",приуроченная ко Всемирному Дню без табака. Раздача профилактических буклетов. Место проведения ОУ МО Сертолово. Количество участников:100 человек 4. с 29.05.2023г. по 03.06.2023г. организована и проведена профилактическая акция "Вне зависимости",приуроченная к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Раздача профилактических буклетов. Место проведения ОУ МО Сертолово. Количество участников:100 человек. 5. В целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция "Мы за ЗОЖ! Будь здоров". Дата проведения: с 10.07 по 14.07.2023 г. Место проведения: МО Сертолово. Кол-во участников - 200 чел. 6. В целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Вне зависимости», профилактика употребления ПАВ. Дата проведения: 17.08. 2023 г. Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3. Кол-во участников - 25 чел. 7. В целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Вне зависимости», приуроченная к Всемирному Дню борьбы трезвости. Дата проведения: 06.09. 2023 г. Место проведения: МО Сертолово; МОБУ ССОШ № 1. Кол-во участников - 90 чел. 8.В целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Мы за здоровое питание». Дата проведения: 02.10. - 09.10.2023 г. Место проведения: МО Сертолово. Кол-во участников - 50 чел. 9.В целях пропаганды аддиктивного поведения среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Антитеррор». Дата проведения: 13.11. - 18.11.2023 г. Место проведения: МО Сертолово. Кол-во участников - 100 чел. 10.В целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Стоп. СПИД». Дата проведения: 04.12. - 09.12.2023 г. Место проведения: МО Сертолово. Кол-во участников - 100 чел. |
| 1.19 |  | Организация временной занятости подростков и молодежи |  | 851,3 | 851,2 | 851,2 | В июне 2023года трудоустроено 44 участника МТЛ "Росток" и 2 воспитателя. Приобретены расходные материалы для организации временной занятости подростков и молодежи МО Сертолово. Заключен договор на приобретение футболок и бейсболок для участников МТЛ "Росток"в количестве 100 шт. Июль-сентябрь. В июле трудоустроено 24 участника и 1 воспитатель МТЛ "Росток". В августе трудоустроено 26 участников и 1 воспитатель МТЛ "Росток". В сентябре трудоустроено 6 участников МТЛ "Росток". |
| 1.20 |  | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов |  | 520,9 | 519,6 | 518,7 | 1.За 2023 год произведена оплата по выставленным первичным документам поставщиков за содержание недвижимого имущества ООО «Комфорт»,ООО «ТСК», ООО «СКС».По адресам: г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.23; г.Сертолово,ул.Молодцова д.9. 2.Для работы кружков и клубов «Счастливы вместе», «Вдохновение», «Умелые ручки», «Созвездие»,«Волшебная мастерская» приобретены расходные материалы и подарочная продукция. 3.Для работы кружков и клубов :ПМЦ «Ориентир»,«Выстрел»,«Робинзоны» «Созвездие» приобретен инвентарь и средства для уборки. 4.Для туристического клуба "Робинзоны" приобретен туристский инвентарь. 5.Для проведения спортивных мероприятий на базе ПМЦ "Ориентир"приобретен спортивный инвентарь. 6.в целях безопасности работы кружков на базе ПМЦ "Ориентир" установлена система безопасности. Камера видеонаблюдения и "тревожная" кнопка. 7. Для участия молодежи в мероприятиях в рамках программы «Молодое поколение МО Сертолово» приобретены 10 футболок. 8. Изготовление подарочной продукции (календарь на 2024 год)в количестве 70 шт. |
| 1.21 |  | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей |  | 398,7 | 398,7 | 398,7 | Количество мероприятий: 10 ед. Количество участников:345 человека 1.23.04.2023г.организована и проведена обзорная экскурсия для семей, в том числе детей мобилизованных граждан .Место проведения: г.СПб, Народный дом графини С.В.Паниной Количество участников:19 человек. 2.01.05.2023г. организована и проведена обзорная экскурсия для семей, в том числе детей мобилизованных граждан. Место проведения: г.Кронштадт. Количество участников:45 человек. 3.28.05.2023г. организована и проведена обзорная экскурсия с посещением музея рекордов и фактов "Титикака" для семей, в том числе детей мобилизованных граждан. Количество участников:45 человек. 4.04.06.2023г. организована и проведена обзорная экскурсия с посещением музея "Гранд-Макет России"для семей, в том числе детей мобилизованных граждан. Количество участников:45 человек 5. Для проведения мероприятий приобретены флаги РФ. Дата проведения: май-декабрь 2023 г. Место проведения: МО Сертолово. 6. Приобретены подарочные карты для семей, мобилизованных граждан. Дата проведения: август 2023 г. Место проведения: МО Сертолово. Количество участников 85 человек. 7. В рамках Всероссийской акции «Жёны Героев» организована и проведена фотовыставка. Дата проведения: август-декабрь 2023 г. Место проведения: МО Сертолово. Количество участников 26 человек. 8. Для проведения траурных мероприятий приобретены венки. Дата проведения: сентябрь-декабрь 2023 г. Место проведения: МО Сертолово. 9. Организован и проведен мастер класс ко Дню Матери. Дата проведения: 20.11.2023 г. Место проведения: ул. Молодцова 1 корп. 3 (каб. 307) Кол-во участников - 30 чел. 10. Организовано и проведено мероприятие, посвященное празднованию Нового года, для детей из семей участников СВО. Дата проведения: 24.12.2023г. Место проведения МАУ «Спортивно-досуговый центр «Высота». Кол-во 50 чел. Для детей организована новогодняя интермедия с участием деда Мороза и Снегурочки. |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 5354,5 | 5325,9 | 5325,0 |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  | 5354,5 | 5325,9 | 5325,0 |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово                                                           Е.Г.Миллер