ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

За  1 квартал 2023 год

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| № п/п |  | Наименование структурного элемента программы |  | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено за 1 квартал 2023 года (нарастающим итогом (тыс. руб.) | Профинансировано за 1 квартал 2023 года(нарастающим итогом) тыс.руб. | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе | 4979,5 | 560,2 | 1490,0 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово | 4979,5 | 560,2 | 1490,0 |  |
| 1.1 |  | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи |  | 445,3 | 50,7 | 292,0 | Всего мероприятий:4 ед. Всего участников:127 чел. 1.Проведение акции «Обелиск». Подростки и молодежь МО Сертолово, участники волонтерского движения «Созвездие»,участники МТЛ «Росток убирают мемориалы на территории МО Сертолово. 1.1 Дата проведение: с 21.01.2023. по 26.01.2023г. Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная Речка,30 км. Выборгского шоссе; воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.ул.Песочная в районе д.14. Количество участников:40 человек. 1.2. Дата проведения: с 13.02.2023 по 14.02.2023г. Место проведения: мемориал войнам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Количество участников:30 человек. 2.Организована и проведена спортивно-игровая программа "А ну-ка,парни! Сильные, смелые, ловкие, умелые", посвященная 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Дата проведения: 16.02.2023г.В игре приняли участие юноши, учащиеся в образовательных учреждениях МО Сертолово. Победители и призеры были награждены подарочной продукцией. Были вручены кубки 1,2,3 место и медали всем участникам игры. 1-ое место-"Дети России"(МОБУ "ССОШ №1) 2-ое место-"Спарта"(МОБУ "Гимназия г.Сертолово") 3-е место -"Рожденные побеждать"(МОБУ "СЦО №2" Количество участников:50 человек 3. Организация и проведение праздничного мероприятия вручение паспортов. Детям достигшим 14-летнего возраста в торжественной обстановке вручены паспорта гражданина РФ и памятные подарки. Дата проведения: 21.02.2023 г. Место проведения: ул. Молодцова , д.1/3(актовый зал) Количество участников:7 человек. |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий |  |  | 140,0 | 14,0 | 14,0 | Всего мероприятий:1 ед. Всего участников: 55 чел. 1. 31.01.2023г. патриотическая экскурсия для учащихся образовательных учреждений МО Сертолово, посвященная 80-летней годовщине Дня прорыва блокады Ленинграда. Место проведения: г. Всеволожск, «Дорога жизни», «Цветок», «Полуторка», «Крылья». Количество участников:55 чел. |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня |  |  | 52,0 | 13,0 | 13,0 | Всего мероприятий:1ед. Всего участников:45 чел. 1. 06.02.2023г. организована патриотическая поездка для молодежи МО Сертолово, посвященная 34-летней годовщине вывода советских войск из ДРА" Место проведения: г. Всеволожск(Румболова гора, памятник воинам интернационалистам). Количество участников:45 человек. |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов |  |  | 364,2 | 30,0 | 30,0 | Всего мероприятий 1 ед. Всего участников:20 чел. 1.24.02-26.02.2023г. Туристский слет для старшей группы клуба "Робинзоны". Место проведения: республика Карелия, Ланденпохский р-он, п. Лумиваара, турбаза "Лена-Ладога" Количество участников:20 человек. |
| 1.5 |  | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» |  | 300,0 | 22,5 | 22,5 | Всего мероприятий(месяцев):10 ед. Всего участников:15 чел. 28.03.2023г. За выдающиеся способности в области образования и культуры, физической культуры и спорта присуждена именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово», которая выплачивается ежемесячно с марта по декабрь 2023г. Место проведения: ул. Молодцова, д. 1, к. 3 (каб. 305). Стипендиаты 2023 года: 1.Заливахина Е.А. 2.Алтухова К.Ф. 3.Литвинова К.А. 4.Кутергина Т.С. 5.Лытасова Е.А. 6.Кузьмин А.А. 7.Круглова М.А. 8.Клепова А.С. 9.Пугачев В.Е. 10.Дайнес М.А. 11.Гулек А.Ю. 12.Богданова А.Д. 13.Яновская Я.А. 14.Зайкова Д.Л. 15.Гришина В.Д. Количество участников – 15 чел. Стипендиатам в торжественной обстановке вручены свидетельства, ленты стипендиатов, цветочная и подарочная продукция. |
| 1.6 |  | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года |  | 113,4 | 39,1 | 51,8 | Всего мероприятий:1 ед. Всего участников:15 чел. 1.Чествование стипендиатов «Стипендиат года" МО Сертолово. Стипендиатам в торжественной обстановке вручены свидетельства, ленты стипендиатов, цветочная и подарочная продукция. |
| 1.7 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. |  | 94,5 | 20,2 | 20,2 | Всего мероприятий:2 ед. Всего участников:89 чел. 1.11.01.-23.01.2023г. Конкурс рисунков, посвященный 80-летию прорыва блокады г.Ленинграда. Место проведения: ОУ МО Сертолово. 1-ое место-Коровина М., Иванова Н., Боязитов А., Камерзанова Е.; 2-ое место -Бобылева В., Герасим К., Камерзанова А., Сушенцов В., Полищук Т., Адунц С., Боднарюк П., Садкеевич А., Кондрашова Н., Коваленко К.; 3-е место- Михеева А., Мистер Е., Мельникова М., Панова А., Дудникова Е., Власова П, Барков Д., Павлова В., Гаршина С., Кардаш М.Победители и призеры награждены грамотами и подарочной продукцией. Количество участников:51 человек 2. 12.03.2023г. Конкурс для молодых семей «Папа, мама, я- дружная семья», посвященный году "Команда знаний" в ЛО. Все участники награждены сувенирной продукцией. Место проведения: ул. Молодцова, д.1,к.3 (каб. 305) Количество участников:38 человек. |
| 1.8 |  | Организация и проведение городских акций |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия по данному пункту запланированы на II,III,IV квартал 2023 года. |
| 1.9 |  | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» |  | 484,5 | 96,9 | 177,4 | Всего мероприятий:9 ед. Всего участников:60 чел. Организована работа подростково-молодежного центра «Ориентир»(г. Сертолово, мкр. Черная речка,д.23).Работает тренажерный зал для индивидуальных занятий, занятия по игре в шахматы, шашки и настольный теннис. Руководитель центра Перминов Е.Ю. Режим работы: Пн-Пт с 17-00 до 22-00; Сб с 09-00до 15-00 За I квартал 2023 года проведено 86 часов занятий. Актив клуба: 40 человек. 1.27.01.2023г. принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д.7/2(площадь за зданием администрации). 2.15.02.2023г. Принимали участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна умолчать».Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова «Парк героев». 3.17.03.2023г. Принимали участие в конкурсе «Веселые старты», посвященном Международному женскому Дню 8 Марта.Конкурс "СуперЗолушка-2023" Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23,ПМЦ «Ориентир». 4. 26.02.2023г. Принимали участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица!».Место проведения: г.Сертолово, мкр.Черная Речка,д.23 ПМЦ «Ориентир». Организована работа кружка по прикладному творчеству "Умелые ручки". Руководитель Уланова Ю.А. Режим работы: Пн.-Ср. с 17-00 до 19-00.За 1 квартал 2023 года проведено 46 часов занятий.Актив клуба :20 человек. 1. Дата проведения: 16.01.2023. Участие в муниципальном конкурсе: «Ангелы Рождества», изготовление поделок. Количество участников: 5 чел. 2. Дата проведения: 27.01.2023 г. Принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2, площадь за зданием администрации. Количество участников: 10 чел. 3. Дата проведения: 23.02.2023 г. Мастер-класс. «Открытка для папы». Количество участников: 10 чел. 4. Дата проведения: 26.02.2023 г. Принимали участие в мероприятии «Гуляй, Масленица». Количество участников: 8 чел. 5. Дата проведения: 13.03.2023 г. Принимали участие в конкурсе «Веселые старты», посвященном Международному женскому Дню 8 марта. Конкурс «Супер - Золушка-2023». Кол-во участников: 7 чел. |
| 1.10 |  | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» |  | 149,5 | 14,9 | 59,8 | Всего мероприятий:2 ед. Всего постоянно посещающих :26 чел. Руководитель туристского клуба «Робинзоны» Поляков П.В.За I квартал 2023 год проведено 57 часов занятий. Количество участников клуба:26 человек. 1. 23.02-24.02.2023г. Организован и проведен зимний поход для участников турклуба. Отработка навыков в зимний период. Место проведения: республика Карелия , Ланденпохский р-он, п.Лумиваара, база "Лена-Ладога". Количество участников 5 человек. 2. 04.03.2023г. организован и проведен поход выходного дня участников турклуба. Отработка навыков по пешеходному туризму в весенний период. Место проведения: Приозерский р-он, п. Орехово. Количество участников 7 человек. |
| 1.12 |  | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» |  | 149,5 | 29,9 | 59,8 | Всего мероприятий:2 ед. Всего участников:20 чел. Клуб семьи МО Сертолово «Счастливы вместе». Руководитель– Гасенко М.А. За I квартал 2023 год проведено 45 часов занятий, занятия проводятся: среда, четверг. Место проведения занятий: ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 307, ЧТ-ПТ 18.30-21.00. Количество участников клуба:20 человек. 1. 27.01.2023г. участники клуба принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д.7/2. 2. 12.03. 2023г. Организован и проведен конкурс для молодых семей «Папа, мама, я- дружная семья», посвященный году "Команда знаний" в ЛО. Все участники награждены сувенирной продукцией. Место проведения: ул. Молодцова, д.1,к.3 (каб. 305). |
| 1.14 |  | Организация деятельности подростково - молодежного клуба «Созвездие» |  | 149,5 | 29,9 | 59,8 | Всего мероприятий:5 ед. Всего участников: 20 чел. Подростково - молодежный клуб «Созвездие». Руководитель – Егорова М.В. За I квартал 2023год проведено 45часов занятий. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1 к.3, каб. 307, ВС-14.00-17.00 Количество участников: 20 чел. 1. 26.01.2023г. принимали участие в акции "Обелиск".Произведена уборка воинского захоронения в мкр.Черная Речка.Количество участников 10 человек. 2. 27.01.2023г. участники клуба принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д.7/2 (площадь за зданием администрации). Количество участников:10 человек 3. 27.01.2023г. принимали участие в митинге, посвященном Дню полного освобождения г.Ленинграда от блокады. Место проведения: воинское захоронение мкр.Черная Речка Количество участников:15 человек. 4. 15.02.2023г. приняли участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна умолчать».Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова д.16 (Парк Героев). Количество участников:10 человек. 5. 26.02.2023г. приняли участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица».Количество участников:10 человек. |
| 1.15 |  | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» |  | 149,5 | 29,9 | 59,8 | Всего мероприятий: 4 ед. Всего участников: 20 чел. Клуб патриотического воспитания «Выстрел» Руководитель клуба Беляева А.В. За I квартал 2023г. проведено 48 часов занятий. Место занятий: ПМЦ « Ориентир», СР-18.00-20.00, ВС-15.00-17.00. Количество участников -20 чел. 1. 27.01.2023г. принимали участие в мероприятии, посвященном 79-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово ,воинское захоронение мкр.Черная речка, 30км., Выборгского шоссе 1941-1944 г.г. Количество принимавших участие:15 человек. 2 .27.01.2023г. приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2 (площадь за зданием администрации). Количество участников:18 человек. 3. 15.02.2023г. принимали участие в торжественно- траурном митинге «Не дай отчизна умолчать». Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,16 «Парк героев». Количество участников:10 человек. 4. 01.03.2023г. принимали участие в митинге, посвященном памяти 6-ой роты и Героя России Дмитрия Кожемякина. Место проведения: г.Сертолово, ул.Кожемякина, памятник Д.Кожемякину Пост№1.(ул.Кожемякина, на углу д.1кор.1 ул. Центральная) Количество участников:10 человек. |
| 1.16 |  | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» |  | 149,5 | 29,9 | 59,8 | Всего мероприятий: 4 ед. Всего участников: 20 чел. Кружок декоративно - прикладного творчества « Вдохновение» Руководитель кружка: Сафина Л. Ф. За I квартал 2023г. проведено 48 час. занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., ПТ 15.00-17.00 Количество участников -20 чел. 1. 20.01.2023г.приняли участие в муниципальном конкурсе "Ангелы Рождества".Место проведения: г.Сертолово ,ул.Молодцова,д.1,кор.3,каб.308. 2. 22.02.2023г. проведено мероприятие по изготовлению открыток "23 февраля" для пап и дедушек. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 3.26.02.2023г.проведен мастер класс по изготовлению кукол -маслениц "Весна пришла", на праздничном мероприятии "Гуляй,Масенница!"Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д.7,кор.2 (площадь за зданием администрации) 4.03.03.2023г. организована выставка работ, посвященных Дню 8 Марта. Место проведения: : г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1,кор.9, каб.308 |
| 1.17 |  | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» |  | 97,5 | 19,5 | 39,0 | Всего мероприятий:3 ед. Всего участников: 10 чел. Творческий кружок для детей с ограниченными возможностями « Волшебная мастерская» Руководитель кружка: Уланова Ю.В. За I квартал 2023 года проведено 24 часа занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., СБ-16.00-18.00. Количество постоянно посещающих -10 человек. 1. 20.01.2023г.приняли участие в муниципальном конкурсе «Ангелы Рождества. Место проведения: г.Сертолово ,ул.Молодцова д.1кор.,каб.308 2. 23.02.2023г. проведено мероприятие по изготовлению поздравительных открыток к 23 февраля. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308. 3. 08.03.2023г.проведено мероприятие по изготовлению открыток «Поздравляем мам и бабушек».Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308. |
| 1.18 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде |  | 36,7 | 3,0 | 3,0 | Всего мероприятий: 1 ед. Всего участников: 100 чел. 1. с 15.02. по 17.02.2023г. в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ! Будь здоров!». Раздача профилактических буклетов. Место проведения ОУ МО Сертолово. Количество участников:100 человек |
| 1.19 |  | Организация временной занятости подростков и молодежи |  | 1453,1 | 0,0 | 101,8 | Мероприятия по данному пункту запланированы на II III квартал 2023 года |
| 1.20 |  | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов |  | 286,8 | 116,8 | 237,3 | 1. За I квартал 2023 год произведена оплата по выставленным первичным документам поставщиков за содержание недвижимого имущества ООО «Комфорт»,ООО «ТСК», ООО «СКС».По адресам: г.Сертолово, мкр. Черная Речка д.23; г.Сертолово, ул.Молодцова д.9. 2. Для работы кружков и клубов «Счастливы вместе», «Вдохновение», «Умелые ручки», «Созвездие»,«Волшебная мастерская» приобретены расходные материалы и подарочная продукция. 3. Для работы кружков и клубов :ПМЦ «Ориентир»,«Выстрел»,«Робинзоны» «Созвездие» приобретен инвентарь и средства для уборки. 4. Для туристического клуба "Робинзоны" приобретен туристский инвентарь. |
| 1.21 |  | Мероприятия с участием семей в том числе детей мобилизованных граждан |  | 294,0 | 0,0 | 189,0 | Мероприятия по данному пункту запланированы на II III IV квартал 2023 года |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 4979,5 | 560,2 | 1490,0 |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  | 4979,5 | 560,2 | 1490,0 |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово                                                                       Е.Г.Миллер