ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2025-2029 годы

За I квартал 2025 год

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) |  |  |  | Фактический объем финансирования 1 квартал 2025г. (тыс.руб.) |  |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2025 год |  | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» | 9 037,7 | 5 000,0 |  |  | 2 214,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 1659,0 | 0,0 |  |  | 617,8 | 0,0 |  | Количество участников |  | чел. | 710 |  | 118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | ед. | 16 |  | 4 |
| 1.2 | Организация и проведение досуговых мероприятий для молодежи МО Сертолово | 249,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | ед. | 2 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество участников |  | чел. | 1050 |  | 0 |
| 1.3 | Организация и проведение походов, турслетов | 604,5 | 0,0 |  |  | 306,6 | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | ед. | 10 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество участников |  | чел. | 285 |  | 20 |
| 1.4 | Организация и проведение экскурсий | 364,0 | 0,0 |  |  | 112,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | ед. | 13 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  | чел. | 580 |  | 91 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 300,0 | 0,0 |  |  | 30,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий | ед. |  |  | 10 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников | чел. |  |  | 20 | 20 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 127,2 | 0,0 |  |  | 57,5 | 0,0 |  | Количество мероприятий | ед. |  |  | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников | Чел. |  |  | 63 | 20 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. | 273,8 | 0,0 |  |  | 204,9 | 0,0 |  | Количество мероприятий | ед. |  |  | 7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников | Чел. |  |  | 290 | 100 |
| 1.8 | Организация участия детских, подростковых и молодежных коллективов в конкурсах | 140,0 | 0,0 |  |  | 56,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий | Ед. |  |  | 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников | Чел. |  |  | 120 | 19 |
| 1.9 | Организация деятельности молодежных общественных объединений, молодежных инициатив | 1653,8 | 0,0 |  |  | 320,3 | 0,0 |  | Количество кружков |  | Ед. |  | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  | Чел. |  | 192 | 192 |
| 1.10 | Организация мероприятий для молодых семей, в том числе семей мобилизованных | 423,0 | 0,0 |  |  | 89,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  | 6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  | Чел. |  | 395 | 3 |
| 1.11 | Организация мероприятий в ПМЦ «Ориентир» | 70,0 | 0,0 |  |  | 32,4 | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  | Чел. |  | 280 | 65 |
| 1.12 | Организация и проведение городских акций | 95,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | ед. |  | 3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  | чел. |  | 450 | 0 |
| 1.13 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 163,6 | 0,0 |  |  | 40,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | ед. |  | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  | чел. |  | 680 | 100 |
| 1.14 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 1800,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество трудоустроенных |  | Чел. |  | 104 | 0 |
| 1.15 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 738,0 | 0,0 |  |  | 347,9 | 0,0 |  | Количество объектов |  | Ед. |  | 2 | 2 |
| 1.16 | Оснащение многофункционального молодежного центра и организация мероприятий в ММЦ «Атмосфера» | 376,3 |  | 5 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество мероприятий | ед. |  |  | 64 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся | чел |  |  | 1930 | 380 |
| Итого по программе: |  | 9 037,7 |  |  | 5 000,0 | 2 214,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного управления                                                                                                                                 Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолово

Исполнитель: Петрова С.Н.

тел.(812)593-38-56, доб. 211