ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

За 1 квартал 2020 года

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| Порядковые номера разделов и мероприятий, предусмотренных программой |  |  | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организация гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 398,2 | 215,0 | 1. 22.01.20-26.01.2020гг. в целях патриотического воспитания молодежи, формирования активной гражданской позиции организована и проведена акция «Обелиск». Приобретены расходные материалы и реквизит для участников патриотической акции «Обелиск». Место проведения:Воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг., ул. Песочная, в районе д.14.Кол-во участников: 25 чел. 2. 08.02.2020г с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи организована и проведена торжественно-траурная акция "Блокадный хлеб Ленинграда". Место проведения: г. Санкт - Петербург, Пискаревское мемориальное кладбище. Кол-во участников: 200 чел. 3. 10.02.2020 по13.02.2020гг. организована и проведена акция «Обелиск». В целях патриотического воспитания молодежи. Приобретены расходные материалы для участников патриотической акции «Обелиск». Место проведения: Мемориал «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах" МО Сертолово. Дата проведения:. Кол-во участников: 25 чел. 4. 19.02.2020 г организован и проведен муниципальный конкурс «А ну-ка, парни!», ко Дню защитника Отечества. Место проведения: ул. Молодцова д. 4 к. 3, МОУ ВСШОР. Количество участников- 70 чел. Победители и призеры награждены кубками, медалями, и грамотами. ОУ МО Сертолово. 1 место: "Пламя" (МОУ "Гимназия"); 2 место: "Бравые солдаты" (МОБУ ССОШ № 1); 3 место: "Богатыри" (МОБУ СОШ СЦО № 2); 4 место: "Военный марш" (МОБУ ССОШ № 1, Черная Речка). ВС РФ МО Сертолово- 1 место: "Т-72 Б 2" 2 место: "Броня крепка"; 3 место: "Ахмат". Организовано буфетное обслуживание. 5. 25 февраля 2020 г в целях патриотического воспитания молодежи, формирования активной гражданской позиции организовано и проведено мероприятие по вручению паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет.Место проведения: Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2 (администрация). Всего участников: 332чел., 5мероприятий. |  | 223,3 |
|  |  |  | Итого по разделу 1: | 398,2 | 215,0 |  |  | 223,3 |
| Раздел 2. Организация досуга и отдыха детей, подростков и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация и проведение экскурсий |  | 140,0 | 15,0 | 1. 04.02.2020 г. в целях патриотического воспитания молодежи, формирования активной гражданской позиции, организована и проведена экскурсия "Памятные места Дороги Жизни", посвященная 76 - годовщине Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). Место проведения: г. Всеволожск ("Дорога жизни", "Цветок", "Полуторка", "Крылья"). Кол-во участников – 52 чел. Всего участников: 52 чел., 1мероприятие. |  | 15,0 |
| 2.2 |  | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня |  | 50,0 | 0,00 | Мероприятия будут проведены во 2 квартале 2020г |  | 10,0 |
| 2.3 |  | Организация и проведение походов, слетов |  | 280,2 | 27,0 | 1. 28.02.-01.03.2020г. в целях обучения основам спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) организован и проведен молодежный туристский слет. Место проведения: Ленинградская обл. Приозерский район, п. Лосево, турбаза «Лена». Кол-во участников – 20 чел. Всего участников: 20 чел., 1 мероприятие. |  | 27,0 |
|  |  | Итого по разделу 2: |  | 470,2 | 42,0 |  |  | 52,0 |
| Раздел 3 Поддержка интеллектуального и творческого развития детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» |  |  | 300,0 | 30,0 | За выдающиеся способности в области образования и культуры, физической культуры и спорта присуждена именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» - 20 чел. МОУ "Гимназия г. Сертолово": Кутузова Д. Д., Прохорова В. А., Разенков Я. О., Самарцева А. А., Хрипунова Д. А. МОБУ ССОШ № 1: Горбунова В. В., Зуева Н. В., Иншаков Е. А., Чирич А. Ю. МАУ "Сертоловский КСЦ "СПЕКТР": Клепова А. С., Кузьмин А. А., Лытасова К. А., Наговицын С. Ю., Окунева П. А., Скидан В. И., Сокова Д. А. МОБУ СОШ СЦО № 2: Пунанцева С. С., Цветкова О. А. МБУДО "СШИ": Власенко В. Е. МБУ "ВСШОР": Арцер М. Р. Стипендия выплачивается с марта 2020 года- 20 стипендиатам, в размере 1500,00руб. За 2020 год проведено 1 мероприятия по выплате стипендии. Всего участников: 20 чел., 1 мероприятие. | 30,0 |  |
| 3.2 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года |  |  | 63,0 | 29,5 | 1. Назначена именная стипендия «Стипендиат года" МО Сертолово. Произведена закупка лет и свидетельств «Стипендиат года МО Сертолово». Всего участников: 20 чел.,1 мероприятие. | 37,0 |  |
| 3.3 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, викторин, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. |  |  | 50,0 | 0,0 | Мероприятия будут проведены во 2,4 квартале 2020г. | 0,0 |  |
| 3.4 | Организация и проведение городских акций |  |  | 50,1 | 0,0 | Мероприятия будут проведены во 2,3,4 кварталах 2020г | 0,0 |  |
|  | Итого по разделу 3: |  |  | 463,1 | 59,5 |  | 67,0 |  |
| Раздел 4. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, а также молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» |  |  | 485,4 | 123,0 | Организована работа подростково-молодежного центра (ПМЦ) «Ориентир» (микрорайон Черная Речка). Руководитель ПМЦ «Ориентир Перминов Е.Ю. Актив центра 40 чел. За 1 кв. 2020г. проведено 72 час. клубных встреч. Работает тренажерный зал для индивидуальных занятий каждый понедельник, вторник, четверг, пятница. 1. 27.01.2020 г. принимали участие в мероприятии, посвященном 76 годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г. Сертолово, мкр Черная Речка, мемориал. 2. 27.01.2020 г. принимали участие в акции « Свеча памяти». Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2. 3. 08.02.2020г. принимали участие в акции « Блокадный хлеб Ленинграда» Место проведения: Санкт- Петербург, Пискаревское мемориальное кладбище. 4. 19.02.2020г организован и проведен муниципальный конкурс «А ну-ка, парни!», ко Дню защитника Отечества. Место проведения: ул. Молодцова д. 4 к. 3, МОУ ВСШОР. 5. 20.02.2020г по 23.02.2020г. принимали участие в Торжественно- траурном митинге « Не дай, Отчизна, умолчать» Место проведения: мкр Черная Речка, мемориал и место проведения: г. Сертолово, Песочное ш., мемориал. 01.03.2020 г. принимали участие в праздничном мероприятии « Гуляй, Масленица» Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2. 7. 07.03.2020 г. принимали участие в концертной программе, посвященной Дню 8 марта Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18 актовый зал МОУ «Гимназия». Проводятся занятия с детьми и подростками в кружке «Умелые ручки (за 1 кв. проведено 28 час. занятий). Проводятся совместные мероприятия для активных участников центра и кружков. Руководитель кружка Уланова Ю.В. Кол-во участников 27 чел. Всего участников: 60 чел., 7 мероприятий. | 132,4 |  |
| 4.2 | Организация деятельности подростокво-молодежного клуба «Луч» |  |  | 160,1 | 40,5 | Подростково – молодежный клуб «Луч» Руководитель клуба Леонов А.А. За 1 кв. 2020г. проведено 40 час. занятий (занятия проводятся четверг, суббота) Количество участников -50 чел. 1. 05.01.2020 по 22.01.2020 г.принимали участие в акции «Обелиск», уборка мемориалов, территории Сертолово. Место проведения : г. Сертолово 2. 08.02.2020г. принимали участие в акции « Блокадный хлеб Ленинграда» Место проведения: Санкт- Петербург, Пискаревское мемориальное кладбище. 3.28.02.2020 по 04.03.2020г. принимали участие в организации и проведении в акции волонтеров «Гуляй,Масленица», в масленичных гуляниях ростовые куклы.Место проведения: г. Сертолово, водоем. 4.06.03-07.03.2020 г принимали участие в акции «Цветы к празднику» вручение цветов женщинам на улицах города к празднику 8 марта. Место проведения: г. Сертолово. Всего участников: 50 чел., 4 мероприятия | 43,7 |  |
| 4.3 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» |  |  | 160,1 | 26,0 | Туристский клуб «Робинзоны» За 1 кв. проведено 67,5 часа занятий. Руководитель туристского клуба Поляков П.В. Количество участников клуба 26 чел. 1. 26.02.-28.02.2020г. Организован и проведен Лыжный поход для инструкторов клуба. Место проведения: Приозерский р-н, п. Мельниково, оз. Малое Новосельское - п. Кузнечное, оз. Суури. 2. 21.03. -22.03.2020 г.Организован и проведен поход-турслет выходного дня (ПВД) для инструкторов клуба. Место проведения: Приозерский р-н, п. Орехово, озеро Нырково. Всего участников: 26 чел., 2 мероприятия | 29,1 |  |
| 4.4. | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» |  |  | 160,1 | 40,5 | Клуб семьи МО Сертолово «Счастливы вместе». Руководитель – Гасенко М.А. За 1 кв. проведено 63 час. занятий (занятия проводятся каждый четверг).Количество участников 30 чел. 1.27.01.2020 г. принимали участие в акции «Свеча памяти». Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2. 2. 23.02.2020 г. принимали участие в празднике «Цветы к праздику», мастер-класс для дошкольников Открытки для мужчин и женщин. (Объемный цветок, пожелание). Место проведения: ЛО, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д.60. 3. 01.03.2020г. «Гуляй Масленица» участники клуба масленичных кукол-чучел. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2 . Всего участников: 30 чел., 3 мероприятия. | 43,7 |  |
| 4.5 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «СМС»(Союз молодежи Сертолово) |  |  | 145,5 | 11,5 | Подростково - молодежный клуб «СМС» (Союз молодежи Сертолово) Руководитель – Уланова Ю.В. проведено 18 час. занятий (занятия проводятся каждый вторник, четверг). Количество участников 20 чел. 1-2.09.03.2020-23.03.2020г. принимали участие в организации и проведении конкурса «Лучшая кормушка для птиц», посвященной Международному Дню птиц среди дошкольных ОУ, МО Сертолово. г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2. 3. 07.03.2020 г. принимали участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню 8 марта. Проведение мастер - класса по изготовлению оригами. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18 актовый зал МОУ Гимназия. Всего участников: 20 чел., 3 мероприятия. | 14,5 |  |
|  | Итого по разделу 4: |  |  | 1111,2 | 241,5 |  | 263,4 |  |
| Раздел 5. Профилактика асоциального поведения в подростковой и молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде |  |  | 80,0 | 0,0 | Мероприятия будут проведены в 2-4 кварталах 2020г | 0,0 |  |
|  | Итого по разделу 5: |  |  | 80,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Раздел 6. Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация временной занятости подростков и молодежи |  |  | 1216,6 |  | Мероприятия будут проведены во 2 и 3 кварталах 2020г | 0,0 |  |
|  | Итого по разделу 6: |  |  | 1216,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Раздел 7. Развитие и укрепление материально-технической базы для организации мероприятий для детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов |  |  | 182,6 | 21,8 | За 1 кв. 2020г. произведена оплата коммунальных услуг за пользование помещением по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова д.9 и ПМЦ"Ориентир" г. Сертолово (мкр. Черная Речка д.23). Приобретены расходные материалы для работы кружка «Умелые ручки», потолочные плиты и люминесцентные лампы для ремонта ПМЦ "Ориентир" г. Сертолово мкр. Черная Речка д.23). | 51,2 |  |
|  | Итого по разделу 7: |  |  | 182,6 | 21,8 |  | 51,2 |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 3921,9 | 579,8 |  | 656.9 |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово                                                                                            Е.Г. Миллер

Исп. Свеженцева Л.Н.

Тел.(812)593-38-56 (доб.299)