МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 марта 2019 г.					                                               №  96

г. Сертолово

Об утверждении итогового

отчёта о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово

«Информирование населения

о деятельности органов

местного самоуправления

МО Сертолово» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить итоговый отчёт о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 13.11.2015 №566, (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово № 468 от 19.10.2016, № 529 от 23.11.2016,№ 144 от 20.04.2017,№ 180 от 22.04.2017,№ 269 от 04.07.2017,№ 549 от 04.12.2017,№ 249 от 05.07.2018, № 400 от 01.11.2018 согласно приложению №1 и приложение №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению   на   официальном    сайте   администрации  МО  Сертолово  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					                             Ю.А.Ходько

Приложение №1

к постановлению

администрации МО Сертолово

от 18 марта 2019 г. № 96

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово»

на 2016-2018 годы

за 2016 - 2018  годы

Источник финансирования  бюджет МО Сертолово

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой | Перечень программных мероприятий | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (обнародывание)материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» | 10880,0 | 10880,0 |  | 10880,0 | 11312,8 | 11312,8 | 11312,8 | 6499,1 | 6499,1 | 6499,1 | 28691,9 | 28691,9 | 28691,9 |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  | 10880,0 | 10880,0 |  | 10880,0 | 11312,8 | 11312,8 | 11312,8 | 6499,1 | 6499,1 | 6499,1 | 28691,9 | 28691,9 | 28691,9 |  |  |  |
| Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |  |  |  |
| 2.2. | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 10880,0 | 10880,0 | 10880,0 |  | 11332,2 | 11332,2 | 11332,2 | 6558,1 | 6558,1 | 6558,14 | 28770,3 | 28770,3 | 28770,3 |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению

администрации МО Сертолово

от 18 марта 2019 г. № 96

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово»

на 2016-2018 годы

за 2016-2018   годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
| Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (обнародывание)материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» | 28691,9 |  | 28691,9 |  | Тираж газеты в год | Экз. | 510 000 | 510 000 |  |  |  |  | 510 000 |  |  | 510 000 |  |  | 510 000 |  | 510 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество полос в год | Шт. | 816 | 739,5 |  |  |  |  | 739,5 |  |  | 816 |  |  | 739,5 77 |  | 739,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов | Ед. | 520 |  |  | 520 |  | 520 |  |  | 520 |  |  |  | 520 |  |  |  | 520 |
| Итого по задаче 1 |  | 28691,90 |  | 28691,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово | 78,0 |  | 78,0 |  | Количество дней работы официального сайта | День | 366 |  |  |  | 365 |  |  | 365 |  |  | 366 |  |  | 365 |  | 365 |  |
| 2.2. | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество посещений официального сайта | Ед. | 38430 |  |  |  | 45000 |  |  | 47000 |  |  | 38430 |  |  | 45000 |  | 47000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов | Ед. | 750 |  |  |  | 450 |  |  | 500 |  |  | 750 |  |  | 450 |  | 500 |  |
| Итого по задаче 2: |  | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 28770,3 |  | 28770,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |