ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024гг.

за 1 квартал 2023 года

Источники финансирования – бюджет МО Сертолово

| № п.п. | Наименование структурного элемента программы | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс.руб.) | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом) (тыс.руб.) | Профинансо вано на отчётную дату (нарастающим итогом) (тыс.руб.) | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры» Всего, в том числе: | 34 034,2 | 5 842,1 | 9530,2 |  |
|  | Бюджет МО Сертолово | 34 034 ,2 | 5 842,1 | 9530,2 |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 3187,4 | 120,0 | 570,0 | Проведено мероприятий всего: 1 (участников 700 чел.) 1. "Гуляй, Масленица!" Дата проведения – 26.02.2023 г. Место проведения : г. Сертолово, ул. Молодцова д.7 к.2 (площадь за зданием администрации). Кол-во участников – 700 ч. Организовано и проведено традиционное фольклорное гуляние с конкурсами, играми, хороводами и масленичными потехами. Подготовлены мастер-классы по русским народным ремеслам. Оформлена территория проведения праздничного мероприятия. Проведены: фестиваль- конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Краса - Масленица - 2023». Победители и участники награждены памятными подарками и грамотами. Проведена праздничная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров г. Санкт–Петербурга и коллективов г. Сертолово. В программе приняли участие: Творческий коллектив "Гардарика".: флаг шоу Узоры России", Номер оригинального жанра "Фланкировка",; шоу группа - "Феникс";Народно -танцевальный ансамбль "Гардарика". Также в празднике приняли участие детские и взрослые творческие коллективы МО Сертолово: хореографический коллектив «Вираж», хореографический коллектив «Квазар», хореографический коллектив «Школьные годы», народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», фольклорный коллектив «Сударушка», вокальный эстрадный коллектив «Hellо», детский фольклорный коллектив «Гостьюшки». Для всех желающих были организованы развлекательно-игровые площадки. Активным участникам конкурсов и аттракционов (перетягивание каната, "силушка богатырская", блинный конкурс); развлекательных конкурсов и викторин «Масленичная частушка», «Весенний переполох», масленичные загадки) вручены призы и подарки. |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера | 1004,7 | 441,9 | 462,0 | Проведено мероприятий всего: 9 (участников 1390 чел.) 1.2.3. День защитника Отечества Чествование военнослужащих. Дата проведения- 21.02.- 23.02. 2023 г. Место проведения – в/ч 71717, в/ч 55338, БОУП ВАС, м-он Черная Речка, кафе "Улыбка". Кол-во участников- 600 чел. Организованы и проведены праздничные концерты с участием творческих коллективов МО Сертолово и приглашенных артистов из г. Санкт- Петербурга. В концертах приняли участие: Лауреат Международного фестиваля народной песни вокальный ансамбль «Малина» и Елена Филиппова, Лауреат Международных конкурсов солист Динар Байтемиров, народный вокальный коллектив «Канцона»,вокальный коллектив «Hello», хоровой коллектив «Кантабиле», хореографический коллектив «Вираж», хореографический коллектив «Школьные годы», детский фольклорный коллектив «Гостьюшки», народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка»,ведущая мероприятий Татьяна Сапельник. 4.5.6.7.Международный женский день 1.Дата проведения: 03.03.2023 г. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.1, корп.3 концертный зал. Количество участников 50 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта с участием Оркестра русских народных инструментов «Белые ночи» ОДОД «Гармония» ГБОУ лицей № 384 Кировского района Санкт-Петербурга. На концерт были приглашены представительницы общественных организаций МО Сертолово. Всем присутствующим подарены цветы. 2. Дата проведения: 06.03.2023г., 07.03.2023 г. Проведение акции Акция «Цветы, женщины, весна» в честь Международного женского Дня 8 марта Место проведения: предприятия, организации МО Сертолово, Парк героев. Количество участников – 500 чел. Женщинам медикам и жительницам МО Сертолово были вручены поздравительные открытки и цветы (розы). 3. Дата проведения: 07.03.2023 г. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта с участием -солистов хора СПб ГИК. Количество участников – 50 чел. На концерт были приглашены представительницы общественных организаций и предприятий города. Всем присутствующим вручены цветы. 4. Дата проведения – 11.03. 2023 г. Место проведения: г. Санкт – Петербург, Александрийский парк, д. 4Т, «Театр-фестиваль «Балтийский дом». Форма проведения: спектакль «ДЕВЧАТА». Кол-во участников - 100 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта. Организована поездка в театр на спектакль «ДЕВЧАТА». 8. День работников торговли, бытового обслуживания ЖКХ Дата проведения- 20.03. 2023 г. Кол-во участников- 40 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню работника торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ. Форма проведения – вручение грамот, подарков, цветов на предприятиях МО Сертолово руководством МО Сертолово, представителями Совета депутатов МО Сертолово. 9. День работника культуры Дата проведения – 28.03. 2023 г. Место проведения: "Мариинский театр", г. Санкт - Петербург, Театральная пл, д.1. Форма проведения: спектакль-опера «Любовный напиток». Кол-во участников- 50 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Организована поездка в "Мариинский театр", на спектакль-оперу «Любовный напиток». |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России | 226,4 | 181,5 | 187,0 | Проведено мероприятий всего: 8 (участников 657 чел.) 1.2.3.4. День снятия блокады Ленинграда Дата проведения- 18.01.23 г. – концертная программа. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.1, корп.3 концертный зал. Организовано и проведено мероприятие, посвященное 80-летию прорыва блокады Ленинграда с участием ансамбля русской песни «Гостьюшки». Кол-во участников- 50 чел. Дата проведения- 26.01.23 г. – концертная программа. Место проведения – ул. Молодцова д.1 к.3, МБУДО ДШИ, актовый зал. Кол-во участников- 80 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное дню снятия блокады Ленинграда с участием Лауреата МК Динара Байтемирова и заслуж. арт. РФ Александра Кагана,а также учеников МБУДО ДШИ. Ветеранам-блокадникам были вручены праздничные наборы. Дата проведения- 27.01.23 г. – торжественно-траурный митинг «Блокадной вечности страница». Место проведения: Воинское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., расположенное по адресу: ул. Песочная, в районе д. 14. Кол-во участников- 150 чел. Дата проведения- 27.01.23 г. – г.– торжественно-траурный митинг Место проведения: Воинское захоронение 1941-1944 гг., мкр. Чёрная Речка, 30 км Выборгского шоссе Кол-во участников- 70 чел. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). В митинге приняли участие представители предприятий, общественных организаций города, военнослужащие. В программе: - выступления почетных гостей, руководителей МО Сертолово; - литературно-художественная композиция с участием образцового театрального коллектива «Волшебная флейта». - литию-панихиду – совершил иерей Павел (Вавилов) - штатный клирик архиерейского подворья Храма святого преподобного Сергия Радонежского; - возложены венки и цветы к постаменту на воинском захоронении. Организовано и проведено вручение подарочных наборов ветеранам-блокадникам. 5. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата проведения- 15.02.23 г. Место проведения –Монумент «Воинам, погибшим в горячих точках и военных конфликтах», ул. Молодцова, д.16 Кол-во участников- 250 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества- Торжественно-траурный митинг «Не дай, Отчизна умолчать!». В митинге приняли участие представители предприятий, общественных организаций города, юнармейцы, военнослужащие Сертоловского гарнизона. В программе – выступления почетных гостей, лития-панихида – совершил иерей Павел (Вавилов) - штатный клирик архиерейского подворья Храма святого преподобного Сергия Радонежского.Проведено возложение венков и цветов к мемориалу «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» МО Сертолово, прохождение строем военнослужащих сертоловского гарнизона. 6. Участие делегации МО Сертолово в митингах. Дата проведения- 14.02.23 г. Место проведения – г.Волосово, Мемориал "Большое Заречье". Количество участников -19 чел. Организована поездка делегации МО Сертолово - представителей общественных организаций (членов РСВА, «Боевое братство») на участие делегации в областном мероприятии, посвященном защитникам Отечества. 7. Участие делегации МО Сертолово в митингах. Дата проведения- 15.02.23 г. Место проведения – г.Всеволожск, Румболовская гора,10-й км Дороги Жизни. Количество участников -19 чел. Организована поездка делегации МО Сертолово - представителей общественных организаций (членов РСВА, «Боевое братство») на участие делегации в районной акции " Нам доверилось время, время выбрало нас", посвященной 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 8. Участие делегации МО Сертолово в митингах. Дата проведения- 18.02.23 г. Место проведения – г.Волхов, ул. Калинина, д.44, памятник воинам – интернационалистам. Количество участников -19 чел. Организована поездка делегации МО Сертолово - представителей общественных организаций (членов РСВА, «Боевое братство») на участие делегации в областном мероприятии, посвященном 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в г.Волхов. |
| 1.4 | Организация работы творческих коллективов | 2914,5 | 576,4 | 864,5 | Проведено мероприятий всего: 12 (участников 252 чел.) |
|  | 1. Народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка» | 373,6 | 74,7 | 112,1 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель коллектива - Курчанов А.Б. Администратор Ерастова. М.А. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 305, ПН, ЧТ- 18.00-22.00 Количество участников-25 чел. Проведено 54 часов занятий 1.Дата проведения: 18.01.2023г. Место проведения: МФЦ. Ул. Молодцова,1 к.3 Конференц. зал. Мероприятие: участие в концерте, посвященном 79-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 2. Дата проведения: 27.01.2023г. Место проведения:площадь за зданием администрации ул. Молодцова д. 7/2 Мероприятие: участие в акции «Свеча Памяти», посвященной 79-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 3. Дата проведения: 11.02.2023г. Место проведения: Кузьмоловский ДК п. Кузьмолово Всеволожского района. Мероприятие: участие в V-м ежегодном фестивале народного песенного и инструментального искусства «Метелица». Награждены дипломом. 3.Дата проведения: 23.02.2032г. Место проведения: мкр. Черная речка. Кафе «Улыбка» Мероприятие: участие в праздничном мероприятии посвященном Дню Защитника Отечества. 4. Дата проведения: 26.02.2023г Место проведения:площадь за зданием администрации ул.Молодцова д 7/2 Мероприятие: участие в праздничном мероприятии «Гуляй, масленица». 5.Дата проведения: 05.03.2023г. Место проведения: в/ч-База уч. процесса Академии связи (БОУП ВАС) Мероприятие: участие в праздничном концерте. 6.Дата проведения: 15.03.2023г. Место проведения: Сертолово, Гимназия ул. Молодцова д. 18 Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном 15-летию образования МАУ «Сертоловский КСЦ Спектр». |
|  | 2.Вокальный коллектив «Хелло» | 149,5 | 29,9 | 44,8 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель коллектива – Павлова М.Н. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 305, ЧТ- 15.00-18.00, СБ- 14.00-17.00 Количество участников- 20 чел. Проведено 54 час. занятий 1.Дата проведения 08.01.23г. Место проведения: г. Москва, Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff Мероприятие: участие в Международном конкурсе "Новогодний калейдоскоп талантов - 2023" Благодарственные письма Павловой М.Н.(6 писем) Дипломы Лауреата 1 степени. Дипломы Лауреата 2 степени. 2.Дата проведения: 18.01.23 г. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 3, к.1, зданием МФЦ, конф.зал. Мероприятие: участие в концертном мероприятии, посвящённом 80-й годовщине со Дня прорыва фашистской блокады и 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 3. Дата проведения: 20.01.23г. Место проведения: Сертолово, ул. Молодцова, д. 3, к.1, здание МФЦ, конф.зал Мероприятие: участие в Финальном туре (концерте) Муниципального конкурса-фестиваля детско-юношеского творчества «Ангелы Рождества». Дипломы Лауреата 1 степени- Селезнёва Елизавета Ансамбль старшей группы - лауреаты 2 степени Диплом участника — Ансамбль мл. и средн. групп. 4. Дата проведения: 06.02.23 Место проведения: г. Москва Творческое Обьединение "Наследие" артнаследие.рф https://vk.com/ntonasledye Мероприятие: Участие в Международном конкурсе- фестивале "Гордость Нации". Награждены: 3 Диплома Лауреата 1 степени. Благодарственное письмо Павловой М.Н. 5. Дата проведения: 22.02.23 г. Место проведения: Сертолово, 25 км/ч Дранишники, Учебный центр Военной академии связи им. Будённого. Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. 6. Дата проведения: 23.02.23г. Место проведения: мкр. Черная речка кафе «Улыбка». Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. 7. Дата проведения: 26.02.23г. Место проведения:площадь за зданием администрации ул. Молодцова д. 7/2 Мероприятие: участие в концертной программе Масленичного гуляния. 8. Дата проведения: 05.03.23г. Место проведения: г. Санкт-Петербург, при поддержке Министерства Культуры РФ и Государственного портала "PRO Культура" https://vk.com/im?sel=26381534&st=март&w=wall-170603545_18518 Мероприятие: Участие в Международном конкурсе-фестивале "Лебединое Озеро". Награждены дипломами: Селезнёва Е. -Лауреат 1 степени Коллектив ст.гр. -Лауреат 1 степени Коллектив мл.гр. -Лауреат 1 степени Благодарственное письмо Павловой М.Н. 9.Дата проведения: 08.03.23 Место проведения: г. Москва https://fest.muzikantoff.ru/marafon/ https://vk.com/fest_muzikantoff?w=wall-13409015_77203 Мероприятие: Участие в Международном творческом марафоне "Международный женский день — 2023". Награждены дипломом участника 10.Дата проведения: 29.03.23 г. Место проведения:Сертолово, ул. Молодцова, д.1,к.3, здание МФЦ, 305 каб., конферец.зал Мероприятие: Участие в XXVI Городском фестивале юных талантов «Маленькие звездочки». |
|  | 3. Фольклорный коллектив «Сударушка» | 139,6 | 27,9 | 41,8 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель фольклорного коллектива Бубович Елена Петровна Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодежная, д.3 МДОБУ ДСКВ№2 музыкальный зал ВТ, СР- 13.00-15.00 Количество участников -12 чел. Проведено 48 часов занятий 1. Дата проведения: 27.01.23 Место проведения: воинское захоронение, ул. Песочная д. 14 Мероприятие: митинг, посвященный 79-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 2. Дата проведения: 27.01.23 Место проведения: площадь за зданием администрации, ул. Молодцовад.7/2 Мероприятие: Участие в акции «Свеча Памяти», посвященной 79-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 3. Дата проведения: 15.02.23 Место проведения: парк Героев ул. Молодцов ад. 16 Мероприятие: Участие в митинге, посвященном Дню вывода войск из Афганистана. 4. Дата проведения: 26.02.23 Место проведения: площадь за зданием администрации, ул Молодцова д. 7/2 Мероприятие: участие в праздничных мероприятиях, посвященных проводам зимы «Гуляй, Масленица!» Организация стола «Русский самовар», проведение мастер-класса Участие в конкурсе масленичных кукол Награждены дипломом участника 5. Дата проведения: 15.03.23 Место проведения: Гимназия г. Сертолово ул. Молодцов ад. 18 Мероприятие: поздравление с 15-летием МАУ «Спектр».. 6. Дата проведения: 27.03.2023 г. Место проведения: МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 ул. Молодежная Мероприятие: участие в муниципальном конкурсе «Маленькие звездочки» участие в жюри. |
|  | 4. Народный вокальный ансамбль «Канцона» | 160,0 | 32,0 | 48,0 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель вокального ансамбля Халаджиева Марина Александровна Место занятий: г. Сертолово, ул. Ларина, д.1 А, МОБУ «Сертоловская ДШИ», ВТ- 20.00-22.00, СБ- 17.00-19.00 Количество участников – 4 чел. Проведено 48 час. занятий - Дата проведения: 27.01.23 Место проведения: площадь за администрацией ул. Молодцова д. 7/2 Мероприятие: участие у патриотической акции «Свеча Памяти». - Дата проведения: 26.01.23 Место проведения: Сертоловская ДШИ ул. Ларина д. 12А Мероприятие: участие в концертной программе для ветеранов-блокадников - Дата проведения: 23.02.23 Место проведения: мкр. Черная речка. Кафе «Улыбка» Мероприятие: участие в праздничном мероприятии посвященном Дню Защитника Отечества. - Дата проведения: 15.03.23 г. Место проведения: Гимназия г. Сертолово ул. Молодцова д. 18 Мероприятие: поздравление с 15-летием МАУ « Сертоловский КСЦ «Спектр». Награждены грамотами за многолетнее сотрудничество. |
|  | 5.Хореографический коллектив «Школьные годы» | 299,0 | 59,8 | 89,7 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель хореографического коллектива Благовская Елена Владимировна Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб.310, ПН, СР- 16.00-19.00, ВТ, ПТ- 10.00-11.30 Количество участников- 40 чел. Проведено 108 часов занятий - Дата проведения: 27.01.22 Место проведения г. Сертолово, Площадь за зданием администрации. Ул. Молодцова д.7.к.2 Мероприятие: участие в торжественно – траурном мероприятии «Свеча Памяти», посвящённом годовщине снятия полной Блокады Ленинграда». 2.Дата проведения: 22.02.23 Место проведения: г. Сертолово, 25-й км Выборгского шоссе. Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвящённом «Дню Защитника Отечества. 3.Дата проведения: 22.02.23 Место проведения г. Сертолово, в/.ч Дранишники Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвящённом «Дню Защитника Отечества. 4. Дата проведения: 26.02.2023 г. Место проведения: площадь за зданием администрации ул. Молодцова д. 7/2 Меропрятие: концертная программа «Гуляй, Масленица». - Дата проведения: 15.03.2023г. Место проведения: Гимназия г. Сертолово ул. Молодцова д. 18 Мероприятие: праздничный концерт, посвященный 15-летию МАУ «Спектр». |
|  | 6. Образцовый Хореографический коллектив «Квазар» | 204,8 | 41,0 | 61,4 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель коллектива Цыбина Наталья Леонидовна Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 310, ЧТ- 15.30-17.30, СБ 12.00-13.00. МОБУ ССОШ № 1 ВТ - Школьная д. 1 к.2 Количество участников -21 чел. Проведено 54 час. Занятий - Дата проведения: 13.01.2023 Место проведения: МФЦ Ул. Молодцов ад. 1 к 3 каб. 305. Мероприятие: участие в конкурсе «Ангелы Рождества». Награждены дипломом 1 степени. - Дата проведения: 27.01.22 Место проведения: площадь за зданием администрации ул. Молодцова д. 7/2 Мероприятие: участие в акции «Свеча Памяти», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады - Дата проведения: 22.02.23 Место проведения: г. Сертолово, в/ч Дранишники Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвящённом «Дню Защитника Отечества. - Дата проведения: 26.02.2023 г. Место проведения: площадь за зданием администрации у Молодцова д. 7/2 Мероприятие: концертная программа «Гуляй масленица». - Дата проведения: 13.03.2023 г. Место проведения: Гимназия г. Сертолово ул. Молодцова д. 18 Мероприятие: участие в концерте, посвященном 15-летию МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр». В соответствии с распоряжением администрации Ленинградской области Комитета по культуре и туризму от 16 февраля 2023 года 01-04-20/2023 коллективу присвоено звание «Образцовый». |
|  | 7. Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» | 795,0 | 152,5 | 228,7 | Оплата по договорам гражданско-правового характера с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель театрального коллектива - Кицела Татьяна Владимировна. Хореограф Жулина Мария. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 309, СР-ЧТ 20.00-21.00, СБ - 18.00 - 20.00 Количество участников -20 чел. Проведено 54 час. занятий - Дата проведения: 27.01.2023 Место проведения: Воинское захоронение ул. Песочная д. 14 Мероприятие: участие в митинге, посвященной 79-ой годовщины со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от вражеской блокады. - Дата проведения: 27.01.2023 Место проведения: Ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в акции «Свеча Памяти», посвященной 79-ой годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. - Дата проведения: 15.02.23 Место проведения: Монумент «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» Мероприятие: участие в торжественно-траурном митинге, посвященному дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. - Дата проведения: 15.02.23 Место проведения: в/ч МО Сертолово. Мероприятие: участие в праздничных концертах, посвященных Дню защитника Отечества. Литературно-музыкальная композиция «Герои Отечества!» 5.Дата проведения: 20.02.23 Место проведения: СПБ, госпиталь при Военно-Медицинской Академии Мероприятие: Участие в концертах, посвященных Дню защитника Отечества. 6.Дата проведения: 26.02.23 Место проведения: площадь за зданием администрации ул. Молодцова д. 7/2 Мероприятие: Участие в праздничной программе «Гуляй, Масленица», скоморохи. 7.Дата проведения: 01.03.23 Место проведения: Памятник Дмитрию Кожемякину Мероприятие: участие в митинге, посвященном годовщине подвигу 6-ой роты. Мероприятие районного уровня. 8. Дата проведения: 15.03.23 Место проведения: Гимназия г. Сертолово у. Молодцова д. 18 Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном 15-летию МАУ «Сертоловский КСЦ « Спектр». |
|  | 8-9 Ансамбль русской песни «Гостюшки» 1 группа «Гостюшки» 2 группа | 299,0 | 59,8 | 89,7 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. 1 группа - (возраст 4-13 лет) кол-во 20 человека; 2 группа - (возраст от 13-18 лет) кол-во 20 челове Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 305, ВТ, ПТ- 14.15-20.00, Руководитель коллектива ансамбля русской песни Филиппова Елена Андреевна Количество участников всего - 40 чел. Проведено 162 часа занятий 1. Дата проведения: 13.01.2023 Место проведения: МФЦ ул. Молодцова д.1.к.3 конференц-зал Мероприятие: Народный праздник «Святки на Руси». 2. Дата проведения: 18.01.2023 Место проведения: МФЦ ул. Молодцова д.1.к.3 конференц-зал Мероприятие: участие в постановке, посвящённой 80-летию прорыва блокады Ленинграда. 3.Дата проведения: 27.01.2023 Место проведения: ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в акции «Свеча Памяти», посвященной 79-ой годовщины со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от вражеской блокады. 4.Дата проведения: 22.02.2023 Место проведения: актовый зал учебной базы Академии связи им. М.В. Будённого. г. Сертолово Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. 5. Дата проведения: 26.02.2023 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 7 корп. 2, сцена за зданием администрации. Мероприятие: выступление в праздничной программе «Гуляй, Масленица». 6. Дата проведения: 1.03.2023 Место проведения: г. Сестрорецк, пл. Свободы дом 1 кинотеатр «Курортный». Мероприятие: участие в концерте «Голоса детства 2023». Награждены дипломом участника. 7.Дата проведения: 25.03.2023 Место проведения: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Карла Маркса 57. ПМЦ «Молодость» Мероприятие: выступление, посвященное Дню культурного работника. |
|  | 10. Хореографический коллектив «Вираж» | 149,5 | 29,9 | 44,9 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 310, ЧТ- 19.00-1.00, СБ- 12.00- 13.00 - Школьная 1к.2. Проведено 54 часов занятий Руководитель коллектива Румянцева Ксения Леонидовна Количество участников -20 чел. 1.Дата проведения: 27.01.23 Место проведения: площадь за зданием администрации ул. Молодцова д. 7/2 Мероприятие: участие в акции «Свеча Памяти», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 2.Дата проведения: 22.02.23 Место проведения: г. Сертолово, в/ч Дранишники Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвящённом «Дню Защитника Отечества. 3.Дата проведения: 26.02.2023 г. Место проведения: площадь за зданием администрации у Молодцова д. 7/2 Мероприятие: концертная программа «Гуляй масленица». 4.Дата проведения: 13.03.2023 г. Место проведения: Гимназия г. Сертолово ул. Молодцова д. 18 Мероприятие: участие в концерте, посвященном 15-летию МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» . |
|  | 11.Детский хор «Кантабиле» | 195,0 | 39,0 | 58,5 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Руководитель коллектива Исаева Т.Ю. Количество участников 30 чел. Занятия проходят на базе МОБУ СОШ Сертоловский ЦО № 2, ПН, СР, ЧТ, ПТ- 08.00-09.00 Проведено 54 часов занятий 1.Дата проведения: 13.01.2023 Место проведения: Молодцовад.1 к.3, конференц зал. Мероприятие: участие в отборочном туре конкурса «Ангелы рождества» 2.Дата проведения: 20.01.2023 Место проведения: здание МФЦ, ул. Молодцова, 1 корп.3 Мероприятие: участие в Гала концерте победителей конкурса «Ангелы рождества». Награды: Лауреат II Степени Гришина Виктория, Лауреат II: Вокально-хоровой коллектив «Кантабиле». 3.Дата проведения: 27.01.23 Место проведения: Ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации Мероприятие: участие в акции, посвященной 79-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). 4.Дата проведения: 20.02.2023 Место проведения: СПБ. Центр развития Культуры и спорта «Достояние» Мероприятие: участие в конкурсе-фестивале «Снежная шкатулка» Награждены:Лауреат II Степени- Гришина Виктория. Лауреат I- Вокально-хоровой коллектив «Кантабиле». 5.Дата проведения: 22.02.2023 Место проведения: В/ч,, расположенные на территории МО Сертолово Мероприятие: участие в праздничных концертови торжественного награждения, посвященных Дню защитника. 6.Дата проведения: 23.02.2022 Место проведения: Дистанционно Группаhttps://vk.com/club72369604 КСЦ- "Спектр". Мероприятие: Участие в поздравлении Сертоловчан с 23 февраля. Кол-во: 1 чел. 7. Дата проведения: 06.03.2022 Место проведения: Всеволожский ДК «Южный »https://vk.com/event202992082 Мероприятие: участие в конкурсе-фестивале «На крыльях музыки» Награждены дипломом 2 степени 8.Дата проведения: 25.03.2023 Место проведения: Дистанционно Группаhttps://vk.com/club72369604 КСЦ- "Спектр" Мероприятие: участие в Поздравлении с днем работников Культуры. |
|  | 12. Ансамбль барабанщиц «Алые паруса» | 149,5 | 29,9 | 44,9 | Оплата по договорам гражданско-правового характера руководителю коллектива с учетом начислений за 1 квартал 2023 г. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 310. вс- 12.—14.00 , СБ- 14.30-00- 17.30. Проведено 54 час. занятий Руководитель коллектива Фетисов Сергей Борисович Количество участников -20 чел. 1.Дата проведения: 20.01.2023 Место проведения: ДК Песочный. Мероприятие: участие в фестиваль творческих коллективов. Награждены благодарственным письмом. 2.Дата проведения: 27.01.2023 Место проведения: площадь за зданием администрации ул. Молодцов ад. 7/2 Мероприятие: акция «Свеча Памяти». 3.Дата проведения: 22.02.2023 Место проведения: Сертолово, 25 км в/ч Дранишники, Учебный центр Военной академии связи им. Будённого Мероприятие: участие в мероприятии ко Дню защитника Отечества. Благодарственное письмо. 4.Дата проведения: 17.03.2023 Место проведения: ДК Лесколово п. Лесколово Всеволожский район Мероприятие: участие в конкурсе среди женщин военнослужащих «Красавицы в погонах». Награждены благодарственным письмом. |
| 1.5 | Организация и проведение муниципальных фестивалей и конкурсов | 579,5 | 52,0 | 491,5 | Проведено мероприятий всего: 1 (участников 300 чел.) 1. Организован и проведен муниципальный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Ангелы Рождества» (от 3 до 18 лет). Дата проведения- 18.12.2022 г. - 20.01.2023 г. Место проведения –1 тур – отборочный – с 10.01 до 13.01.2023 г. - по согласованному графику (для участников от МОУ), и по адресу: ул. Молодцова д.1 к.3, 3 этаж, конференц. зал, в МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР». 2 тур- финал –гала-концерт -20.01.2023 г. ул. Молодцова д.1 к.3, конференц. зал Кол-во участников- 300 чел. Вручены призы победителям и участникам конкурса-фестиваля. Призовые места распределились следующим образом: Номинация «Изобразительное искусство» младшая группа: 1 место- Митичкина Виолетта, Родионова Ксения 2 место- Рулёв Григорий 3 место- Попович Варвара, Ерёменко Арина средняя группа: 1 место- Макаров Леонид Борисович 2 место- Кузнецов Матвей, Гошпаренко Ульяна 3 место- Рулёва Ульяна старшая группа: 1 место- Герасим Ксения 1 место- Камерзанова Анна, Абдулаева Лейла, Лепехина Алиса 3 место- Дейнес Мария, Тарасенко Игорь Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: Младшая возрастная группа 1 место- Паспалитак Лариса, МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» группа №12, Кружок декоративно-прикладного творчества «Вдохновение», Вершинин Елисей, Игошина Кира 2 место- «Солнечные зайчики», «Золотой ключик», Василенко Андрей и Саша, Вершинин Елисей 3 место- Громов Артём, МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» группа №5, Василенко Саша и Якунина Лиза, Якунина Лиза и Байрамова Айла Средняя возрастная группа 1 место- Яхина Василиса 3 место- Петрова Доминика Номинация «ФОТО»: старшая возрастная группа 1 место - Цветков Матвей 3 место - Колиненко Анастасия Александровна Номинация «Хореография»: младшая гр. 2 место- Группа «Золотой ключик» и группа «Улыбка» 3 место- Группа «Кот Учёный», Группа «Кораблик» Средняя группа 1 место- Студия танцев "TANDEM" Номинация «Художественное чтение» младшая группа: 1 место- Гусейнов Максим 2 место- Беззубикова Ульяна 3 место- Бойченко Екатерина Номинация «Вокальный ансамбль» Младшая группа 2 место - «Золотой ключик» 3 место - Вокальный ансамбль: «Ягодки» Номинация «Вокал, соло»: младшая группа: 1 место- Стюфляева Полина 2 место- Лоба Василиса средняя возрастная группа: 2 место - Алтухова Ксения. |
| 1.6 | Обеспечение участия талантливых исполнителей в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах различного уровня | 159,5 | 25,2 | 28,0 | Проведено мероприятий всего: 1 (участников 40 чел.) - Дата проведения: 8 апреля Место: г. Нижний Новгород Мероприятие: Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья» Кол-во участников: 40 человек Результат: диплом участника. |
| 1.7 | Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии | 788,4 | 0-00 | 0-00 | Мероприятия пройдут во 2м-3 квартале. |
| 1.8 | Организация работы клубных формирований | 335,4 | 67,1 | 100,6 | Проведено мероприятий всего: 2 (участников 40 чел.) |
|  | 1.Патриотический клуб «Ветеран» | 167,7 | 33,6 | 50,3 | Патриотический клуб «Ветеран» Оплата по договорам гражданско-правового характера с учетом начислений за 1 квартал 2023г. Руководитель патриотического клуба «Ветеран» Кораблева В.Н. Количество участников -20 чел. Место занятий- г. Сертолово, ул. Молодцова д.4/3, ФОК, помещение Совета ветеранов. ПН, ПТ- 13.00-15.00 Проведено 54 часов занятий - Дата проведения: 18.01.2023 Место проведения: МФЦ ул. Молодцова д.1/3 Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню снятие блокады. 2.Дата проведения: 26.01.2023 Место проведения: ДШИ Ул. Ларина д. 14А Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню Полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 3. Дата проведения: 27.01.2023 Место проведения: площадь за зданием администрации Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню Полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Патриотическая акция «Свеча Памяти». 4.Дата проведения: 15.02.23 г. Место проведения: парк Героев ул. Молодцова д. 16 Мероприятие: участие в митинге, посвященном Дню вывода войск из Афганистана. 5. Дата проведения: 26.02.23 г. Место проведения: площадь за зданием администрации, ул Молодцова д. 7/2 Мероприятие: Участие праздничных мероприятиях, посвященных проводам зимы «Гуляй, Масленица!». 6.Дата проведения: 01.03.23 г. Место проведения: памятник Д. Кожемякику, Мероприятие: траурный митинг-концерт, посвященный подвигу 6-ой роты и Д. Кожемякина. Районное мероприятие. Сертолово встречающая сторона. 7. Дата проведения: 16.03.23 г. Место проведения: памятник Д. Кожемякику, парк Героев, музей воинской славы Гимназии, прмещение совета ветеранов Мероприятие: Встреча с делегацией ветеранских организаций Всеволожского района. |
|  | 2.Клуб социальной адаптации «Гармония» | 167,7 | 33,5 | 50,3 | Оплата по договорам гражданско-правового характера с учетом начислений за 1 квартал 2023г. Занятия проходят г. Сертолово, МФЦ ул. Молодцов ад. 1 к.3 , ПН, СР- 13.00-15.00 Руководитель коллектива Залогина Наталья Юрьевна Количество участников -20 чел. Проведено 48 часов занятий 1.Дата проведения: 18.01.2023 Место проведения: МФЦ ул. Молодцова д.1/3 Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню снятие блокады. 2.Дата проведения: 26.01.2023 Место проведения: ДШИ Ул. Ларина д. 14А Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню Полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 3. Дата проведения: 27.01.2023 Место проведения: площадь за зданием администрации Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню Полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Патриотическая акция «Свеча Памяти» Кол-во: 20 человек 4.Дата проведения: 15.02.23 г. Место проведения: парк Героев ул. Молодцова д. 16 Мероприятие: участие в митинге, посвященном Дню вывода войск из Афганистана. 5. Дата проведения: 26.02.23 г. Место проведения: площадь за зданием администрации, ул Молодцова д. 7/2 Мероприятие: участие праздничных мероприятиях, посвященных проводам зимы «Гуляй, Масленица!» Организация мастер-класса. 6. Дата проведения: 03 .03.23 г. Место проведения: МФЦ ул. Молодцова д. 1/3 Мероприятие: участие в концертной программе, посвященной 8 марта 7.Дата проведения: 07 .03.23 г. Место проведения: МФЦ ул. Молодцова д. 1/3 Мероприятие: участие в концертной программе, посвященной 8 марта 8.Дата проведения: 13 .03.23 г. Место проведения: МФЦ ул. Молодцова д. 1/3 Мероприятие: просмотр и обсуждение фильма «Офицеры». |
| 1.9 | Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста | 596,5 | 77,9 | 88,4 | Проведено мероприятий всего: 3 (участников 145 чел.) |
|  | Программа «Бабушка -онлайн», дедушка-онлайн | 104,5 | 12,0 | 12,3 | Оплата по договорам гражданско-правового характера с преподавателями. Заключен договор на оплату интернет. Организована программа: Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в МО Сертолово. В 1 квартале сформировано 2 группы по 8 чел. - 16 человек. |
|  | Чествование юбиляров 85, 90, 91+ | 200,0 | 51,9 | 56,1 | Организовано и проведено чествование ветеранов, которым исполнилось 85, 90, 95 лет и более. Вручены подарки и цветы ветеранам 90 лет. Количество участников 1 квартал - 89 чел. Закуплены подарки ( текстиль ), подарочные пакеты и букеты. |
|  | «Акции «Согреем теплом сердца» | 172,0 | 0-00 | 0-00 | Мероприятия пройдут во 2м-3 квартале. |
|  | Участие делегации МО Сертолово в районных мероприятиях | 120,0 | 14,0 | 20,0 | 1.Участие делегации МО Сертолово в районном мероприятии, посвящённом Международному женскому дню 8 марта Дата проведения: 06.03.2023г. Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Стачек д.4, Дворец искусств Количество участников -40 чел. Организована поездка делегации МО Сертолово - представителей общественных организаций, предприятий МО Сертолово на участие в областном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта- спектакль "Любовь и голуби". |
| 1.10 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию жителей | 194,7 | 16,4 | 18,6 | Проведено мероприятий всего: 2 (участников 219 чел.) 1. Патриотические акции, посвященные памятным датам в МО Сертолово Акция «Свеча Памяти. Дата проведения- 27.01.23 г. Место проведения –площадь за зданием администрации, ул. Молодцова, д.7, к.2. Кол-во участников- 200 чел. Организована и проведена патриотическая акция «Свеча памяти». В мероприятии приняли участие представители предприятий, общественных организаций города, юнармейцы, военнослужащие. В программе: литературно-художественная композиция «Блокадный костер» с участием образцового театрального коллектива «Волшебная флейта», фольклорного коллектива «Гостьюшки», минута молчания, церемония зажжения свечей и выкладка цифры «900». 2. Участие делегации МО Сертолово в патриотическом мероприятии-акции,посвященной 80-летию с дня прорыва блокады Ленинграда. Дата проведения: 18.01. 2023 г. Место проведения: г. Всеволожск, памятник "Разорванное кольцо" 39 км. Дороги Жизни. Кол-во участников -19 человек. |
| 1.11 | Оснащение реквизитом, материалами и оборудованием творческих коллективов, клубных формирований, мероприятий | 250,0 | 142,0 | 250,0 | Проведено мероприятий всего: 4. Заключен договор с ИП «Маленко» на приобретение расходных материалов ( бумага, клей, ножницы и т .д.) для работы клуба социальной адаптации «Гармония», проведении мастер-классов по декоративно- прикладному творчеству. Заключен договор с ИП «Егоров» на приобретение платьев (8 шт.) для Хореогарфического коллектива «Вираж». Заключен договор с ИП Маренин Артем Константинович на приобретение кадрилек ( белые )( 11 шт ) для хореогарфического коллектива «Школьные годы» . Заключен договор с ИП Егоров на приобретение костюмов для театрализованного выступления хореографического коллектива «Квазар». |
| 1.12 | Обеспечение условий по проведению мероприятий | 4829,0 | 1093,7 | 1500,9 | Заключен договор с ООО «ЭФЛ - Север» на аренду помещения площадью 491,2 м2. ул. Молодцова д. 1/3. |
| 1.13 | Содержание движимого имущества | 85,8 | 10,5 | 10,5 | Заключен договор по выполнению работ по восстановительному ремонту сцены, расположенной по адресу: Ленинградская область Всеволожский р-он, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7, к.2 площадь за зданием администрации. Выполнены работы: демонтаж фанеры, установка дополнительных опорных столбов, замена поврежденных крепежных элементов и протяжка старых, покраска металлических элементов после демонтажа старой фанеры. |
| 1.14 | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальному автономному учреждению | 18882,4 | 3037,5 | 4958,2 | Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы выполняются в рамках муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». Требуемые результаты в 1 квартале 2023 года достигнуты. |
|  | Итого по программе | 34034,2 | 5842,1 | 9530,2 |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного самоуправления

администрации МО Сертолово                                                                                                                                             Е.Г. Миллер

Исп. Резникова Н.И.

(812) 593-38-56 доб.211