МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2017 г.					                                               №  103

г. Сертолово

Об утверждении итогового

отчёта о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово

«Молодое поколение в МО Сертолово

на 2014-2016 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Молодое поколение в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить итоговый отчёт о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Молодое поколение в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013 №500, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 23.06.2014 № 284, от 14.10.2014 № 438, от 13.11.2015 № 565, от 25.12.2015 № 708, от 06.07.2016 № 314, от 14.10.2016 № 452, от 20.12.2016 №574, согласно приложению №1 и приложение №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению   на   официальном    сайте   администрации  МО  Сертолово  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					                             Ю.А.Ходько

Приложение №1

к постановлению администрации

от 23 марта № 103

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово  на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

Источник финансирования  бюджет МО Сертолово

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой | Перечень программных мероприятий | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Создание условий для организации досуга, отдыха и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение муниципального конкурса «А ну-ка, парни!» ко Дню Защитника Отечества | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 136,4 | 136,4 | 136,4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница» | 69,9 | 69,9 | 69,9 |  | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 170,7 | 170,7 | 170,7 |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение акции «Блокадный хлеб Ленинграда» | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 272,5 | 272,5 | 272,5 |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение акции «Россия-Беларусь, единая история, единое будущее» | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение мероприятия «День призывника» | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 33,2 | 0 | 0 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 116,4 | 83,2 | 83,2 |  |  |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение мероприятия по вручению паспортов | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация эстафет | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация и проведение акции «Обелиск» | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 291,6 | 291,6 | 291,6 |  |  |  |  |
| 1.9 | Организация временного трудоустройства подростков и молодежи | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 |  | 798,4 | 798,4 | 798,4 | 758.7 | 758,7 | 758,7 | 3623,4 | 3623,4 | 3623,4 |  |  |  |  |
| 1.10 | Организация мероприятий по досуговой занятости детей и подростков (экскурсии, походы, слеты и т.д. | 673,9 | 673,9 | 673,9 |  | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 250,0 | 250,0 | 250, 0 | 1135,4 | 1135,4 | 1135,4 |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятия по организации досуга детей, подростков и молодежи мкр. Черная Речка | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | 649,7 | 649,7 | 649,7 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | 1995,2 | 1995,2 | 1995,2 |  |  |  |  |
| 1.12 | Организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских, флэшмобов | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятия по развитию туризма | 178,0 | 178,0 | 178,0 |  | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 406,1 | 406,1 | 406,1 | 745,7 | 745,7 | 745,7 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: | 4347,5 | 4347,5 | 4347,5 |  | 2211,8 | 2178,6 | 2178,6 | 2459,3 | 2459,3 | 2459,3 | 9018,6 | 8985,4 | 8985,4 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Поддержка интеллектуального и творческого развития детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стипендия главы МО Сертолово | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 75,0 | 75,0 | 270,0 | 255,0 | 255,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация мероприятий по чествованию активной молодежи по итогам года | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 261,1 | 222,2 | 222,2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, выставок, олимпиад, викторин, мастер классов, творческих мастерских, литературных гостиных и др. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 328,1 | 328,1 | 328,1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация участия детских, подростковых и молодежных коллективов в районных, областных, всероссийских фестивалях,смотрах,конкурсах,выставках,карнавалах,зарницах,олимпиадах и др.мероприятий различного уровня | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 753,5 | 753,5 | 753,5 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2: | 950,0 | 950,0 | 950,0 |  | 337,6 | 298,7 | 298,7 | 325,1 | 310,1 | 310,1 | 1612,7 | 1558,8 | 1558,8 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий с молодыми людьми с ограниченными возможностями | 240,0 | 240,0 |  | 240,0 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 561,7 | 561,7 | 561,7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню инвалида | 180,0 | 180,0 |  | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение экскурсий для молодых людей с ограниченными возможностями | 100,0 | 99,6 |  | 99,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 160,0 | 159,6 | 159,6 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3: | 520,0 | 519,6 |  | 519,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 901,7 | 901,3 | 901,3 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Поддержка института молодой семьи, формирование в сознании молодых граждан уважения к семейным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодыми семьями | 154,8 | 154,8 |  | 154,8 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 476,5 | 476,5 | 476,5 |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение праздничного новогоднего представления для детей с 1 года до 5 лет | 97,0 | 97,0 |  | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение мероприятия «Мама, папа, я- спортивная семья» | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Организация и проведение мероприятия «Парад колясок» | 64,9 | 64,9 |  | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |  |  |  |  |
| 4.5 | Организация и проведение конкурса среди молодых мам «Наша мама - самая лучшая!» | 101,0 | 101,0 |  | 101,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4: | 467,7 | 467,7 |  | 467,7 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 909,4 | 909,4 | 909,4 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Поддержка молодежных инициатив и реализация лидерского потенциала молодежи, профилактика асоциального поведения в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по поддержке молодежных инициатив и лидерского потенциала молодежи | 155,0 | 155,0 |  | 155,0 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 476,7 | 476,7 | 476,7 |  |  |  |  |
| 5.2 | Организация и проведение социальных городских акций | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 245,1 | 245,1 | 245,1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике ПАВ, противоправных действий в подростковой среде | 690,0 | 690,0 |  | 690,0 | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 |  |  |  |  |
| 5.4 | Организация и проведение фестиваля, посвященного Дню молодежи | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 5.5 | Организация экскурсий для детей и молодежи | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 829,3 | 829,3 | 829,3 |  |  |  |  |
| 5.6 | Организация и проведение мероприятий по организации работы по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 1729,0 | 1729,0 |  | 1729,0 | 718,5 | 718,5 | 718,5 | 754,5 | 754,5 | 754,5 | 3202,0 | 3202,0 | 3202,0 |  |  |  |  |
| 5.7 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню студента | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,1 | 185,1 | 185,1 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5: | 3454,0 | 3454,0 |  | 3454,0 | 1449,7 | 1449,7 | 1449,7 | 1355,3 | 1355,3 | 1355,3 | 6259,0 | 6259,0 | 6259,0 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение инвентаря и обеспечение мероприятий по досуговой занятости детей и молодежи реквизитами и расходными материалами | 109,0 | 109,0 |  | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Приобретение сувенирной и памятной атрибутики | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |
| 6.3 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества | 526,4 | 526,4 |  | 526,4 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 928,9 | 928,9 | 928,9 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 6: | 935,4 | 935,4 |  | 935,4 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 1437,9 | 1437,9 | 1437,9 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Обеспечение реализации мероприятий Программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 7646,6 | 7646,6 | 7646,6 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 7: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 3823,3 | 7646,6 | 7646,6 | 7646,6 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 10674,6 | 10674,2 |  | 10674,2 | 8459,1 | 8387,0 | 8420.2 | 8652,2 | 8637,2 | 8637,2 | 27785,9 | 27698,4 | 27731,6 |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

от 23 марта № 103

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  | бюджет МО Сертолово |  |  | Дру-гие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1.Создание условий для организации досуга, отдыха и занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение муниципального конкурса «А ну-ка ,парни!» ко Дню защитника отечества |  | 136,4 |  |  |  | 136,4 |  | Количество участников | Чел. | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 |
| 1.2 | Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница» |  | 170,7 |  |  |  | 170,7 |  | Количество участников | Чел. | 150 | 160 | 155 | 150 | 160 | 155 |
| 1.3 | Организация и проведение акции «Блокадный хлеб Ленинграда» |  | 272,5 |  |  |  | 272,5 |  | Количество участников | Чел. | 100 | 250 | 100 | 100 | 250 | 100 |
| 1.4 | Организация и проведение акции «Россия-Беларусь, единая история, единое будущее» |  | 260,0 |  |  |  | 260,0 |  | Количество участников | Чел. | 200 | 0 | 52 | 200 | 0 | 52 |
| 1.5 | Организация и проведение мероприятия «День призывника» |  | 116,4 |  |  |  | 83,2 |  | Количество участников | Чел. | 50 | 35 | 55 | 50 | 35 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед.. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Организация и проведение мероприятия по вручению паспортов |  | 79,3 |  |  |  | 79,3 |  | Количество участников | Чел. | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 1.7 | Организация эстафет |  | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  | Количество участников | Чел. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 1.8 | Организация и проведение акции «Обелиск» |  | 291,6 |  |  |  | 291,6 |  | Количество участников | Чел. | 80 | 570 | 110 | 80 | 570 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 1.9 | Организация временного трудоустройства подростков и молодежи |  | 3623,4 |  |  |  | 3623,4 |  | Количество участников | Чел. | 279 | 150 | 161 | 279 | 150 | 161 |
| 1.10 | Организация мероприятий по досуговой занятости детей и подростков (экскурсии, походы, слеты и т.д. |  | 1135,4 |  |  |  | 1135,4 |  | Количество участников | Чел. | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 317 |
| 1.11 | Мероприятия по организации досуга детей, подростков и молодежи мкр.Черная речка |  | 1995,2 |  |  |  | 1995,2 |  | Количество мероприятий | Ед. | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 |
| 1.12 | Организация и проведение мастер- классов, творческих мастерских, флэшмобов |  | 165,0 |  |  |  | 165,0 |  | Количество участников | Чел. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1.13 | Мероприятия по развитию туризма |  | 745,7 |  |  |  | 745,7 |  | Количество участников | Чел. | 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Итого по задаче 1: |  |  | 9018,6 |  |  |  | 8985,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Поддержка интеллектуального и творческого развития детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Стипендия главы МО Сертолово |  |  | 270,0 |  |  | 255,0 |  | Количество участников | Чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2.2. | Организация мероприятий по чествованию активной молодежи по итогам года |  |  | 261,1 |  |  | 222,2 |  | Количество участников | Чел. | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.3 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, выставок, олимпиад, викторин, мастер классов, творческих мастерских, литературных гостиных и др. |  |  | 328,1 |  |  | 328,1 |  | Количество мероприятий | Ед. | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| 2.4 | Организация участия детских, подростковых и молодежных коллективов в районных, областных всероссийских фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и др. различного уровня |  |  | 753,5 |  |  | 753,5 |  | Количество участников | Чел. | 1792 | 217 | 300 | 1792 | 217 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Итого по задаче 2: |  |  |  | 1612,7 |  |  | 1558,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий с молодыми людьми с ограниченными возможностями |  |  | 561,7 |  |  | 561,7 |  | Количество участников | Чел. | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество творческих коллективов | Ед. | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню инвалида |  |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Количество участников | Чел. | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| 3.3 | Организация и проведение экскурсии для молодых людей с ограниченными возможностями |  |  | 160 |  |  | 159,6 |  | Количество участников | Чел. | 80 | 30 | 30 | 80 | 30 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  | Итого по задаче 3: |  |  | 901,7 |  |  | 901,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Поддержка института молодой семьи, формирование в сознании молодых граждан уважения к семейным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодыми семьями |  |  | 476,5 |  |  | 476,5 |  | Количество участников | Чел. | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 4.2 | Организация и проведение праздничного новогоднего представления для детей с 1 года до 5 лет |  |  | 97,0 |  |  | 97,0 |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.3 | Организация и проведение мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья» |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Количество участников | Чел. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.4 | Организация и проведение мероприятия «Парад колясок» |  |  | 64,9 |  |  | 64,9 |  | Количество участников | Чел. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.5 | Организация и проведение конкурса среди молодых мам «Наша мама- самая лучшая!» |  |  | 221,0 |  |  | 221,0 |  | Количество участников | Чел. | 30 | 20 | 100 | 30 | 20 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по задаче 4: |  |  | 909,4 |  |  | 909,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Поддержка молодежных инициатив и реализация лидерского потенциала молодежи, профилактика асоциального поведения в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по поддержке молодежных инициатив и лидерского потенциала молодежи |  |  | 476,7 |  |  | 476,7 |  | Количество участников | Чел. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5.2 | Организация и проведение социальных городских акций |  |  | 245,1 |  |  | 245,1 |  | Количество участников | Чел. | 1747 | 50 | 60 | 1747 | 50 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 5.3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике ПАВ, противоправных действий в подростковой среде |  |  | 1170,8 |  |  | 1170,8 |  | Количество мероприятий | Ед. | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| 5.4 | Организация и проведение фестиваля, посвященного Дню молодежи |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Количество участников | Чел. | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5.5 | Организация экскурсий для детей и молодежи |  |  | 829,3 |  |  | 829,3 |  | Количество мероприятий | Ед. | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 13 |
| 5.6 | Организация и проведение мероприятий по организации работы по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде |  |  | 3202,0 |  |  | 3202,0 |  | Количество участников | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 10 |
| 5.7 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню студента |  |  | 185,1 |  |  | 185,1 |  | Количество участников | Чел. | 90 | 250 | 0 | 90 | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого по задаче 5: |  |  | 6259,0 |  |  | 6259,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли «Молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение инвентаря и обеспечение мероприятий по досуговой занятости детей и молодежи реквизитами и расходными материалами |  |  | 109,0 |  |  | 109,0 |  | Количество охваченных мероприятий | Ед. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6.2 | Приобретение сувенирной и памятной атрибутики |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Количество охваченных мероприятий | Ед. | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 |
| 6.3 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества |  |  | 928,9 |  |  | 928,9 |  | Количество объектов | Ед. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  | Итого по задаче 6: |  |  | 1437,9 |  |  | 1437,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.Обеспечение реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения |  | 7646,6 |  |  | 7646,6 |  | Уровень достижения ежегодного показателя мероприятий программы | % | 0 | 100 | 95 | 0 | 100 | 95 |
|  |  | Итого по задаче 7: |  | 7646,6 |  |  | 7646,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 27746,6 |  |  | 27731,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |