## Отчет о выполн.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» за январь– март 2021 года
Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 1000 | 0 | ТЗ на выполнение работ по разработке технической документации, отображающей текущее состояние и будущее развитие системы теплоснабжения МО Сертолово Всеволожского района Ленинградской области (1 000,00000 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2021 г. | 0
1.5. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | Всего, в том числе по источникам: | 47410.3 | 0 | Услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по строительству объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Черная речка, г. Сертолово, Всеволожского района, Ленинградской области» оказываются в рамках договора № 82/04/20 от 16.11.2020 подрядной организацией ООО "Дорианс" (цена договора- 103,93200 тыс.руб., 2021: 45,73000 тыс.руб.) | 80
|  | Бюджет МО Сертолово | 5791.7 | 0 | Услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по строительству объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Черная Речка, г. Сертолово, Всеволожского района, Ленинградской области» оказываются в рамках МК № 44/20-К от 16.11.2020 подрядной организацией ООО "Сертоловские коммунальные системы" (цена МК- 1 400,00000 тыс.руб., 2021: 616,00000 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | Работы по проектному сопровождению объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка" выполняются в рамках договора № 20/04/21 от 01.03.2021 подрядной организацией ООО "Дорианс" (20,00000 тыс.руб.)
|  |  |  | 20 | Работы по разработке схемы земельных участков на кадастровом плане территории в рамках договора № 07/04/21 от 08.02.2021 выполнены в полном объеме подрядной организацией ООО "ГеоПрогресс" (20,00000 тыс.руб.)
|  |  |  | 60 | Работы по разработке схемы земельных участков на кадастровом плане территории в рамках договора № 08/04/21 от 08.02.2021 выполнены в полном объеме подрядной организацией ООО "ГеоПрогресс" (60,00000 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | Работы по строительству объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Черная Речка, г. Сертолово, Всеволожского района, Ленинградской области» в рамках МК № 41/20-К от 05.10.2020 выполняются подрядной организацией ООО "Террикон" (цена МК- 99 160,81383 тыс.руб., 2021: 43 778,78523 тыс.руб.)
|  | Бюджет ЛО | 41618.6 | 0 |  | 0
Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 48410.3 | 80 |  | 80
Бюджет МО Сертолово |  |  | 6791.7 | 80 |  | 80
Бюджет ЛО |  |  | 41618.6 | 0 |  | 0
Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
2.1. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 1150 | 0 | Договор на выполнение работ по проектированию реконструкции, модернизации и строительства участков сети уличного освещения города Сертолово (172,00000 тыс.руб.) планируется заключить в июле 2021 г. | 0
|  |  |  | 0 | ТЗ на выполнение работ по реконструкции, модернизации сетей уличного освещения города Сертолово (978,00000 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в августе 2021 г. | 0
Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 1150 | 0 |  | 0
Бюджет МО Сертолово |  |  | 1150 | 0 |  | 0
Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | Всего, в том числе по источникам: | 41080.9 | 0 | Услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по строительству объекта: «Улица №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области» оказываются в рамках договора № 38/04/20 от 29.05.2020 подрядной организацией ООО "Дорианс" (цена договора- 194,13000 тыс.руб., 2021: 24,83000 тыс.руб.) | 100
|  | Бюджет МО Сертолово | 17814 | 0 | Услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по строительству объекта: «Улица №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области» оказываются в рамках МК № 42/20-К от 19.10.2020 подрядной организацией ООО "Сертоловские коммунальные системы" (цена МК- 1 892,11620 тыс.руб., 2021: 426,29378 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | Работы по проектному сопровождению объекта «Проектно-изыскательские работы по строительству Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральная и ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области» выполняются в рамках договора №21/04/21 от 01.03.2021 подрядной организацией ООО "Дорианс" (30,00000 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | Договор по выполнение работ по подготовке технического плана для регистрации вновь построенного объекта (100,00000 тыс.руб.) планируется заключить в июле 2021 г.
|  |  |  | 100 | Работы по разработке рабочей документации объекта "Участок улицы №1 к объекту спорта- плавательный бассейн в г. Сертолово" в рамках договора № 02/04/21 от 25.01.2021 выполнены в полном объеме подрядной организацией ООО "Дорианс" (100,00000 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | Договор по выполнение работ по подготовке технического плана для регистрации вновь построенного объекта (100,00000 тыс.руб.) планируется заключить в ноябре 2021 г.
|  |  |  | 0 | ТЗ на выполнение работ по строительству участка улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово (4 300,00000 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г.
|  |  |  | 0 | Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры: "Участок улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово" (499,10000 тыс.руб.) планируется заключить в мае 2021 г.
|  |  |  | 0 | Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры: "Участок улицы №1 к объекту спорта - плавательный бассейн в г. Сертолово" (15,80000 тыс.руб.) планируется заключить в мае 2021 г.
|  |  |  | 0 | ТЗ на выполнение работ по реконструкции объекта "Проезд мкрн Черная Речка - мкрн. Сертолово-2", расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира (169 120,34980 тыс.руб.; 2021- 21 961,90000 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г.
|  |  |  | 0 | Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по реконструкции объекта "Проезд мкрн. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2", расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира (452,90000 тыс.руб.) планируется заключить в мае 2021 г.
|  |  |  | 0 | Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по реконструкции объекта "Проезд мкрн Черная Речка - мкрн. Сертолово-2", расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира (14,80000 тыс.руб.) планируется заключить в мае 2021 г.
|  |  |  | 0 | ТЗ на выполнение работ по разработке проектной документации для строительства подъездной дороги к проектируемой школе в районе ул. Центральная г. Сертолово (3 000,00000 тыс.руб.) планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г.
|  |  |  | 0 | Работы по строительству проектируемой улицы № 1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области в рамках МК № 25/20-К от 19.05.2020 г.выполняются подрядной организацией ООО "Террикон" (195050,36939 тыс. руб.; 2021: 25 989,04465 тыс.руб.)
|  | Бюджет ЛО | 23266.9 | 0 |  | 0
Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 41080.9 | 100 |  | 100
Бюджет МО Сертолово |  |  | 17814 | 100 |  | 100
Бюджет ЛО |  |  | 23266.9 | 0 |  | 0
Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 90641.2 | 180 |  | 180
Бюджет МО Сертолово |  |  | 25755.7 | 180 |  | 180
Бюджет ЛО |  |  | 64885.5 | 0 |  | 0
Гл. специалист ИТО |  |  |  | Я.Ю. Водяная
|  | Бюджет ЛО | 19054.2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» за январь – март 2021 года
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 1000 | 0 | 0 | 0 | количество проектов (схем) | к-т | 1 | 0
1.5. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | 5791.7 | 41618.6 | 80 | 0 | протяженность сетей водоснабжения | км | 1,046 | 0
[6 empty] | протяженность сетей бытовой канализации | км | 0,8093 | 0
[6 empty] | протяженность сетей электроснабжения | км | 1,973 | 0
[6 empty] | протяженность объектов транспортной инфраструктуры | к-т | 1,001 | 0
Итого по задаче |  | 6791.7 | 41618.6 | 80 | 0
Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
2.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | 1150 | 0 | 0 | 0 | количество комплектов ПСД | к-т | 1 | 0
[6 empty] | протяженность сетей уличного освещения (реконструируемых, модернизируемых) | км | 0,853 | 0
[6 empty] | количество светильников | шт. | 32 | 0
Итого по задаче |  | 1150 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | 17814 | 23266.9 | 100 | 0 | количество комплектов ПСД | к-т | 2 | 0
[6 empty] | количество проектов (схем) | к-т | 2 | 1
[6 empty] | протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство/реконструкция | км (стр./ рек.) | 0,021/1,755 | 0/0
Итого по задаче |  | 17814 | 23266.9 | 100 | 0
Итого по программе |  | 25755.7 | 64885.5 | 180 | 0
Гл. специалист ИТО |  |  | Я.Ю. Водяная