Приложение №1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от _28.02.2023___  № __155___

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

за 2018 - 2022  годы

Источник финансирования _федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет МО Сертолово, внебюджетные средства_

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях граждан, проживающих на территории МО Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление гражданам социальных выплат на жилье и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 4036,0 |  | 4036,0 |  | 4036,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4036,0 | 4036,0 | 4036,0 |
| 1.2. | Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 2327,3 |  | 2327,3 |  | 2327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2327,3 | 2327,3 | 2327,3 |
| 1.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 6206,3 |  | 6206,1 |  | 6206,1 | 4111,6 | 4111,6 | 4111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5591,6 | 5591,6 | 5591,6 | 15909,5 | 15909,3 | 15909,3 |
|  | Итого по процессной части: | 12569,6 |  | 12569,4 |  | 12569,4 | 4111,6 | 4111,6 | 4111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5591,6 | 5591,6 | 5591,6 | 22272,8 | 22272,6 | 22272,6 |
|  | Всего по программе: | 12569,6 |  | 12569,6 |  | 12569,6 | 4111,6 | 4111,6 | 4111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5591,6 | 5591,6 | 5591,6 | 22272,8 | 22272,6 | 22272,6 |

Руководитель программы        председатель КУМИ администрации МО Сертолово  Е.А. Виноградова__                ________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Сертолово

от _28.02.2022___  № __155__

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

за 2018 - 2022 годы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Наименование показателя | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | бюджет МО Серто лово | Област ной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюд жетные средст ва | бюджет МО Серто лово | Област ной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюд жетные средст ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях граждан, проживающих на территории МО Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление гражданам социальных выплат на жилье и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 124,3 | 2360,1 | 0,0 | 1551,6 | 124,3 | 2360,1 | 0,0 | 1551,6 | Количество семей, получивших компенсацию | ед | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, компенсацию | чел | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, получивших социальную выплату | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших социальную выплату | чел | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 69,8 | 1326,6 | 0,0 | 930,9 | 69,8 | 1326,6 | 0,0 | 930,9 | Количество семей, получивших социальную выплату | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших социальную выплату | чел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 512,1 | 6458,0 | 984,8 | 7954,6 | 512,1 | 6457,9 | 984,7 | 7954,6 | Количество семей, получивших социальную выплату | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших социальную выплату | чел. | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Итого по прецессной части: |  | 706,2 | 10144,7 | 984,8 | 10437,1 | 706,2 | 10144,6 | 984,7 | 10437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 706,2 | 10144,7 | 984,8 | 10437,1 | 706,2 | 10144,6 | 984,7 | 10437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        председатель КУМИ администрации МО Сертолово  Е.А. Виноградова__                ________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)