## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь - декабрь 2024 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятия | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено за 2024 год (тыс. руб.) | Профинансировано за 2024 год (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | Всего, в том числе: | 4487.2 | 4486.3 | 4486.3
|  | Областной бюджет ЛО | 4127.3 | 4127.3 | 4127.3
|  | Бюджет МО Сертолово | 359.9 | 359 | 359
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 4487.2 | 4486.3 | 4486.3 | МК 65/23-К от 21.12.2023 года. Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сертолово по адресам: мкр. Черная речка в районе д. 17; мкр. Черная речка в районе д. 14; ул. Пограничная в районе д. 1; ул. Пограничная в районе д. 9; ул. Пограничная в районе д. 11; ул. Молодцова в районе д. 6. Подрядная организация ООО "Генезис". Сумма (4 486 270,36 руб.). Бюджет ЛО (4 127 280,22 руб.), бюджет МО Сертолово (358 990,14 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  | Бюджет МО Сертолово | 359.9 | 359 | 359
|  | Областной бюджет ЛО | 4127.3 | 4127.3 | 4127.3
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово. | Всего, в том числе: | 23783.7 | 23576.9 | 23576.9
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 14061.2 | 14061.2
|  | Бюджет МО Сертолово | 9722.5 | 9515.7 | 9515.7
3.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 326 | 299.9 | 299.9 | МК 19/24-К от 17.04.2024 года. Поставка декоративного ограждения. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (299 920,00 руб.) Работы выполнены в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной.
|  |  |  | 26.1 | 26.1 | Договор 24/04/24 от 15.04.2024 года. Поставка декоративного ограждения. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (26 080,00 руб.) Работы выполнены в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 3588.4 | 2233.4 | 2233.4 | МК 60/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (2 990 900, 00 руб.)
|  |  |  | 400.9 | 400.9 | Договор 11/04/24 от 06.03.2024 года. Выполнение работ по демонтажу элементов благоустройства. Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (400 920,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по утилизации элементов благоустройства. Сумма (50 080,00 руб.) Размещение закупки планируется в октябре 2024 года.
|  |  |  | 5 | 5 | Договор 08/04/24 от 21.02.2024 года.Оказание услуг по технической оценке элемента благоустройства. Подрядная организация ООО "Единый Центр оценки и экспертиз". Сумма (5 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 80 | 80 | Договор 142/04/23 от 22.12.2023 года.Оказание услуг по обслуживанию ледового катка в районе д. 3 ул. Ветеранов. Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (80 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 5.1 | 5.1 | Договор 31/04/24 от 10.06.2024 года. Оказание услуг по технической оценке элементов благоустройства. Подрядная организация ООО " Омега". Сумма (5 100,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 150 | 150 | МК 26/24-К от 30.05.2024 года. Поставка информационного стенда. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (150 000,00 руб.).
|  |  |  | 570 | 570 | МК 37/24-К от 09.08.2024 года. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальныцх отходов в районе д. 15, корп. 1 по ул. Ларина и д. 6 по ул. Молодежная. Подрядная организация ООО "Генезис" Сумма (570 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 30 | 30 | Договор 38/04/24 от 08.07.2024 года. Поставка информационных табличек. Поставщик ООО "Эковайз". Сумма (30 000,00 руб.)
|  |  |  | 114 | 114 | МК 41/24-К от 06.09.2024 года. Поставка информационных табличек с QR кодами. Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (114 000,00 руб.)
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 5808.1 | 2863.7 | 2863.7 | МК 56/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (3 695 700,00 руб.)
|  |  |  | 300 | 300 | Договор 52/04/24 от 05.08.2024 года. Оказание услуг по паспортизации детских и спортивных площадок. Исполнитель - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (300 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 643.1 | 643.1 | МК 16/24-К от 02.05.2024 года. Выполнение работ по устройству покрытия многофункциональной площадки в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А.Сумма (649 976,55 руб.)
|  |  |  | 949.4 | 949.4 | МК 22/24-К от 20.05.2024 года. Выполнение работ по устройству основания многофункциональной площадки в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной. Подрядная организация ИП Оганнисян А. Р. Сумма (949 371,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 104.5 | 104.5 | МК 24/24-К от 29.05.2024 года. Поставка оборудования на детские площадки. Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 091 456,00 руб.) Бюджет ЛО (1 986 883,20 руб.) МО (104 572,80 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 127.2 | 127.2 | МК 25/24-К от 31.05.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 543 450,00 руб.) Бюджет ЛО (2 416 277,50 руб.) МО (127 172,50 руб.)
|  |  |  | 105.5 | 105.5 | МК 27/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 110 259,37 руб.) Бюджет ЛО (2 004 746,40 руб.) МО (105 512,97 руб.)
|  |  |  | 111.9 | 111.9 | МК 28/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 238 218,00 руб.) Бюджет ЛО (2 126 307,10 руб.) МО (111 910,90 руб.)
|  |  |  | 129.8 | 129.8 | МК 29/24-К от 04.06.2024. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 595 564,00 руб.) Бюджет ЛО (2 465 785, 80 руб.) МО (129 778,20 руб.)
|  |  |  | 3 | 3 | Договор 29/04/24 от 05.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: "Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово". Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (37 392,00 руб.) Бюджет ЛО (34 400,63 руб.) МО (2 991,37 руб.)
|  |  |  | 263.2 | 263.2 | МК 21/24-К от 26.04.2024 года. Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Подрядная организация ООО "Пион". Сумма (3 290 000,00руб.) Бюджет ЛО (3 026 799,37 руб.) МО (263 200,63 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 1986.9 | 1986.9 | МК 24/24-К от 29.05.2024 года. Поставка оборудования на детские площадки. Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 091 456,00 руб.) Бюджет ЛО (1 986 883,20 руб.) МО (104 572,80 руб.)
|  |  |  | 2416.3 | 2416.3 | МК 25/24-К от 31.05.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 543 450,00 руб.) Бюджет ЛО (2 416 277,50 руб.) МО (127 172,50 руб.)
|  |  |  | 2004.7 | 2004.7 | МК 27/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 110 259,37 руб.) Бюджет ЛО (2 004 746,40 руб.) МО (105 512,97 руб.)
|  |  |  | 2126.3 | 2126.3 | МК 28/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 238 218,00 руб.) Бюджет ЛО (2 126 307,10руб.) МО (111 910,90 руб.)
|  |  |  | 2465.8 | 2465.8 | МК 29/24-К от 04.06.2024. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 595 564,00 руб.) Бюджет ЛО (2 465 785,80 руб.) МО (129 778,20 руб.)
|  |  |  | 3026.8 | 3026.8 | МК 21/24-К от 26.04.2024 года. Устройство многофункциональной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Подрядная организация ООО "Пион". Сумма (3 290 000,00 руб.) Бюджет ЛО (3 026 799,37 руб.) МО (263 200,63 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 34.4 | 34.4 | Договор 29/04/24 от 05.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: "Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово". Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (37 392,00 руб.) Бюджет ЛО (34 400,63 руб.) МО (2 991,37 руб.)
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и дворовых территорий, пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 17755.8 | 17659.7 | 17659.7
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 17755.8 | 17659.7 | 17659.7
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 17555.8 | 185.2 | 185.2 | МК 47200000310798 от 22.01.2024. Поставка электрической энергии на объект Парк Героев. Подрядная организация АО "ПСК". Сумма (231 000, 00 руб.)
|  |  |  | 233.2 | 233.2 | МК 18/24-К от 23.04.2024 года. Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек (в районе кафе "Кирин"). Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (233 200,00 руб.).Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по очистке водоема "Парк Героев". Сумма (200 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в 4 квартале 2024 года.
|  |  |  | 114.9 | 114.9 | МК 32/24-К от 04.07.2024 года. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Исполнитель - ООО "КРИСТ-АЛ" Сумма (114 875 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 3141.6 | 3141.6 | МК 17/24-К от 07.05.2024 года. Выполнение работ по обустройству территории в районе ул. Центральная д.6 корп.3. Подрядная организация ИП Саркисян Ш. А. Сумма (3 141 586,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 3201.9 | 3201.9 | МК 30/24-К от 01.07.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Кленовая д.1. Подрядная организация ООО "Ситистрой" Сумма (3 202 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 6779.2 | 6779.2 | МК 31/24-К от 01.07.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Дмитрия Кожемякина. Подрядная организация ООО "Строительная компания Дефанс" Сумма (6 779 200,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 763.5 | 763.5 | МК 20/24-К от 07.05.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек ул. Молодцова 1/3 МФЦ. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (1 043 400,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 276.6 | 276.6 | МК 15/24-К от 19.04.2024 года. Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек территории (Молодцова д.15 к. 2) Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (276 585,22 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 50 | 50 | Договор 10/04/24 от 05.03.2024 года. Оказание услуг по разработке схем земельных участков общественных территорий (ул. Молодцова 15/2; ул. Пограничная 1; ул. Пограничная д. 9; ул. Пограничная д.11; ул. Молодцова д.6; Восточно-Выборгское шоссе д.21; ул. Центральная 10/2; мкр. Черная Речка д. 14, мкр. Черная Речка д.17). Подрядная организация ООО "Юкон". Сумма (50 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 200 | 200 | Договор 12/04/24 от 13.03.2024 года.Оказание услуг по разработке схем границ, предполагаемых к использованию под размещение объекта благоустройства на кадастровом плане территории и схем планировочной организации земельных участков (ул. Кленовая д.1, ул. Дмитрия Кожемякина). Подрядная организация "Юкон".Сумма (200 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 50 | 50 | Договор 32/04/24 от 17.06.2024 года. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (водоем). Подрядная оргпнизация ИП Оганнисян А. Р. Сумма (50 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 5 | 5 | Договор 46/04/24 от 29.07.2024 года. Оказание услуг по разработке схемы земельного участка - общественная территория ул. Ларина д.15/1. Исполнитель - ООО "Юкон". Сумма (5 000,00 руб) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 166.3 | 166.3 | Договор 50/04/24 от 01.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории Центральная 6/1 (парковка у ФОКа "Высота"). Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (166 300,00 руб) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 195.7 | 195.7 | Договор 55/04/24 от 16.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории ул. Ларина 16. Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (195 700,00 руб) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 729.8 | 729.8 | МК 38/24-К от 09.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории ул.Центральная 4 к 1. Подрядная организация - ООО "СИТИСТРОЙ". Сумма (729 800,00 руб) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 22.2 | 22.2 | Договор 58/04/24 от 27.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории - искусственная трава, клумба на площади в Парке героев. Подрядная организация - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (22 240,00 руб) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 162.1 | 162.1 | Договор 62/04/24 от 05.09.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории ул. Центральная 6/2, 6/3. Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (162 093,00 руб) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 177 | 177 | Договор 68/04/24 от 10.10.2024. Выполнение работ по благоустройству территории в районе д. 15 корп. 1 ул. Ларина. Подрядная организация - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (177 000,00 руб.). Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 29 | 29 | Договор 71/04/24 от 11.10.2024 года. Выполнение работ по отсыпка асфальтовой крошкой территорий в районе д.15А ул.Молодцова, д.8 Ветеранов.Подрядная организаия - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (28 976,00). Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 12 | 12 | Договор 75/04/24 от 22.10.2024 года. Оказание услуг по разработке технического плана (трубопровод ФОК). Подрядная организация - ООО "ЮКОН". Сумма (12 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 490.5 | 490.5 | Договор 77/04/24 от 24.10.2024 года. Выполнение работ по ремонту тротуарной плитки на объекте "Парк Героев". Подрядная организация - ИП Жукова В.Н. Сумма (490 540,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 2 | 2 | Договор 78/04/24 от 25.10.2024 года. Оказание услуг по разработке схемы парковочного места в районе д. 13 ул.Молодцова. Подрядная организация - ООО "Орион". Сумма (2 000,00 руб.) Услуга выполнена в полном объеме
|  |  |  | 24 | 24 | Договор 79/04/24 от 29.10.2024 года. Выполнение работ по созданию парковочного места в районе д. 13 ул.Молодцова. Подрядная организация - ООО "Орион". Сумма (23 958,16 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 233 | 233 | Договор 80/04/24 от 29.10.2024 года. Выполнение работ по монтажу металлоконструкций в р-не ул.Центральная д.2, ул.Молодежная д.3 (перильное ограждение). Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (233 000,00 руб.)
|  |  |  | 29 | 29 | Договор 87/04/24 от 12.11.2024 года. Оказание услуг по разработке схем земельных участков (Молодцова д.7, к.1, Молодцова д.5, Молодцова д.14, Молодцова д.14 А, Ларина д.1). Подрядная организация - ООО "ЮКОН". Сумма (29 000,00 руб.)
|  |  |  | 180 | 180 | Договор 91/04/24 от 20.11.2024 года. Выполнение работ по освещению памятника Д. Кожемякину. Подрядная организация - ООО "Виканж". Сумма (180 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 6 | 6 | Договор 97/04/24 от 05.12.2024 года. Оказание услуг по разработке схемы земельного участка в районе д. 6 корп. 3 ул. Центральная. Подрядная организация - ООО "ЮКОН". Сумма (6 000,00 руб.). Услуги выполнены в полном объеме
4.8. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 200 | 200 | 200 | Договор 33/04/24 от 18.06.2024 года. Оказание услуг по подготовке дизайн-проекта общественной территории ул. Ларина в районе д. 1,6. Подрядная организация ООО "Кирпичи" Сумма (200 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 17034.5 | 16870.5 | 16870.5
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 17034.5 | 16870.5 | 16870.5
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 580 | 580 | 580 | Договор 65/04/24 от 13.09.2024 года. Корректировка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Сертолово. Исполнитель - ООО "СпбДОРПРОЕКТ" Сумма (580 000, 00 руб.). Услуги оказаны в полном объеме
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 450 | 450 | 450 | Договор 39/04/24 от 11.07.2024 года. Инструментальная диагностика 6 автомобильных дорог, включенных в городскую агломерацию Санкт -Петербурга. Исполнитель - ООО "ПроектСервисМонтаж". Сумма (450 000,00 руб.). Услуги оказаны в полном объеме
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 5653.2 | 2673.2 | 2673.2 | МК 3/24-К от 11.03.2024 года. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Подрядная организация ООО "Орион". Сумма (2 673 200,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 2980 | 2980 | МК 9/24-К от 08.04.2024 года. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Подрядная организация ООО "Орион". Сумма (2 980 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям иногоквартирных домов. | Бюджет МО Сертолово | 7623.1 | 1940.6 | 1940.6 | МК 11/24-К от 09.04.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Ларина. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (1 969 539,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 2990.8 | 2990.8 | МК 1/24-К от 14.02.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 990 900,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 46.1 | 46.1 | Договор 23/04/24 от 15.05.2024 года. Выполнение работ по замене бортового камня. Подрядная организация ИП Саркисян Ш. А. Сумма (46 080,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 62 | 62 | МК 23/24-К от 23.05.2024 года. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля Подрядная организация ООО "Крист-Ал" Сумма (157 498,31 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 2354.1 | 2354.1 | МК 14/24-К от 24.04.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий (карты). Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 359 100,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 95.5 | 95.5 | Договор 56/04/24 от 26.08.2024 года. Выполнение работ по установке бортовых камней. Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (95 499,10) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 100 | 100 | Договор 84/04/24 от 06.11.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна. Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (99 994,10 руб.) Работы выполнены в полном объеме
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2728.2 | 2499.8 | 2499.8 | МК 67/23-К от 11.01.2024 года. Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий.Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 500 000, 00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 98.4 | 98.4 | Договор 06/04/24 от 07.02.2024 года. Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий.Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (98 448,58 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
6. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 93563.5 | 93480.9 | 93480.9
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 91654.5 | 549.3 | 549.3 | МК 13/24-К от 15.04.2024 года. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки (жилой комплекс "Золотые купола"). Подрядная организация Оганнисян А. Р. Сумма (549 800,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 45250 | 45250 | МК 53/23-К от 30.10.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог,проездов и инных территорий в зимнее время. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт". Сумма (45 250 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 398.8 | 398.8 | МК 61/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и ных территорий (жилой комплекс "Золотые купола"). Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (398 887,50 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 20000 | 20000 | МК 5/24-К от 27.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий в летнее время. Подрядная организация ООО "Гарантэксперт". Сумма (20 000 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 418.3 | 418.3 | Договор 07/04/24 от 15.02.2024 года. Выполнение работ по вывозу снега. Подрядная организация ИП "Оганнисян А.Р." Сумма (418 300,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 7980.3 | 7980.3 | МК 7/24-К от 11.03.2024 года.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий. Подрядная организация ООО "Гарантэксперт". Сумма (8 000 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 7998.2 | 7998.2 | МК 36/24-К от 30.07.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий (летний период). Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт" Сумма (8 000 000, 00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 5000 | 5000 | МК 42/24-К от 12.09.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт" Сумма (5 000 000, 00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 3207.7 | 3207.7 | МК 53/24-К от 02.12.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт". Сумма (3 208 721,24 руб.). Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 425.9 | 425.9 | Договор 93/04/24 от 27.11.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт". Сумма (425 917,76 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 425.9 | 425.9 | Договор 98/04/24 от 27.11.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт". Сумма (425 917,76 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
6.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 1909 | 1416.4 | 1416.4 | МК 10/24-К от 29.03.2024 года. Оказание услуг по содержанию ливневой канализации. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (2 000 000,00 руб.). МК расторгнут по соглашению сторон.
|  |  |  | 150 | 150 | Договор 88/04/24 от 15.11.2024 года. Оказание услуг по содержанию ливневой канализации. Исполнитель - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (150 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 260.1 | 260.1 | МК 35/24-К от 09.08.2024 года. Выполнение работ по обустройству дренажных лотков (Молодцова д.4 к.2). Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (260 124,46 руб.) Работы выполнены в полном объеме
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 14141.4 | 14140.4 | 14140.4
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 10470.4 | 10350.4 | 10350.4 | МК 66/23-К от 22.01.2024 года. Выполнение работ по озеленению территории города. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (12 686 400,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 120 | 120 | Договор 82/04/24 от 05.11.2024 года. Оказание услуг по разработке схем границ земельных участков, предполагаемых к покосу. Исполнитель - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (120 000,00 руб) Услуги оказаны в полном объеме.
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 3636 | 2336 | 2336 | МК 66/23-К от 22.01.2024 года. Выполнение работ по озеленению территории города Сертолово. Подрядная организация - ООО "Эковайз". Сумма (12 686 400,00 руб.)
|  |  |  | 1299 | 1299 | МК 43/24-К от 27.09.2024 года. Выполнение работ по озеленению территории города. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (1 300 000, 00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 35 | 35 | 35 | МК 8/24-К от 12.03.2024 года. Оказание услуг по химической обработке территории от распространения борщевика. Подрядная организация ООО "Янус". Сумма (35 000 руб.) Работы выполнены в полном объеме
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 45311.8 | 45077.8 | 45077.8
8.1. | Санитарная уборка города Сертолово в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 44869.2 | 5765.4 | 5765.4 | МК 51/23-К от 30.10.2023 года. Оказание услуг по санитарной уборке города Сертолово. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт". Сумма (5 765 400,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 94.6 | 94.6 | Договор 143/04/23 от 27.12.2023 года. Оказание услуг по санитарной уборке. Подрядная организация ООО "Управляющая компания Домиум". Сумма (94 599,14 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 21739.1 | 21739.1 | МК 4/24-К от 27.02.2024 года.Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово. Подрядная организация "Гарантэксперт" Сумма (21 740 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме. | 29757.2
|  |  |  | 2156.6 | 2156.6 | МК 35617БО-5/01-24 от 05.03.2024 года. Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (РЕГ ОПЕРАТОР) Сумма (2 036 598,32 руб.)
|  |  |  | 96.1 | 96.1 | МК 28743БО-5/01-23 от 13.02.2023 года. Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подрядная организация Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (РЕГ ОПЕРАТОР) Сумма (1 851 453,02 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 2992.8 | 2992.8 | МК 39/24-К от 13.08.2024 года. Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт". Сумма (3 000 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 10699.6 | 10699.6 | МК 40/24-К от 23.09.2024 года. Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт". Сумма (10 700 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 546.2 | 546.2 | Договор 99/04/24 от 05.12.2024 года. Оказание услуг по санитарной уборке территории. Исполнитель - ООО "Гарантэксперт". Сумма (546 237,00 руб) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 546.2 | 546.2 | Договор 101/04/24 от 09.12.2024 года. Оказание услуг по санитарной уборке территории. Исполнитель - ООО "Гарантэксперт". Сумма (546 237,00 руб) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 6 | 6 | Договор 81/04/24 от 31.10.2024 года. Оказание услуг по биотестированию отходов. Исполнитель ООО "ЦЭП" Сумма (6000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 408.5 | 17.2 | 17.2 | Договор 09/04/24 от 26.02.2024 года. Оказание услуг по перемещению брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на площадку для хранения транспортных средств. Подрядная организация ИП Паскур Е.Н. Сумма (24 500,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме
|  |  |  | 384 | 384 | Договор №4-4/II/2024 от 01.02.2024 ООО "ЦБИ". Аренда земельного участка площадью 400 кв.м. для размещения эвакуированных разукомплектованных транспортных средств
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 34.1 | 34 | 34 | МК 6/24-К от 06.03.2024 года. Оказание услуг по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей). Подрядная организация ООО "Городская дезинфикционная станция". Сумма (34 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 3107.9 | 3060.1 | 3060.1
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 3107.9 | 1242.7 | 1242.7 | МК 58/23-К от 08.12.2023 года. Выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (1 290 515,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме
|  |  |  | 1595 | 1595 | МК 34/24-К от 19.07.2024 года. Поставка материалов для оформления территории города на период проведения праздничных мероприятий. Исполнитель - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (1 599 400,00 руб.)
|  |  |  | 11.4 | 11.4 | Договор 15/04/24 от 28.03.2024 года. Поставка баннеров. Подрядная организация ИП Книга А.Н. Сумма ( 11 400,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 211 | 211 | Договор 53/04/24 от 05.08.2024 года. Выполнение работ по ремонту новогодних светодиодных консолей. Подрядная организация - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (211 000,00 руб) Работы выполнены в полном объеме
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 21500 | 21176.2 | 21176.2
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7500 | 7500 | 7500 | МК 57/23-К от 24.11.2023 года. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово. Подрядная организация ООО "Энергоскай". Сумма (7 500 000,00 руб.) Работы оказаны в полном объеме.
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 14000 | 10410.2 | 10410.2 | МК № 47200000201110 от 27.12.2022 года. Поставка электрической энергии,потребляемой уличным освещением. Подрядная организация. АО "ПСК" Сумма (13 000 000,00 руб.)
|  |  |  | 3266 | 3266 | МК № 47200000201110 от 27.11.2024 года. Поставка электрической энергии,потребляемой уличным освещением. Подрядная организация. АО "ПСК" Сумма (14 700 000,00 руб.)
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 62603,9 | 62255.2 | 62255.2
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 62603,9 | 62255.2 | 62255.2 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности. Созданы условия для работы учреждения. Все запланированные расходы выполнены в полном объеме.
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 298802.5 | 297297.7 | 297297.7
| Бюджет МО Сертолово |  | 284741.3 | 283236.5 | 283236.5
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 14061.2 | 14061.2 | 14061.2
| Итого по программе, в т.ч: |  | 303289.7 | 301784 | 301784
| Бюджет МО Сертолово |  | 285101.2 | 283595.5 | 283595.5
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 18188.5 | 18188.5 | 18188.5

## Оценка результатов
Оценка результатов реализации муниципальной программы
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь - декабрь 2024 года
N п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования за 2024 год (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Областной бюджет | Бюджет МО Сертолово | Областной бюджет
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 359.9 | 4127.3 | 359 | 4127.3
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 359.9 | 4127.3 | 359 | 4127.3 |  | ед. | 6 | 6
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 9722.5 | 14061.2 | 9515.7 | 14061.2
3.2. | Устройство декоративного ограждения | 326 | 0 | 326 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 200 | 200
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 3588.4 | 0 | 3588.4 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 1249.9
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 5808.1 | 14061.2 | 5601.3 | 14061.2 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 9 | 9
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 1 | 1
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 55 | 55
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 17755.8 | 0 | 17659.7 | 0
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 17555.8 | 0 | 17459.7 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 6060 | 6060
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 1715.5 | 1715.5
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 3542.1 | 3542.1
4.8. | Разработка дизайн - проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | 200 | 0 | 200 | 0 | количество подготовленных эскизов проектов | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество подготовленных комплектов рабочей документации | к-т | 1 | 1
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 17034.5 | 0 | 16870.5 | 0
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 580 | 0 | 580 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 1
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | 450 | 0 | 450 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 1 | 1
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5653.2 | 0 | 5653.2 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1196.5 | 1196.5
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 20 | 20
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 50 | 50
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 41 | 41
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 7623.1 | 0 | 7589.1 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 5728.2 | 5728.2
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2728.2 | 0 | 2598.2 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1280 | 1280
5.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь дорог | м2 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 93563.5 | 0 | 93480.9 | 0
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 91654.5 | 0 | 91654.4 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 436754 | 436754
6.2. | Содержание ливневой канализации | 1909 | 0 | 1826.5 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 2105.6 | 2105.6
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 14141.4 | 0 | 14140.4 | 0
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 10470.4 | 0 | 10470.4 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 220604 | 220604
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 3636 | 0 | 3635 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 218.7 | 218.7
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 14 | 14
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 35 | 0 | 35 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 5 | 5
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 45311.8 | 0 | 45077.8 | 0
8.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 44869.3 | 0 | 44642.6 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 135682.4 | 135682.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 617150.4
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 408.5 | 0 | 401.2 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 7.1 | 7.1
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 34 | 0 | 34 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 70000
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 3107.9 | 0 | 3060.1 | 0
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 3107.9 | 0 | 3060.1 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 2
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 1358
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 89 | 89
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 21500 | 0 | 21176.2 | 0
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7500 | 0 | 7500 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44863.5 | 44863.5
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 14000 | 0 | 13676.2 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1008434 | 1008434
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 62603.9 | 0 | 62255.2 | 0
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 62603.9 | 0 | 62255.2 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 90 | 99.4
| Итого по процессной части: | 284741.3 | 14061.2 | 283236.5 | 14061.2
| Итого по программе: | 285101.2 | 18188.5 | 283595.5 | 18188.5