## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
"Благоустроенный город Сертолово"
№ п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию струкутурных элементов программы и их мероприятий | Ожидаемый результат реализации струкутурных элементов программы и их мероприятий
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Проектная часть
1. | Отраслевой проект Государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Всего, в том числе: |  | 32817.9 | 0 | 16552.6 | 16265.3 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО |  | 30738.5 | 0 | 15393.9 | 15344.6 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 2079.4 | 0 | 1158.7 | 920.7 | 0 | 0
1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | 2027-2028 | 32817.9 | 0 | 16552.6 | 16265.3 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
|  | Областной бюджет ЛО |  | 30738.5 | 0 | 15393.9 | 15344.6 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 2079.4 | 0 | 1158.7 | 920.7 | 0 | 0
| Итого по проектной части, в т.ч. |  |  | 32817.9 | 0 | 16552.6 | 16265.3 | 0 | 0
| Областной бюджет ЛО |  |  | 30738.5 | 0 | 15393.9 | 15344.6 | 0 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 2079.4 | 0 | 1158.7 | 920.7 | 0 | 0
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: |  | 69313.8 | 13318.7 | 13734.7 | 14086.8 | 14086.8 | 14086.8
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 69313.8 | 13318.7 | 13734.7 | 14086.8 | 14086.8 | 14086.8
2.1. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 560.3 | 105 | 110.3 | 115 | 115 | 115 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных насаждений
2.2. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 23510.5 | 4414.3 | 4635 | 4820.4 | 4820.4 | 4820.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
2.3. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 45243 | 8799.4 | 8989.4 | 9151.4 | 9151.4 | 9151.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спортивных площадках и других объектах благоустройства
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных и дворовых территорий, пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: |  | 101311.7 | 38839.4 | 15163.2 | 15769.7 | 15769.7 | 15769.7
|  | Областной бюджет ЛО |  | 24259.4 | 24259.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 77052.3 | 14580 | 15163.2 | 15769.7 | 15769.7 | 15769.7
3.1. | Обустройство и содержание общественных и дворовых территорий, пешеходных зон города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 77052.3 | 14580 | 15163.2 | 15769.7 | 15769.7 | 15769.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Областной бюджет ЛО |  | 24259.4 | 24259.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе |  | 89819.5 | 17647.8 | 17535.1 | 18202.2 | 18212.2 | 18222.2
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 89819.5 | 17647.8 | 17535.1 | 18202.2 | 18212.2 | 18222.2
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2026 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
4.2. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области | Бюджет МО Сертолово | 2026 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
4.3. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 3080 | 580 | 610 | 620 | 630 | 640 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
4.4. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 34250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7000 | 7000 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
4.5. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 38330.8 | 7253 | 7543.1 | 7844.9 | 7844.9 | 7844.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков
4.6. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 13374.7 | 2530.8 | 2632 | 2737.3 | 2737.3 | 2737.3 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
5. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Всего, в том числе |  | 466232 | 92000 | 87000 | 95744 | 95744 | 95744
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 466232 | 92000 | 87000 | 95744 | 95744 | 95744
5.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 456232 | 90000 | 85000 | 93744 | 93744 | 93744 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния
5.3. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Всего, в том числе |  | 90901.8846 | 17139.1 | 17824.576 | 18527.423 | 18644.5084 | 18766.2772
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 90901.8846 | 17139.1 | 17824.576 | 18527.423 | 18644.5084 | 18766.2772
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 74783.0909 | 14150.6 | 14716.624 | 15305.289 | 15305.289 | 15305.289 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города
6.2. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 14658.1937 | 2706.3 | 2814.552 | 2927.1341 | 3044.2194 | 3165.9882 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности
6.3. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 1460.6 | 282.2 | 293.4 | 295 | 295 | 295 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности и здоровья граждан, улучшение внешнего облика города
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Всего, в том числе |  | 274392.4394 | 50689.8 | 52702.032 | 54794.7533 | 56971.1834 | 59234.6707
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 274392.4394 | 50689.8 | 52702.032 | 54794.7533 | 56971.1834 | 59234.6707
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 271658.9078 | 50155.6 | 52161.824 | 54248.297 | 56418.2288 | 58674.958 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
7.2. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 1920 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | МУ "Оказание услуг "Развитие" Комитет ЖКХ | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
7.3. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 813.5316 | 150.2 | 156.208 | 162.4563 | 168.9546 | 175.7128 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Исполнение требований санитарного закодательства РФ, проведение дополнительных противоэпидимических мероприятий, профилактика инфекций, передающихся иксоидными клещами
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Всего, в том числе |  | 24969.7886 | 4610.1 | 4794.504 | 4986.2842 | 5185.7355 | 5393.1649
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 24969.7886 | 4610.1 | 4794.504 | 4986.2842 | 5185.7355 | 5393.1649
8.1. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 24969.7886 | 4610.1 | 4794.504 | 4986.2842 | 5185.7355 | 5393.1649 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Всего, в том числе |  | 113755.4 | 21700 | 22435 | 23206.8 | 23206.8 | 23206.8
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 113755.4 | 21700 | 22435 | 23206.8 | 23206.8 | 23206.8
9.1. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Сертоловские уличные сети" | Бюджет МО Сертолово | 2026-2028 | 78755.4 | 14700 | 15435 | 16206.8 | 16206.8 | 16206.8 | МБУ "Сертоловские уличные сети" | Обеспечение условий для надлежащего функционирования учреждения, осуществление деятельности в соответствии с Уставом учреждения
9.2. | Организация мероприятий в сфере уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 2026-2028 | 35000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | МБУ "Сертоловские уличные сети" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
10. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Всего, в том числе |  | 395541.579 | 73027.7 | 75948.808 | 78986.7603 | 82146.2307 | 85432.08
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 395541.579 | 73027.7 | 75948.808 | 78986.7603 | 82146.2307 | 85432.08
10.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг "Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 2026-2030 | 395541.579 | 73027.7 | 75948.808 | 78986.7603 | 82146.2307 | 85432.08 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для надлежащего функционирования учреждения, осуществление деятельности в соответствии с Уставом учреждения
11. | Комплекс процессных мероприятий "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | Всего, в том числе |  | 37500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 37500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
11.1. | Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Ритуальные услуги" | Бюджет МО Сертолово | 2026-2027 | 34139.5 | 6827.9 | 6827.9 | 6827.9 | 6827.9 | 6827.9 | МБУ "Ритуальные услуги" | Обеспечение условий для надлежащего функционирования учреждения, осуществление деятельности в соответствии с Уставом учреждения
11.2. | Организация мероприятий в сфере оказания ритуальных услуг | Бюджет МО Сертолово | 2026-2027 | 3360.5 | 672.1 | 672.1 | 672.1 | 672.1 | 672.1 | МБУ "Ритуальные услуги" | Организация похоронного дела, санитарное содержание кладбищ
| Итого по процессной части, в т.ч. |  |  | 1663738.0917 | 336472.6 | 314637.92 | 331804.7208 | 337467.1581 | 343355.6928
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1639478.6917 | 312213.2 | 314637.92 | 331804.7208 | 337467.1581 | 343355.6928
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 24259.4 | 24259.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  |  | 1696555.9917 | 336472.6 | 331190.52 | 348070.0208 | 337467.1581 | 343355.6928
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1641558.0917 | 312213.2 | 315796.62 | 332725.4208 | 337467.1581 | 343355.6928
| Федеральный бюджет |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 54997.9 | 24259.4 | 15393.9 | 15344.6 | 0 | 0