## Отчет о выполн.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустроенный город Сертолово на 2014 – 2016 годы» за январь – декабрь 2016 года Источник финансирования – бюджет МО Сертолово
Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий |  | Плановый объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.2 | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок |  | 90 | 90 | МК № 68/16-К от 23.08.2016 г. на сумму 90 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Альтернатива спорт плюс». | 90
1.3 | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках |  | 277.1 | 277.0625 | МК № 19/16-К от 05.04.2016 г. на сумму 277 062,50 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Альтернатива спорт плюс». | 277.0625
1.4 | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок |  | 670.5 | 670.4925 | МК № 56/16-К от 02.08.2016 г. (200 000,00 руб.) по проведению испытаний оборудования детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на предмет соответствия требованиям исполнен подрядной организацией ООО «ПИОН». | 670.4925
МК № 12/16-К от 18.04.2016 г. (187 300,00 руб.) по содержанию детских площадок и детских спортивных площадок исполнен подрядной организацией ООО «Мерадом».
МК № 39/16-К от 27.06.2016 г. (283 192,50 руб.) восстановлению поверхности детских и спортивных площадок на территории города Сертолово исполнен подрядной организацией ИП Щербатей А.В.
1.5 | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов |  | 1054.2 | 1054.1814 | МК № 60/16-К от 10.08.2016 г. на сумму 950 016,44 руб. исполнен подрядной организацией ООО «СтройСнаб». | 1054.1814
МК №75/16-К от 10.10.2016 г. на сумму 104 165 00 руб. исполнен подрядной организацией ООО "Производственная база "Эталон"
Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 2091.8 | 2091.7364 |  | 2091.7364
Бюджет МО Сертолово |  |  | 2091.8 | 2091.7364 |  | 2091.7364
Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово
2.1 | Устройство "искусственных дорожных неровностей" |  | 194.4 | 194.35 | МК № 41/16-К от 11.07.2016 г. на сумму 65 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 194.35
МК № 76/16-К от 11.10.2016 г. на сумму 129 350,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Зименков
2.2 | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) |  | 298 | 298 | МК № 31/16-К от 27.05.2016 г. на сумму 298 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 298
2.3 | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц |  | 100 | 100 | МК № 62/16-К от 15.08.2016 г. на сумму 100 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 100
2.4 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги |  | 561.5 | 561.44 | МК № 38/16-К от 17.06.2016 г. на сумму 551 940,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 561.44
Дог № 33/04/16 от 17.06.2016 г. на сумму 9 500,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Зименков
2.6 | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах |  | 83.5 | 83.4805 | МК № 21/16-К от 26.04.2016 г. на сумму 83 480,50 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 83.4805
2.7 | Устройство пешеходных ограждений |  | 790.2 | 790.14 | МК № 37/16-К от 14.06.2016 г. на сумму 230 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 790.14
МК № 59/16-К от 09.08.2016 г. на сумму 560 140,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Стройинвестмо».
2.8 | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Всего, в том числе по источникам: | 8118.2 | 8118.1368 | МК № 29/16-К от 24.05.2016 г. по ремонту а/б покрытия автомобильных дорог и проездов к дворовой территории г. Сертолово на сумму 1 560 890,00 руб. (963 700,00 руб.- бюджет ЛО, 597 190,00 руб.- бюджет МО Сертолово) исполнен подрядной организацией ООО «СК «Царь Давид». | 8118.1368
|  | Бюджет МО Сертолово | 6604.5 | 6604.4368 |  | 6604.4368
|  | Областной бюджет Ленинградской области | 1513.7 | 1513.7 |  | 1513.7
МК № 32/16-К от 27.05.2016 г. по осуществлению строительного контроля за выполнением ремонта асфальтобетонных покрытий дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово на сумму 33 403,22 руб. исполнен подрядной организацией ООО «СМК «Трансресурс».
МК № 44/16-К от 18.07.2016 г. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово картами на сумму 3 518 615,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Строительная компания «Царь Давид».
МК № 57/16-К от 05.08.2016 г. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово картами на сумму 888 667,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Строительная компания «Царь Давид».
МК 73/16-К от 27.09.2016 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово на сумму 773 626,00 руб.Из них 550 000,00 руб.-бюджет ЛО,223 626,00 руб.-бюджет МО Сертолово)исполнен подрядной организацией ООО "ФАРАОН"
Дог 31/04/16 от 27.09.2016 по осуществлению строительного контроля за выполнением ремонта асфальтобетонных покрытий дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово (16 555,60 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "СМК "Трансресурс"
МК 72/16-К от 26.09.2016 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово картами (1 114 800,00 руб.)исполнен подрядной организацией ООО "ФАРАОН"
Прямой договор № 21/04/16 от 23.08.2016 г. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги: улица Дмитрия Кожемякина на сумму 99 880,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Ткаченко.
Прямой договор № 22/04/16 от 26.08.2016 г. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги: улица Ветеранов на сумму 50 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Ткаченко.
Дог.№ 27/04/16 от 15.09.2016 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги: улица Центральная (61 700,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "Эковайз"
2.9 | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 1412.5 | 1412.5 | МК № 74/15-к от 30.12.2015 г. на сумму 1 412 500,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «БалтДорСтрой». | 1412.5
2.10 | Замена и установка дорожных знаков |  | 213 | 213 | МК № 42/15-к от 11.07.2016 г. на сумму 148 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 213
МК № 82/16-к от 11.11.2016 г. на сумму 65 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион».
2.15 | Устройство светофоров |  | 145 | 145 | МК № 36/16-К от 07.06.2016 г. на сумму 145 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 145
2.16 | Ремонт пешеходных ограждений |  | 50.6 | 50.6 | МК № 63/16-К от 15.08.2016 г. на сумму 50 600,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Орион». | 50.6
2.17 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов в районе домов по ул.Молодцова д.7 корп.2 и ул.Молодёжная д.5 г.Сертолово |  | 3400 | 3399.846 | МК № 64/16-К от 15.08.2016 г. на сумму 3 399 846,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ЭКОТЕК». | 3399.846
2.18 | Устройство тротуаров |  | 526.1 | 526.1 | МК № 78/16-К от 17.10.2016 г. на сумму 526 100,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО "Строительная компания "Царь Давид" | 526.1
Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 15893 | 15892.5933 |  | 15892.5933
Бюджет МО Сертолово |  |  | 14379.3 | 14378.8933 |  | 14378.8933
Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 1513.7 | 1513.7 |  | 1513.7
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время |  | 16802.7 | 16802.614 | Работы в рамках МК № 76/15-к от 30.12.2015 г. выполнены подрядной организацией ООО «ВсеволожскСпецТранс» в январе-феврале 2016 г. С 01.03.2016 г. МК расторгнут по соглашению сторон. МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. исполнен подрядной организацией ООО «ЭкоТек». | 16802.614
3.2 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время |  | 6933 | 6933 | Работы в рамках МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. выполнены подрядной организацией ООО «ЭкоТек». | 6933
3.3 | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" |  | 51 | 51 | Работы выполнены в рамках ПД № 03/04/16 от 16.02.2016 г. подрядной организацией ООО «Орион». | 51
3.4 | Содержание ливневой канализации |  | 840.8 | 840.8 | МК № 10/16-к от 25.03.2016 г. на сумму 790 800,00 руб.исполнен организацией ООО «ЭКОВАЙЗ» | 840.8
Прямой договор № 19/04/16 от 19.07.2016 г. на выполнение работ по содержанию дренажной канализации на сумму 50 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ЭКОВАЙЗ»
3.7 | Ремонт ливневой канализации |  | 500 | 307.2338 | МК № 86/16-К от 21.11.2016 г. на выполнение работ по ремонту ливневой канализации на сумму 307 233,84 руб. исполнен подрядной организацией ООО "Сертолоские коммунальные системы" | 307.2338
Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 25127.5 | 24934.6478 |  | 24934.6478
Бюджет МО Сертолово |  |  | 25127.5 | 24934.6478 |  | 24934.6478
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1 | Уход за газонами и зелеными насаждениями |  | 6863.4 | 6863.2899 | МК № 35/16-К от 07.06.2016 г. на поставку пластиковых вазонов и выполнение работ по посадке цветов на сумму 95 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А. | 6863.2899
МК № 91/16-К от 16.12.2016 г. на выполнение работ по изготовлению декоративных конструкций для цветочниц на сумму 969 998,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО "Меромакс"
МК № 53/16-К от 25.07.2016 г.на поставку кашпо для декоративных конструкций и выполнение работ по посадке цветов на сумму 102 036,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А.
МК № 43/16-К от 11.07.2016 г. на выполнение работ по благоустройству территорий по улицам Ларина и Д. Кожемякина в г. Сертолово на сумму 679 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Домашний оазис».
МК № 70/16-К от 25.08.2016 г. на выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово (разбивка новых клумб и цветников) на сумму 300 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Версалия».
МК №79/16-К от 17.10.2016 г. на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.1 по улице Ларина на сумму 241 255,9 руб. исполнен организацией ИП Дернова Е.С.
Работы в рамках МК № 4/16-К (5 356 800,00 руб.) от 26.02.2016 г. на сумму 4 476 000,00 руб. на озеленение территории города Сертолово2016 г. выполнены подрядной организацией ООО «ЭКОВАЙЗ».
4.2 | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города |  | 300 | 300 | Работы в рамках МК № 4/16-К от 26.02.2016 г. на озеленение территории города Сертолово2016 г. на сумму 300 000,00 руб.выполнены подрядной организацией ООО «ЭКОВАЙЗ | 300
4.3 | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев |  | 780.8 | 725.8269 | Работы в рамках МК № 4/16-К от 26.02.2016 г. на озеленение территории города Сертолово2016 г. на 580 800,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ЭКОВАЙЗ» | 725.8269
МК № 87/16-К от 21.11.2016 на выполнение работ по вырубке сухих и аварийных деревьев на сумму 145 026,91 руб. исполнен подрядной организацией ООО "Мерадом"
Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 7944.2 | 7889.1168 |  | 7889.1168
Бюджет МО Сертолово |  |  | 7944.2 | 7889.1168 |  | 7889.1168
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1 | Санитарная уборка территории города в зимнее время |  | 707.9 | 707.8244 | ПД № 79/04/15 от 30.12.2015 г. на выполнение работ по санитарной очистке территории г. Сертолово в январе 2016 г. на сумму 99 579,02 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Леноблстрой». | 707.8244
МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. исполнен подрядной организацией ООО «Леноблстрой».
5.2 | Санитарная уборка территории города в летнее время |  | 3887.5 | 3887.425 | Работы выполнены в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г.на общую сумму 5 628 124,79 руб (по данным работам 3 887 424,98 руб.) подрядной организацией ООО «Леноблстрой». | 3887.425
5.3 | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора |  | 2952 | 2951.8349 | ПД № 80/04/15 от 30.12.2015 г. на выполнение работ по санитарной очистке мест складирования случайного мусора за январь 2016 г. на сумму 96 999,54 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Леноблстрой». | 2951.8349
Работы выполнены в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. подрядной организацией ООО «Леноблстрой».
МК № 71/16-К от 25.08.2016 г. на выполнение работ по санитарной очистке мест складирования случайного мусора на территории города Сертолово на сумму 1 384 725,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ВКонтейнере».
МК № 71/16-К от 25.08.2016 г. на выполнение работ по уборке и очистке от наплывных загрязнений и мусора заболоченной территории города Сертолово на сумму 315 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ВКонтейнере».
МК № 61/16-К от 15.08.2016 г на выполнение работ по сбору и утилизации покрышек на сумму 448 930,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «СОВЭКС».
5.4 | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО |  | 267.4 | 267.393 | Работы в рамках МК № 18/16-К от 20.04.2016 г. выполнены подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А. | 267.393
5.5 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений |  | 593.3 | 593.215 | Работы в рамках МК № 18/16-К от 20.04.2016 г. выполнены подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А. | 593.215
5.6 | Очистка территории города после схода снежного покрова |  | 426.3 | 426.274 | Работы выполнены в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. подрядной организацией ООО «Леноблстрой». | 426.274
Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 8834.4 | 8833.9663 |  | 8833.9663
Бюджет МО Сертолово |  |  | 8834.4 | 8833.9663 |  | 8833.9663
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1 | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы |  | 228.6 | 166.48 | МК № 11/16-К от 04.04.2016 г. на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – День Победы (93 810,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО «ФЛАГСНАБ» | 166.48
МК № 14/16-К от 12.04.2016 г. на выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздника - День Победы (72 670,00 руб.) исполнен подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А.
6.2 | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города |  | 3462.6 | 3429.8682 | МК № 28/16-К от 18.05.2016 г. на выполнение работ по изготовлению и установке металлической декоративной конструкции на сумму 320 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Строй Групп». | 3429.8682
МК № 48/16-К от 19.07.2016 г. на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – День Города на сумму 136 054,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ТЕКСТИЛЬПРИНТ».
МК № 51/16-К от 21.07.2016 г. на выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздника - День Города на сумму 85 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ПрофСтрой-Ком».
В рамках МК № 54/16-К от 29.07.2016 г. по устройству каркасной конструкции «СЕРТОЛОВО» на сумму 300 000,00 руб.исполнен подрядной организацией ИП Жук.
МК № 46/16-К от 18.07.2016 г. на поставку и выполнение работ по установке скамеек и урн на территории города Сертолово на сумму 200 605,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «СК Высота».
МК № 52/16-К от 21.07.2016 г. на выполнение работ по изготовлению и установке печатной продукции для информационного стенда на сумму 23 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Актив Комплект».
МК № 22/16-К от 28.04.2016 г. на поставку кронштейнов под флаги для крепления на опорах уличного освещения на сумму 23 520,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Годков Ю.А.
МК № 27/16-К от 17.05.2016 г. на оказание услуг по проектированию въездного знака в город Сертолово (стела) на сумму 141 515,18 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ПОСТМАСТЕР».
МК № 47/16-К от 19.07.2016 г. на выполнение работ по устройству въездного знака в город Сертолово (стелы) на сумму 695 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «ПОСТМАСТЕР».
МК № 55/16-К от 29.07.2016 г. на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.3 по улице Молодцова на сумму 661 934,63 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Мастер Вент».
МК № 50/16-К от 21.07.2016 г. на поставку элементов благоустройства на сумму 112 900,00 руб. исполнен подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А .
МК № 65/16-К от 16.08.2016 г. на выполнение работ по благоустройству территории в районе домов 7 и 9 по улице Школьная на сумму 159 900,00 руб. исполнен подрядной организацией ЗАО «УНР-1 Арендного предприятия «ЭСПА»
МК № 67/16-К от 22.08.2016 г. на выполнение работ по изготовлению и установке печатной продукции для информационного стенда на сумму 13 200,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО «Актив Комплект».
МК №77/16-К от 12.10.2016 на поставку и выполнение работ по установке скамеек на территории города Сертолово на сумму 79 439,39 руб.исполнен подрядной организацией ООО "АСКОНА"
МК № 85/16-К от 15.11.2016 на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.8 по улице Молодцова на сумму 325 000,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО "Строительная компания "Царь Давид"
МК № 84/16-К от 14.11.2016 на поставку и установку кованых скамеек и урн на сумму 152 800,00 руб. исполнен подрядной организацией ООО "СК ВЫСОТА"
6.3 | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год |  | 857 | 797.797 | МК № 71/15-К от 31.12.2015 г. на выполнение работ по демонтажу новогодней елки и украшений на территории города Сертолово (42 000,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО «ПрофСтрой-Ком». | 797.797
МК № 88/16-К от 05.12.16 на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – Новый Год (362 442,00 руб.) исполнен подрядной огранизацией ИП Бурлаков
МК № 90/16-К от 16.12.16 поставка материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – Новый Год (140 660,00 руб.) исполнен подрядной организацией "ПрофСтрой-Ком"
ПД № 54/04/16 от 20.12.16 поставка световой консоли и электрической продукции (97 178,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "ГринТорг"
ПД № 47/05/16 от 14.12.16 поставка материалов для оформления территории города Сертолово (7 695,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "ЮНТИ"
ПД № 53/04/16 от 19.12.16 поставка светодиодных гирлянд (97 822,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "ГринТорг"
МК № 89/16-К от 12.12.16 на выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздника – Новый Год (50 000,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "ПрофСтрой-Ком"
6.4 | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города |  | 2269.9 | 2213.82 | МК № 7/16-к от 02.03.2016 г.(470 000,00 руб.) на выполнение работ по содержанию воинских захоронений и «Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», расположенных на территории МО Сертолово исполнен подрядной организацией ООО «ЭкоТек». | 2213.82
МК № 34/16-к от 03.06.2016 г.на сумму 237 820,00 руб. на выполнение работ по ремонту покрытия из тротуарной плитки на «Монументе воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» исполнен подрядной организацией ООО «БалтДорСтрой».
МК № 74/16-К от 10.10.2016 г.на сумму 563 999,98 руб.на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.6/2 по улице Молодцова исполнен подрядной организацией ООО Производственная база "Эталон"
МК № 93/16-К от 21.12.16 на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.16 по улице Молодцова (443 000,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "ФАРАОН"
МК № 92/16-К от 21.12.16 на выполнение работ по благоустройству территории в районе д.3 и д.3/2 по улице Молодежная (499 000,00 руб.) исполнен подрядной организацией ООО "Ремстройфасад"
Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 6818.1 | 6607.9652 |  | 6607.9652
Бюджет МО Сертолово |  |  | 6818.1 | 6607.9652 |  | 13215.9304
Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово
7.1 | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города |  | 5703.8 | 5703.786 | Работы выполнены в рамках МК № 75/15-К от 30.12.2015 г. подрядной организацией ООО «Энергоскай» | 5703.786
7.2 | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением |  | 11984.7 | 8484.7 | Продажа электроэнергии для обеспечения уличного освещения г. Сертолово осуществляется в рамках договора №201100 от 31.12.2015 г. АО «Петербургская сбытовая компания» | 8484.7
Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  | 17688.5 | 14188.486 |  | 14188.486
Бюджет МО Сертолово |  |  | 17688.5 | 14188.486 |  | 14188.486
Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 84397.5 | 80438.5119 |  | 80438.5119
Бюджет МО Сертолово |  |  | 82883.8 | 78924.8119 |  | 78924.8119
Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 1513.7 | 1513.7 |  | 1513.7

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустроенный город Сертолово на 2014 – 2016 годы» за январь – декабрь 2016 года
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс.руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.2 | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок | 90 |  | 90 |  | Количество доукомплектованных площадок | Ед. | 1 | 1
1.3 | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках | 277.1 |  | 277.0625 |  | Количество площадок, на которых заменено оборудование | Ед. | 21 | 21
1.4 | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок | 670.5 |  | 670.4925 |  | Количество обслуживаемых площадок | Ед. | 55 | 55
1.5 | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов | 1054.2 |  | 1054.1814 |  | Протяженность установленного декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов | м/п | 898 | 898
[6 empty] | Количество детских площадок, огороженных декоративным ограждением | Ед. | 0 | 0
[6 empty] | Количество газонов, огороженных декоративным ограждением | Ед. | 8 | 8
Итого по задаче |  | 2091.8 |  | 2091.7364
Задача 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово
2.1 | Устройство "искусственных дорожных неровностей" | 194.4 |  | 194.35 |  | Количество ИДН | Ед. | 6 | 6
2.2 | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) | 298 |  | 298 |  | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных неровностей (ИДН) | м/п | 43,75 | 43,75
2.3 | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц | 100 |  | 100 |  | Площадь восстановленных указателей | м2 | 27 | 27
2.4 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги | 561.5 |  | 561.44 |  | Протяженность нанесенной продольной разметки | м/п | 0 | 0
[6 empty] | Площадь нанесенной горизонтальной разметки | м2 | 567,25 | 567,25
2.6 | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах | 83.5 |  | 83.4805 |  | Площадь дорожной разметки | м2 | 243,2 | 243,2
2.7 | Устройство пешеходных ограждений | 790.2 |  | 790.14 |  | Общая протяженность пешеходных ограждений | м/п | 284 | 284
2.8 | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | 6604.5 | 1513.7 | 6604.4368 | 1513.7 | Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 8032 | 8032
2.9 | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | 1412.5 |  | 1412.5 |  | Площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1774 | 1774
2.10 | Замена и установка дорожных знаков | 213 |  | 213 |  | Количество заменённых дорожных знаков | Ед. | 0 | 0
[6 empty] | Количество установленных дорожных знаков | Ед. | 46 | 46
2.15 | Установка светофоров | 145 |  | 145 |  | Количество светофоров | Ед. | 2 | 2
2.16 | Ремонт пешеходных ограждений | 50.6 |  | 50.6 |  | Протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м/п | 12 | 12
2.17 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов в районе домов по ул. Молодцова д.7 корп.2 и ул. Молодёжная д.5 | 3400 |  | 3399.846 |  | Площадь отремонтированного покрытия | м2 | 1700 | 1700
2.18 | Устройство тротуаров | 526.1 |  | 526.1 |  | Количество тротуаров | Ед. | 3 | 3
Итого по задаче 2 |  | 14379.3 | 1513.7 | 14378.8933 | 1513.7
Задача 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время | 16802.7 |  | 16802.614 |  | Площадь улично-дорожной сети, убираемой в зимний период | м2 | 286 283 | 286 283
3.2 | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время | 6933 |  | 6933 |  | Площадь улично-дорожной сети, убираемой в летний период | м2 | 286 283 | 286 283
3.3 | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" | 51 |  | 51 |  | Количество знаков | Ед. | 270 | 270
3.4 | Содержание ливневой канализации | 840.8 |  | 840.8 |  | Протяженность ливневой канализации | м/п | 892,6 | 892,6
3.7 | Ремонт ливневой канализации | 500 |  | 307.2338 |  | Протяжённость отремонтированной ливневой канализации | м/п | 50 | 50
Итого по задаче 3 |  | 25127.5 |  | 24934.6478
Задача 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1 | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 6863.4 |  | 6863.2899 |  | Площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 272019.8 | 272019.8
4.2 | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | 300 |  | 300 |  | Объем земли для устройства клумб и газонов | м3 | 340 | 340
4.3 | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 780.8 |  | 725.8269 |  | Объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 328 | 328
[6 empty] | Количество посаженных деревьев | Ед. | 55 | 55
Итого по задаче 4 |  | 7944.2 |  | 7889.1168
Задача 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1 | Санитарная уборка территории города в зимнее время | 707.9 |  | 707.8244 |  | Общая площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 113958 | 113958
5.2 | Санитарная уборка территории города в летнее время | 3887.5 |  | 3887.425 |  | Общая площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 551906 | 551906
5.3 | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора | 2952 |  | 2951.8349 |  | Объем мусора | м3 | 721.77 | 721.77
5.4 | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО | 267.4 |  | 267.393 |  | Площадь отремонтированных участков ограждений | м2 | 189.75 | 189.75
[6 empty] | Площадь окрашенных поверхностей ограждений | м2 | 204 | 204
5.5 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений | 593.3 |  | 593.215 |  | Площадь отремонтированных МАФ и ограждений | м2 | 1109 | 1109
[6 empty] | Площадь покрашенных МАФ и ограждений | м2 | 6053 | 6053
5.6 | Очистка территории города после схода снежного покрова | 426.3 |  | 426.274 |  | Площадь территории | м2 | 40000 | 40000
[6 empty] | Масса мусора | т | 56.67 | 56.67
Итого по задаче 5 |  | 8834.4 |  | 8833.9663
Задача 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1 | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника – День Победы | 228.6 |  | 166.48 |  | Площадь территории, подготовленной к празднику | м2 | 7473 | 7473
[6 empty] | Количество развешенных флагов | Ед. | 200 | 200
6.2 | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | 3462.6 |  | 3429.8682 |  | Площадь территории, подготовленной к празднику | м2 | 1500 | 1500
[6 empty] | Количество развешенных флагов | Ед. | 350 | 350
6.3 | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника – Новый Год | 857 |  | 797.797 |  | Количество установленных праздничных гирлянд | Ед. | 20 | 20
[6 empty] | Количество украшенных елок | Ед. | 1 | 1
6.4 | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города | 2269.9 |  | 2213.82 |  | Количество благоустроенных мест массового скопления жителей города | Ед. | 1 | 1
[6 empty] | Площадь обслуживаемых мест массового скопления жителей города (Монумент ул. Молодёжная, д. 6; захоронения, мкр.Сертолово-1,мкр. Чёрная Речка) | м2 | 6873 | 6873
Итого по задаче 6 |  | 6818.1 |  | 6607.9652
Задача 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово
7.1 | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города | 5703.8 |  | 5703.786 |  | Коэффициент горения светильников | % | 99
[6 empty] | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | м | 41906.4 | 41906.4
7.2 | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 11984.7 |  | 8484.7 |  | Количество потребленной электроэнергии | кВт | 1843800 | 1330548
Итого по задаче 7 |  | 17688.5 |  | 14188.486
Итого по программе |  | 82883.8 | 1513.7 | 78924.8119 | 1513.7