ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

за январь - июнь 2016 года

Источники финансирования – бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий |  | Плановый объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках |  | 357,5 | 277,1 |  | Работы в рамках МК № 19/16-К от 05.04.2016 г. выполнены ООО «Альтернатива спорт плюс». Заменено оборудование на 21 площадке города Сертолово. | 277,1 |
| 1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок |  | 696,8 | 66,0 |  | МК № 33/16-К от 31.05.2016 г. по проведению испытаний оборудования детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на предмет соответствия требованиям ГОСТа расторгнут с ООО «Множество» по соглашению сторон 27.06.16 г. Новое ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 66,0 |
|  |  |  |  |  |  | Работы в рамках МК № 12/16-К от 18.04.2016 г. (187,3 тыс. рублей) по содержанию детских площадок и детских спортивных площадок выполняются ООО «Мерадом». По состоянию на 01.07.2016 г. оплачено 66,0 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  |  | Работы в рамках МК № 39/16-К от 27.06.2016 г. по восстановлению поверхности детских и спортивных площадок на территории города Сертолово выполняются ИП Щербатей А.В. |  |
| 1.5. | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов |  | 500,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 1 554,3 | 343,1 |  |  | 343,1 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1 554,3 | 343,1 |  |  | 343,1 |
| Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" |  | 65,0 | 0,0 |  | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в июне 2016 г. | 0,0 |
| 2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) |  | 298,0 | 298,0 |  | МК № 31/16-К от 27.05.2016 г. исполнен ООО «Орион». Отремонтировано 43,75 п.м искусственных дорожных неровностей. | 298,0 |
| 2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц |  | 100,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 0,0 |
| 2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги |  | 919,9 | 551,9 |  | МК № 38/16-К от 17.06.2016 г. исполнен ООО «Орион». Нанесено 535,55 кв.м дорожной разметки на автомобильные дороги. | 551,9 |
| 2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах |  | 83,9 | 83,5 |  | МК № 21/16-К от 26.04.2016 г. исполнен ООО «Орион». Восстановлено 243,2 кв.м дорожной разметки на автомобильных дорогах. | 83,5 |
| 2.7. | Устройство пешеходных ограждений |  | 230,0 | 230,0 |  | МК № 37/16-К от 14.06.2016 г. исполнен ООО «Орион». Выполнены работы по устройству 84 п.м пешеходных ограждений. | 230,0 |
| 2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Всего, в том числе по источникам: | 5 613,7 | 1 594,3 |  | МК № 29/16-К от 24.05.2016 г. на сумму 1 560,9 тыс. рублей (963,7 тыс. рублей – областной бюджет ЛО, 597,2 тыс. рублей - бюджет МО Сертолово) исполнен ООО «СК «Царь Давид». Отремонтировано 1649 кв.м автомобильной дороги ул.Молодцова. | 1 594,3 |
|  |  |  |  |  |  | МК № 32/16-К от 27.05.2016 г. по осуществлению строительного контроля за выполнением ремонта асфальтобетонных покрытий дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово на сумму 33,4 тыс. рублей исполнен ООО «СМК «Трансресурс». |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово | 4 650,0 | 630,6 |  |  | 630,6 |
|  |  |  |  |  |  | ТЗ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово картами на сумму 3 518,6 тыс. рублей размещено на сайте гос. закупок в июне 2016 г. ТЗ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово на сумму 500,8 тыс. рублей планируется к размещению на сайте гос. закупок в августе 2016 г. |  |
|  |  | Областной бюджет Ленинградской области | 963,7 | 963,7 |  |  | 963,7 |
| 2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 1 413,4 | 822,1 |  | Работы в рамках МК № 74/15-к от 30.12.2015 г. выполняются ООО «БалтДорСтрой». По состоянию на 01.07.2016 г. восстановлено 1 034 кв.м асфальтобетонного покрытия. | 822,1 |
| 2.10. | Замена и установка дорожных знаков |  | 148,0 | 0,0 |  | ТЗ размещено на сайте гос. закупок в июне 2016 г. | 0,0 |
| 2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.12. | Устройство бетонных полусфер |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.13. | Разработка проектной документации по обустройству автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.14. | Устройство остановочных павильонов |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 2.15. | Устройство светофоров |  | 145,0 | 145,0 |  | МК № 36/16-К от 07.06.2016 г. исполнен ООО «Орион». Выполнены работы по устройству 2 светофоров типа Т.7 на автомобильной дороге ул.Молодцова. | 145,0 |
| 2.16. | Ремонт пешеходных ограждений |  | 6,8 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 9 023,7 | 3 724,8 |  |  | 3 724,8 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 8 060,0 | 2 761,1 |  |  | 2 761,1 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 963,7 | 963,7 |  |  | 963,7 |
| Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время |  | 16 802,7 | 8 493,0 |  | Работы в рамках МК № 76/15-к от 30.12.2015 г. выполнены ООО «ВсеволожскСпецТранс» в январе-феврале 2016 г. С 01.03.2016 г. МК расторгнут по соглашению сторон. Работы в рамках МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. выполняются ООО «ЭкоТек». | 8 493,0 |
| 3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время |  | 6 933,0 | 1 859,5 |  | Работы в рамках МК № 8/16-К от 11.03.2016 г. выполняются ООО «ЭкоТек». | 1 859,5 |
| 3.3. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" |  | 51,0 | 18,5 |  | Работы выполняются в рамках ПД № 03/04/16 от 16.02.2016 г. ООО «Орион». | 18,5 |
| 3.4. | Содержание ливневой канализации |  | 790,8 | 553,1 |  | Работы в рамках МК № 10/16-к от 25.03.2016 г. выполняются ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». | 553,1 |
| 3.5. | Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 3.6. | Устройство местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям |  | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 |
| 3.7. | Ремонт ливневой канализации |  | 550,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в июле 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 25 127,5 | 10 924,1 |  |  | 10 924,1 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 25 127,5 | 10 924,1 |  |  | 10 924,1 |
| Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями |  | 6 322,1 | 914,6 |  | Работы в рамках МК № 6/16-К от 26.02.2016 г. выполняются подрядной организацией ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». По состоянию на 01.07.2016 г. оплачено 819,6 тыс. рублей. МК № 35/16-К от 07.06.2016 г. на сумму 95,0 тыс. рублей исполнен ИП Бурлаков Д.А. Работы по изготовлению декоративных конструкций для цветочниц, поставке кашпо для декоративных конструкций и посадке цветов планируется выполнить в 3 квартале 2016 г. | 914,6 |
| 4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города |  | 300,0 | 238,2 |  | Работы в рамках МК № 6/16-К от 26.02.2016 г. выполняются ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». По состоянию на 01.07.2016 г. завезено 270 м3 земли для устройства клумб и газонов. | 238,2 |
| 4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев |  | 580,8 | 213,9 |  | Работы в рамках МК № 6/16-К от 26.02.2016 г. выполняются ООО «ЭКОВАЙЗсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». По состоянию на 01.07.2016 г. вырублено 58 м3 сухих и аварийных деревьев, посажено 25 деревьев. | 213,9 |
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 7 202,9 | 1 366,7 |  |  | 1 366,7 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 7 202,9 | 1 366,7 |  |  | 1 366,7 |
| Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее время |  | 707,9 | 403,7 |  | ПД № 79/04/15 от 30.12.2015 г. на сумму 99,6 тыс. рублей исполнен ООО «Леноблстрой». Работы в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. выполняются ООО «Леноблстрой». По состоянию на 01.07.2016 г. оплачено 304,1 тыс. рублей. | 403,7 |
| 5.2. | Санитарная уборка территории города в летнее время |  | 3 887,5 | 899,3 |  | Работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. ООО «Леноблстрой». | 899,3 |
| 5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора |  | 2 300,3 | 351,3 |  | ПД № 80/04/15 от 30.12.2015 г. на сумму 97,0 тыс. рублей исполнен ООО «Леноблстрой». Работы выполняются в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. ООО «Леноблстрой». По состоянию на 01.07.2016 г. оплачено 254,3 тыс. рублей. | 351,3 |
| 5.4. | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО |  | 267,4 | 44,1 |  | Работы в рамках МК № 18/16-К от 20.04.2016 г. выполняются ИП Бурлаков Д.А. | 44,1 |
| 5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений |  | 679,0 | 81,6 |  | Работы в рамках МК № 18/16-К от 20.04.2016 г. выполняются ИП Бурлаков Д.А. | 81,6 |
| 5.6. | Очистка территории города после схода снежного покрова |  | 426,3 | 426,3 |  | Работы выполнены в рамках МК № 1/16-К от 29.01.2016 г. ООО «Леноблстрой». | 426,3 |
| 5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города |  | 157,0 | 0,0 |  | ТЗ планируется к размещению на сайте гос. закупок в октябре 2016 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 8 425,4 | 2 206,3 |  |  | 2 206,3 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 8 425,4 | 2 206,3 |  |  | 2 206,3 |
| Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы |  | 228,6 | 166,5 |  | МК № 11/16-К от 04.04.2016 г. на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздника – День Победы (93,8 тыс. рублей) исполнен ООО «ФЛАГСНАБ». МК № 14/16-К от 12.04.2016 г. на выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздника - День Победы (72,7 тыс. рублей) исполнен подрядной организацией ИП Бурлаков Д.А. Подготовлена к празднику территория площадью 7 473 кв.м, развешено 200 флагов. | 166,5 |
| 6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города |  | 2 281,7 | 343,5 |  | МК № 28/16-К от 18.05.2016 г. на выполнение работ по изготовлению и установке металлической декоративной конструкции (320,0 тыс. рублей) исполнен ООО «Строй Групп». МК № 22/16-К от 28.04.2016 г. на поставку кронштейнов под флаги для крепления на опорах уличного освещения (23,5 тыс. рублей) исполнен ИП Годков Ю.А. Выполнение остальных работ в рамках данного мероприятия планируется в 3 квартале 2016 г. | 343,5 |
| 6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год |  | 333,0 | 42,0 |  | МК № 71/15-К от 30.12.2015 г. по демонтажу новогодней елки на сумму 42,0 тыс.руб. исполнен ООО «ПрофСтрой-Ком». Выполнение остальных работ в рамках данного мероприятия планируется в 4 квартале 2016 г. | 42,0 |
| 6.4. | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города |  | 730,0 | 197,9 |  | Работы в рамках МК № 7/16-к от 02.03.2016 г. на выполнение работ по содержанию воинских захоронений и «Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», расположенных на территории МО Сертолово, выполняются ООО «ЭкоТексорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». По состоянию на 01.07.2016 г. оплачено 197,9 тыс. рублей. Работы в рамках МК № 34/16-к от 03.06.2016 г. на выполнение работ по ремонту покрытия из тротуарной плитки на «Монументе воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» выполняются ООО «БалтДорСтройсорстройуия озеленения территорииуется в апреле 2015 г.ООО " "одоснабжения по адресу: Ленинградская область». | 197,9 |
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 3 573,3 | 749,9 |  |  | 749,9 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 3 573,3 | 749,9 |  |  | 749,9 |
| Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города |  | 5 703,8 | 2 352,8 |  | Работы выполняются в рамках МК № 75/15-К от 30.12.2015 г. ООО «Энергоскай» | 2 352,8 |
| 7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением |  | 11 984,7 | 2 505,5 |  | Продажа электроэнергии для обеспечения уличного освещения г. Сертолово осуществляется в рамках договора №201100 от 31.12.2015 г. АО «Петербургская сбытовая компания» | 2 505,5 |
| Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  | 17 688,5 | 4 858,3 |  |  | 4 858,3 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 17 688,5 | 4 858,3 |  |  | 4 858,3 |
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 72 595,6 |  | 24 173,2 |  | 24 173,2 |
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 71 631,9 |  | 23 209,5 |  | 23 209,5 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 963,7 |  | 963,7 |  | 963,7 |

Руководитель программы:  Заместитель главы администрации                                                                           В.В. Василенко

по жилищно-коммунальному хозяйству