ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024гг.

за 2022 год

Источники финансирования – бюджет МО Сертолово

| № п.п. | Наименование структурного элемента программы | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс.руб.) | Выполнено на отчётную дату (нарастающим итогом) (тыс.руб.) | Профинансировано на отчётную дату (нарастающим итогом) (тыс.руб.) |  | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры» Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово | 35 068,8 | 34 943,6 | 34943,8 |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 5594,8 | 5 594,2 | 5 594,2 | Мероприятий: 15. Количество участников: 16190 человек. 1. "Гуляй, Масленица!" Дата проведения – 06.03.2022 г. Место проведения: 1 площадка -11:00- в/ч БОУП ВАС, 25 км Выборгское шоссе; 2 площадка -11:30- воскресная школа «Сергиевцы» храм преп. Сергия Радонежского, ул. Школьная, 11; 3 площадка- 12:00- площадь за зданием администрации, ул. Молодцова д.7, к.2; 4 площадка- 14:00 - территория перед ПМЦ «Ориентир», мкр. Черная речка, д.23. Кол-во участников – 600 ч. Организовано и проведено традиционное фольклорное гуляние с конкурсами, играми, хороводами и масленичными потехами. Подготовлены мастер-классы по русским народным ремеслам. Победители и участники награждены памятными подарками и грамотами. Проведена праздничная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров г. Санкт–Петербурга и коллективов г. Сертолово. В программе приняли участие:артисты Санкт Петербургского театра-студии "Кукушкин дом", фольклорный вокальный ансамль, «Хохлома», фокусник Василий Чудеса, Шоу-балет “Break Stars”, Шоу-балет «Матрешки», файер-шоу. На различных площадках праздника приняли участие детские и взрослые творческие коллективы МО Сертолово: хореографический коллектив «Вираж», хореографический коллектив «Квазар», народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», фольклорный коллектив «Сударушка», вокальный эстрадный коллектив «Hellо», детский фольклорный коллектив «Гостьюшки», хоровой коллектив "Кантабиле". Активным участникам конкурсов и аттракционов (перетягивание каната, "силушка богатырская", блинный конкурс); развлекательных конкурсов и викторин «Масленичная частушка», «Весенний переполох», «Масленичные загадки») вручены призы и подарки. 2. « День Победы» Дата проведения: 09.05.2022 г. Организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. 1 площадка 10:30 ч. -Торжественно-траурный митинг- Сертолово; 2 площадка 11:00 ч. - Торжественный митинг - мкр. Черная Речка; 3 площадка11:30 ч. -Шествие "Бессмертного полка" по улицам города Сертолово; 4 площадка 12:00 ч. - Праздничное торжественное мероприятие «Нам нужна одна Победа" - Парк Героев -в районе ул. Молодцова, д.16. 5 площадка 13:00 ч. «Песни весны, песни Победы» ул. Молодцова д.7 к.2, площадь; 6 площадка 12:00 – 18:00 ч. Смотр военной техники -ул. Сосновая, д.3. 7 площадка 13:00. - Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Сертолово, ЖК «Новое Сертолово», ул. Тихвинская, д.6, к.1; 8 площадка 14:00 -Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Сертолово, ЖК «Золотые купола», площадка перед ТЦ; Кол-во участников – 1850 ч. В праздничной и концертной программе приняли участие шоу барабанщиц "Малая Охта", Духовой оркестр "Царскосельский" , артисты проекта "Народный", лауреат международных конкурсов Динар Байтемиров, группа "Синяя птица" , участница шоу "Голос" Валентина Сторчевая , лауреат международных конкурсов, солист "Петербург-концерта" М.Александров, вокальный дуэт «Стерео-пара», фольк.-шоу группа "Хохлома", Ольга Васильева; творческие кол -вы МО Сертолово: шоу-группа "Алые паруса"- дефиле, Лиза Селезнева (вокальный коллектив "Хэлло"), ансамбль русской песни "Гостьюшки"( Елена Филиппова),Александра Капанадзе , вокальная группа "Канцона",Татьяна Сапельник , танцев. ансамбль «Школьные годы», хореографический кол-в "Вираж", Ансамбль «Экипаж». Ведущие праздничной программы Татьяна Сапельник и Динар Байтемиров. В концертной программе «Песни весны, песни Победы» приняли участие творческие коллективы МО Сертолово: хореографический коллектив «Вираж», образцовый хореографический коллектив «Квазар», хореографический коллектив «Школьные годы»,Студия танцев «Тандем»,вокальный ансамбль «Хэлло», народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», фольклорный коллектив «Сударушка», детский фольклорный коллектив «Гостьюшки», вокальный хоровой коллектив «Кантабиле», победители муниципального конкурса «Восходящая звезда», ведущая Яна Петрова. Проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству "Георгиевская ленточка", "Журавлики памяти", " Наша Победа», выставка сборка-разборка оружия. Организованпраздничныйфейерверк. Организована работа военно-полевой кухни. 3. 4 День защиты детей Дата проведения: 1.06. 2022 г. и 2.06. 2022 г. Место проведения – площадь за зданием администрации, ул. Молодцова, д.7/2. и ЖК «Новое Сертолово». Кол-во участников- 650 чел. Организованы и проведены праздничные мероприятия «Пусть всегда будет Солнце», интерактивно-развлекательная программа с участием приглашенных артистов г. СПб: Цирковых артистов, акробатов, жонглёров, аниматоров и ростовых кукол. В празднике приняли участие творческие кол-вы МО Сертолово: образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта», хореографический коллектив «Вираж», образцовый хореографический коллектив «Квазар», хореографический коллектив «Школьные годы», вокальный хоровой коллектив «Кантабиле», Студия танцев «Тандем», центр развития «Киндерлэнд» и мн. другие. Для детей проведены развлекательные эстафеты, спортивные конкурсы, развлекательные программы. Участники программы получили сладкие подарки. 5.6.Интерактивные детские программы в летний период. Дата проведения: 02.06.22г.,03.06.22г. Количество участников 200 чел. Организованы и проведены детские интерактивные программы для детей в летний период с участием аниматоров, артистов цирка, сказочных персонажей, ростовых кукол Место проведения: -02.06.22г.- Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Сертолово, ЖК «Золотые купола», площадка перед зданием детского сада; - 03.06.21г. - Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Сертолово, мкр. Черная речка, д.23, территория перед ПМЦ «Ориентир». 7. День России. Дата проведения: 12.06.2022г. Место проведения: территория за зданием администрации ул. Молодцова д.7/2. Количество участников 750 чел. Организовано и проведено праздничное мероприятие, «Моя Россия - живу, люблю, горжусь! посвященное Дню России. В программе: Церемония вручения паспортов РФ, поздравление золотых медалистов. Организована работамастер-классов - "Русское подворье"-фотозона с богатырем (реквизит времен 12 в.) -мастер-класс по фланкировке шашкой (10 м х 10 м) -станция "Кто последний гвоздь вобьет" -мастер-класс - хождение по канату -мастер-класс по бересте -мастер-класс по дереву -мастер-класс по глине -мастер-класс по изготовлению букетов из шишек -лучный тир. Проведена праздничная программа с участием творческих коллективов МО Сертолово и приглашенных артистов г. СПб. В концерте приняли участие духовой оркестр, артисты проекта «Народный», шоу-группа барабанщиц "Алые паруса",военно-патриотический клуб "Выстрел", курсанты Михайловской военной артиллерийской академии с показательными выступлениями, Ольга Васильева -победитель конкурса "Голос Всеволожского района-2022" ,Шоу-коллектив "Гардарика",народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», ансамбль «Школьные годы», хореографический кол-в "Вираж», хоровой коллектив "Кантабиле" (-солисты - Вика Гришина, Саша Асеев, Настя Каминская, Даша Руденко),Ерастова Марина, ансамбль русской песни "Гостьюшки" ,фольклорный коллектив «Сударушка», Народный вокальный кол-в «Канцона», образцовый танцевальный коллектив «Квазар » ,Фольклорная Шоу -группа "Славянский хит". С участием артистов коллектива «Гардарика» проведены конкурсы "молодецкие забавы" (силовые поединки, перетягивание каната), фланкировка шашками, "русский хоровод". Вели программу Татьяна Сапельник и Андрей Рожков. Приобретены и вручены призы участникам творческих коллективов концертной и конкурсной программы. 8.9.10.11-Интерактивные детские программы в летний период. Дата проведения: 22- 28.07. 2022 г. , 05-12.08.2022 г. Количество участников 600 чел. Организованы и проведены детские интерактивные программы для детей в летний период с участием аниматоров, артистов цирка, сказочных персонажей, ростовых кукол Место проведения: (4 программы) Места проведения: территория МО Сертолово 1 площадка – г. Сертолово, Молодцова д. 7 к.2 (детская площадка «Летучий корабль». 2 площадка – г. Сертолово «Белокаменный дворец». 3 площадка –г. Сертолово, ул. Ветеранов д. 3-5 «Гуси лебеди». 4 площадка – г. Сертолово , ул. Заречная 11-13. 12. День города Сертолово Дата проведения: 20.08.22 г. Организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные 86-й годовщине со дня образования города Сертолово. Праздник посвящается Году культурного наследия народов России. Количество участников: 10100 чел. 11:00 - Детская интерактивная программа "Все в гости к нам" Место проведения: площадь за зданием администрации, ул. Молодцова, д.7, к. 2 12:00 - Праздничная концертная программа «Тебе, мой любимый город!» Место проведения: ЖК «Новое Сертолово» ул.Тихвинская, д.6/1 14:00 - Праздничная концертная программа «Тебе, мой любимый город!» Место проведения: ЖК «Золотые купола», ул. Любимая, д.1. у торгового комплекса 13:15 - Праздничное фестивальное шествие Место проведения - в районе ул. Шоссейная д.9/2. 14:00- Праздничная программа посвященная 86-й годовщине образования МО Сертолово. Место проведения: «Парк героев», ул. Молодцова, д.16. В программе: Пролог праздника в исполнении творческого объединения "Гардарика". Торжественное чествование лучших работников, коллективов предприятий, общественных организаций города, праздничная концертная программа. Проведено награждение: Почетных жителей, коллективов работников предприятий, организаций города. Общее количество награждаемых 100 чел. Вручены цветы и подарки. В концертной программе приняли участие ансамбль творческого объединения "Гардарика», ведущие солисты Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл» и театра музыкальной комедии Мария Елизарова, Антон Авдеев, Вячеслав Штыпс, шоу-театр "Маска", духовой оркестр, фольк-шоу "Ярмарка", скрипичный дуэт «IVNING», шоу- балет «Антре», групп «OKKERVIL», вокальная группа «On-line», певец и композитор Игорь Корнелюк,кавер-группа JAMES BOND, группа «Челси» и др., а также творческие коллективы Сертолово, шоу-группа барабанщиц «Алые паруса» ,ведущие Татьяна Сапельник и Юрий Балтачев . Таже Автоконцерты с участием творческих коллективов г. Санкт-Петербура и МО Сертолово, В праздничных концертных программах «Тебе, мой любимый город!» в новых микрорайонах МО Сертолово приняли участие:Творческие коллективы МО Сертолово -ансамбль русской песни "Гостьюшки", фольклорная группа "Самовар», ведущая Ольга Васильева. Заключен договор на услуги по аренде машины-автоклуба . Предоставлено музыкальное сопровождение звукового и светового оборудования, сценического оборудования. Организованпраздничный фейерверк. 13. День народного единства Дата проведения: 03.11.2022 г. Место проведения-, ул. Молодцова, д.7, к.2. Кол-во участников - 150 чел. Организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства "Наша сила - в единстве". В программе праздника прошла церемония вручения паспортов 14-летним подросткам – 10 чел. В мероприятии приняли участие: образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» с композицией в стихах "Русским быть", военный духовой оркестр, Ансамбль песни и пляски ЗВО, Народный коллектив - Хор русской песни «Сертоловчанка», Ансамбль русской песни "Гостьюшки" ( рук-ль Елена Филиппова) Мастер-классы представили : клуб «Гармония» -«Цветы дружбы»;изо-студия « Умелые ручки» - «Народный орнамент», клуб семьи «Счастливы вместе». 14. Детские новогодние елки. Дата проведения- 24.12.22 г. Место проведения- Площадь за зданием администрации – ул.Молодцова, д.7, 2. Кол-во участников- 650 чел. Организована и проведена праздничная детская новогодняя елка "Новый год в русском стиле". В программе праздника концертные номера, интерактив с детьми, танцевальный флеш-моб, подвижные игры, раздача подарков и сувениров. Детей развлекали ведущие – Дед Мороз и Снегурочка, артисты – аниматоры в стилизованных под русские традиции костюмах, шоу группа «Хохлома», шоу-балет «Break Stars», фокусник Эдуард Ованесян, танцевальный коллектив "Школьные годы". Организованы интерактивные зоны – "Чудеса по Новый год" (фокусы) и "Делай как я " (брейк-данс). 15. Новогодние подарки Раздача детских новогодних подарков семьям мобилизованных, а также детям с инвалидностью МО Сертолово, детям сотрудников общественных организаций Дата проведения- 19.12.-30.12.2022 г. Место проведения- МО Сертолово Кол-во участников- 640 чел. Организована и проведена закупка и раздача: 1) детских новогодних подарков для детей из семей мобилизованных, детей с инвалидностью и детей из семей сотрудников бюджетных организаций, работающих в МО Сертолово. 2) продуктовых наборов для семей мобилизованных граждан МО Сертолово. |  |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера | 1 004,6 | 1 003,4 | 1003,4 | Мероприятий: 19. Количество участников: 1713 человек. 1.2. День защитника Отечества Кол-во участников- 480 чел., награждаемые 60 чел., согласно представленным спискам. Чествование ветеранов/ военнослужащих. Дата проведения- 22.02.2022 г. Место проведения –– в/ч 55338, БОУП ВАС, военная комендатура г. Сертолово. Чествование ветеранов- представителей общественных организаций МО Сертолово. Дата проведения: 23.02.2022 г. Место проведения: мкр. Черная Речка, Выборгское шоссе, 32 км, микрорайон Чёрная речка, д.8, кафе "Улыбка". Организованы и проведены мероприятия «День защитника Отечества». Организованы и проведены праздничные концерты с участием творческих коллективов МО Сертолово и приглашенных артистов из г. Санкт- Петербурга. В концертах приняли участие: Лауреат Международного фестиваля народной песни вокальный ансамбль «Малина» и Елена Филиппова, автор-исполнитель Алексей Краев, Лауреат Международных конкурсов солист «Петербург – концерта» Михаил Александров, Лауреат конкурсов эстрадной песни Яна Мирошниченко, народный вокальный коллектив «Канцона», вокальный коллектив «Hello», хоровой коллектив «Кантабиле», хореографический коллектив «Вираж», хореографический коллектив «Школьные годы», детский фольклорный коллектив «Гостьюшки»,народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», ведущая мероприятий Татьяна Сапельник. 3.4.Международный женский день Дата проведения: 18.03.2022 г.,- 05.03.2022г., Место проведения: г. СПб, Каменноостровский пр. 42, Дворец Культуры имени Ленсовета Количество участников 120 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8 Марта. Организована поездка в театр на мюзикл «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». Проведение акции «Цветы к празднику» в честь Международного женского Дня 8 марта. Место проведения: ул. Молодцова, «Парк героев», ул. Ларина, д.8, Скорая помощь, площадка у. Молодцова д.7.к.2, с участием сотрудников 88 Отдела полиции. Организация и проведение творческой встречи, посвящённой Международному женскому дню 8 марта. Дата проведения: 11.03.2022 г. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.1, корп.3 концертный зал. Количество участников 50 человек Организована и проведена творческая встреча для представителей общественных организаций МО Сертолово с артистами СПБ. 5. День работников торговли, бытового обслуживания ЖКХ Дата проведения- 18.03. 2022 г. Кол-во участников- 40 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню работника торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ. Форма проведения – вручение грамот, подарков, цветов на предприятиях МО Сертолово руководством МО Сертолово, представителями Совета депутатов МО Сертолово. Вручены подарочные карты и цветы лучшим сотрудникам системы ЖКХ. 6. День работника культуры Дата проведения: 07.04.2022 г. Место проведения: г. СПб, Каменноостровский пр. 42, Дворец Культуры имени Ленсовета Количество участников 50 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Организована поездка в театр ДК Ленсовета на спектакль «Ловушка для мужа». 7 . День работников местного самоуправления Дата проведения: 24.04.2022 г. Место проведения: г. СПб, Театр ЛДМ , ул. Профессора Попова, 47 Количество участников 50 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню работников местного самоуправления с посещением театра ЛДМ Организована поездка в театр на мюзикл "Алмазная колесница" 8. День работника Скорой медицинской помощи. Дата проведения: 28.04.2022 г. Место проведения: ул. Ларина, 8. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню работника Скорой медицинской помощи. Форма проведения – торжественная церемония вручения подарков, цветов. Кол-во участников- 10 чел. 9. Творческие встречи с населением Дата и время проведения- 12.06.22 г. с 12:00 ч. Место проведения- площадь за зданием администрации, ул. Молодцова,7. к. 2. Форма проведения – концерт духового оркестра. Кол-во участников - 240 чел. 10. День медицинского работника Дата и место проведения- 17.06. 2022 г., Место проведения: ГБУЗ «Сертоловская городская больница», ул. Пограничная, д.8, к.1, Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Форма проведения – торжественная церемония вручения подарков, цветов. Кол-во участников- 20 чел. 11. Творческие встречи с населением. Дата и время проведения- 30.06.22 г. в 17:00 ч. Место проведения- Парк Героев Форма проведения –концерт духового оркестра. Кол-во участников - 240 чел. 12.День танкиста Дата проведения: 10.09.22 г. Место проведения - территория УЦ 71717. Кол-во участников- 20 чел. Организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню танкиста. Вручены подарки ветеранам-танкистам. 13. Творческие встречи с населением. Дата и время проведения- 23.09.22 г. в 18:00 ч. Место проведения- г.Сертолово , мкрн. Черная речка Форма проведения – концертная программа для участников проекта "Россия - Беларусь - единая история, единое будущее!". В концерте приняли участие творческие коллективы МО Сертолово и Лауреаты Международных конкурсов Б.Дёмин и Вячеслав Резниченко. Кол-во участников- 50 чел. 14.Международный день пожилых людей Дата проведения –01.10.22 г. Форма проведения- праздничное гуляние « Золотая пора ». Кол-во участников- 120 чел. Место проведения- Площадь за зданием администрации – ул.Молодцова, д.7, 2. Организован и проведен праздник, посвященный Дню пожилого человека. В процессе праздника проведено награждение победителей муниципального конкурса "Ветеранское подворье- 2022" 20 чел. В концертной программе приняли участие:народный коллектив хор русской песни «СЕРТОЛОВЧАНКА» , хореографический коллектив "Вираж",вокальный кол- в "Хэлло", исполнительница Лиза Селезнева, образцовый хореографический колектив "Квазар",цирковая студия "Флик-Ап",ансамбль русской песни "Гостьюшки", танцев. ансамбль «Школьные годы», фольклорный коллектив "Сударушка". Ансамбль казачьей песни "САКМА" СПб. Организованы - мастер-классы для любителей рукоделия и поделок «Яркий осенний букет», «Осенняя улыбка» и др. выставка «Дары осени» – клуб социальной адаптации «Гармония», поделки воспитанников детских садов. 15. День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Дата проведения- 28.10.2022 г. Место проведения - конференц. зал, ул. Молодцова, д.1, к.3 Кол-во участников- 20 чел. Организован и проведен День работников автомобильного и городского транспорта. В концерте приняли участие творческие коллективы МО Сертолово. -Хоровой коллектив «Кантабиле» и солисты Саша Асеев, Гришина Вика, хореографический. кол-в "Школьные годы", ансамбль русской песни "Гостьюшки", ведущая Татьяна Сапельник. Вручены подарки и цветы лучшим работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта предприятий МО Сертолово. 16.День сотрудников ОВД. Дата проведения- 10.11.2022 г. Место проведения- конференц зал, ул. Молодцова, д.1, к.3 Кол-во участников- 15 чел. Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников ОВД. Лучшим сотрудникам 88 отдела вручены подарки и цветы. 17. День матери. Дата проведения –25.11.2022 г. Место проведения- Санкт-Петербургский «Театр «Мюзик-Холл»,г. СПб, Александровский парк, 4М. Форма проведения –спектакль -мюзикл "Винил". Количество участников – 150 чел. Категория участников- матери МО Сертолово- представители предприятий, организаций, многодетные матери. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню матери. Организована поездка в «Театр «Мюзик-Холл» на мюзикл «Винил». 18. Творческие встречи с населением Дата проведения: 14.12.2022 г. Дата и время проведения- 14.12.2022 г. Место проведения- актовый зал МОБУ ССОШ № 1. Форма проведения –концертная программа. Кол-во участников- 20 чел. Организована и проведена творческая встреча для представителей общественных организаций «Сертоловская ГО ООЛОО ВОИ» и «Сертоловское местное отделение ВОГ» к Международному дню инвалида. В концерте приняли участие: Лауреат Всероссийских конкурсов жестовый коллектив « Петербургская ЛЕКSEMA» и певица Афина. 19. Творческая встреча жителей МО Сертолово с коллективами МО Сертолово «Новогоднее настроение». Дата проведения: 26.12.2022 г. Место проведения - конференц зал, ул. Молодцова, д.1, к.3 Форма проведения – концертная программа. Кол-во участников- 18 чел. Организована и проведена творческая встреча с коллективами МО Сертолово. В программе приняли участие: ансамбль русской песни "Гостьюшки", Народный коллективхор русской песни «Сертоловчанка», хоровой коллектив «Кантабиле», фольклорный кол-в «Сударушка», вокальный коллектив «Hello», хореографический. кол-в «Квазар», хореографический. кол-в «Вираж», хореографический коллектив «Школьные годы», народный вокальный кол-в «Канцона», ансамбль барабанщиц "Алые паруса". |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России | 195,2 | 186,7 | 186,7 | Мероприятий: 10. Количество участников: 812 человек. 1. 2.День снятия блокады Ленинграда Раздача праздничных наборов блокадникам-жителям МО Сертолово. Дата проведения- 20.01.- 27.01.22 г. Кол-во участников- 120 чел. Организовано и проведено вручение подарочных наборов ветеранам-блокадникам с помощью общественной организации ветеранов и волонтеров. Торжественно-траурный митинг - «Блокадной вечности страница». Дата проведения: 27.01.2022 г. Место проведения: Воинское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., расположенное по адресу: ул. Песочная, в районе д. 14. Количество участников 130 чел. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). В митинге приняли участие представители предприятий, общественных организаций города, военнослужащие. В программе: – выступления почетных гостей, руководителей МО Сертолово; - литературно-художественная композиция с участием образцового театрального коллектива «Волшебная флейта», фольклорного коллектива «Гостьюшки». - литию-панихиду – совершил иерей Павел (Вавилов) - штатный клирик архиерейского подворья Храма святого преподобного Сергия Радонежского; - возложены венки и цветы к постаменту на воинском захоронении. 3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата проведения- 15.02.22 г. Место проведения –Монумент «Воинам, погибшим в горячих точках и военных конфликтах», ул. Молодцова, д.16 Кол-во участников- 250 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества- Торжественно-траурный митинг«Не дай, Отчизна умолчать!». В митинге приняли участие представители предприятий, общественных организаций города, юнармейцы, военнослужащие Сертоловского гарнизона 56 ОУЦ. В программе – выступления почетных гостей, лития-панихида – совершил иерей Павел (Вавилов) -штатный клирик архиерейского подворья Храма святого преподобного Сергия Радонежского, возложение венков и цветов к мемориалу «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» МО Сертолово, прохождение строем военнослужащих сертоловского гарнизона. 4. Участие делегации МО Сертолово в митингах. Дата проведения- 19.02.22 г. Место проведения – г.Волхов, ул. Молодёжная, д.1, памятник воинам – интернационалистам. Количество участников -20 чел. Организована поездка делегации МО Сертолово - представителей общественных организаций (членов РСВА, «Боевое братство») на участие делегации в областном мероприятии, посвященном 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в г. Волхов. 5. Участие делегации МО Сертолово в митингах Дата проведения: 26.04.2022 г. Место проведения: г. Всеволожск, 10-й км. Дороги жизни. Кол-во участников -18 человек. Организована поездка делегации ОО «Союз Чернобыль» для участия в памятной акции «Помни Чернобыль», посвящённой 35-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 6. 7. День памяти и скорби Дата проведения: 22.06.2022 г. Количество участников -200 чел. 1 площадка – торжественно-траурный митинг. Место проведения: ул. Песочная в районе дома 14. Воинское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944гг. Время проведения: 10.30. 2 площадка - торжественно-траурный митинг. Место проведения: Воинское захоронение 1941-1945 гг., мкр. Черная Речка, 30 км. Выборгского шоссе. Время проведения: 12.00. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, дню начала ВОВ 1941-1945 гг. В митингах приняли участие военнослужащие сертоловского гарнизона, представители общественных организаций, учащиеся детских летних лагерей МОУ, участники МТЛ «Росток».Для присутствующих выступили А.Чернявская-выпускница школы-студии МХАТ и М.Жулина-актриса , педагог образцового театрального коллектива "Волшебная флейта". Приобретены траурная атрибутика, материалы для оформления мест проведения мероприятия. 8. Участие делегации МО Сертолово в митингах Дата проведения: 06.05. 2022 г. Место проведения: г. Всеволожск, Румболовская гора и КДЦ «Южный» Кол-во участников -20 человек. Организована поездка делегации ветеранов для участия в районном мероприятии, посвящённом 77-й годовщине Великой Победы. 9. Участие делегации МО Сертолово в областном мероприятии, , посвящённом 77-й годовщине Великой Победы. Дата проведения: 08.05. 2022 г. Место проведения: г. СПб , ДК Железнодорожников Кол-во участников -35 человек. Организована поездка делегации ветеранов для участия в областном мероприятии, посвящённом 77-й годовщине Великой Победы. 10. Участие делегации МО Сертолово в митингах. Дата проведения: 22.11.2022 г. Место проведения – Всеволожский р-он, 39-й км Дороги Жизни. Количество участников: 19 чел. Организовано участие делегации МО Сертолово представителей общественных организаций - в патриотической акции "Еще не знали на земле страшней и радостней дороги...", посвященной 81-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы Дороги Жизни. |  |
| 1.4 | Организация работы творческих коллективов | 2 702,6 | 2 665,2 | 2 665,2 |  |  |
|  | 1. Народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка» | 360,2 | 360 ,2 | 360,2 | Коллективов : 12. Количество участников: 264 человек. Руководитель коллектива Курчанов А.Б. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 305, ПН, ЧТ- 18.00-22.00 Количество участников-23 чел. Проведено 180 часов занятий 1.Дата проведения: 26.01.2022г Место проведения: Ул. Молодцова,1 к.3 Конференц.зал. Мероприятие: Участие в концерте посвященном 78-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 2.Дата проведения: 22.02.2022г Место проведения: в/ч-База уч. процесса Академии связи (БОУП ВАС). Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии посвященном Дню Защитника Отечества. 3.Дата проведения: 23.02.2022г Место проведения: Черная речка. Кафе «Улыбка» Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии для ветеранов посвященном Дню Защитника Отечества. 4.Дата проведения: 06.03.2022г Место проведения: в/ч-База уч. процесса Академии связи (БОУП ВАС) Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии «Гуляй Масленица! 5.Дата проведения: 06.03.2022г Место проведения: Сертолово, Церковь при храме Сергия Радонежского. Мероприятие: Участие в народном гулянии «Масленица. 6. Дата проведения: 06.04.2022г Место проведения: Совет ветеранов (ФОК) Мероприятие: Участие в мероприятии посвященном Дню освобождения узников из фашистских концлагерей. 7. Дата проведения: 23.04.2022г Место проведения: Дубровкое поселение парк «Невский». Мероприятие: участие во Всеволожском районном открытом фестивале «Березовый сок». Награждены дипломом за участие и творческой подход. 8. Дата проведения: 09.05.2022г Место проведения: площадь за зданием администрации. (ул. Молодцова, д.7/2). Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы. 9. Дата проведения: 05.06.2022 г. Место проведения: музей - усадьба Приютино. Мероприятие: участие в праздничном концерте посвященном Дню Победы! Награждены диплом за активное участие. 10. Дата проведения: 12.06.2022г Место проведения: Сцена за администрацией. (ул. Молодцова, д.7/2) Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвященном Дню России. 11. Дата проведения: 19.06.2022г Место проведения: Лемболовская твердыня. 32 км Приозерского шоссе. Мероприятие: Участие в фестивале «Песни в солдатской шинели». Награждены дипломом за участие. 12. Дата проведения: 19.06.2022г Место проведения: Лемболовская твердыня. 32 км Приозерского шоссе. Мероприятие: Участие в фестивале «Песни в солдатской шинели». Награждены дипломом за участие. 13. Дата проведения: 20.08.2022 Место проведения: парк героев Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии посвященном Дню города. 14. Дата проведения: 15.09.2022 Место проведения: полигон в/ч Мероприятие: Участие в концерте для автомобилистов. 15. Дата проведения: 1.10.2022 Место проведения: ул. Молодцов д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии посвященном Дню пожилого человека. 16. Дата проведения: 14.10.2022 Место проведения: МФЦ Молодцова д. 1.к.3. Мероприятие: Участие в юбилейном мероприятии, посвященном 30-летию общественной организации Совета ветеранов. 17. Дата проведения: 29.10.2022 Место проведения: МФЦ Молодцова д. 1.к.3. Мероприятие: Юбилейный концерт, посвященный 25-летию народного коллектива хора русской песни «Сертоловчанка». 18. Дата проведения: 03.11.2022 Место проведения: ул. Молодцов ад.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в концерте ко Дню народного единства 19.Дата проведения: 10.12.2022 Место проведения: МКУ «Лесколовский Дом Культуры» Мероприятие: Участие в VII Областном фестивале-конкурсе народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и родной». Награждены дипломом Лауреата 3 степени. 20. Дата проведения: 26.12.2022 Место проведения: МФЦ Молодцова д. 1.к.3. Мероприятие: Поздравление с Новым годом! |  |
|  | 2.Вокальный коллектив «Хелло» | 145,5 | 145,5 | 145,5 | Руководитель коллектива Павлова М.Н. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 305, ЧТ- 15.00-18.00, СБ- 14.00-17.00 Количество участников- 28чел. Проведено 180 часов занятий - Дата проведения 01.01.22 Место проведения. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff Мероприятие: Участие в Международном Новогоднем марафоне Музыкантофф . Благодарственное письмо коллективу за активное участие и творческий подход. - Дата проведения: 01.01.22 Место проведения: г. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff Мероприятие: Участие в Международном фестивале Музыкантофф «Московская зима». Награждены дипломом Лауреата 3 степени. - Дата проведения: 07.01.22 Место проведения: Сертолово, «МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Мероприятие: Участие в Муниципальном конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества «Ангелы Рождества». - Дата проведения: 11.01.22 Место проведения: г. Санкт-Петербург Европейская Ассоциация Культуры Международная фестивальная компания Академия искусств https://eurokultura.com Мероприятие: Участие в Международном конкурсе-фестивале исполнительского мастерства «Морозко». Диплом Лауреата 1 степени — коллектив. Диплом Лауреата 2 степени Дынга А. Благодарственное письмо руководителю коллектива - Павловой М.Н. - Дата проведения: 13-14.01.22 Место проведения: г. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff Мероприятие: Участие в Международном марафоне Музыкантофф «Старый Новый год». Дата проведения: 28.01.22 Место проведения: Сертолово, ул. Молодцова, дом 3, корпус 1, здание МФЦ, конференц.зал Мероприятие: Участие в концертной программе на вручении наград участникам Муниципального конкурса-фестиваля детско-юношеского творчества «Ангелы Рождества». - Дата проведения: 05.02.22 Место проведения: Международный образовательный портал «Солнечный свет» https://solncesvet.ru/ Мероприятие: Участие в Международном конкурсе «Детское творчество» . Диплом Победителя (1 место) № док. ТК377049. - Дата проведения: 10.02.22 Место проведения: Международный образовательный портал «Солнечный свет» https://solncesvet.ru/ Мероприятие: Участие в Международном конкурсе «Молодые голоса». Диплом Победителя (1 место) № док. ТК3770424. - Дата проведения: 14.02.22 Место проведения: Группа ВК «МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Творческое поздравление, посвящённое Дню влюблённых. https://vk.com/wall-72369604_1705. - Дата проведения: 17.02.22 Место проведения: г. Санкт-Петербург СПбГБУ «Дом культуры «Парголовский»https://vk.com/dkpargolovo Мероприятие: Участие в онлайн конкурсе патриотической песни «Защитникам Родины славу поём». - Дата проведения: 18.02.22 Место проведения г. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff Мероприятие Участие в Международном творческом марафоне «Парад чемпионов», посвящённом проведению Зимних Олимпийских игр - 2022. Благодарственное письмо коллективу за успешное участие, творческий подход и активную жизненную позицию. - Дата проведения: 22.02.22 Место проведения: Сертолово, 25 км в/ч Дранишники, Учебный центр Военной академии связи им. Будённого Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. - Дата проведения: 05.03.22 Место проведения: Москва www.nadezhdy-russia.ru Мероприятие: Участие в VII Международном конкурсе «НАДЕЖДЫ РОССИИ». Диплом Лауреата 1 степени №2203051339-48872. - Дата проведения: 06.03.22 Место проведения: Сертолово, 25 км в/ч Дранишники, Учебный центр Военной академии связи им. Будённого Мероприятие: Участие в Масленичном гулянии-концерте. - Дата проведения: 06.03.22 Место проведения: г. Сертолово, мкр. Чёрная речка, д.23, территория у ПМЦ «Ориентир». Мероприятие: Участие в Масленичном гулянии-концерте. - Дата проведения: 08.03.22 Место проведения: г. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. - Дата проведения: 08.03.22 Место проведения: Сертолово, 25 км в/ч Дранишники, Учебный центр Военной академии связи им. Будённого Мероприятие: Участие в Международном творческом марафоне «Международный женский день», посвящённом 8 Марта. Благодарственное письмо коллективу за успешное участие, творческий подход и активную жизненную позицию - Дата проведения: 23.03.22 Место проведения: г. Москва Организатор: Творческое Объединение «Возрождение искусств» https://vk.com/revival_arts Мероприятие: Участие в Международном конкурсе «Я в искусстве». Награждены дипломом 2 степени. - Дата проведения: 06.04.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, корп.3, здание МФЦ, 3 этаж, коференц.зал 305. Мероприятие: Участие в XXV Городском фестивале юных талантов "Маленькие звёздочки" 2022 года. Благодарственное письмо руководителю. - Дата проведения: 10.04.22 Место проведения: г. Москва https://vk.com/voicecompetition Мероприятие: Участие в III сезоне Международного музыкального фестиваля-конкурса «STARTMUSIC». Благодарственное письмо руководителю. - Дата проведения: 12.04.22 Место проведения: Группа ВК «МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 https://vk.com/im?msgid=197479&sel=26381534&w=wall-72369604_1770. Мероприятие: Участие с творческим номером в честь Дня космонавтики. - Дата проведения: 13.04.22 Место проведения: . Сертолово, ул. Молодцова, д.1, корп.3, здание МФЦ, 3 этаж, конференцзал 305. Мероприятие: Участие в ХХV Муниципальном конкурсе «Восходящая звезда» «Моя страна- моя история». Диплом лауреатов Благодарственное письмо руководителю. - Дата проведения: 17.04.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2 площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в Акции в поддержку военных, участвующих в СВО. - Дата проведения: 21.04.22 Место проведения: г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ Южный». Мероприятие: Участие с творческим номером в Районном Конкурсе «Национальная красота» Всеволожского района Ленинградской области 2022. Благодарственное письмо за участие. - Дата проведения: 22.04.22 Место проведения: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 411, СПб ГУ «Дом культуры «Парголовский». Мероприятие: Участие в ХХVI Областном Фестивале детского и юношеского творчества «Здравствуй, Парголово!» Конкурс вокалистов «Диво дивное - песня русская». Благодарственное письмо руководителю. - Дата проведения: 23.04.22 Место проведения: ЛО, пгт. Дубровка, парк «Невский» Мероприятие: Участие в Районном фестивале «Берёзовый сок» «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок...». Награждены грамотой за участие - Дата проведения: 05.05.22 Место проведения: Зеленогорск, военная часть № 03216 («Красавица»). Мероприятие: Участие в торжественном мероприятии, посвященном 64-й годовщине со дня образования воинской части 03216 (Краснознаменный зенитный ракетный полк) Благодарственное письмо коллективу. - Дата проведения: 09.05.22 Место проведения: ул.Молодцова д.16, Парк героев. Мероприятие: Участие в праздничной программе «Мы помним, мы гордимся!», посвящённой 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Дата проведения: 9.05.22 Место проведения: сцена за администрацией и мкр. «Золотые купола» Мероприятие: Участие в праздничной программе «Мы помним, мы гордимся!», посвящённой 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Дата проведения: 11.05.22 Место проведения: Ленинградская Область https://vk.com/id26381534?w=wall26381534_1869%2Fall#ПесняПобеды47, #мыпомним, #команда47#вокальныйколлектив#Hello#Сертолово#спектрМероприятие: Участие в Российском патриотическом онлайн-флешмобе «Песня Победы». - Дата проведения: 17.05.22 Место проведения: г. Сертолово, 25 км в/ч Дранишники, Учебный центр Военной академии связи им. Будённого. Мероприятие: Участие в концертной программе «Мы помним, мы гордимся!», посвящённой 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Дата проведения: 1.06.22 Место проведения: ул. Молодцов ад.7/2, площадь за администрации. Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей. - Дата проведения: 3.06.22 Место проведения: мкр. Черная речка ПМЦ «Ориентир». Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвященном Дню защиты детей. - Дата проведения: 12.06.22 Место проведения: г. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://fest.muzikantoff.ru/rus/ Мероприятие: Участие в Международном творческом марафоне Музыкантофф "День России - 2022". Благодарственные письма Дынга А. ,Селезнёвой Е., коллективу. - Дата проведения: 12.06.22 Место проведения: Кронштадтское Доковое Адмиралтейство императора Петра I: г.Кронштадт, ул. Коммунистическая д.7 лит.А Военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации Западного военного округа "ПАТРИОТ" Мероприятие: Участие в праздничной программе, посвящённой Дню России. Благодарность коллективу за участие. - Дата проведения: 13.06.22 Место проведения: г. Москва www.nadezhdy-russia.ruhttp://nadezhdy-russia.ru/patrioticheskie-konkursy Мероприятие: Участие в Международном Конкурсе патриотической песни «Это Родина моя!» в рамках Международном конкурса «НАДЕЖДЫ РОССИИ». Награждены дипломом лауреата конкурса. - Дата проведения: 19.06.22 Место проведения: ЛО, Лемболово, мемориал Зеленого Пояса Славы «Лемболовская твердыня», 32 км. Приозерского шоссе. Мероприятие: Участие в XVI Всеволожском районном патриотическом марафоне военной песни: в районном фестивале «Песня в солдатской шинели» Награждены дипломом участника. 37. Дата проведения:20.08.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвященном Дню города Сертолово. 38. Дата проведения: 8.09.22 Место проведения: г. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff fest.muzikantoff.ru Мероприятие: Участие в III Международном многожанровом конкурсе «Осенние таланты-2022». 39. Дата проведения: 21.09.22 Место проведения: Группа ВК «МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Участие с творческим номером в честь Дня мира. 40. Дата проведения: 04.10.22 Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3, конференц.зал. Мероприятие: Участие в концертной программе, посвященной Дню воспитателей и дошкольных работников и Дню учителя. 41. Дата проведения: 20.10.22 Место проведения: Восточно-Выборгское шоссе, кафе «Улыбка». Мероприятие: Участие в концертной программе, посвященной Дню военного связиста. 42. Дата проведения: 28.10.22 Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3, конференц зал. Мероприятие: Участие в концертной программе, посвященной Дню военного связиста. 43. Дата проведения: 03.11.22 Место проведения: сцена за администрацией Мероприятие: Участие в концертной программе, посвященной Дню народного единства и торжественном вручении паспортов. 44. Дата проведения: 04.11.22 Место проведения: . https://vk.com/wall-154144577_15959 https://vk.com/peru_sertolovo СМИг. Сертолово "Петербургский рубеж" Мероприятие: Участие в праздничном онлайн-концерте, посвященном Дню народного единства. 45. Дата проведения: 13.11.22 Место проведения: Г. Сертолово, Молодцова, д.3, корпус 1, здание МФЦ, конференц.зал Мероприятие: Участие в концертной программе, посвященной Дню войск РХБЗ. 46. Дата проведения: 21.09.22 Место проведения: . г.Москва Фестивальное движение «Музыкантофф» при информационной поддержке Департамента Культуры г. Москвы. Мероприятие: Участие во II Международном многожанровом конкурсе "Мечтай с Музыкантофф" https://vk.com/wall26381534_1797 https://vk.com/wall26381534_1798. награждены дипломом 47. Дата проведения: 20.11.22 Место проведения: кафе «Улыбка» Мероприятие: Участие в концертной программе в честь Дня ракетных войск и артиллерии. 48. Дата проведения: 21.11.22 Место проведения: Санкт-Петербург, Европейская Ассоциация Культуры Мероприятие: Участие в Международном конкурсе-фестивале "МОРОЗКО" https://vk.com/wall26381534_1799 https://vk.com/wall26381534_1800 https://vk.com/wall26381534_1801 Награждены дипломами за участие. 49. Дата проведения: 03.12.2022 Место проведения: Группа ВК «МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Творческое выступление, посвящённое Дню неизвестного солдата. 50.Дата проведения: 10.12.2022 Место проведения: г. Москва Организатор: Национальное Творческое Объединение «Музыкантофф» https://vk.com/fest_muzikantoff Мероприятие: Участие в Международном конкурсе-фестивале «Маленькие звёздочки-2022 Гречухина Екатерина - Лауреат 3 степени Коллектив - Лауреат 3 степени Ансамбль - Лауреат 2 степени Благодарственное письмо Павловой М.Н. 51. Дата проведения: 26.12.22 Место проведения: Группа ВК «МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Творческое поздравление, посвящённое Новому году. |  |
|  | 3. Фольклорный коллектив «Сударушка» | 135 ,9 | 135,9 | 135,9 | Руководитель фольклорного коллектива Бубович Е.П. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодежная, д.3 МДОБУ ДСКВ№2 музыкальный зал ВТ, СР- 13.00-15.00 Количество участников -12 чел. Проведено 180часа занятий 1. Дата проведения: 13.01.22 Место проведения: Песни:» Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Поздравление жителей г. Сертолово со Старым Новым Годом! 2. Дата проведения: 14.01.22 Место проведения Песни: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Участие в международном марафоне: «Старый Новый год». 3. Дата проведения: 27.01.22 Место проведения: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню Снятия Блокады. 4. Дата проведения: 17.02.22 Место проведения: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Участие в международном марафоне» Защитникам Отечества Славу поем». 5. Дата проведения: 23.02.22 Место проведения: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Поздравление жителей г. Сертолово с Днем защитника Отечества 6. Дата проведения: 6.03.22 Место проведения: Территория сертоловского храма Мероприятие: Участие в масленичных гуляниях 7. Дата проведения: 23.04.22 Место проведения: Невское городское поселение Мероприятие: Участие в фестиваль «Березовый сок» Награждены диплом за участие 8. Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: Парк героев Мероприятие: Участие в концерте, посвященном Дню Победы 9. Дата проведения: 12.06.2022 Место проведения: Сцена за администрацией Мероприятие: Участие в концертной программе ко Дню России 10. Дата проведения: 19.06.2022 Место проведения: Лемболовская твердыня Мероприятие: Участие в фестиваль «Песня в солдатской шинели». Награждены: Диплом за участие. 11. Дата проведения: 20.09.2022 Место проведения: Витебский вокзал Мероприятие: Участие в праздничных мероприятиях, посвященных встрече делегации из Беларусии. 12. Дата проведения: 29.09.2022 Место проведения: МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» Мероприятие: Праздничный концерт, посвященный дню Пожилого человека. 13. Дата проведения: 01.10.2022 Место проведения: ул. Молодцов ад.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Праздничный концерт, посвященный дню Пожилого человека. Песенный блок- 15 мин. 14. Дата проведения: 01.10.2022 Место проведения: площадь за зданием администрации. Мероприятие: организация Выставки «Дары осени». 15. Дата проведения: 26.11.2022 Место проведения: МФЦ, Молодцова д. 1 к. 3, конференц.зал. Мероприятие: Праздничный концерт, посвященный дню матери 16. Дата проведения: 10.12.2022 Место проведения: МФЦ, Молодцова д. 1 к. 3, конференц.зал. Мероприятие: концерт, посвященный дню Матери для семей мобилизованных. 17. Дата проведения: 26.12.2022 Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3, конференц.зал Мероприятие: Праздничный концерт, посвященный новому году. |  |
|  | 4.Народный вокальный ансамбль «Канцона» | 155,8 | 155,8 | 155,8 | Руководитель вокального ансамбля Халаджиева М.А. Место занятий: г. Сертолово, ул. Ларина, д.1 А, МОБУ «Сертоловская ДШИ», ВТ- 20.00-22.00, СБ- 17.00-19.00 Количество участников – 4 чел. Проведено 180 часов - Дата проведения: 19.01.22 Место проведения: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Видеоролик - выступление, посвященный православным праздникам Херувимская Елизаветинская - Дата проведения: 23.02.22 Место проведения: г..Сертолово, Мкр. Черная речка Кафе «Улыбка». Мероприятие: вокальное выступление в праздничной программе, посвященной Дню защитника Отечества, для ветеранов войск связи. - Дата проведения: 23.03.22 Место проведения: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: Видеоролик – поздравление с Днем работника культуры. - Дата проведения: 25.03.22 Место проведения: Молодцова д. 1 к.3 конференц. зал Мероприятие: участие в поздравлении с Днем работника культуры. - Дата проведения: 26.04.22 Место проведения: Молодцова д. 1 к.3 конференц. зал Мероприятие: участие в работе жюри муниципального конкурса «Восходящая звезда». - Дата проведения: 09.05.22 Место проведения: концертные площадки – 3 Микрорайон Черная речка, воинское захоронение, Новое Сертолово, Парк героев. Мероприятие: участие в музыкальном поздравлении с Днем Победы. - Дата проведения: 09.05.22 Место проведения: Санкт-Петербург Пироговская наб. 5. Мероприятие: участие областном фестивале «Славься, Отечество!». Награждены дипломом Лауреаты 2 степени. - Дата проведения: 12.06.22 Место проведения: Молодцова 7/2 Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвященном Дню России. - Дата проведения: 20.08.22 Место проведения: ул. Молодцова д.16, «Парк героев» Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвященном Дню города. - Дата проведения: 23.09.22 Место проведения: мкр. Черная речка. Мероприятие: участие в патриотической акции «Россия-Беларусь, единая история, единое будущее». - Дата проведения: 01.10.22 Место проведения: ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. - Дата проведения: 03.11.2022 Место проведения: ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства. - Дата проведения: 26.11.22 Место проведения: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: видеоролик- поздравление жителей Сертолово с наступающим Новым годом, исполнение песен «Мама», «Петербургский вальс». - Дата проведения: 09.12.22 Место проведения: Сертолово ул. Ларина д. 12/А ДШИ Мероприятие: участие в праздничном мероприятии, посвященном 25-летию МОБУ «Сертоловская ДШИ». - Дата проведения: 27.12. .22 Место проведения: Группа VK КСЦ «Спектр» https://vk.com/club72369604 Мероприятие: видеоролик- поздравление жителей Сертолово с наступающим Новым годом. |  |
|  | 5.Хореографический коллектив «Школьные годы» | 221,7 | 221,7 | 221,7 | Руководитель хореографического коллектива Благовская Е.В. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб.310, ПН, СР- 16.00-19.00, ВТ, ПТ- 10.00-11.30 Количество участников- 40 чел. Проведено 212 часов - Дата проведения: 27.01.22 Место проведения г. Сертолово, площадь за зданием администрации, ул. Молодцова д.7.к.2. Мероприятие: Участие в торжественно – траурном мероприятии «Свеча памяти» посвящённом 78-ой годовщине снятия Блокады Ленинграда». - Дата проведения: 15.02.22 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.16, Парк героев . Мероприятие: Участие в торжественно – траурном митинге, посвящённом годовщине вывода Советских войск из республики Афганистан. - Дата проведения: 22.02.22 Место проведения г. Сертолово, 25й км Выборгского шоссе, Академия связи имени Буденного. Мероприятие: Участие в праздничном концерте в в/ч, посвящённом «Дню Защитника Отечества». - Дата проведения: 6.03.2022 Место проведения: г. Сертолово, 25й км Выборгского шоссе. Мероприятие: Участие в праздновании Масленицы. - Дата проведения: 12.03.2022 Место проведения: г. Сертолово, здание ФОКа. Мероприятие: участии открытии спортивного турнира по дзю - до. - Дата проведения: 8.04.2022 Место проведения: Г. Сертолово, ул.Ветеранов д.4 к.3, помещение совета ветеранов. Здание ФОКа. Мероприятие: Участие в мероприятии, посвящённом Дню Узника фашистских концлагерей. - Дата проведения: 13.04.2022 Место проведения: Сертолово, здание МФЦ. Зал хореографии Мероприятие: Участие в муниципальном конкурсе «Восходящая звезда». Награждены дипломы лауреатов. - Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: Г. Сертолово, ул.Молодцова д.16, Парк Героев. Мероприятие: Участие в мероприятии, посвящённом Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. - Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: г. Сертолово, площадь за администрацией Мероприятие: Участие в мероприятии, посвящённом Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. - Дата проведения: 17.05.2022 Место проведения: В/ч 25й км Выборгского шоссе. Мероприятие: Участие в открытии международного фестиваля по стрельбе. - Дата проведения: 01.06.2022 Место проведения: Г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2 площадь за администрацией. Мероприятие: Участие в праздничном концерте посвящённом Дню защиты детей. - Дата проведения: 12.06.2022 Место проведения: Г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню России. - Дата проведения: 14.06.2022 Место проведения: г п. Осиновая роща. Мероприятие: Участие в шефском концерте в доме ветеранов людей. Благодарность от Дома ветеранов. - Дата проведения: 20.08.22 Место проведения: г. Сертолово Мероприятие: Участие в праздничном шествии, посвящённом Дню Города Сертолово. Живая картинка. - Дата проведения: 20.08.22 Место проведения: Парк героев Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню Города Сертолово. Танец «Калинка». - Дата проведения: 22.08.22 Место проведения: парк героев. Мероприятие: Участие в митинге, посвященном Дню флага Танец «Калинка». - Дата проведения: 15.09.22 г. Место проведения: полигон в/ч Мероприятие: Участие в концертной программе «День автомобилиста» «Осенний вальс». - Дата проведения: 01.10.22 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте, посвященное Дню пожилого человека. «Осенний вальс». 19. Дата проведения: 02.10.22 Место проведения: в/ч 25 м. Академия связи имени Буденного. Мероприятие: участие в концерте для мобилизованных Танцы «Калинка», «Девичий пляс». 20. Дата проведения: 04.10.22 Место проведения :г. Сертолово, ул. Молодцова д. 1 к. 3, конференц.зал. Мероприятие: участие в концерте ко Дню учителя. Танец «Осенний вальс». 21. Дата проведения: 22.10.22 Место проведения: в/ч Сертолово-2. .Мероприятие: участие в концерте для мобилизованных. Танцы «Калинка», «Девичий пляс». 22. Дата проведения: 28.10.22 Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3, конференц. зал. Мероприятие: участие в концерте ко Дню автомобилиста. 23. Дата проведения: 03.11.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцов ад.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню народного единства. 24 .Дата проведения: 10.12.22 Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3, конференц.зал. Мероприятие: участие в концерте для семей мобилизованных Танцы «Вальс», «Калинка». 25. Дата проведения: 24.12.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в мероприятии, посвященном Новому году. Вокальное выступление. 26. Дата проведения: 26.12.22 Место проведения: Молодцова д. 1 к. 3, конференц.зал. Мероприятие: участие в мероприятии, посвященном Новому году. Вокальное выступление. |  |
|  | 6. Образцовый Хореографический коллектив «Квазар» | 199,5 | 199,5 | 199,5 | Руководитель коллектива Цыбина Н.Л. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 310, ЧТ, СБ- 16.00-18.00, 13.00-14.00 Количество участников -20 чел. Проведено 180 часов занятий - Дата проведения: 27.01.2022 Место проведения: г. Сертолово, 25й км Выборгского шоссе. Мероприятие: концерт, посвященный Дню прорыва блокады Ленинграда. - Дата проведения: 22.02.22 Место проведения г. Сертолово, 25й км Выборгского шоссе. Мероприятие: участие в праздничном концерте в в/ч посвящённом «Дню Защитника Отечества». - Дата проведения: 22.02.22 Место проведения: храм, ул. Школьная, дом 11. Мероприятие: участие в праздничном гуляниях «Масленица». - Дата проведения: 6.03.22 Место проведения: г. Сертолово, 25й км Выборгского шоссе. Мероприятие: Участие в праздничном гуляниях «Масленица». - Дата проведения: 11.04.22 Место проведения: ССОШ №1. Мероприятие: участие в XXV муниципальном конкурсе талантов «Восходящая звезда». Награждены дипломами лауреатов. 6. Дата проведения: 9.05.22 Место проведения: Г.Санкт-Петербург Мероприятие: участие в международном конкурсе хореографического искусства «Танцующий мир» Награждены дипломатии Лауреатов 1, 2 степеней. Благодарственное письмо руководителю. 7. Дата проведения: 1.06.22 Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню защиты детей 8. Дата проведения: 12.06.22 Место проведения г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню России. 9. Дата проведения: 20.08.22 Место проведения г. Сертолово, .Мероприятие: Участие в Дне города Шествие колонны 10. Дата проведения: 20.08.22 Место проведения г. Сертолово, Площадь за администрацией .Мероприятие: участие в концерте ко Дню города 11. Дата проведения: 01.10.22 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте, посвященное Дню пожилого человека. 12. Дата проведения: 02.10.22 Место проведения: в/ч 25 м. Мероприятие: участие в концерте для мобилизованных. Танцы «Вальс», «Игры во дворе». 13. Дата проведения: 04.10.22 Место проведения: г. Сертолово, Молодцова д. 1 к. 3. Мероприятие: участие в концерте ко Дню учителя 14. Дата проведения: 20.10.22 Место проведения: Осиновая роща пансионат для пожилых. Мероприятие: участие в концерте. 15. Дата проведения: 22.10.22 Место проведения: в/ч Сертолов-2 Мероприятие: участие в концерте для мобилизованных. 16. Дата проведения: 28.10.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 1 к. 3. Мероприятие: участие в концерте ко Дню автомобилиста. 17. Дата проведения: 03.11.22 Место проведения г. Сертолово, ул.Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню народного единства. 18. Дата проведения: 10.12.22 Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д. 1 к. 3. Мероприятие: участие в концерте для семей мобилизованных 19. Дата проведения: 24.12.22 Место проведения г. Сертолово, ул. Молодцова д. 1 к. 3. Мероприятие: участие в мероприятии, посвященном Новому году. 20. Дата проведения: 26.12.22 Место проведения: г.Сертолово, Молодцова д.1 к. 3 . Мероприятие: участие в мероприятии, посвященном Новому году. |  |
|  | 7. Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» | 755,7 | 718,3 | 718,3 | Руководитель театрального коллектива - Кицела Т.В. Жулина М.- хореограф, костюмер Паршуткина Л.Н, уборщик помещений . Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 309, СР- 19.05-20.05, ЧТ- 20.00-21.00, СБ- 13.30-15.30 Количество участников -25 чел. Проведено 180 часа занятий. - Дата проведения: 27.01.2022 Место проведения: воинское захоронение Мероприятие: участие в митинге, посвященной 78-ой годовщины со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. - Дата проведения: 27.01.2022 Место проведения: Ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в акции «Свеча Памяти», посвященной 78-ой годовщины со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. - Дата проведения: 15.02.22 Место проведения: https://vk.com/club72369604 - группа «Сертолово. Спектр Культурно – спортивный центр» Ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в поздравлении, посвященному полному выводу войск из Афганистана (онлайн). - Дата проведения: 06.03.2022 Место проведения: ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в праздничных народных гуляниях «Масленица». - Дата проведения: 13.04.2022 Место проведения: Ул. Молодцова 1/3, конференц-зал Мероприятие: Работа в составе жюри муниципального конкурса «Восходящая Звезда» (Кицела Т.В.). - Дата проведения: 09.05.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул.Песочная, д.14, воинское захоронение советских воинов. Мероприятие: Торжественно-траурный митинг литературная композиция. - Дата проведения: 09.05.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.16, Парк героев. Мероприятие: Концертная программа 9 мая. - Дата проведения: 22.06.2022 Место проведения: г.Сертолово, ул. Песочная, д.14, воинское захоронение советских воинов, воинское захоронение мкр. Черная речка. Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню Памяти и скорби. 9.Дата проведения: 20.08.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.16. Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных Дню города. - Дата проведения: 20.09.2022 Место проведения: Пискаревское мемориальное кладбище, пр. Непокоренных, д.14. Мероприятие: участие в акции «Блокадный хлеб Ленинграда» - Дата проведения: 01.10.2022 Место проведения: ул. Молодцов ад.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Мероприятие ко Дню пожилого человека. - Дата проведения: 03.11.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Мероприятие ко Дню народного единства, литературная композиция «Герои Отечества». - Дата проведения: 07.12.2022 Место проведения: г. Зеленогорск, ПНИ№1. Мероприятие: мероприятие к международному Дню инвалидов. - Дата проведения: 09.12.2022 Место проведения: памятник командиру разведывательного взвода 6 роты Псковских десантников- Дмитрию Кожемякину. Мероприятие: литературная композиция «Герои Отечества». |  |
|  | 8-9 Ансамбль русской песни «Гостюшки» 1 группа «Гостюшки» 2 группа | 291,1 | 291,1 | 291,1 | Руководитель коллектива ансамбля русской песни Филиппова Е.А..Количество участников - 40 чел. Проведено 336 часов занятий 1 группа - (возраст 4-13 лет) кол-во 20 человека; Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 305, ВТ, ПТ- 15.00-18.00, ВС- 12.00-15.00 2 группа - (возраст от 13-18 лет) кол-во 20 человек Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 305, ВТ, ПТ- 18.00-20.00, ВС- 15.00-18.00 1.Дата проведения: 27.01.2022 Место проведения: ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в патриотической акции «Свеча Памяти», посвященной 78-ой годовщины со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. 2.Дата проведения: 22.02.2022 Место проведения: Учебный центр Военной академии связи им. С. М. Буденного г. Сертолово . Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвящённому Дню Защитника Отечества. 3.Дата проведения: 23.02.2022 Место проведения: г. Сертолово, микр-он Черная речка Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвящённому Дню Защитника Отечества. 4.Дата проведения: 6.03.2022 Место проведения: г. Сертолово, Храм Преподобного Сергия Радонежского. Мероприятие: участие в праздничном мероприятии «Гуляй, Масленица!». - Дата проведения: 9.04.2022 Место проведения: г. Пушкин, Петербургское шоссе дом 11, Дом Культуры «Сувенир». Мероприятие: Участие в XVII Царскосельском районном фольклорном фестивале - конкурсе «Храни себя, Россия!» Награждены благодарственным письмом. 6. Дата проведения: 10.04.2022 Место проведения: г. Луга, пр. Кирова, д.39, «Лужская школа искусств» . Мероприятие: участие во II открытом районном вокальном конкурсе «Родной земли чарующие звуки». Диплом лауреата 2 степени 7. Дата проведения: 13.04.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 1, корп. 3 Конференц-зал Мероприятие: участие в XXV.муниципальном конкурсе «Восходящая звезда». Награждены дипломами Лауреатов конкурса. 8. Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцов ад.16, Парк героев. Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы. 9. Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова 7, корп. 2 Площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы. 10.Дата проведения: 17.05.2022 Место проведения: Сертолово, База Военной Академии связи им. С.М. Буденного Мероприятие: участие в праздничном концерте, посвященному Дню Победы. 11.Дата проведения: 1.06.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова 7, корп. 2 Сцена за зданием администрации. Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии «Пусть всегда будет солнце», посвященное дню защиты детей. 12.Дата проведения: 2.06.2022 Место проведения: г. Сертолово, Мкр-он «Новое Сертолово» Ул. Тихвинская д.6 к.1 Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии «Пусть всегда будет солнце», посвященное дню защиты детей. 13.Дата проведения: 12.06.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова 7, корп. 2 Сцена за зданием администрации Мероприятие: Участие в праздничном мероприятии, посвященное дню России. 14.Дата проведения: 16.06.2022 Место проведения: п. Осиновая роща Мероприятие: выступление в пансионате для пожилых людей. - Дата проведения: 10.09.2022 Место проведения: Лодейное поле, Центральная площадь Мероприятие: Участие в праздничном концерте «У Свири, волной звенящей», посвященном 320-летию г. Лодейное поле и 350 – летию Петра I. - Дата проведения: 15.09.2022 Место проведения: Г. Сертолово, полигон. Мероприятие: Участие в концертной программе XVIII конкурса профессионального мастерства водителей автобусов Ленинградской области. 17.Дата проведения: 01.10.22 Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню пожилого человека 18.Дата проведения: 02.10.22 Место проведения; академия связи имени Буденного. Мероприятие: участие в концерте для мобилизованных. 19.Дата проведения: 20.10.22 Место проведения: академия связи имени Буденного. Мероприятие: участие в концерте ко Дню военного связиста 20.Дата проведения: 21.10.22 Место проведения: г. Сертолово-2, в/ч. Мероприятие: концерт для мобилизованных 21.Дата проведения: 03.11.22 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню народного единства. 22.Дата проведения: 18.11.22 Место проведения: г. Сертолово, Молодцова. Мероприятие: участие в концерте к 10-летию ОО «Дети войны». 23. Дата проведения: 10.12.22 Место проведения: МФЦ Молодцова д. 1 к. 3. Мероприятие: участие в концерте для семей мобилизованных 24. Дата проведения: 24.12.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в мероприятии, «Детская новогодняя елка». 25. Дата проведения: 26.12.22 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова д.1 к. 3 Мероприятие: участие в мероприятии, посвященном Новому году. |  |
|  | 10. Хореографический коллектив «Вираж» | 145,5 | 145,5 | 145,5 | Руководитель коллектива Цыбина К.Л. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 310, ЧТ- 18.30-20.30, СБ- 12.30- 14.30 Проведено 180 часов занятий Количество участников -20 чел. - Дата проведения: 27.01.22 Место проведения: здание МФЦ, л. Молодцова, 1 корп.3 Мероприятие: Концерт, посвященный дню прорыва блокады Ленинграда. - Дата проведения: 22.02.22 Место проведения г. Сертолово, 25й км Выборгского шоссе. Мероприятие: Участие в праздничном концерте в в\ч посвящённом «Дню Защитника Отечества». - Дата проведения: 6.03.22 Место проведения г. Сертолово, 25й км Выборгского шоссе. Мероприятие: Участие в праздничном гуляниях «Масленица». - Дата проведения: 11.04.22 Место проведения: ССОШ №1. Мероприятие: участие в XXV муниципальном конкурсе талантов «Восходящая звезда». 5. Дата проведения: 9.05.22 Место проведения: Г.Санкт-Петербург Мероприятие: участие в международном конкурсе хореографического искусства «Танцующий мир» Лауреаты 2 степени. 6. Дата проведения: 1.06.22 Место проведения: площадь за администрацией Мероприятие: участие в концерте ко Дню защиты детей 7. Дата проведения: 12.06.22 Место проведения г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню России 8. Дата проведения: 20.08.22 Место проведения г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: участие в концерте ко Дню города 9.Дата проведения: 01.10.22 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2. Мероприятие: участие в концерте ко Дню пожилого человека 10.Дата проведения: 02.10.22 Место проведения ; академия связи имени Буденного. Мероприятие: участие в концерте для мобилизованных. 11.Дата проведения: 20.10.22 Место проведения: академия связи имени Буденного. Мероприятие: участие в концерте ко Дню военного связиста. - Дата проведения: 20.10.22 Место проведения: Мкр. Новое Сертолово. Мероприятие: участие в концерте ко Дню связиста - Дата проведения: 21.10.22 Место проведения: г. Сертолово, в/ч академия связи имени Буденного. Мероприятие: концерт для семей мобилизованных. 14.Дата проведения: 03.11.22 Место проведения: г. Сертолово, ул.Молодцова д.7/2. Мероприятие: участие в концерте ко Дню народного единства 15.Дата проведения: 25.12.22 Место проведения: СПб, Академия танца. Мероприятие: участие Международном конкурсе «Вдохновение. Зима». 16.Дата проведения: 26.12.22 Место проведения: г. Сертолово, Молодцова д. 1 к. 3. Мероприятие: участие в новогоднем концерте . |  |
|  | 11.Детский хор «Кантабиле» | 146,2 | 146,2 | 146,2 | Руководитель коллектива Исаева Т.Ю. Количество участников 32 чел. Занятия проходят на базе МОБУ СОШ Сертоловский ЦО № 2, ПН, СР, ЧТ, ПТ- 08.00-09.00 Проведено180 часов занятий. - Дата проведения: 06.01.2022 Место проведения: МОБУ ССОШ № 1. Молодцовад.1 к.3, конференц зал. Дистанционно Группа https://vk.com/club72369604 КСЦ- «Спектр» Мероприятие: Приняли участие в фестивале «Рождественская звезда». - Дата проведения: 27.01.2022 Место проведения: Здание МФЦ, ул. Молодцова, 1 корп.3 Мероприятие: Концерт, посвященный дню прорыва блокады Ленинграда. - Дата проведения: 27.01.22 Место проведения: Ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в акции Митинге, посвященного 78-ой годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). - Дата проведения: 14.02.2022 Место проведения: МОБУ ССОШ№ 1. Молодцовад.1 к.3, конференц зал. Дистанционно Группа https://vk.com/club72369604 КСЦ- "Спектр Мероприятие: Приняли участие в конкурсе на присуждение именной стипендии «Стипендиат года МО Сертолово» в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области - Дата проведения: 22.02.2022 Место проведения: В/ч, расположенные на территории МО Сертолово Мероприятие: Приняли участие в праздничных концертах торжественного награждения, посвященных Дню защитника Отечества. - Дата проведения: 23.02.2022 Место проведения: Дистанционно Группа https://vk.com/club72369604 КСЦ- "Спектр" Мероприятие: Участие в поздравлении Сертоловчан с 23 февраля. - Дата проведения: 06.03.2022 Место проведения: Учебный Центр Военной академии связи им.Буденого Мероприятие: Приняли участие в народном гулянии «Встреча Масленицы». - Дата проведения: 25.03.2022 Место проведения: Дистанционно Группа https://vk.com/club72369604 КСЦ- "Спектр" Мероприятие: участие в Поздравлении Сертоловчан С днем работников Культуры. - Дата проведения: 08.04.2022 Место проведения: Ул.Молодцова,д.4 к.3. ФОК, пом. Совета ветеранов Мероприятие: приняли участие в мероприятии, посвященном Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей. - Дата проведения: 14.04.2022 Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцов ад.1/3, 3 этаж, конференц.зал. Мероприятие: Приняли участие в муниципальном конкурсе «Восходящая звезда». - Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: Ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации . Мероприятие: приняли участие в концертной программе, посвященной 77-ой годовщине Великой Победы. - Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: Микрорайон Новое Сертолово Мероприятие: приняли участие в концертной программе, посвященной 77-ой годовщине Великой Победы. - Дата проведения: 01.06.2022 Место проведения: ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: приняли участие в концертной программе, посвященной Дню защиты детей. - Дата проведения: 12.06.2022 Место проведения: ул. Молодцова д.7 к.2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Приняли участие в концертной программе посвященной Дню защиты детей. - Дата проведения: 20.08.2022 Место проведения: парк героев зданием Мероприятие: Приняли участие в мероприятии, посвященном Дню города - Дата проведения: 15.09.2022 Место проведения: полигон в/ч Мероприятие: Приняли участие в мероприятии, посвященном автомобилиста. - Дата проведения: 02.10.2022 Место проведения: Академия связи имени Буденного. Мероприятие: концерт для мобилизованных/ - Дата проведения: 04.10.2022 Место проведения: ул. Молодцов ад. 1 к. 3 Мероприятие: Приняли участие в мероприятии, посвященном Дню учителя. 19.Дата проведения: 04.10.2022 Место проведения: ФОК Молодцова 4 к.3 Мероприятие: Приняли участие в мероприятии, посвященном Дню учителя. 20. Дата проведения: 14.10.2022 Место проведения:Академия связи имени Буденного. Мероприятие: Приняли участие в мероприятии, посвященном автомобилиста. 21.Дата проведения: 11.11.2022 Место проведения: Совет ветеранов Молодцова д. 4 к. 3. Мероприятие: приняли участие в поздравлении войск радиационной химической защиты. 22. Дата проведения: 18.11.2022 Место проведения: ул. Молодцова д. 1 к.3. Мероприятие: Приняли участие в мероприятии, посвященном 10-летию ОО «Дети войны». 23. Дата проведения: 10.12.2022 Место проведения: ул. Молодцова д. 1 к.3. Мероприятие: Приняли участие в концерте для семей мобилизованных. 24. Дата проведения: 26.12.2022 Место проведения: ул. Молодцова д. 1 к.3. Мероприятие: Приняли участие в новогоднем концерте |  |
|  | 12. Ансамбль барабанщиц «Алые паруса» | 145,5 | 145,5 | 145,5 | Руководитель коллектива Фетисов С.Б. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 310. вс- 12.—14.00 , СБ- 15-00- 17.0 Проведено 180 часов занятий Количество участников -20 чел. - Дата проведения: 21.01.2022 Место проведения: ФОК Мероприятие: участие в открытии турнира по боксу имени героя России Дмитрия Кожемякина. Награждены благодарственным письмом. - Дата проведения: 22.02.2022 Место проведения: Сертолово, 25 км в/ч Дранишники, Учебный центр Военной академии связи им. Будённого. Мероприятие: участие в мероприятии ко Дню защитника Отечества. - Дата проведения: 5.03.2022 Место проведения: Ларина,110 Мероприятие: Кастинг «Миссис Сертолово – 2022. - Дата проведения: 13.04.2022 Место проведения: ул. Молодцова д. 1 к.3. Мероприятие: участие в конкурсе «Восходящая звезда» Диплом Лауреата. - Дата проведения: 9.05.2022 Место проведения: ФОК Сертолово, микрорайон Новое Сертолово Микрорайон «Золотые купола»- 3 мероприятия. Мероприятие: участие в праздничных программах, посвященных 9 мая. Награждены благодарственным письмом. - Дата проведения: 12.06.2022 Место проведения: сцена за администрацией Мероприятие: участие в праздничной программе, посвященной Дню России - Дата проведения: 15.06.2022 Место проведения: г.Сестрорецк. Мероприятие: Открытие губернатором СПб Библиобуса Награждены - Благодарственным письмом. - Дата проведения: 20.08.2022 Место проведения: шествие, Парк героев. Мероприятие: участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. - Дата проведения: 22.08.2022 Место проведения: Кронштадт Мероприятие: участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню государственного флага РФ. Награждены Благодарственным письмом - Дата проведения: 15.09.2022 Место проведения: Сестрорецк, Мероприятие: юбилей школы «Олимпийской». Награждены Благодарственным письмом - Дата проведения: 15.09.2022 Место проведения: Сестрорецк, Мероприятие: Концерт «Города побратимов Сестрорецк» Награждены Благодарственным письмом. - Дата проведения: 20.10.2022 Место проведения: военная академия связи имени Буденного. Мероприятие: участие в концерте ко Дню военного связиста. - Дата проведения: 20.10.2022 Место проведения: первая бригада связи Мероприятие: участие в концерте ко Дню связиста - Дата проведения: 06.11.2022 Место проведения: военная академия связи имени Буденного. Мероприятие: концерт для мобилизованных. Награждены Благодарственным письмом. - Дата проведения: 02.12.2022 Место проведения: СПБ. Гостиница «Октябрьская» Мероприятие: Международный конкурс «Ударная волна». Награждены Благодарственным письмом. - Дата проведения: 13.12.2022 Место проведения: Военная часть «Красавица» Зеленогорск Мероприятие: концерт для мобилизованных. Награждены благодарственным письмом. |  |
| 1.5 | Организация и проведение муниципальных фестивалей и конкурсов | 396,1 | 396,1 | 396,1 | Мероприятий: 4. Количество участников: 820 человек. 1.Муниципальный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Ангелы Рождества» Дата проведения- 03.01 - 20.01.22 г. Организован и проведен муниципальный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Ангелы Рождества» (от 3 до 18 лет) Место проведения –он-лайн дистанционно ВК -группа КСЦ- "Спектр". -награждение - 5.02.2022 г. - воскресная школа, храм Сергия Радонежского Кол-во участников- 100 чел. Вручены призы победителям и участникам конкурса-фестиваля. Призовые места распределились следующим образом: Номинация «Изобразительное искусство» младшая группа: 1 место- Шляндин Никита, Ларченкова Дарья 2 место- Полякова Мария, Соловьёва Полина 3 место- Кабацюра Ксения, Самуткина Софья, Рулёва Ульяна средняя группа: 1 место- Дейнес Мария 2 место- Самуткина Елизавета 3 место- Кузнецов Матвей старшая группа: 1 место- Герасим Ксения 1 место- Матвеева Эмилия 3 место- Камерзанова Екатерина, Камерзанова Анна Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: Младшая возрастная группа 1 место- Ляхов Стас 2 место- Захаров Захар 3 место- Черненко София Ляхов Стас Номинация «ФОТО»: средняя возрастная группа 2 место -Матвеев Милан Номинация «Театральное творчество»: младшая гр. 1 место- Группа для детей с ТНР «Вишенка» (МДОБУ ДСКВ №2) 2 место- Группа «Божья коровка» (МДОБУ ДСКВ №2) 3 место- Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» (Группа №9 «Цветики-семицветики») средняя возрастная группа 1 место- Коллектив ВШ «Сергиевцы» (Мальчик Сеня и Снежинки) Смешанная возрастная группа 2 место -Коллектив ВШ «Сергиевцы» (Рождественский Вертеп) Номинация «Художественное чтение» младшая группа: 1 место- Князева Анастасия 2 место Видишева София, Калёнова Вера 3 место- Беззубикова Ульяна средняя группа: 1 место- Каленова Александра Дейнес Мария Соловьева Кристина 2 место- Поликарпова Евгения Поликарпова Александра 3 место- Соловьева Кристина старшая группа: 2 место- Камеранова Анна Номинация «Вокальный ансамбль» 1 место - вокальная группа «Сергиевцы» храм Преподобного Сергия Радонежского 2 место - Хор «Голоса ветра» 2 место -вокальный кол-в «Hello» Номинация «Вокальный ансамбль» дуэт старшая группа: 2 место – Руденко Дарья, Панько Дарья Специальный приз -Ансамбль «Акварельки» Номинация «Вокал, соло»: младшая группа: 3 место- Федюшова Марта средняя возрастная группа: 1 место -Гришина Виктория 3 место -Асеев Александр Старшая возрастная группа 1 место- Ева Заливахина Специальный приз – Наталья Комиссарова. 2.«Маленькие звездочки» Муниципальный фестиваль – конкурс вокального и хореографического искусства для детей дошкольного возраста Дата проведения- 04.04.2022 г -08.04.2022 г. Дата торжественного награждения 27 и 28 апреля 2022 г. Место проведения: г. Сертолово, Количество участников: 250 чел. Организован и проведен муниципальный фестиваль вокального и хореографического искусства для детей дошкольного возраста «Маленькие звездочки». Вручены подарки и грамоты Лауреатов всем участникам фестиваля, а так же грамоты для музыкальных руководителей и педагогов. А так же подготовлены отдельные грамоты по номинациям: 1). "За высокий уровень подготовки и исполнительское мастерство" – МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2». 2). "За артистизм, умение импровизировать и творческую свободу" МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 3). "Самое полное раскрытие темы – МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 4). "Самое фееричное и зрелищное выступление"- студия танцев «Тандем» 5).Приз зрительских симпатий- Бабунов Авдей Чернореченский ДСКВ 6). Самые яркие костюмы -МДОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2(ДО)» 7)«Актёрское мастерство»- Егорова Серафима 8)«Актёрское мастерство и обаяние» - Детский развлекательный центр «Киндер Лэнд» 9) «Юное дарование» - Седина Мария 3. «Восходящая звезда». Конкурс юных талантов (вокального, хореографического, литературного и музыкального искусства) Дата проведения- 11.04.2022 г.-15.04.2022 г.награждение 27.04.-28.04.2022 г. Место проведения – МОУ ( по графику ), конференц. зал, танцевальный зал в МАУ«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» . Кол-во участников- 440 чел. Организован и проведен конкурс юных талантов (вокального, хореографического, литературного и музыкального искусства) «Восходящая звезда», посвящённый году народного искусства и культурного наследия народов России. Тема конкурса : «Моя страна- моя история"». Вручены призы победителям конкурса. Руководителям коллективов вручены цветы. Призовые места распределились следующим образом: Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 1 место - Попов Алексей МОБУ СОШ ЦО № 2; - Мельников Фёдор МОБУ СОШ ЦО № 2; -Букатая Кира -Студия декоративно-прикладного искусства «Творческая мастерская» МОБУ ССОШ №1 -Коллектив «Волшебная иголочка» -МОБУ СОШ ЦО № 2» Спец. Приз «за сохранение народных традиций» 2 место -Парчевская Лиза МОБУ СОШ ЦО № 2; -Мистер Пётр -МОБУ СОШ ЦО № 2; -Соловьёва Елизавета -МОБУ СОШ ЦО № 2; 3 место - Лабутина Дарья -МОБУ СОШ ЦО № 2; -Сидун Вера-Студия декоративно-прикладного искусства «Творческая мастерская» -МОБУ ССОШ №1; -Сенча Лиза и Смирнова Диана-Студия декоративно-прикладного искусства «Творческая мастерская» МОБУ ССОШ №1 (Древнеславянские куклы-мотанки) -Спец. Приз « За изобретательность и самобытность» - Шубин Дмитрий - МОБУ СОШ ЦО № 2; - Спец. Приз «за патриотизм и память» - Мистер Елизавета - МОБУ СОШ ЦО № 2; -Спец. Приз «за сохранение народных традиций»- Дылдина Марина и Турецкая Кристина .Студия декоративно-прикладного искусства «Творческая мастерская»- МОБУ ССОШ №1; Мистер Елизавета МОБУ СОШ «Сертоловский Центр образования № 2»; -Спец.Приз«За новаторство, изобретательность» и самобытность» - Кружок«Легоконструирование» коллективная работа МОБУ СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» -Спец. Приз «Лучшая живописная работа» Соловьёва Елизавета МОБУ СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» -Спец. Приз «за самую оригинальную работу» Коллектив «Волшебная иголочка» МОБУ СОШ «Сертоловский Центр образования № 2». Номинация «Театральное творчество»: 2 место - Театральная студия -«Город ангелов» "СОШ «Сертоловский ЦО № 2" 3 место -Театральная студия «Синяя птица» МОБУ "СОШ «Сертоловский ЦО № 2"; -Театральная студия «Киндер Оскар» ДРЦ «Киндер Ленд». Номинация: ХОР -1 группа (7-10 лет) 1 место Смешанный вокально-хоровой коллектив «Кантабиле» -МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» МОБУ "СОШ«Сертоловский ЦО № 2" 2 место -- Хор Весёлые нотки МОУ Гимназия г.Сертолово 3 место Хор «Перепелочка» МОБУ "СОШ «Сертоловский ЦО № 2" Номинация «Вокальный ансамбль» (7-10 лет): 1 место - Варвара и Таисия Ивановы Ансамбль русской песни "Гостьюшки" МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 2 место - Ансамбль русской песни "Гостьюшки" 13 чел. МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 3 место Эстрадный вокальный коллектив «Hello» -Младшая группа МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Номинация «Художественное слово» (7-10 лет) 1 место - Соловьева София -ДРЦ «Киндер Лэнд» ; Егорова Серафима Воскресная школа «Сергиевцы» храма преп.Сергия Радонежского 2 место- Александра Лобейко -ДРЦ «Киндер Лэнд»; Янченко Марина -ДРЦ «Киндер Лэнд» 3 место- Ровный Никита МОБУ "СОШ ЦО № 2; Номинация «Вокал, соло» (7-10 лет): Гран-при -Селезнёва Елизавета (Эстрадный вокальный коллектив «Hello») 1 место - Колацк Маргарита -Ансамбль русской песни "Гостьюшки" ; Сокова Елизавета -Ансамбль русской песни "Гостьюшки" 2 место - Гришина Виктория -МОБУ "СОШ ЦО № 2; Ботар Анастасия -Арт-студия "Ветер перемен" 3 место - Асеев Александр - «Сертоловский КСЦ «Спектр» Номинация «Хореография» (7-10лет): 1 место – Студия танца «ProArt. "Три кита" млад. группа МОУ Гимназия 13 чел. 2 место - Грация МБУДО «Сертоловская ДШИ» млад. группа (Танец ««Игривые клубочки») . 3 место – Театр танца и моды «Изюминка» ЦДТ «Zвёздочка» 3 место –«Школьные годы» МОБУ "СОШ«Сертоловский ЦО № 2" Номинация: «Хореография. Современный, спортивный танец» 7-10 ЛЕТ 1 место – Ванеева Алена - МОБУ "СОШ ЦО № 2" 2 место - Грищенко Полина -МОБУ "СОШ ЦО № 2" Номинация «Вокал, ансамбль» (11-14 лет): 1 место - Ансамбль русской песни "Гостьюшки" МАУ Сертоловский КСЦ «Спектр» 2 место - Ансамбль русской песни "Гостьюшки" и Азаркина Мария 3 место - Эстрадный вокальный коллектив «Hello» -средн. гр. Номинация: ВОКАЛ СОЛО 11-14 лет 1 место - Заливахина Ева -МОУ Гимназия г.Сертолово 2 место - Чикина Вероника- Ансамбль русской песни "Гостьюшки"; Иванов Владимир -МОУ Гимназия г.Сертолово 3 место - Калашникова Вероника -Ансамбль русской песни "Гостьюшки"; Дынга Никита- Эстрадный вокальный коллектив «Hello» Номинация «Художественное слово» (11-14 лет) 1 место-Политов Никита -Воскресная школа «Сергиевцы» храма преп. Сергия Радонежского. 2 место - Печальный Арсений МОБУ ССОШ №3 3 место - Вакуленко Злата МОБУ ССОШ №3 Номинация«Хореография классический, эстрадный танец » (11-14лет): Гран-при- Образцовый хореографический коллектив «Квазар»-МАУ «КСЦ»Спектр» 1 место - Грация МБУДО «Сертоловская ДШИ» 2 место -Студия танца «ProArt. Три кита» средняя группа. 3 место-«Школьные годы» - МОБУ "СОШ ЦО № 2" Номинация «Хореография. Современный спортивный танец» (11-14лет): 1 место - Студия танцев "TANDEM" Номинация «Художественное слово» 14(+ ) -17 лет ) 1 место - Мех Алиса-МОБУ "СОШ «Сертоловский ЦО № 2" 2 место - Цветков Матвей -МОУ Гимназия г.Сертолово 3 место- Роменская Ксения -МОБУ "СОШ ЦО № 2" Номинация «Вокал, соло» 14(+ ) -17 лет): 1 место - Капанадзе Александра -МОУ МОУ Гимназия г.Сертолово 2 место - Руденко Дарья - МОБУ "СОШ ЦО № 2" 3 место- Дынга Арина-Эстрадный вок. коллектив «Hello» Номинация «Хореография» классический, эстрадный танец ( 15-17лет): 1 место- хореографический коллектив «Школьные годы» МОБУ "СОШ «Сертоловский ЦО № 2". 1 место- хореографический коллектив «Вираж» -МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Номинация «Оригинальный жанр»: 1 место - Цирковая студия «Флик Ап» (номер “Покорители космоса») 2 место - Цирковая студия «Флик Ап» (номер "Змейки") 2 место - Чистова Юлия МОБУ "СОШ ЦО № 2". 3 место - «Цирковая студия «Флик Ап» (номер «Эквилибристы на моноциклах») -Спец. приз "Грация и пластика" - «Цирковая студия «Флик Ап» (номер "Пластический этюд") Приз зрительских симпатий - Хабиббуллин Адель -МОБУ "СОШ ЦО № 2". Номинация «Исполнение на муз. инструментах»: СОЛО Фортепиано 7-10 лет 1 место - Самойлова Елизавета, Евсеев Григорий, Литвинчук Арина, Поликарпова Александра 2 место -Афанасьева София 3 место- Черашева Кристина, Ботар Анастасия,Марченко Антонина, Мулюкова Диана СОЛО СКРИПКА 7-10 лет Гран-при- Серова Диана 3 место- Григорьев Денис СОЛО ФЛЕЙТА 7-10 лет 1 место - Пащеня Максим , СОЛО БАЯН/АККОРДЕОН 7-10 лет 3 место- Филимонов Федор СОЛО Фортепиано 11-14 лет Гран-при- Белогорская Василиса 1 место - Власенко Варвара, Мартьянова Дарья, Марков Глеб 2 место - Митина Елизавета, Тихомиров Михаил 3 место- Камерзанова Екатерина, Ботезату Андрей, Иванов Кирилл СОЛО ФЛЕЙТА 11-14 лет 1 место - Поликарпова Евгения, Халаджиева Вероника, 2 место - Камерзанова Анна СОЛО ГИТАРА 11-14 лет 1 место - Тихомиров Михаил 2 место -Авдеев Леонид СОЛО БАЯН/АККОРДЕОН 11-14 лет 1 место - Щуечков Артем АНСАМБЛИ 11-14 лет 1 место - Серова Диана ,Круглова Мария 2 место -Мартьянова Дарья,Власенко Варвара 2 место -Калашникова Екатерина, Руденко Дарья АНСАМБЛИ 15-16 лет 1 место - Карпенкова Людмила, Жамкочян Л.А. 4. Ветеранское подворье-2022 Время проведения: 1 октября Место проведения награждения : Сцена за администрацией Кол-во – 30 чел. Победителям вручены цветы и памятные призы. Победители : Спасенкова А.С., Плотнокова О.В., Скиба С.П., Лебедь О.Д., Кудреватых А.А., Тимофее В.М., Архиповы, Соловьева Л.И., Черепанова Л.В. Миллер Э П., Корякин С.Н. Шияненко М.М., Козлова М.В., Трушина Н.И., Юсова Т.Ф., Припутень Г.М. Исаева Н.Е., Епифанова Т.М., Белозерова Г.Н., Чигиренко Н.И., Удалова Т.В., Бойко Л.И., Матвеева В, Нечепуренко О.М., Землева Л.Г. Береснева О.А., Малащенеко Л.Н., Залогина Н.Ю. |  |
| 1.6 | Обеспечение участия талантливых исполнителей в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах различного уровня | 149,4 | 149,4 | 149,4 | Мероприятий: 9. Количество участников: 269 человек. - Дата проведения: 23 апреля Мероприятие: районный открытый фестиваль «Березовый сок» Место проведения: Дубровское городское поселение, парк «Невский» Участники: вокальный коллектив «Хелоо», народный хор «Сертолочанка», фольклорный коллектив «Сударушка» Кол-во: 50 человек Результаты: награждены дипломами участников - Дата проведения: 9 мая Мероприятие: 13-ый Международный конкурс «Танцующий мир» (Виват -Талант) Место проведения: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5 Участники: Хореографические коллективы «Квазар», «Вираж» Кол-во: 50 человек Результаты: Лауреаты 1 и 2 степени, Грин-при за балетное мастерство Гран-при за мастерство. - Дата проведения: 14 мая Мероприятие: Областной фестиваль академических хоров и вокальных ансамблей «Славься, Отечество!» Место проведения: Ломоносовский район д. Горбунки ДК Участники: народный коллектив «Канцона» Кол-во: 4 человека Результаты: Диплом лауреатов 2 степени - Дата проведения: 5 июня Мероприятие: открытый фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных» Место проведения: парк музея усадьбы Приютино 5 км шоссе Дороги жизни Участники: народный хор «Сертолочанка», Васильева Ольга Кол-во: 20 человек Результаты: награждены дипломами участников. - Дата проведения: 19 июня Мероприятие: Всеволожский фестиваль «Песня в солдатской шинели» Место проведения: мемориал Лемболовская твердыня Участники: вокальный коллектив «Хелоо», народный коллектив хор русской песни «Сертолочанка», фольклорный коллектив «Сударушка», исполнительница Васильева Ольга Кол-во: 48 человек. Результаты: награждены дипломами за участие и за творческий подход к исполнительской культуре. - Дата проведения: 18 октября Мероприятие: Областной конкурс творчества людей старшего возраста «Добрых рук мастерство». Место проведения: г. Гатчина Количество - 7 человек Все рабаты награждены дипломами. - Дата проведения: 2 декабря Мероприятие: 9-й международный конкурс-фестиваль «Ударная волна». Место проведения: г. СПб. Гостиница «Октябрьская» Количество: 20 человек. Награждены Дипломом за участие. - Дата проведения: 10 декабря Место проведения: Лесколовский Дом культуры. Ленинградская обл. дер. Лесколово ул. Красноборская д. 4 Мероприятие: областной фестиваль-конкурс «Край любимый и родной» Количество: 20 человек Награждены Дипломом 3 степени. - Дата проведения: 25 декабря Место проведения: Санкт-Петербург Количество – 50 чел. Мероприятие: Международный фестиваль-конкурс «Вдохновение. Зима» Награждены Дипломом 1 степени. |  |
| 1.7 | Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии | 809,2 | 807,8 | 807,8 | Мероприятий: 15. Количество участников: 930 человек. 1.Экскурсионная программа Дата проведения: 18.03.2022 г. Место проведения: Санкт- Петербург Кол-во участников - 40 чел. Организована и проведена экскурсионная программа для руководителей творческих коллективов и спортивных секций в музей прикладного искусства при художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. 2. Экскурсионная программа Дата проведения : 29.05.2022 г. Место проведения: г. Ломоносов Ораниенбаум Меньшиковский дворец Организована экскурсионная программа в г. Ломоносов для жителей г. Сертолово, военнослужащих, оказывающих помощь при проведении мероприятий. Кол-во участников - 60 чел. 3. Экскурсионная программа Дата проведения : 29.05.2022 г. Место проведения: этно –деревня «Богословка». Организована экскурсионная программа в этно-деревню «Богословка» для представителей общественных организаций. Кол-во участников - 50 чел. 4. Экскурсионная программа Дата проведения : 19.06.2022 г. Место проведения: г. Выборг Организована экскурсионная программа в г. Выборг «Сертоловская городская больница» и Скорая помощь Кол-во участников - 50 чел. 5. Экскурсионная программа Дата проведения : 25.06. 2022 г. Место проведения: г. Гатчина Организована экскурсионная программа в Гатчинский район в честь 25-летия народного коллектива хора русской песни «Сертоловчанка». Кол-во участников - 50 чел. 6. Экскурсионная программа Дата проведения : 22.07. 2022 г. Место проведения: г. Пушкин Организована экскурсионная программа в г.Пушкин с посещением Екатерининского дворца для работников МСУ. Кол-во участников - 40 чел. 7. Экскурсионная программа Дата проведения : 23.07. 2022 г. Место проведения: г. СПб Организована экскурсионная программа для ОО "Всероссийское общество глухих" в г. Санкт-Петербург (разводные мосты). Кол-во участников - 20 чел. 8.Экскурсионная программа Дата проведения: 23.09.2022 г. Место: г. Кировск музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда». Кол-во -50 чел. 9.Экскурсионная программа Дата проведения: 25 сентября Место: г. Кронштадт с посещением острова фортов Кол-во -50 чел. Организована экскурсионная программа для представителей муниципальных предприятий. 10. День учителя. Дата проведения: 04.10.2022г. (оплата прошла в 3 квартале) Место проведения- конференц. зал, ул. Молодцова, д.1, к.3 Количество участников 70 чел. Организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. Вручены грамоты, подарочные карты и цветы лучшим педагогам, согласно ходатайствам ОУ. 11. Экскурсионная программа Дата проведения – 13.10. 2022 г. Место проведения – г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,10,"Ленфильм" Кол-во участников- 30 чел. Организована и проведена экскурсионная программа на киностудию "Ленфильм" для делегации МО Сертолово –представителей «Сертоловская ГО ООЛОО ВОИ» . 12. Экскурсионная программа Дата проведения – 26.10.-27.10.2022 г. Место проведения – г. Псков Кол-во участников- 20 чел. Организована и проведена экскурсионная программа в г. Псков для делегации МО Сертолово- представителей совета ветеранов ( к 25-летию создания орг-ции). 13. Экскурсионная программа Дата проведения – 25.11. 2022 г. Место проведения – г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра Кол-во участников- 50 чел. Организована и проведена экскурсионная программа в Александро-Невскую Лавру для делегации МО Сертолово- представителей общественных организаций МО Сертолово. 14..Международный день инвалида Дата проведения: 15.11.- 15.12.2022 г. Форма проведения: Выдача подарочных наборов - «Сертоловская ГО ООЛОО ВОИ» и «Сертоловское местное отделение ВОГ». Кол-во участников- 300 человек . Организовано и проведено мероприятие, посвященное Международному дню инвалида, Приобретены и розданы продуктовые наборы членам Сертоловской ГО ВОИ ( в т.ч. ОООИ ВОГ- общество глухих). 15.Экскурсионная программа Дата проведения – 25.12. 2022 г. Место проведения – г. Санкт-Петербург Кол-во участников- 50 чел. Организована и проведена обзорная экскурсионная программа "Новогодний Петербург" для делегации МО Сертолово, в том числе ОО «Дети войны ». |  |
| 1.8 | Организация работы клубных формирований | 269,1 | 248,9 | 248,9 | Клубов: 2. Количество участников: 50 человек. |  |
|  | 1.Патриотический клуб «Ветеран» | 132,4 | 132,4 | 132,4 | Патриотический клуб «Ветеран» Руководитель патриотического клуба «Ветеран» Кораблевой В.Н. Количество участников -30 чел. Место занятий- г. Сертолово, ул. Молодцова д.4/3, ФОК, помещение Совета ветеранов. ПН, ПТ- 13.00-15.00 Проведено 180 часов занятий. Дата проведения: 27.01.2022 Место проведения: Совет ветеранов. Мероприятие: Участие в мероприятиях посвященных Дню снятие блокады, выдача подарков, работа с волонтерами. 2.Дата проведения: 23.02.2022 Место проведения: Совет ветеранов Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. 3. Дата проведения: 05.03.2022 Место проведения: Сертолово водоем Мероприятие: участие в «Сертоловская лыжня». Дата проведения: 06.03.2022 Место проведения: Сертолово площадь у Администрации Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных празднования Масленица. 5.Дата проведения: 11.03.2022 Место проведения: МФЦ Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных 8 марта. 6.Дата проведения: 8.04.2022 Место проведения: Совет ветеранов ФОК Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных дню узников. 7.Дата проведения: 17.04.2022 Место проведения: Сцена за администрацией Мероприятие: Участие в мероприятиях, поддержке Российской армии. 8.Дата проведения: 11.04.2022 Место проведения: Всеволожск, Румболова гора Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню узника. 9.Дата проведения: 09.05.2022 Место проведения: парк героев, Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 10.Дата проведения: весь май Место проведения: территория МО Сертолово Мероприятие: участие в раздаче подарков. 11.Дата проведения: 1.06.2022 Место проведения: площадь за администрацией Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. 12.Дата проведения: 11.06.2022 Место проведения: г. Кронштадт «Дорога жизни» Мероприятие: Экскурсия «Дорога жизни». 13.Дата проведения: 12.06.2022 Место проведения: площадь за зданием администрации. Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню России. 14.Дата проведения: 22.06.2022 Место проведения: воинские мемориалы Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. 15.Дата проведения: 20.08.2022 Место проведения: Сертолово Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню города. 16.Дата проведения: 22.08.2022 Место проведения: Парк героев Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню флага. 17.Дата проведения: 27.08.2022 Место проведения: Всеволожск парк Песчанка Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных Дню Всеволожского района. 18.Дата проведения: 10.09.2022 Место проведения: Парк героев Мероприятие: Участие в мероприятиях, посвященных встречи кубинских интернационалистов. 19.Дата проведения: 12.09.2022 Место проведения: Курган славы, «Дорога жизни». Мероприятие: участие в мероприятиях, посвященных началу блокады и открытию водной Дороги жизни. 20.Дата проведения: 23.09.22 Место проведения: ул. Молрдцова д.4/3. Совет ветеранов Мероприятие: встреча делегации г .Бреста. 21.Дата проведения: 01.10.22 Место проведения: ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: концерт ко Дню Пожилого человека. 22.Дата проведения: 04.10.22 Место проведения: г. Всеволожск Мероприятие: концерт ко Дню Пожилого человека. 23.Дата проведения: 03.11.22 Место проведения: ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: концерт ко Дню народного единства. 24.Дата проведения: 11.12.22 Место проведения: в/ч Керро Мероприятие: концерт для военнослужащих. 25.Дата проведения: 14.12.22 Место проведения: СОШ №1 Мероприятие: концерт ко Дню инвалида. 26.Дата проведения: 25.12.22 Место проведения: СПб Мероприятие: экскурсия «Новогодний Петербург». |  |
|  | 2.Клуб социальной адаптации «Гармония» | 136,7 | 116,5 | 116,5 | Руководитель коллектива Шроль А.И., Количество участников -20 чел. Проведено 32 час занятий С 1.04.2022 Руководитель коллектива Залогина Н.Ю Сертолово, ул. Центральная, д.7 к.1, кв.2, ПН, ЧТ- 13.00-15.00 Количество участников -20 чел. Проведено 144 часа занятий - Дата проведения: 18.04.2022 Место проведения: МФЦ Мероприятие: Пасхальная выставка творческих работ - Дата проведения: 09.05.2022 Место проведения: парк героев Мероприятие: мастер-класс - Дата проведения: 1.06.2022 Место проведения: Черная речка сцена за администрацией Мероприятие: мастер-класс - Дата проведения: 3.06.2022 Место проведения: ПМЦ Черная речка Мероприятие: мастер-класс - Дата проведения: 12.06.2022 Место проведения: сцена за администрацией Мероприятие: мастер-класс - Дата проведения: сентябрь Место проведения: Сертолово Мероприятие: участие в конкурсе «Ветеранское подворье» Диплом 2 место - Дата проведения: 1.10.2022 Место проведения: ул.Молодцова д.7/2, площадь за зданием администрации. Мероприятие: Концерт, посвященный Дню пожилого человека, награждение победителей конкурса «Ветеранское подворье». Диплом 1 место Залогина Н.Ю. - Дата проведения: 2.10.2022 Место проведения: Г. Всеволожск, ДК Мероприятие: Участие в мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. - Дата проведения: 13.10.2022 Место проведения: Спб Ленфильм Мероприятие: Экскурсия на Ленфильм. - Дата проведения: 18.10.2022 Место проведения: г. Гатчина Мероприятие: Участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Добрых дел мастера». Кол-во: 7 человек. Все участники награждены дипломами и подарками. 11.Дата проведения: 03.11.2022 Место проведения: площадь за администрацией Мероприятие: Участие в мероприятии, посвященном Дню единства 12. Дата проведения: 04.12.2022 Место проведения: г. Всеволожск Мероприятие: Участие в концерте, посвященном Международному дню инвалида . 13. Дата проведения: 14.12.2022 Место проведения: ул. Школьная д.1, МОБУ СОШ № 1. Мероприятие: Участие в празднике, посвященном Международному Дню инвалидов. Организация выставки прикладного творчества. - Дата проведения: 25.12.2022 Место проведения: СПБ Мероприятие: экскурсия Новогодний Петербург. |  |
| 1.9 | Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста | 668,4 | 667,2 | 667,2 | Мероприятий: 21. Количество участников: 977 человек. |  |
|  | Программа «Бабушка -онлайн», дедушка-онлайн | 111,0 | 111,0 | 111,0 | Организация и проведение программы «Бабушка – онлайн», «Дедушка-онлайн». Организована программа: Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в МО Сертолово. В 2022 году сформировано 5 группы по 8 чел. -40 человек. |  |
|  | Акция «Согреем теплом сердца» | 108 ,0 | 108,0 | 108,0 | 1. Акция «Согреем теплом сердца» (поздравление ветеранов ВОВ) Дата проведения –09.05. 2022 г. Место проведения – Совет ветеранов, ул. Молодцова,4, к.3. Количество участников – 20 чел. Организована и проведенаакция «Согреем теплом сердца» (поздравление ветеранов ВОВ). Организована праздничная программа. Приобретены и вручены подарочные наборы, букеты цветов. 2. Акция «Согреем теплом сердца» (чествование учителей-ветеранов клуба «Кафедра» ко Дню учителя) Дата проведения –07.10. 2022 г. (оплата прошла в 3 квартале) Место проведения – Совет ветеранов, ул. Молодцова,4, к.3. Количество участников – 25 чел. Организована праздничная программа. Учителям-ветеранам вручены подарки и цветы. 3. "Согреем теплом сердца"- чествованиеветеранов КаУРа Дата проведения- 12.10.2022 г. Место проведения –микрорайон Черная речка, Центральная аллея, у д. № 20 Кол-во участников- 30 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня образования КаУРа (акция «Согреем теплом сердца». Ветеранам вручены подарки . 4. "Согреем теплом сердца"- чествованиеветеранов-связистов. Дата проведения- 20.10. 23.10.2022 г. Место проведения – в/ч № 55338, Боуп ВАС Кол-во участников- 30 чел.- награждаемые. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню военного связиста. Проведено чествование военнослужащих и ветеранов ко Дню войск связи, организованы шефские концерты. 5. "Согреем теплом сердца" чествование народного коллектива хора русской песни "Сертоловчанка" Дата проведения- 29.10.2022 г. Место проведения – конференц. зал, ул. Молодцова, д.1, к.3. Кол-во участников- 25 чел. Организовано и проведено мероприятие, посвященное 25-й годовщине со дня образования коллектива (акция «Согреем теплом сердца»). Участникам хора вручены подарки и грамоты. 6."Согреем теплом сердца"- чествованиеветерановвойск РХБЗ Дата проведения- 12.11.2022 г. Место проведения – ул. Молодцова д.4 к.3, ФОК, помещение Общественной организации ветеранов МО Сертолово. Кол-во участников - 30 чел., 5 чел.- награждаемые, согласно ходатайству председателя обш. орг-ции ветеранов РХБЗ. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню РХБЗ. Вручены подарки ветеранам войск РХБЗ, согласно представленного списка. 7. "Согреем теплом сердца"- чествование общественной организации "Дети войны" -10-летие организации Дата проведения- 18.11.2022 г. Место проведения – конференц. зал, ул. Молодцова, д.1, к.3. Кол-во участников- 15 чел. Организовано и проведено чествование общественной организации "Дети войны" к 10-летию образования. Вручены грамоты и подарки активистам организации. 8. "Согреем теплом сердца"- чествованиеветеранов ко дню артиллерии Дата проведения- 18.11.2022 г. Место проведения – конференц. зал, ул. Молодцова, д.1, к.3. Кол-во участников- 15 чел. Организовано и проведено чествование общественной организации ветеранов 133 гвардейского ордена А. Невского Краснознаменного Ленинградского артиллерийского полка ко Дню ракетных войск и артиллерии. Вручены подарки ветеранам 133 гв. артиллерийского полка. - "Согреем теплом сердца"чествование служащих пожарной части Государственной противопожарной службы ПЧ №100 ко Дню спасателяи Участие творческих коллективов МАУ«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» в новогодних концертах для военнослужащих Дата проведения – 27.12.2022 г. Кол-во участников- 29 чел. Место проведения – конференц. зал, ул. Молодцова, д.1, к.3 Кол-во участников- 10 чел.- награждаемые, согласно ходатайству командира пожарной части. Организовано и проведено мероприятие в рамках акции "Согреем теплом сердца"- награждение служащих пожарной части Государственной противопожарной службы ПЧ №100 . Вручены подарки лучшим служащим. |  |
|  | Чествование юбиляров 85, 90, 91+ | 291,2 | 291,2 | 291,2 | Организовано и проведено чествование ветеранов, которым исполнилось 85, 90, 95 лет и более. Вручены подарки и цветы ветеранам, согласно спискам по месяцам. Количество юбиляров: 1 квартал: 31+39+33=103чел. 2 квартал: 36+34+32= 102 чел 3 квартал: 36+ 49+ 33=118 чел. 4 квартал: 49+38+45=132 чел. Всего 455 чел. |  |
|  | Поощрение граждан, проживающих в МО Сертолово, активно принимающих участие в социально -культурной жизни города | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Организовано чествование граждан, проживающих в МО Сертолово, активно принимающих участие в социально-культурной жизни города Кол-во 5 чел. первый квартал (Курнышева М.И.,Павлова М.Н., Кисткина Г.Е., Халаджиева М.А., Еньшина И.С.) Кол-во поощряемых в августе - 6 человек (Баталова Л.В. Веселов В.В.,Гайдаш Н.С., Карачева И.В., Вишнякова О.О., Сапельник Т.Л.) Кол-во поощряемых в сентябрь – 2 чел (Матюшева Е.М., Касько Л.В.) Кол-во поощряемых в октябре-4 человека Курчанов А.Б., Ерастова М.А., Кисткина Г.Е., Нефедова В.А. Кол-во поощряемых в ноября- 10 человек Михайлова О.А.,, Деревянкина Г.П., Журавлева Л.А.,Горшелева Г.М., Алексеева В.В., Воскресенская Г.М., Веселов В.В., Конькова Н.И., Гайдаш Н.С., Сухарева Л.Г Кол-во поощряемых в декабре- 3 человека Коновалов М.Ю., Яновская И.Т., Кораблева Т.В. |  |
|  | Участие делегации МО Сертолово в районных мероприятиях | 108,2 | 107,0 | 107,0 | 1. Участие делегации МО Сертолово в районном мероприятии, посвящённом Международному женскому дню 8 марта. Дата проведения: 04.03.2022г. Место проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Стачек д.4, Дворец искусств Количество участников -20 чел. 2. Участие делегации МО Сертолово в районном мероприятии, посвящённом Дню Победы Дата проведения: 28.04.2022г. Место проведения: г. Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский» Количество участников -48 чел. 3. Участие делегации МО Сертолово в памятном мероприятии, посвящённом Дню Победы Дата проведения: 09.05. 2022г. Место проведения: База отдыха- ресторан «Пасторское озеро» Количество участников -20 чел. 4. Участие делегации МО Сертолово в районном мероприятии, посвящённом Дню ветеранов боевых действий. Дата проведения: 01.07. 2022г. Место проведения: Лен.обл. Тосненский район, г.Любань. Количество участников -19 чел. 5. Участие делегации МО Сертолово в районном праздничном мероприятии, посвящённом Дню Всеволожского района. Дата проведения: 27.08. 2022 г. Место проведения: г. Всеволожск, ул.Садовая,33 «Парк Песчанка». Количество участников -19 чел. 6. Участие делегации МО Сертолово в проекте "Россия -Беларусь -единая история, единое будущее!", встреча делегации г.Бреста Дата проведения: 20.09. 2022 г. Место проведения: г. СПб, Витебский вокзал. Количество участников -19 чел. 7. Участие делегации МО Сертолово в районном мероприятии -патриотической акции "Мы разные, но мы вместе". Дата проведения – 04.11.2022 г. Место проведения – г. Всеволожск, АМУ КДЦ "Южный" Кол-во участников- 19 чел. 8. Участие делегации -представителей общественной организации «Сертоловская ГО ООЛОО ВОИ» МО Сертолово в районном праздничном мероприятии, посвященном Международному Дню инвалидов Дата проведения – 04.12.2022 г. Место проведения – г. Всеволожск, АМУ КДЦ "Южный" Кол-во участников- 50 чел. 9. Участие делегации -детей МО Сертолово в районной Новогодней интерактивной программе "Новогодний заячий переполох" Дата проведения – 25.12.2022 г. Место проведения – г. Всеволожск, Парк "Песчанка" Кол-во участников- 19 чел. |  |
| 1.10 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию жителей | 145,6 | 145,6 | 145,6 | Мероприятий: 12. Количество участников: 741 человек. Патриотические акции, посвященные памятным датам в МО Сертолово. 1. Патриотическая акция «Свеча Памяти" Дата проведения- 27.01.22 г. Место проведения –площадь за зданием администрации, ул. Молодцова, д.7, к.2. Кол-во участников- 50 чел. Организована и проведена патриотическая акция «Свеча памяти». В мероприятии приняли участие представители предприятий, общественных организаций города, юнармейцы, военнослужащие. В программе: литературно-художественная композиция «Блокадный костер» с участием образцового театрального коллектива «Волшебная флейта», фольклорного коллектива «Гостьюшки». минута молчания, церемония зажжения свечей и выкладка цифры «900». 2. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Дата проведения- 08.04.2022 г. Место проведения – ул. Молодцова д.4 к.3, ФОК, помещение Общественной организации ветеранов МО Сертолово. Кол-во участников- 34 чел. Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое дню освобождения узников фашистских концлагерей Приобретены и вручены подарочные наборы,букеты цветов,организовано буфетное обслуживание. 3. Участие делегации МО Сертолово в патриотической акции, посвящённой Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Дата проведения: 20.04. 2022 г. Место проведения: г. Всеволожск, Румболовская гора 10 км. Дороги Жизни. Кол-во участников -20 человек. 4. Патриотические акции, посвященные памятным датам в МО Сертолово. День государственного флага РФ. Дата проведения: 22.08.2022 г. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 16 «Парк героев». Количество участников 100 чел. Организована и проведена патриотическая акция, посвященная Дню государственного флага РФ. В программе – выступление официальных лиц. Поднятие флага РФ. Вручение паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет. 5. Патриотические акции, посвященные памятным датам в МО Сертолово. День солидарности в борьбе с терроризмом Дата проведения: 02.09.2022 г. Место проведения «Парк героев» г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 16 Количество участников 100 чел. Организована и проведена патриотическая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Розданы буклеты о теракте в Беслане. 6. Участие делегации МО Сертолово в патриотической акции "Россия-Беларусь, единая история-единое будущее" с участием духового оркестра. Дата проведения: 19.06. 2022 г. Место проведения: г. СПб Витебский вокзал. Кол-во участников -19 человек. Организовано участие в патриотической акции. 7 . Участие делегации МО Сертолово в патриотической акции, посвященной 81-й годовщине со дня действия водной трассы Дороги Жизни. Дата проведения: 12.09. 2022 г. Место проведения: 45 км Дороги Жизни, "Ладожский Курган". Кол-во участников -19 человек. Организовано участие в патриотической акции. 8. Участие в районном мероприятии-акции, посвященной Дню пожилого человека. Дата проведения: 02.10.2022 г. Место проведения: г. Всеволожск, ДК. Количество участников 19 чел. Организовано участие в патриотической акции. 9. Участие делегации МО Сертолово- представителей общественных организаций МО Сертолово - в патриотической акции "Мы -вместе" Дата проведения – 13.10.2022 г. Место проведения – п. Керро, Всеволожский р-он, в/ч 31810 (инженерный полк) Кол-во участников- 50 чел. Организовано участие в патриотической акции. 10. День памяти жертв политических репрессий Дата проведения- 31.10.2022 г. Место проведения – ул. Молодцова д.4 к.3, помещение общественной организации ветеранов МО Сертолово Кол-во участников- 30 чел. Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое дню освобождения узников фашистских концлагерей. Приобретены и вручены подарочные наборы,букеты цветов ,организовано буфетное обслуживание. В концертной программе приняли участие творческие коллективы МО Сертолово. 11 .Патриотические акции, посвященные памятным датам в МО Сертолово. День героев Отечества Дата проведения – 09.12. 2022 г. Места проведения : -памятник Герою Российской Федерации гвардии лейтенанту Кожемякину Дмитрию Сергеевичу, г. Сертолово, ул. Центральная, дом 1, корп.1. -Мемориал «Воинам, погибшим в горячих точках и военных конфликтах», г. Сертолово, ул. Молодцова, д.16; Кол-во участников- 150 чел. Организована и проведена патриотическая акция, посвященная Днюгероев Отечества. В мероприятии приняли участие представители общественных орг-ций, военнослужащие, юнармейцы. К монументам возложены венки и цветы. Розданы -буклеты "Герои отечества" . 12.Патриотические акции, посвященные памятным датам в МО Сертолово. День конституции. Дата проведения – 12.12. 2022 г. Место проведения : МФЦ, ул. Молодцова,1,к.3, «Парк Героев», ул. Молодцова д.16. Кол-во участников- 150 чел. Организована и проведена патриотическая акция, посвященная Днюконституции РФ. Розданы информационные буклеты . |  |
| 1.11 | Оснащение реквизитом, материалами и оборудованием творческих коллективов, клубных формирований, мероприятий | 486,4 | 486,4 | 486,4 | Мероприятий: 7. - Заключен договор с ИП «Неделева» на приобретение расходных материалов для работы кружка «Гармония» Заключен договор с «АльфаРесурс» на приобретение электрогенератора- 1 шт для обеспечения уличных мероприятий, - Ноутбука- 1 шт (театральная студия «Волшебная флейта») 3-4) Портативных колонок- 2 шт (вокальный ансамбль «Канцона» «Сударушка») 5) Заключен договор с ИП «Харченко» на приобретение кожаных сапог для ансамбля барабанщиц 8 пар. Заключен договор на приобретение костюмов ( платьев) для барабанщиц ( бархат с золотыми вставками) 8 комплектов. Заключен договор с ИП «Театральная мастерская» изготовление плащей к комплекту барабанщиц 8 шт . Заключен договор с ИП «Театральная мастерская» на изготовление шапки гусара 8 шт. 6) Заключен договор на покупку масла для генератора. Заключен договор на поставку бензина для генератора. 7)Заключен договор № 231-р от 05.12.2022г. с ИП Халайджи на изготовление жилетов трех цветов для участников коллективов. |  |
| 1.12 | Обеспечение условий по проведению мероприятий | 3 983,0 | 3 983,0 | 3 983,0 | Заключен договор с ООО «ЭФЛ –Север» на аренду помещения площадью 414,1 м2, по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 1, корпус 3. |  |
| 1.13 | Содержание движимого имущества | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 1. Заключен договор на восстановление уличной сцены. Сертолово, ул. Молодцова, 7, корп. 2, (площадь за администрацией) 2. Заключен договор с самозанятой Н.Зелениной на ремонт сценических костюмов для творческих коллективов «Хелоу», «Кантабеле», «Вираж». 3.Заключен договор с ООО «КлинЭксперт» на химчистку костюмов и ростовых кукол: химчистка ростовых кукол 3 ед. химчистка костюмов 5 ед. |  |
| 1.14 | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальному автономному учреждению | 18 587,9 | 18533,2 | 18533,4 | МАУ КСЦ «Спектр» выполнили мероприятия программы в полном объёме». |  |
|  | Итого: по Программе | 35 068,8 | 34 943,6 | 34943,8 |  |  |

Начальник отдела

местного самоуправления                                                       Е.Г. Миллер