**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы**

**За 2022 год**

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование структурного элемента программы | | Плановый объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено 2022 год (нарастающим итогом тыс. руб.) | Профинансировано 2022 год (нарастающим итогом)  тыс.руб. | Сведения о достигнутых результатах |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **1** | | | **Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово»** |  |  |  |  |
|  | | | **Всего, в том числе** | **5471,5** | **5405,9** | **5405,9** |  |
|  | | | **Бюджет МО Сертолово** | **5471,5** | **5405,9** | **5405,9** |  |
| 1.1 | | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | | 785,2 | 781,8 | 781,8 | **Всего мероприятий:16 ед.**  **Всего участников:675 чел.**  **1.Проведение акции «Обелиск». Подростки и молодежь МО Сертолово, участники волонтерского движения «Созвездие»,участники МТЛ «Росток убирают мемориалы на территории МО Сертолово.**  1.1 Дата проведение: с 21.01.2022. по 26.01.2022г.  Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная Речка,30 км. Выборгского шоссе; воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.ул.Песочная в районе д.14.  **Количество участников:20 человек.**  1.2. Дата проведения: с 11.02.2022 по 14.02.2022г.  Место проведения: мемориал войнам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.  **Количество участников:20 человек.**  1.3.Дата проведения: с 29.04.2022г. по 08.05.2022г. Место проведения: мкр.Черная Речка,30км.Выборгского шоссе,воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1944 гг. ;ул.Песочная,в районе д.14, воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1944 гг.  **Количество участников:50 человек.**  1.4.Дата проведения: с 15.06.2022 по 21.06.2022г. Место проведения: мкр.Черная Речка,30 км Выборгского шоссе, воинское захоронение советских воинов, погибших 1941-1945гг. **Количество участников: 50 человек.**  1.5.Дата проведения: с 16.08.2022 по 19.08.2022г.  Место проведения: воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1944 гг. мкр.Черная речка,30-й км. Выборгского шоссе  **Количество участников:35 человек.**  1.6.Дата проведения: с 05.09.2022 по 07.09.2022г.  Место проведения: мкр.Черная Речка,30км.Выборгского шоссе,воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1944 гг. ;ул.Песочная,в районе д.14, воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1944 гг.  **Количество участников:30 человек.**  **2.** **Организация и проведение праздничного мероприятия вручение паспортов. Детям достигшим 14-летнего возраста в торжественной обстановке вручены паспорта гражданина РФ и памятные подарки.**  Дата проведения: 22.02.2022 г. Место проведения: ул. Молодцова , д.1/3.  **Количество участников:7 человек.**  Дата проведения:12.06.2022г.Место проведения: ул.Молодцова, д.7/2.  **Количество участников:10 человек.**  Дата проведения: 22.08.2022г.Место проведения: ул. Молодцова, в районе д.16, "Парк Героев"  **Количество участников:10 человек;**  Дата проведения: 03.11.2022г.Место проведения: ул. Молодцова, в районе д.16, "Парк Героев"  **Количество участников:10 человек.**  **3. Проведение военно-патриотической игры «Зарница»**.Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и сувенирной продукцией. 1 место- «Супер 8»;2 место- «Экстрималы»;3 место- «Ленинградцы»; 4 место- «Пламя», «Икра», «Человечки»; 5 место- «Победа», «Апофеоз».  Дата проведения:27.04.2022г.Место проведения: МО Сертолово, место отдыха Сертоловский водоем.  **Количество участников: 70 человек.**  **4. Организация и проведение акции «Россия-Беларусь, единая история, единое будущее»**. Участники военно-патриотического клуба «Выстрел»,участники МТЛ «Росток», руководители общественных организаций МО Сертолово, депутаты МО Сертолово делегацией посетили г.Брест(Беларусь), где участвовали в возложении цветов и венков, в торжественно-траурном митинге, посвященном дню начала ВОВ.  Дата проведения: с 19.06.2022г.по 25.06.2022г.Место проведения: МО Сертолово-г.Брест- МО Сертолово.  4.1. с 20.09.2022 по 24.09.2022г. организована и проведена встреча делегации г.Бреста, приуроченная к акции "Россия- Беларусь, единая история, единое будущее".  **Количество участников:60 человек.**  **5. Организован и проведен муниципальный конкурс "А ну-ка, парни! Сильные, смелые, ловкие, умелые",посвященный 20-летию МТЛ "Росток".**  Дата проведения: 21.07.2022г.-22.07.2022г.  Место проведения: МО Сертолово, спортивные площадки. Победители ,призеры и участники получили сувенирную продукцию.  1 место- команда "Зенит навсегда";  2 место - команда "ФОК"  3 место -команда "Миротворцы"  4 место - команда "Котики"  **Количество участников:60 чел.**  **6**. **Организована и проведена патриотическая акция "Блокадный хлеб Ленинграда".**На мероприятии проведена военно-историческая выставка военной техники, организована работа военно-полевой кухни. В акции участвовали подростки и молодежь МО Сертолово, ветераны.  Дата проведения: 20.09.2022г.  **Количество участников:200 человек.**  **7.Организовано и проведено патриотическое мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню призывника.** Учащиеся старших классов ОУ МО Сертолово посетили в/ч 55338.Озакомились с бытом военнослужащих. Дата проведения:11.11.2022г. Место проведения: МО Сертолово,в/ч 55338.  **Количество участников:40 человек.** |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | | | 120,4 | 109,0 | 109,0 | **Всего мероприятий:10 ед.**  **Всего участников: 434 чел.**  **1. 09.02.2022г.** патриотическая экскурсия для учащихся, посвященная 78-ой годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады**.** Место проведения: г. Всеволожск, «Дорога жизни», «Цветок», «Полуторка», «Крылья».  **Количество участников:44 чел.**  **2. 23.05.2022г**. проведена патриотическая экскурсия для молодежи МО Сертолово.Место проведения: г.СПб, ул.Феодосийская, д.4А (музей «Ленрезерв») для участников патриотического клуба "Выстрел", и подростково- молодежного клуба "Созвездие".  **Количество участников:46 человек.**  **3. 15.06.2022г.**  в целях досуга и отдыха детей проведена экскурсионная поездка для участников летнего оздоровительного лагеря «Три кита»Гимназия г.Сертолово. Место проведения: г.Кронштадт, Цитадельское ш., д.14,музейно-исторический парк «Остров фортов».  **Количество участников:46 человек.**  **4. 15.06.2022г.** в целях досуга и отдыха детей проведена экскурсионная поездка для участников летнего оздоровительного лагеря СОШ №1 МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, Ленинградский зоопарк.  **Количество участников: 48 человек.**  **5. 15.06.2022г.** в целях досуга и отдыха детей проведена экскурсионная поездка для участников летнего оздоровительного лагеря Сертоловского центра №2. Место проведения: п.Токсово, «Зубропитомник».  **Количество участников: 47 человек.**  **6.17.06.2022г.** проведена патриотическая экскурсионная поездка для участников МТЛ «Росток» МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, ул.Феодосийская, д.4А, музей «Ленрезнрв».  **Количество участников:45 человек.**  **7.25.07.2022г.** организована и проведена патриотическая экскурсия для участников МТЛ "Росток" "Я помню! Я Горжусь!",посвященное Дню ВМФ.  Место проведения: г.Кронштадт(музейно-исторический парк "Остров Фортов")  **Количество участников:38 человек.**  **8.25.08.2022г.** организована и проведена патриотическая экскурсия для участников МТЛ "Росток",посвященная Дню начала блокады Ленинграда. Место проведения: г.Кронштадт (музейно-исторический парк "Остров Фортов")  **Количество участников:28 человек.**  **9. 20.11.2022г.** организована и проведена экскурсия для молодежи МО Сертолово (ПК "Выстрел" Место проведения: Ленинградская область ,п.Форт Красная горка.  **Количество участников:28 человек**  **10. 17.12.2022 г**. в целях организации досуга молодых семей МО Сертолово, проведена поездка "Новогодний Петербург" для участников клуба молодых семей "Счастливы вместе".Место проведения: г.Санкт-Петербурга.  **Количество участников:50 человек.** |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках,  карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | | | 60,0 | 42,9 | 42,9 | **Всего мероприятий:4ед.**  **Всего участников:101 чел.**  **1. 23.04.2022г.** организована патриотическая поездка для молодежи МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, пр.Непокоренных ,д.72, Пискаревское мемориальное кладбище.  **Количество участников:21 человек.**  **2. 28.08.2022г.** организовано участие команды молодежи МО Сертолово в региональном фестивале "Дворовый тренер-Лето 2022".Место проведения: Всеволожский район,д.Кошкино,д.1 ГБУ ЛО "Центр Молодежный".Команда МО Сертолово заняла 2-ое место-метание медицинбола и 4-ое место по волейболу.  **Количество участников:15 человек.**  **3.24.09.2022г.** организовано участие молодежи МО Сертолово на "Дне открытых дверей" в/ч 3526.Место проведения: Ломоносовский район, поселок городского типа Лебяжье, в/ч 3526.  **Количество участников:25 человек.**  **4.18.12.2022г** команда МО Сертолово приняла участие в мероприятии "Сестрорецкий снегобег" и "Сестрорецкий снегоход".  **Количество участников:18 человек.** |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | | | 306,8 | 285,5 | 285,5 | **Всего мероприятий 9 ед.**  **Всего участников:255 чел.**  **1.11.02-13.02.2022г.** Туристский слет для старшей группы клуба "Робинзоны". Место проведения: ЛО, Приозерский р-он, п.Лосево, база «Юность». **Количество участников:20 человек**.  **2.с 22.04.2022г. по 24.04.2022 г.** в целях обучения основам спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни, организован и проведен молодежный туристический слет для молодых семей МО Сертолово. Участники слета награждены призами и грамотами. Место проведения: ЛО, Приозерский район, п.Лосево, база «Юность».  **Количество участников: 27 человек.**  **3.28.06.2022г.** организован и проведен рафтинг для участников МТЛ «Росток» (1смена) в честь 20-летия лагеря. Место проведения : ЛО, Приозерский район, п.Лосево, турбаза «Кивиниеми».  **Количество участников:45 человек.**  **4. с 17.07.2022 по 20.07.2022г.**  в целях обучения основам спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни организован и проведен молодежный туристический поход с элементами пешеходного туризма для молодежи МО Сертолово. Место проведения: Ленинградская область, Приозерский район, о. Коневец. **Количество участников:13 человек.**  **5.27.07.2022г.** в целях обучения основам спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни организован и проведен молодежный поход выходного дня с элементами пешеходного и водного туризма для для участников МТЛ "Росток"(3 смена). Место проведения: ЛО, Приозерский район, п. Лосево.  **Количество участников: 38 человек.**  **6. с 29.07.2022 по 30.07.2022г.** организовано участие команды в ежегодном туристическом слете работников администраций Всеволожского района, посвященном Дню рождения Ленинградской области. Место проведения: Ленинградская область, Приозерский район, п.Коккорево, ДОЛ "Ладожец". Команда МО Сертолово заняла 4-ое место по волейболу на полотенцах,6-ое место - обустройство бивуака, 7-ое место "Висячие сады".  **Количество участников:20 человек**  **7. 27.07.2022г.** организован и проведен рафтинг для участников МТЛ "Росток" в честь 20-летия молодежного трудового лагеря. Место проведения:ЛО, Приозерский район, п.Лосево, турбаза "Кивиниеми".  **Количество участников:38 человек.**  **8. 08.10.2022г.** в целях обучения основам спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни организован и проведен поход выходного дня с элементами пешеходного туризма для молодежи МО Сертолово. Место проведения: Ленинградская область, Приозерский район ,п.Лосево, база "Юность"  **Количество участников: 27 человек.**  **9. 09.10.2022г.** в целях обучения основам спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни организован и проведен обучающий турслет с элементами поисково-спасательных работ и пешеходного туризма для участников турклуба "Робинзоны".  **Количество участников:27 человек.** |
| 1.5 | | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | **Всего мероприятий(месяцев):10 ед.**  **Всего участников:20 чел.**  **22.03.2022г.** За выдающиеся способности в области образования и культуры, физической культуры и спорта присуждена именная стипендия **«Стипендиат года МО Сертолово»,** которая выплачивается ежемесячно с марта по декабрь 2022г.  Место проведения: ул. Молодцова, д. 1, к. 3 (каб. 305). Стипендиаты 2022 года:  1.Самарцева А.А.  2.Прохорова В.А.  3.Матвеева Э.М.  4.Иванов В.А.  5.Кутузова Д.Д.  6.Смирнова А.Д.  7.Самарцев Р.А.  8.Ериклинцев К.А.  9.Жукотанская А.И.  10.Малкова А.А.  11.Чистова ЮА.  12.Серова Д.А.  13.Сорокина В.А.  14.Власенко В.Е.  15.Пыхолов Т.А.  16.Филимонов В.Н.  17.Карпова С.Д.  18.Осипова П.А.  19.Смирнова Е.С.  20. Грачев И.И.  **Количество участников – 20 чел.**  Стипендиатам в торжественной обстановке вручены свидетельства, ленты стипендиатов, цветочная и подарочная продукция. |
| 1.6 | | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | | 144,6 | 144,6 | 144,6 | **Всего мероприятий:6 ед.**  **Всего участников:120 чел.**  1.Чествование стипендиатов  **«Стипендиат года" МО Сертолово.**  Произведена закупка лент, свидетельств «Стипендиат года МО Сертолово», подарочной и цветочной продукции.  **2. 12.06.2022г.** организовано и проведено мероприятие по чествованию золотых медалистов образовательных учреждений МО Сертолово. Золотые медалисты 2021-2022 учебного года: Дедова К.В., Жаворонков И.А., Жукова В.К., Шаранова Е.А.,Щукин В.А., Гайсина Д.В., Марковская Ю.А., Ширкова М.Д., Козлова К.С., Коханова Е.И., Бабенко К.А., Кутузова Д.Д., Батурина М.Г., Александрова М.А., Прохорова В.А.Участники награждены подарочной и цветочной продукцией.  **Количество участников:15 человек.**  **3. 29.06.2022г.** организован и проведен «Фестиваль МТЛ «Росток» (1смена) в честь 20-летия МТЛ «Росток», мероприятие по чествованию активной молодежи .Участники награждены подарочной и цветочной продукцией.  **Количество участников:20 человек**  **4. 28.07.2022г.** организован и проведен фестиваль, посвященный 20-летию МТЛ "Росток" (2 смена).Участники награждены подарочной и цветочной продукцией. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова в районе д.7/2-площадь за зданием администрации.  **Количество участников:20 человек.**  **5. 30.08.2022г.** организован и проведен Фестиваль МТЛ "Росток"(3 смена), посвященный 20-летию МТЛ "Росток".Участники награждены подарочной и цветочной продукцией. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова в районе д.7/2-площадь за зданием администрации.  **Количество участников:20 человек.**  **6. 16.12.2022г.** организовано и проведено мероприятие по чествованию активной молодежи по итогам 2022года.Участники Терентьев Г. О., Соловьев Д. А., Светозарский М. С., Пыхолов Т. А., Голуб И. Т., Бурмейстер Н. К., Гулек А. Ю., Пахунов А. М., Сейфуллин А. Т., Зозуля А. В., Кузьмин И. О., Цветков М. А., Хрипунова Д. А., Шилов С. М., Кузьмина К. А., Анейчик А. А., Коробков В. А., Бреденко Н. В., Круглова М. А., Калашникова Е. А., Шуечкин А. М., Герасим К. С., Алексеев И. А., Румянцев Г. И., Рыбалкин Н. С. награждены цветочной и подарочной продукцией.Место проведения: МО Сертолово, ул. Молодцова, д.1кор.3. |
| 1.7 | | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. | | 66,2 | 66,2 | 66,2 | **Всего мероприятий:8 ед.**  **Всего участников:480 чел.**  **1.01.02.-15.02.2022г.** Конкурс рисунков, посвященный XXIV зимним Олимпийским играм «О спорт ты мир!». Место проведения: ОУ МО Сертолово.  **Количество участников:103 человека**  **2. 06.03.2022г.** Конкурс для молодых семей «Папа, мама, я- дружная семья».  Место проведения: ул. Молодцова, д.1,к.3 (каб. 305)  **Количество участников:37 человек.**  **3. 04.04.-15.04.2022г.** организован и проведен конкурс рисунков, посвященный 9 мая- Дню великой Победы. Победители и призеры награждены грамотами и подарочной продукцией.  1 место- Перлова Е., Ларионов Д., Панова Е., Матвеева Э., Герасим К., Константинова К., Петрова В., Черняева А.. Мистер Е.;  2 место- Выровская С., Смольнов А., Камерзанова А., Колотова Т., Трофимова В., Перевалова Е., Шевелев В., Садкеевич А., Салова Д., Карпова С.;  3 место- Адунц С., Марченко В., Рыжкова М., Смирнова Н., Ларионова В., Иванова Н., Кондрашва Н., Пушкина Д., Павлишина Д., Уложенко Я.  **Количество участников:83 человек.**  **4. 05.06.2022г.** организован и проведен конкурс «Забеги в ползунках», посвященный Дню защиты детей. Участники награждены грамотами и подарками. Место проведения: МО Сертолово,ул.Молодцова,д.1/3.  **Количество участников:30 человек.**  **5. 09.06.2022-10.06.2022г.** на территории летних оздоровительных лагерей организован и проведен конкурс рисунков на асфальте, посвященные Дню России. Все участники награждены подарочной продукцией.  **Количество участников:100 человек.**  **6. 16.06.2022г.** организован и проведен конкурс «Веселые старты», посвященные 20-летию МТЛ «Росток».  1 место - «Снитч База», «Ракета»;  2 место - «Бэд трап»;  3 место - «Детский сад»;  4 место - «Удача»  Участники награждены подарочной продукцией.  **Количество участников:45 человек.**  **7. 24.10.-09.11.2022г.** организован и проведен конкурс молодежных проектов-"Ленинградская область- моя малая Родина",посвященный году "#Команта 47" в Ленинградской области. Место проведения: общеобразовательные учреждения МО Сертолово. Участники:  1 место: Терентьев Г., Гасенко М., Гасенко В., Фомичева Т.,  2 место: Мордовина Е., Кузнецов С., Григорьева С., Данилова М., Яковлева Т.  3 место: Момовитенко Е., Петрова В., Жукова К., Смирной Н., Бондаренко Е., Бондаренко В., Дорофеев В.  Награждены цветочной и подарочной продукцией.  **8. 01.12.-15.12.022г.** организован и проведен конкурс рисунков"Зимушка-Зима".Победители и призеры  **1 место**: Краснопольский Р., Чернов Т., Лукьяненко П., Шевцова Т., Камерзанов А., Кузнецов Т.,  **2 место**: Беззубикова У., Темнова П., Валетова К., Сметанкин Д.,  Пестов Р., Уланова А., Парфилова В., Гаранина Д.  **3 место**: Страмоусов Г., Зорина М., Плюснина К., Рулёва У., Абдулвадудова Л., Акавова М., Батухтин И., Сорока Д., Амирханов А., Миронов Д., Чибирева М., Марьина П. награждены подарочной продукцией.  Место проведения: дошкольные образовательные учреждения МО Сертолово. |
| 1.8 | | Организация и проведение городских акций | | 66,5 | 66,5 | 66,5 | **Всего мероприятий :4 ед.**  **Всего участников:950 чел.**  **1.В рамках проведения акции «Уличные библиотеки»** Заключен договор на установку, обслуживание и хранение уличных библиотек ООО «Тайга»  **2**.**04.05.-09.05.2022г**. организована и проведена патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 15 человек участников волонтерского движения «Созвездие» занимались раздачей георгиевских лент среди населения МО Сертолово. Место проведения: МО Сертолово.  **Количество участников:350 человек**  **3.23.05.2022г.** в целях профилактики ДТП среди детей в каникулярный период на территории МО Сертолово организована и проведена городская акция «Безопасный пешеход».Участникам вручены светоотражающие брелки и наклейки «Я пропускаю пешехода».Место проведения: МО Сертолово, ЖК «Новое Сертолово», МОУ ССОШ №3,МО Сертолово, МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1».  **Количество участников: 100 человек.**  **4.16.09.2022г.**в целях профилактики ДТП среди детей МО Сертолово организована и проведена городская акция "Безопасный пешеход".Место проведения: МОУ "Гимназия"г.Сертолово.С участниками акции проведена профилактическая беседа и вручены светоотражающие брелки.  **Количество участников:120 человек.** |
| 1.9 | | Организация деятельности подростково-молодежного центра **«Ориентир»** | | 472,6 | 461,2 | 461,2 | **Всего мероприятий:20 ед.**  **Всего участников:60 чел.**  Организована работа подростково-молодежного центра «Ориентир»(г. Сертолово, мкр. Черная речка,д.23)  Руководитель центра Перминов Е.Ю.  Режим работы: Пн-Пт с 17-00 до 22-00;  Сб с 09-00до 15-00  За 2022 год проведено 252 часа занятий.  **Актив клуба: 40 человек.**  **1.27.01.2022г.** принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д.7/2(площадь за зданием администрации). **2.15.02.2022г.** Принимали участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна замолчать».Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова «Парк героев».  **3.04.03.2022г**. Принимали участие в конкурсе «Веселые старты», посвященном Международному женскому Дню 8 Марта. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23,ПМЦ «Ориентир».  **4. 06.03.2022г.** Принимали участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица!».Место проведения: г.Сертолово, мкр.Черная Речка,д.23 ПМЦ «Ориентир».  **5. 13.04.2022г.** принимали участие в муниципальном конкурсе «Восходящая звезда» и в фестивале «Маленькая звездочка».  **6. 09.05.2022г.** принимали участие в мероприятии, посвященном Дню Победы.  Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир».  **7. 03.06.2022г.** принимали участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир».  **8. 03.06.2022г.** приняли участие в «Веселых стартах». Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир».  **9. 12.06.2022г.** принимали участие в мероприятии, посвященном Дню государственного флага РФ. Место проведения:г.Сертолово,мкр.Черная Речка. ПМЦ "Оринтир".  **10.22.06.2022г.** принимали участие в мероприятии, посвященном Дню Памяти и Скорби. Место проведения: г.Сертолово, мкр.Черная Речка. ПМЦ "Оринтир".  **11.01.09.2022г.** принимали участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню знаний. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир».  **12. 03.11.2022г**. принимали участие в мероприятии, посвященном Дню народного единства. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир».  **13. 23.12.2022г.** организован и проведен праздник, посвященный Новому Году. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир».  Действует на территории ПМЦ «Ориентир» кружек для детей и подростков «Умелые ручки». Руководитель кружка Уланова Ю.В.  Место проведения г.Сертолово, мкр.Черная Речка,д.23  **Количество постоянно посещаемых:20 человек.**  За 2022 год проведено 180 часов занятий.  **1.27.01.2022г**. принимали участие в мероприятии, посвященном 77-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Оформление блокадных лент.  **2.27.01.2022г** принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д7/2 (площадь за зданием администрации)  **3. 22.02.2022г.** проведен онлайн мастер-класс «Открытка к 23 февраля».  Место проведения: г.Сертолово, группа в <https://vk.com/club114741570>  **4.08.03.2022г.** участвовали в подготовке к празднику 8 марта (изготовление подарков). Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,д.1/3,каб.308  **5. 08.03.2022г.** принимали участие в раздаче подарков участникам муниципального конкурса «Восходящая звезда» и фестиваля «Маленькие звездочки.  **6. 09.05.2022г.** проведен мастер–класс по изготовлению подарков ветеранам ВОВ. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова, д.7/1.  **7. 01.06.2022г.** проведен мастер-класс, посвященный Дню защиты детей, по изготовлению сувениров.  **8. 12.06.2022г.** проведен мастер-класс, посвященном Дню России по изготовлению сувениров для жителей МО Сертолово.  **9. 01.09.2022г.** проведен мастер-класс, посвященный Дню знаний по изготовлению закладки для книг "Мудрая сова". Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,д.1/к,каб.308.  **10. 12.09.2022г.** проведен мастер-класс, посвященный Всемирному Дню красоты по изготовлению ободка для волос "Осенняя фантазия". Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, д.1/к,каб.308.  **11. 01.10.2022г.**  принимали участие в мастер классе по изготовлению поздравительных открыток, посвященном Дню пожилого человека. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова 7/2(площадь за администрацией).  **12. 14.12.2022г.** принимали участие в мастер-классе по изготовлению сувениров, посвященных Дню инвалида. Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,д.1/к,каб.308. |
| 1.10 | | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба **«Робинзоны»** | | 145,5 | 145,5 | 145,5 | **Всего мероприятий:8 ед.**  **Всего участников:26 чел.**  Руководитель туристского клуба «Робинзоны» Поляков П.В.За 2022 год проведено 286 часов занятий.  **Количество участников клуба:26 человек.**  **1. 09.02-11.02.2022г.** Организован и проведен зимний поход для инструкторов клуба. Место проведения: Приозерский р-он, п.Лосево, база «Юность»-мыс Песчаный .  **2. 11.02.-13.02.2022 г.** организован и проведен туристический слет для молодежи МО Сертолово. Место проведения: Приозерский р-он, п.Лосево, база «Юность».  **3. 26.02.-27.03.2022г.** организован и проведен поход выходного дня для инструкторов турклуба «Робинзоны».Место проведения :Приозерский р-он, п.Орехово.  **4. 20.05.- 22.05.2022г.** проведено открытие водного сезона на байдарках. Место проведения: Приозерский район, п.Мельниково- оз.Малое Новосельское- «Финская канава»-оз.Любимовское.  **5. 05.06.2022г.** организован и проведен поход выходного дня для младшей и средней группы турклуба «Робинзон».Место проведения: МО Сертолово.место отдыха «Сертоловский водоем».  **6. с 17.07.2022г. по 20.07.2022г.** организован и проведен поход с элементами пешеходного туризма для молодежи МО Сертолово. Место проведения: Приозерский р-он,о.Коневец.  **7. с 13.08.2022г. по 14.08.2022г.** организован и проведен поход выходного дня с элементами водного туризма для молодежи МО Сертолово. Место проведения: Приозерский район, п.Мельниково- оз.Малое Новосельское-"Финская канавка"  **8. с 10.09.2022 по 11.09.2022г.** организован и проведен поход выходного дня с элементами пешеходного туризма для инструкторов турклуба для отработки навыков по пешеходному туризму в осенний период. Место проведения: Приозерский район, п.Орехово(оз.Большое Борково)  **9. с 08.10.2022г. по 09.10.2022г.**  организован и проведен поход выходного дня с элементами пешеходного туризма для молодежи МО Сертолово и участников клуба "Робинзоны. Место проведения :Приозерский район, п.Лосево.  **10. с 04.11.2022г. по 05.11.2022г.** организован и проведен поход выходного дня с элементами пешеходного туризма для инструкторов турклуба "Робинзоны".Отработка навыков по пешеходному туризму в осенний период. Место проведения: Приозерский район, п.Лосево. |
| 1.12 | | Организация деятельности клуба молодой семьи «**Счастливы вместе»** | | 145,5 | 145,5 | 145,5 | **Всего мероприятий:11 ед.**  **Всего участников:20 чел.**  **Клуб семьи МО Сертолово «Счастливы вместе»**.  Руководитель– Гасенко М.А. За 2022 год проведено 180 часов занятий, занятия проводятся: среда, четверг. Место проведения занятий: ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 307, СР, ЧТ- 18.00-21.00.  **Количество участников клуба:20 человек.**  **1. 27.01.2022г.** принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д.7/2.  **2. 22.02.2022г.** принимали участие в онлайн викторине для детей дошкольного и младшего и школьного возраста.Место проведения: vk/clubsemysertolovo  **3. 03.03.-06.03.2022г.**проведена семейная развлекательная программа, посвященная Международному женскому дню. Место проведения: vk/clubsemysertolovo;  **4. 23.04.-24.04-2022г.** принимали участие в турслете для молодых семей. Место проведения: Приозерский район, п.Лосево,турбаза «Юность»;  **5. 09.05.2022г.** принимали участие в проведении мастер-класса по изготовлению «Голубя Мира», посвященном Дню Великой Победы. Место проведения :МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2.  **6. 01.06.2022г.** проводили мастер-класс для детей, посвященный Дню защиты детей. Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2.  **7. 12.06.2022г.** проводили мастер-класс, посвященный Дню России. Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2.  **8. 01.09.2022г.** проведен мастер-класс и викторина "День знаний". Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2.  **9. 01.10.2022г.** проведен мастер-класс "Осенний сувенир" ко Дню пожилых людей. Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2.  **10. 03.11.2022г.** принимали участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства. Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2.  **11. 10.12.2022г.** участниками клуба проведен мастер - класса (поделка к Новому Году). Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2. |
| 1.13 | | Организация деятельности подростково-молодежного клуба **«СМС» (Союз молодежи Сертолово**) | | 145,5 | 145,5 | 145,5 | **Всего мероприятий:14 ед.**  **Всего участников:20 чел.**  **Подростково - молодежный клуб «СМС» (Союз молодежи Сертолово)**  Руководитель– Писканова А.Р. за 9 месяцев проведено 126 час. занятий (занятия проводятся каждый вторник, пятница).  ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 307, ВТ- 18.00-21.00, ПТ- 15.00-17.00.  **Количество участников:20 чел.**  **1. 27.01.2022г.** принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д7/2(площадь за зданием администрации)  **2. 15.02.2022г.** приняли участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна умолчать».Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова «Парк героев».  **3. с 01.04.2022 по 30.04.2022г.** принимали участие в конкурсе плакатов "Россия-Родина моя"  **4 . 03.05.2022г.** принимали участие в профилактической акции «Нет табаку»;  **5. 09.05.2022г.** принимали участие в праздничных мероприятиях , посвященных Дню Победы.  **6. 22.06.2022г.**  принимали участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби.  **7. 23.06.2022г.** принимали участие в профилактической акции, посвященной Дню борьбы с наркоманией.  **8. 03.09.2022г.** принимали участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  **9. 25.09.2022г.** круглый стол с учащимися в МОУ МО Сертоловона тему вступления в Молодежный совет **.**  **10. 01.10.2022г.**  приняли участие в сборе гуманитарной помощи, посвященном Дню пожилого человека .  **11. 03.11.2022г.** приняли участие в мероприятии, посвященном Дню народного единства.  **12. 03.12.2022г.** провели профилактическую акцию "Мы за ЗОЖ".  **13. 03.12.2022г.** приняли участие в профилактической акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  **14. 09.12.2022г.** приняли участие в митинге, посвященном Дню Героев**.** Место проведения: МО Сертолово, ул.Дмитрия Кожемякина. |
| 1.14 | | Организация деятельности  подростково - молодежного клуба **«Созвездие»** | | 145,5 | 145,5 | 145,5 | **Всего мероприятий:14 ед.**  **Всего участников: 20 чел.**  **Подростково - молодежный клуб «Созвездие».** Руководитель – Егорова М.В.  За 2022год проведено занятий 160 часов занятий. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1 к.3, каб. 307, ВТ, ЧТ -16.00-18.00  **Количество участников: 20 чел.**  **1. 27.01.2022г.** принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д7/2(площадь за зданием администрации)  **2. 15.02.2022г.** приняли участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна замолчать»  **3. 06.03.2022г.** приняли участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица».  **4. 23.04.2022г.** принимали участие в профилактической поездке в музей гигиены г.СПб.  **5.25.04.2022г**. приняли участие в профилактической акции "День здоровья"  **6. 09.05.2022г.** принимали участие в митинге на мемориале, посвященном Дню победы. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ .  **7. 22.06.2022г.**  участие в митинге ,посвященном Дню памяти и скорби. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ.  **8. 03.09.2022г.** приняли участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Место проведения: территория мкр.Черная Речка.  **9. 06.09.2022г.** приняли участие в акции, посвященной ЗОЖ (здоровому образу жизни).Место проведения: территория мкр.Черная Речка.  **10. 08.09.2022г.** приняли участие в акции "Обелиск" по уборке территории мемориала мкр. Черная Речка.  **11. с 01.10.2022 по 28.10.2022г.** приняли участие в конкурсе плакатов, посвященном Всемирному Дню здоровья.  **12. 03.12.2022г.** приняли участие в профилактической акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом  **13. 12.12.2022г.** приняли участие в акции, посвященной Дню конституции.  **14. 23.12.2022г. по 30.12.2022г.** поздравление детей инвалидов с Новым годом. |
| 1.15 | | Организация деятельности клуба патриотического воспитания **«Выстрел»** | | 145,5 | 145,5 | 145,5 | **Всего мероприятий: 11 ед.**  **Всего участников: 20 чел.**  **Клуб патриотического воспитания «Выстрел»**  Руководитель клуба Беляев В.А.  За 9 месяцев 2022г. проведено 180 часов занятий Место занятий: ПМЦ « Ориентир», ЧТ, ВС- 18.00-20.00.Количество участников -20чел.  **1. 27.01.2022г.** принимали участие в мероприятии, посвященном 77-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово ,воинское захоронение мкр.Черная речка,30км., Выборгского шоссе 1941-1944 г.г.  **2 .27.01.2022г.**приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти».  **3. 15.02.2022г.** принимали участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна молчать».Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,16 «Парк героев».  **4. 23.02.2022г.** посещение тренировочной базы ФСО. Место проведения г.Всеволожск, ул.Садовая, парк «Пещанка» .  **5. 09.05.2022г.** принимали участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы, в акции «Бессмертный полк». Место проведения :МО Сертолово.  **6. 12.06.2022г.** принимали участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе дома 7/2.  **7. 22.06.2022г.** приняли участие в траурных мероприятиях, посвященных Дню начала ВОВ. Место проведения : МО Сертолово, мкр.Черная Речка.  **8. 19.06.2022г.-25.06.2022г.** приняли участие в траурных мероприятиях, посвященных Дню начала ВОВ. Место проведения: Беларусь, г.Брест  **9. 20.08.2022г.** приняли участие в прохождении колонны на День города Сертолово.  **10. 22.08.2022г.** приняли участие в мероприятии, посвященном Дню государственного флага РФ.  **11. 23.09.2022г.** построение у памятника Д.Кожемякину при встрече делегации из г.Бреста  **12. 13.11.2022г.** приняли участие в соревнованиях "Осенние сборы".Место проведения: г. Кронштадт.  **13.09.12.2022г.** приняли участие в торжественно- траурном митинге, посвященном Дню Героя. Место проведения: МО Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина. |
| 1.16 | | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для детей **«Вдохновение»** | | 145,5 | 145,5 | 145,5 | **Всего мероприятий: 10 ед.**  **Всего участников: 20 чел.**  **Кружок декоративно - прикладного творчества « Вдохновение»**  Руководитель кружка: Сафина Л. Ф.  За 2022г. проведено 180 час. занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., СБ-10.30-12.30, 13.00-15.00. Количество участников -20чел.  Молодцова, д.7/2.  **1. 19.01.2022г**.приняли участие в он-лайн мастер-классе по изготовлению поделок «Ангелы Рождества. Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **2. 22.02.2022г.** приняли участие в онлайн марафоне, посвященном Дню защитника Отечества. Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **3. 03.03.2022г**. приняли участие в онлайн-выставке работ, посвященной 8 Марта. Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **4. 12.04.2022г**. приняли участие в изготовлении открыток «Космос наш». Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **5. 09.05.2022г.** приняли участие в изготовлении открыток ко Дню Победы. Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **6. 01.06.2022г.** приняли участие в изготовлении открыток ко Дню защиты детей. Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **7. 20.08.2022г.** приняли участие в изготовлении открыток "Сертолово-Родина моя" Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **8. 01.09.2022г.** приняли участие в мастер-классе, посвященном году народного искусства и нематериального культурного наследия. Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **9. 01.10.2022г.** приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному Дню пожилых людей. Изготовление поделок "Команда 47",осенние композиции. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова д.1 кор.3 каб.308  **10. 14.12.2022г.**  приняли участие в изготовлении поздравительных открыток к Новому Году. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова д.1 кор.3 каб.308 |
| 1.17 | | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями **«Волшебная мастерская»** | | 50,8 | 50,8 | 50,8 | **Всего мероприятий:10 ед.**  **Всего участников: 10 чел.**  **Творческий кружок для детей с ограниченными возможностями**  **« Волшебная мастерская»**  Руководитель кружка: Уланова Ю.В.  За 2022год проведено 108 час. занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., СБ-16.00-18.00. Количество участников -10человек.  **1. 19.01.2022г**.приняли участие в он-лайн мастер-классе по их изготовлению поделок «Ангелы Рождества. Место проведения: vk <https://vk.com/club72369604>  **2. 23.02.2022г.** приняли участиеонлайн мастер-классе по изготовлению поделок «Поздравляем пап и дедушек».Место проведения: <https://vk.com/club72369604>  **3. 08.03.2022г**.приняли участие в онлайн мастер-классе по изготовлению поделок «Поздравляем мам и бабушек». Место проведения: <https://vk.com/club72369604>.  **4. 12.04.2022г.** приняли участие в изготовлении открыток «Наш космос». Место проведения: <https://vk.com/club72369604>.  **5. 09.05.2022г.**  приняли участие в изготовлении открыток «День Победы».Место проведения: <https://vk.com/club72369604>.  **6.01.06.2022г.** приняли участие в изготовлении поделок ко Дню защиты детей. Место проведения: <https://vk.com/club72369604>.  **7. 20.08.2022г.** приняли участие в мастер классе на День города Сертолово.Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,в районе д.7/2(площадь за зданием администрации)  **8. 01.09.2022г.**  проведен мастер-класс "Россия-Родина моя",посвященный году народного искусства и нематериального культурного наследия. Место проведения: МО Сертолово,ул.Молодцова,д.1 кор.3 каб.308  **9. 01.10.2022г**. приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному Дню пожилых людей. Изготовление поделок "Команда 47",осенние композиции. Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2(площадь за зданием администрации)  **10. 14.12.2022г.** принимали участие в выставке работ и поделок к Новому году для детей с ограниченными возможностями. Место проведения: МОБУ ССОШ №1. |
| 1.18 | | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | | 140,0 | 140,0 | 140,0 | **Всего мероприятий: 9 ед.**  **Всего участников: 684 чел.**  **1. с 25.02. по 28.02.2022г.** в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ! Будь здоров!». Раздача профилактических буклетов. Место проведения ОУ МО Сертолово. **Количество участников:50 человек**.  **2. 20.04.2022г.** в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи, организована и проведена профилактическая поездка в СПбГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики».Место проведения: СПб, ул. Итальянская,д.25.  **Количество участников:42 человека.**  **3. 14.05.-15.05.2022г.**  в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организован и проведен профилактический спектакль «Мы за ЗОЖ». Место проведения: МО Сертолово,ул.Молодцова,д.1/3.  **Количество участников: 50 человек.**  **4. 28.05.2022-03.06.2022г.** в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ!НЕТ табаку!»,приуроченная ко Дню борьбы с курением. Место проведения: МО Сертолово.  **Количество участников:100 человек.**  **5. 20.06-26.06.2022г.** организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ! Вне зависимости»,посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией. Раздача профилактических буклетов. Место проведения: МО Сертолово.  **Количество участников:100 человек**  **6. с 05.09.2022г. по 06.09.2022г.** организована и проведена профилактическая акция "Мы за ЗОЖ! Вне алкогольной зависимости",раздача буклетов.  **Количество участников:150 человек**  **7.28.10.2022г.** в целях пропаганды ЗОЖ проведена экскурсия в СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики". Место проведения :СПб,ул.Итальянская,д.25 СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики".  **Количество участников:42 чел.**  **8. с 01.12.2022 по 09.12.2022г.** в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция "Мы за ЗОЖ", посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Место проведения: МО Сертолово общеобразовательные учреждения. **Количество участников:100 человек.**  **9.с 19.12.2022г. по 25.12.2022г.**в целях борьбы с экстремизмом среди молодежи МО Сертолово организована и проведена профилактическая акция "Антитеррор"  **Количество участников: 100 человек.** |
| 1.19 | | Организация временной занятости подростков и молодежи | | 1 356,1 | 1 355,2 | 1355,2 | **Всего трудоустроено:100 человек**  В 2022 году за летний период в МТЛ «Росток» трудоустроен 100 участников и 4 воспитателя. Приобретены расходные материалы для организации временной занятости подростков и молодежи МО Сертолово. Приобретены футболки и бейсболки для участников МТЛ «Росток» в количестве 100 комплектов. |
| 1.20 | | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | | 429,3 | 429,3 | 429,3 | 1. За 2022 год произведена оплата по выставленным первичным документам поставщиков за содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества ООО «Комфорт»,ООО «ТСК», ООО «СКС».По адресам: г.Сертолово, мкр. Черная Речка д.23; г.Сертолово, ул.Молодцова д.9.  2. Для работы кружков и клубов «Счастливы вместе», «Вдохновение», «Умелые ручки», «Созвездие»,«Волшебная мастерская» приобретены расходные материалы и подарочная продукция, реквизит и спортивный инвентарь.  3. Для работы кружков и клубов :ПМЦ «Ориентир», «СМС», «Выстрел», «Робинзоны», «Созвездие» приобретен спортивный инвентарь.  4. Для клуба патриотического воспитания "Выстрел" приобретена форма. |
| 1.21 | | Мероприятия с участием семей в том числе детей мобилизованных граждан | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | **Итого мероприятий:3 ед.**  **Итого количество участников:151 человек.**  **1.10.12.2022г.** организован и проведен мастер-класс для детей мобилизованных граждан на мероприятии, посвященном Дню Матери по изготовлению игрушек. Место проведения: МО Сертолово,ул.Молодцова,д.4кор.3,актовый зал. **Количество участников:24 человека.**  **2. 10.12.2022г.** организовано и проведено мероприятие "Круглый стол" для семей граждан, участвующих в СВО (мобилизованных).  **Количество участников:27 человек.**  **3. 27.12.2022г.** организовано участие в праздничном мероприятии "Новогодняя сказка"с участием детей из социально незащищенных семей (в том числе мобилизованных граждан)  **Количество участников:100 человек.** |
|  | | **Всего, в том числе:** | | **5471,5** | **5405,9** | **5405,9** |  |
|  | | **Бюджет МО Сертолово** | | **5171,5** | **5405,9** | **5405,9** |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Е.Г.Миллер