ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

За 1полугодие 2022 года

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| № п/п |  | Наименование структурного элемента программы |  | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено на 1 полугодие 2022 года (нарастающим итогом тыс. руб.) | Профинансировано на 1 полугодие 2022 года (нарастающим итогом) тыс.руб. | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего, в том числе | 5171,5 | 2623,17 | 2601,2 |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово | 5171,5 | 2623,17 | 2601,2 |  |
| 1.1 |  | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи |  | 816,9 | 307,1 | 307,1 | Всего мероприятий:8 ед. Всего участников:257 чел. 1.Проведение акции «Обелиск». Подростки и молодежь МО Сертолово, участники волонтерского движения «Созвездие»,участники МТЛ «Росток убирают мемориалы на территории МО Сертолово. 1.1 Дата проведение: с 21.01.2022. по 26.01.2022г. Место проведения: воинское захоронение мкр. Черная Речка,30 км. Выборгского шоссе; воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.ул.Песочная в районе д.14. Количество участников:20 человек. 1.2. Дата проведения: с 11.02.2022по 14.02.2022г. Место проведения: мемориал войнам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Количество участников:20 человек. 1.3.Дата проведения: с 29.04.2022г. по 08.05.2022г. Место проведения: мкр.Черная Речка,30км.Выборгского шоссе,воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1944 гг. ;ул.Песочная,в районе д.14, воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ 1941-1944 гг. Количество участников:50 человек. 1.4.Дата проведения: с 15.06.2022 по 21.06.2022г. Место проведения: мкр.Черная Речка,30 км Выборгского шоссе, воинское захоронение советских воинов, погибших 1941-1945гг. Количество участников: 50 человек. 2. Организация и проведение праздничного мероприятия вручение паспортов. Детям достигшим 14-летнего возраста в торжественной обстановке вручены паспорта гражданина РФ и памятные подарки. Дата проведения: 22.02.2022 г. Место проведения: ул. Молодцова ,д.1/3. Количество участников:7 человек. Дата проведения:12.06.2022г.Место проведения:ул.Молодцова, д.7/2. Количество участников:10 человек. 3.Проведение военно-патриотической игры «Зарница».Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и сувенирной продукцией. 1 место- «Супер 8»;2 место- «Экстрималы»;3 место- «Ленинградцы»; 4 место- «Пламя», «Икра», «Человечки»; 5 место- «Победа», «Апофеоз». Дата проведения:27.04.2022г.Место проведения: МО Сертолово, место отдыха Сертоловский водоем. Количество участников: 70 человек. 4.рганизация и проведение акции «Россия-Беларусь, единая история, единое будущее». Участники военно-патриотического клуба «Выстрел»,участники МТЛ «Росток», руководители общественных организаций МО Сертолово, депутаты МО Сертолово делегацией посетили г.Брест(Беларусь), где участвовали в возложении цветов и венков, в торжественно-траурном митинге, посвященном дню начала ВОВ. Дата проведения: с 19.06.2022г.по 25.06.2022г.Место проведения: МО Сертолово-г.Брест- МО Сертолово. Количество участников:30 человек. |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий |  |  | 126,0 | 66,1 | 75,6 | Всего мероприятий:6 ед. Всего участников: 276 чел. 1. 09.02.2022г. патриотическая экскурсия д/молодежи МО Сертолово, посвященная 78-ой годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Место проведения: г. Всеволожск, «Дорога жизни», «Цветок», «Полуторка», «Крылья». Количество участников:44 чел. 2.23.05.2022г. проведена патриотическая экскурсия для молодежи МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, ул.Феодосийская, д.4А (музей «Ленрезерв»). Количество участников:46 человек. 3. 15.06.2022г. в целях досуга и отдыха детей проведена экскурсионная поездка для участников летнего оздоровительного лагеря «Три кита»Гимназия г.Сертолово. Место проведения: г.Кронштадт, Цитадельское ш., д.14,музейно-исторический парк «Остров фортов». Количество участников:46 человек. 4. 15.06.2022г. в целях досуга и отдыха детей проведена экскурсионная поездка для участников летнего оздоровительного лагеря СОШ №1 МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, Ленинградский зоопарк. Количество участников: 48 человек. 5. 15.06.2022г. в целях досуга и отдыха детей проведена экскурсионная поездка для участников летнего оздоровительного лагеря Сертоловского центра №2. Место проведения: п.Токсово, «Зубропитомник». Количество участников: 47 человек. 6. проведена патриотическая экскурсионная поездка для участников МТЛ «Росток» МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, ул.Феодосийская, д.4А, музей «Ленрезнрв». Количество участников:45 человек. |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня |  |  | 60,0 | 10,7 | 12,0 | Всего мероприятий:1ед. Всего участников:21 чел. 1. 23.04.2022г. организована патриотическая поездка для молодежи МО Сертолово. Место проведения: г.СПб, пр.Непокоренных ,д.72, Пискаревское мемориальное кладбище. Количество участников:21 человек. |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов |  |  | 306,8 | 135,3 | 135,3 | Всего мероприятий 3 ед. Всего участников:92 чел. 1.11.02-13.02.2022г. Туристский слет д/молодежи МО Сертолово. Место проведения: ЛО, Приозерский р-он, п.Лосево, база «Юность». Количество участников:20 человек. 2.с 22.04.2022г. по 24.04.2022 г. в целях обучения основам спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни, организован и проведен молодежный туристический слет для молодых семей МО Сертолово. Участники слета награждены призами и грамотами. Место проведения: ЛО, Приозерский район, п.Лосево, база «Юность». Количество участников: 27 человек. 3.28.06.2022г. организован и проведен рафтинг для участников МТЛ «Росток» в честь 20-летия лагеря. Место проведения : ЛО, Приозерский район, п.Лосево, турбаза «Кивиниеми». Количество участников:45 человек. |
| 1.5 |  | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» |  | 300,0 | 120,0 | 120,0 | Всего мероприятий(месяцев):4 ед. Всего участников:20 чел. 22.03.2022г. За выдающиеся способности в области образования и культуры, физической культуры и спорта присуждена именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово», которая выплачивается ежемесячно с марта по декабрь 2022г. Место проведения: ул. Молодцова, д. 1, к. 3 (каб. 305). Стипендиаты 2022 года: 1.Самарцева А.А. 2.Прохорова В.А. 3.Матвеева Э.М. 4.Иванов В.А. 5.Кутузова Д.Д. 6.Смирнова А.Д. 7.Самарцев Р.А. 8.Ериклинцев К.А. 9.Жукотанская А.И. 10.Малкова А.А. 11.Чистова ЮА. 12.Серова Д.А. 13.Сорокина В.А. 14.Власенко В.Е. 15.Пыхолов Т.А. 16.Филимонов В.Н. 17.Карпова С.Д. 18.Осипова П.А. 19.Смирнова Е.С. 20. Грачев И.И. Количество участников – 20 чел. Стипендиатам в торжественной обстановке вручены свидетельства, ленты стипендиатов, цветочная и подарочная продукция. |
| 1.6 |  | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года |  | 144,6 | 89,0 | 89,0 | Всего мероприятий:3 ед. Всего участников:55 чел. 1.Чествование стипендиатов «Стипендиат года" МО Сертолово. Произведена закупка лент, свидетельств «Стипендиат года МО Сертолово», подарочной и цветочной продукции. 2. 12.06.2022г. организовано и проведено мероприятие по чествованию золотых медалистов образовательных учреждений МО Сертолово. Золотые медалисты 2021-2022 учебного года: Дедова К.В., Жаворонков И.А., Жукова В.К., Шаранова Е.А.,Щукин В.А., Гайсина Д.В., Марковская Ю.А., Ширкова М.Д., Козлова К.С., Коханова Е.И., Бабенко К.А., Кутузова Д.Д., Батурина М.Г., Александрова М.А., Прохорова В.А.Участники награждены подарочной и цветочной продукцией. Количество участников:15 человек. 3. 29.06.2022г. организован и проведен «Фестиваль МТЛ «Росток» в честь 20-летия МТЛ «Росток», мероприятие по чествованию активной молодежи .Участники награждены подарочной и цветочной продукцией. Количество участников:20 человек |
| 1.7 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, викторин, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. |  | 66,2 | 50,2 | 50,2 | Всего мероприятий:6 ед. Всего участников:398л. 1.01.02.-15.02.2022г. Конкурс рисунков, посвященный XXIV зимним Олимпийским играм «О спорт ты мир!». Место проведения: ОУ МО Сертолово. Количество участников:103 человека 2. 06.03.2022г. Конкурс для молодых семей «Папа, мама, я- дружная семья». Место проведения: ул. Молодцова, д.1,к.3 (каб. 305) Количество участников:37 человек. 3. 04.04.-15.04.2022г. организован и проведен конкурс рисунков, посвященный 9 мая- Дню великой Победы. Победители и призеры награждены грамотами и подарочной продукцией. 1 место- Перлова Е., Ларионов Д., Панова Е., Матвеева Э., Герасим К., Константинова К., Петрова В., Черняева А.. Мистер Е.; 2 место- Выровская С., Смольнов А., Камерзанова А., Колотова Т., Трофимова В., Перевалова Е., Шевелев В., Садкеевич А., Салова Д., Карпова С.; 3 место- Адунц С., Марченко В., Рыжкова М., Смирнова Н., Ларионова В., Иванова Н., Кондрашва Н., Пушкина Д., Павлишина Д., Уложенко Я. Количество участников:83 человек. 4. 05.06.2022г. организован и проведен конкурс «Забеги в ползунках», посвященный Дню защиты детей. Участники награждены грамотами и подарками. Место проведения: МО Сертолово,ул.Молодцова,д.1/3. Количество участников:30 человек. 5. 09.06.2022-10.06.2022г. на территории летних оздоровительных лагерей организован и проведен конкурс рисунков на асфальте, посвященные Дню России. Все участники награждены подарочной продукцией. Количество участников:100 человек. 6. 16.06.2022г. организован и проведен конкурс «Веселые старты», посвященные 20-летию МТЛ «Росток». 1 место - «Снитч База», «Ракета»; 2 место - «Бэд трап»; 3 место - «Детский сад»; 4 место - «Удача» Участники награждены подарочной продукцией. Количество участников:45 человек |
| 1.8 |  | Организация и проведение городских акций |  | 66,5 | 24,5 | 24,5 | Всего мероприятий :3 ед. Всего участников:450 чел. 1.В рамках проведения акции «Уличные библиотеки»Заключен договор на установку, обслуживание и хранение уличных библиотек ООО «Тайга» 2.04.05.-09.05.2022г. организована и проведена патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 15 человек участников волонтерского движения «Созвездие» занимались раздачей георгиевских лент среди населения МО Сертолово. Место проведения: МО Сертолово. Количество участников:350 человек 3.23.05.2022г. в целях профилактики ДТП среди детей в каникулярный период на территории МО Сертолово организована и проведена городская акция «Безопасный пешеход».Участникам вручены светоотражающие брелки и наклейки «Я пропускаю пешехода».Место проведения: МО Сертолово, ЖК «Новое Сертолово», МОУ ССОШ №3,МО Сертолово, МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1». Количество участников: 100 человек. |
| 1.9 |  | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» |  | 472,4 | 276,6 | 276,6 | Всего мероприятий:8 ед. Всего участников:40 чел. Организована работа подростково-молодежного центра «Ориентир»(г. Сертолово, мкр. Черная речка,д.23) Руководитель центра Перминов Е.Ю. Режим работы: Пн-Пт с 17-00 до 22-00; Сб с 09-00до 15-00 За 1 полугодие 2022 года проведено 216 часов занятий. Актив клуба: 40 человек. 1.27.01.2022г. принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д.7/2(площадь за зданием администрации). 2.15.02.2022г. Принимали участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна замолчать».Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова «Парк героев». 3.04.03.2022г. Принимали участие в конкурсе «Веселые старты», посвященном Международному женскому Дню 8 Марта. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23,ПМЦ «Ориентир». 4.06.03.2022г. Принимали участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица!».Место проведения: г.Сертолово, мкр.Черная Речка,д.23 ПМЦ «Ориентир». 5. 13.04.2022г. принимали участие в муниципальном конкурсе «Восходящая звезда» и в фестивале «Маленькая звездочка». 6. 09.05.2022г. принимали участие в мероприятии, посвященном Дню Победы. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». 7. 03.06.2022г. принимали участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». 8. 03.06.2022г. приняли участие в «Веселых стартах». Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, д.23, ПМЦ «Ориентир». Действует на территории ПМЦ «Ориентир» кружек для детей и подростков «Умелые ручки». Руководитель кружка Уланова Ю.В. Место проведения г.Сертолово, мкр.Черная Речка,д.23 Количество постоянно посещаемых:20 человек. За первое полугодие 2022 года проведено 108 часов занятий. 1.27.01.2022г. Принимали участие в мероприятии, посвященном 77-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Оформление блокадных лент. 2.27.01.2022г Принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д7/2 (площадь за зданием администрации) 3. 22.02.2022г. Принимали участие в онлайн мастер-классе «Открытка к 23 февраля».Место проведения: г.Сертолово, группа в ВК https://vk.com/club114741570 4.08.03.2022г. принимали участие в подготовке к празднику 8 марта (изготовление подарков).Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,д.1/3,каб.308 5. 08.03.2022г. принимали участие в раздаче подарков участникам муниципального конкурса «Восходящая звезда» и фестиваля «Маленькие звездочки. 6. 09.05.2022г. принимали участие в мастер –классе по изготовлению подарков ветеранам ВОВ. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова, д.7/1. 7. 01.06.2022г. принимали участие в мастер-классе, посвященном Дню защиты детей, по изготовлению сувениров. 8. 12.06.2022г. принимали участие в мастер-классе, посвященном Дню России по изготовлению сувениров. |
| 1.10 |  | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» |  | 145,5 | 72,8 | 72,8 | Всего мероприятий:5 ед. Всего участников:26 чел. Руководитель туристского клуба «Робинзоны» Поляков П.В.За 1 полугодие 2022 года проведено 146,5 часа занятий. Количество участников клуба:26 человек. 1. 09.02-11.02.2022г. Организован и проведен зимний поход для инструкторов клуба. Место проведения: Приозерский р-он, п.Лосево, база «Юность»-мыс Песчаный . 2. 11.02.-13.02.2022 г. организован и проведен туристический слет для молодежи МО Сертолово. Место проведения: Приозерский р-он, п.Лосево, база «Юность». 3. 26.02.-27.03.2022г. организован и проведен поход выходного дня для инструкторов турклуба «Робинзоны».Место проведения :Приозерский р-он,п.Орехово. 4. 20.05.- 22.05.2022г. проведено открытие водного сезона на байдарках. Место проведения: Приозерский район, п.Мельниково- оз.Малое Новосельское- «Финская канава»-оз.Любимовское. 5. 05.06.2022г. организован и проведен поход выходного дня для младшей и средней группы турклуба «Робинзон».Место проведения: МО Сертолово.место отдыха «Сертоловский водоем». |
| 1.11 |  | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» |  | 145,5 | 87,3 | 87,3 | Всего мероприятий:7 ед. Всего участников:20 чел. Клуб семьи МО Сертолово «Счастливы вместе». Руководитель– Гасенко М.А.За 1 полугодие проведено 108 часов занятий, занятия проводятся: среда, четверг. Место проведения занятий: ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 307, СР, ЧТ- 18.00-21.00. Количество участников клуба:20 человек. 1.27.01.2022г. принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения:г.Сертолово,ул.Молодцова,д.7/2. 2.22.02.2022г. принимали участие в онлайн викторине для детей дошкольного и младшего и школьного возраста.Место проведения: vk/clubsemysertolovo 3.03.03.-06.03.2022г.проведена семейная развлекательная программа, посвященная Международному женскому дню. Место проведения: vk/clubsemysertolovo; 4. 23.04.-24.04-2022г. принимали участие в турслете для молодых семей. Место проведения: Приозерский район, п.Лосево,турбаза «Юность»; 5.09.05.2022г. принимали участие в проведении мастер-класса по изготовлению «Голубя Мира», посвященном Дню Великой Победы. Место проведения :МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2. 6. 01.06.2022г. проводили мастер-класс для детей, посвященный Дню защиты детей. Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2. 7. 12.06.2022г. проводили мастер-класс, посвященный Дню России. Место проведения:МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе д.7/2. |
| 1.12 |  | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «СМС» (Союз молодежи Сертолово) |  | 145,5 | 87,3 | 87.3 | Всего мероприятий:6 ед. Всего участников:20 чел. Подростково - молодежный клуб «СМС» (Союз молодежи Сертолово) Руководитель– Писканова А.Р. за 1 кв.проведено 54 час. занятий (занятия проводятся каждый вторник, пятница). ул. Молодцова, д.1, к.3, каб. 307, ВТ- 18.00-21.00, ПТ- 15.00-17.00. Количество участников:20 чел. 1.27.01.2022г. принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д7/2(площадь за зданием администрации) 2. 15.02.2022г. приняли участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна умолчать».Место проведения: г.Сертолово, ул.Молодцова «Парк героев». 3. . 03.05.2022г. принимали участие в профилактической акции «Нет табаку»; 4. 09.05.2022г. принимали участие в праздничных мероприятиях , посвященных Дню Победы. 5. 22.06.2022г. принимали участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби. 6. 23.06.2022г. принимали участие в профилактической акции, посвященной Дню борьбы с наркоманией. |
| 1.13 |  | Организация деятельности подростково - молодежного клуба «Созвездие» |  | 145,5 | 87,3 | 87,3 | Всего мероприятий:6 ед. Всего участников:20 чел. Подростково - молодежный клуб «Созвездие».Руководитель – Писканова А.Р. За 1 полугодие 2022г. проведено занятий 108 часов занятий. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1 к.3, каб. 307, ВТ, ЧТ -16.00-18.00 Количество участников: 20 чел. 1. 27.01.2022г. принимали участие в патриотической акции «Свеча памяти».Место проведения: г.Сертолово, ул. Молодцова д7/2(площадь за зданием администрации) 2. 15.02.2022г. приняли участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна замолчать» 3. 06.03.2022г. приняли участие в праздничном гулянии «Гуляй Масленица». 4. 23.04.2022г. принимали участие в профилактической поездке в музей гигиены г.СПб. 5. 09.05.2022г. принимали участие в митинге на мемориале, посвященном Дню победы. Место проведения: МО Сертолово, мкр.Черная Речка, воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ . 6. 22.06.2022г. участие в митинге ,посвященном Дню памяти и скорби. Место проведения: МО Сертолово,мкр.Черная Речка воинское захоронение советских воинов, погибших в ВОВ. |
| 1.14 |  | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» |  | 145,5 | 87,3 | 87,3 | Всего мероприятий: 8 ед. Всего участников:20 чел. Клуб патриотического воспитания «Выстрел» Руководитель клуба Беляев В.А. За 1 полугодие 2022г. проведено 54 час. занятий Место занятий: ПМЦ « Ориентир», ЧТ, ВС- 18.00-20.00.Количество участников -20 чел. 1.27.01.2022г. принимали участие в мероприятии, посвященном 77-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда. Место проведения: г.Сертолово ,воинское захоронение мкр.Черная речка,30км., Выборгского шоссе 1941-1944 г.г. 2.27.01.2022г.приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти». 3.15.02.2022г. принимали участие в торжественно-траурном митинге «Не дай отчизна молчать».Место проведения: г.Сертолово,ул.Молодцова,16 «Парк героев». 4.23.02.2022г. посещение тренировочной базы ФСО. Место проведения г.Всеволожск, ул.Садовая, парк «Пещанка» . 5. 09.05.2022г. принимали участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы, в акции «Бессмертный полк». Место проведения :МО Сертолово. 6. 12.06.2022г. принимали участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. Место проведения: МО Сертолово, ул.Молодцова, в районе дома 7/2. 7. 22.06.2022г. приняли участие в траурных мероприятиях, посвященных Дню начала ВОВ. Место проведения : МО Сертолово, мкр.Черная Речка. 8. 19.06.2022г.-25.06.2022г. приняли участие в траурных мероприятиях, посвященных Дню начала ВОВ. Место проведения:Беларусь,г.Брест |
| 1.15 |  | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для детей «Вдохновение» |  | 145,5 | 87,3 | 87,3 | Всего мероприятий: 6 ед. Всего участников: 20 чел. Кружок декоративно - прикладного творчества « Вдохновение» Руководитель кружка: Сафина Л. Ф. 1 полугодие 2022г. проведено 54 час. занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., СБ-10.30-12.30, 13.00-15.00. Количество участников -20 чел. Молодцова, д.7/2. 1. 19.01.2022г.приняли участие в он-лайн мастер-классе по их изготовлению поделок «Ангелы Рождества. Место проведения: vk https://vk.com/club72369604 2. 22.02.2022г. приняли участие в онлайн марафоне, посвященном Дню защитника Отечества. Место проведения: vk https://vk.com/club72369604 3.03.03.2022г. приняли участие в онлайн-выставке работ, посвященной 8 Марта. Место проведения: https://vk.com/club72369604 4.12.04.2022г. приняли участие в изготовлении открыток «Космос наш». Место проведения: https://vk.com/club72369604 5.09.05.2022г. приняли участие в изготовлении открыток ко Дню Победы. Место проведения: https://vk.com/club72369604 6.01.06.2022г. приняли участие в изготовлении открыток ко Дню защиты детей. Место проведения: https://vk.com/club72369604 |
| 1.16 |  | Организация деятельности кружка декоративно- прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» |  | 50,8 | 30,5 | 30,5 | Всего мероприятий:6 ед. Всего участников: 10 чел. Творческий кружок для детей с ограниченными возможностями « Волшебная мастерская» Руководитель кружка: Уланова Ю.В. За 1 полугодие 2022г. проведено 4 час. занятий. Место занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, 1, к.3, каб.308., СБ-16.00-18.00. Количество участников -10 человек. 1. 19.01.2022г.приняли участие в он-лайн мастер-классе по их изготовлению поделок «Ангелы Рождества. Место проведения: vk https://vk.com/club72369604 2. 23.02.2022г. приняли участие онлайн мастер-классе по изготовлению поделок «Поздравляем пап и дедушек».Место проведения: https://vk.com/club72369604 3. 08.03.2022г.приняли участие в онлайн мастер-классе по изготовлению поделок «Поздравляем мам и бабушек». Место проведения: https://vk.com/club72369604. 4. 12.04.2022г. приняли участие в изготовлении открыток «Наш космос». Место проведения: https://vk.com/club72369604. 5. 09.05.2022г. приняли участие в изготовлении открыток «День Победы».Место проведения: https://vk.com/club72369604. 6.01.06.2022г. приняли участие в изготовлении поделок ко Дню защиты детей. Место проведения: https://vk.com/club72369604. |
| 1.17 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде |  | 140,0 | 92,1 | 92,1 | Всего мероприятий: 5 ед. Всего участников: 342 чел. 1.с 25.02.-по 28.02.2022г. в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ!Будь здоров!».Место проведения ОУ МО Сертолово. Количество участников:50 человек. 2. 20.04.2022г. в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи, организована и проведена профилактическая поездка в СПбГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики».Место проведения: СПб, ул. Итальянская,д.25. Количество участников:42 человека. 3. 14.05.-15.05.2022г. в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организован и проведен профилактический спектакль «Мы за ЗОЖ».Место проведения:МО Сертолово,ул.Молодцова,д.1/3. Количество участников: 50 человек. 4. 28.05.2022-03.06.2022г. в целях пропаганды ЗОЖ среди молодежи организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ!НЕТ табаку!»,приуроченная ко Дню борьбы с курением. Место проведения: МО Сертолово. Количество участников:100 человек. 5. 20.06-26.06.2022г. организована и проведена профилактическая акция «Мы за ЗОЖ! Вне зависимости»,посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией. Место проведения: МО Сертолово. Количество участников:100 человек |
| 1.18 |  | Организация временной занятости подростков и молодежи |  | 1 356,3 | 537,2 | 537,2 | Всего трудоустроено:41 чел. В июне 2022 году в МТЛ «Росток» трудоустроен 41 участник и 2 воспитателя. Приобретены расходные материалы для организации временной занятости подростков и молодежи МО Сертолово. Приобретены футболки и бейсболки для участников МТЛ «Росток» в количестве 100 комплектов. |
| 1.19 |  | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов |  | 392,0 | 341,9 | 341,9 | 1.За 1 полугодие 2022 года произведена оплата по выставленным первичным документам поставщиков за содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества ООО «Комфорт»,ООО «ТСК», ООО «СКС».По адресам: г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.23; г.Сертолово,ул.Молодцова д.9. 2.Для работы кружков и клубов «Счастливы вместе», «Вдохновение», «Умелые ручки», «Созвездие»,«Волшебная мастерская» приобретены расходные материалы и подарочная продукция, реквизит и спортивный инвентарь. 3.Для работы кружков и клубов :ПМЦ «Ориентир», «СМС», «Выстрел» «Робинзоны», «Созвездие» приобретен спортивный инвентарь. |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 5171,5 | 2590,5 | 2601,3 |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  | 5171,5 | 2590,5 | 2601,3 |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово                                                                Е.Г.Миллер