ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово»  на 2020-2024 годы

За 1 квартал 2022года

| № п/п | Наименование структурных элементов программы | Планируемый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактический объем финансирования на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.руб.) |  |  |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица изменения |  | Планируемое значение показателя |  |  |  | Достигнутое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» | 4381,2 | 0,0 |  |  |  | 1057,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 320,9 | 0,0 |  |  |  | 67,6 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  |  | Чел. |  | 630 |  |  |  |  | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  | Ед. |  | 15 |  |  |  |  | 16 |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | 126,0 | 0,0 |  |  |  | 12,6 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  |  | Чел. |  | 434 |  |  |  |  | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  | Ед. |  | 10 |  |  |  |  | 1 |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 60,0 | 0,0 |  |  |  | 12,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  |  | Чел. |  | 130 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  | Ед. |  | 5 |  |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | 306,8 | 0,0 |  |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  |  | Чел. |  | 211 |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  |  | Ед. |  | 9 |  |  |  |  | 1 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 1500,0 | 0,0 |  |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | ед |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 144,6 | 0,0 |  |  |  | 47,8 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  | 100 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, викторин, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. | 66,2 | 0,0 |  |  |  | 16,5 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  | 470 |  |  |  | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | 262,6 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |
| 1.9 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | 472,4 | 0,0 |  |  |  | 138,3 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |
| 1.10 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 145,5 | 0,0 |  |  |  | 43,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |
| 1.11 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 145,5 | 0,0 |  |  |  | 43,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.12 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «СМС» (Союз молодежи Сертолово) | 145,5 | 0,0 |  |  |  | 43,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.13 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | 145,5 | 0,0 |  |  |  | 43,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.14 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | 145,5 | 0,0 |  |  |  | 43,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.15 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | 145,5 | 0,0 |  |  |  | 43,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями Волшебная мастерская» | 50,8 | 0,0 |  |  |  | 15,3 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  |  |  | чел |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 1.17 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 140,0 |  | 0,0 |  |  | 64,5 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  |  |  | чел |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 100 |
| 1.18 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 1205,3 |  |  | 0,0 |  | 134,0 |  | 0,0 |  |  | Количество трудоустроен-ных |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |
| 1.19 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 276,1 |  |  |  | 0,0 | 214,1 |  |  | 0,0 |  |  | Количество объектов |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Итого по программе: |  | 4408,7 |  |  |  | 0,0 | 1057,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного управления                                                                                                                                 Е.Г.Миллер

администрации МО Сертолово

Исполнитель: Голубина Е.С.тел.(812)593-38-56, доб. 211