МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 июля 2026г.                                                                                    № 943

г. Сертолово

О внесении изменений в

муниципальную программу МО

Сертолово «Развитие культуры  в

МО Сертолово» на 2025-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 27.06.2011 №33, », решением совета депутатов МО Сертолово от 23.12.2025 г. № 47 «О бюджете МО Сертолово на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», абзацем 4 пункта 5.7.1. Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертоловское городское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утвержденным постановлением администрации МО Сертолово  от 22.10.2013г. № 425, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 02.07.2026г. №3 администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2025-2029 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 17.10.2024г. №1002 (в редакции постановления от 23.12.2024г. №1254, от 13.03.2025 №253, от 25.06.2025г. №761, от 01.10.2025г. №1287, 22.12.2025г. №1663, от 01.04.2026 №367), следующие изменения:

  - Позицию в паспорте Программы «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

“ Объем финансирования Программы составляет 254 049,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год – 49 510,7 тыс. руб.;

2026 год – 55 482,2 тыс. руб.;

2027 год – 55 635,9, тыс. руб.;

2028 год – 58 585,3 тыс. руб.;

2029 год – 34 835,0 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы:

- бюджет МО Сертолово составляет  253 499,0  тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год – 49 510,7 тыс. руб.;

2026 год – 54 932,1  тыс. руб.;

2027 год – 55 635,9 тыс. руб.;

2028 год –58 585,3 тыс. руб.;

2029 год –34 835,0 тыс. руб.;

- областной бюджет Ленинградской области

составляет 550,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 550,1  тыс. руб.”

1.2 Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы» содержательной части Программы изложить в следующей редакции:

“ Срок реализации Программы – 2025-2029 годы.

Объем финансирования Программы составляет 254 049,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год – 49 510,7 тыс. руб.;

2026 год – 55 482,2 тыс. руб.;

2027 год – 55 635,9 тыс. руб.;

2028 год – 58 585,3 тыс. руб.;

2029 год – 34 835,0 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы:

- бюджет МО Сертолово составляет  253 499,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год – 49 510,7 тыс. руб.;

2026 год – 54 932,1 тыс. руб.;

2027 год – 55 635,9 тыс. руб.;

2028 год –58 585,3 тыс. руб.;

2029 год –34 835,0 тыс. руб.;

- областной бюджет Ленинградской области

составляет 550,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 550,1  тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов Программы определен методом сопоставимых рыночных цен (анализ на основе изучения рынка) и в соответствии с нормативами, установленными постановлением администрации МО Сертолово от 13.12.2024г. №1200.”

1.3.  План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2025-2029 годы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела местного самоуправления Миллер Е.Г.

Глава администрации 			                                В.В. Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 02.07.2026г. № 943 ПЛАН. РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2025-2029 годы. № п/п; Наименование структурных элементов Программы и их мероприятий; Источники финансирования; Срок исполнения; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс. руб.); Ответственный за реализацию структурных элементов Программы и их мероприятий; Ожидаемый результат реализации структурных элементов Программы и их мероприятий. 2025; 2026; 2027; 2028; 2029. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Процессная часть. 1; Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры»; Всего; 2025-2029; 254049,1; 49510,7; 55482,2; 55635,9; 58585,3; 34835,0. Областной бюджет; 2025-2029; 550,1; 550,1. Бюджет МО Сертолово; 253499,0; 49510,7; 54932,1; 55635,9; 58585,3; 34835,0. 1.1; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 40610,2; 6618,0; 9107,9; 8628,1; 9128,1; 7128,1; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Активизация культурной жизни населения. 1.2; Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 7333,0; 1328,6; 1819,0; 1461,7; 1512,0; 1211,7; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Повышение духовно-нравственного и патриотического уровня населения. 1.3; Организация и проведение профессиональных праздников; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 4316,6; 803,3; 951,0; 954,1; 954,1; 654,1; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Повышение духовно-нравственного и патриотического уровня населения. 1.4; Экскурсионные программы для жителей МО Сертолово; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 4007,1; 951,7; 540,5; 938,3; 788,3; 788,3; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Воспитание патриотизма, гражданской позиции. 1.5; Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 5960,7; 669,4; 2566,7; 1108,2; 1158,2; 458,2; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Укрепление и расширение культурного сотрудничества. 1.6; Организация работы творческих коллективов; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 14651,1; 3007,3; 3074,9; 2856,3; 2856,3; 2856,3; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Выявление творческого потенциала населения МО Сертолово. 1.7; Организация работы клубных формирований; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 3079,2; 830,7; 526,5; 574,0; 574,0; 574,0; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Обмен опытом, приобщение к культурным ценностям. 1.8; Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 2249,6; 474,6; 527,0; 366,0; 516,0; 366,0; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Повышение уровня исполнительского мастерства. 1.9; Обеспечение участия талантливых исполнителей в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 1777,2; 284,5; 431,7; 387,0; 487,0; 187,0; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Укрепление и расширение культурного сотрудничества. 1.10; Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 5239,6; 1054,0; 1309,8; 658,6; 1558,6; 658,6; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Поддержка социальной активности граждан старшего поколения. 1.11; Организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской славы и памятным датам; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 4050,1; 865,7; 938,8; 915,2; 965,2; 365,2; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Воспитание патриотизма у населения. 1.12; Оснащение реквизитом и материалами творческих коллективов МО Сертолово; Всего; 2025-2029; 3889,5; 821,0; 818,0; 983,5; 1033,5; 233,5; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Создание условий для работы творческих коллективов, клубных формирований и проведения мероприятий для качественного оказания услуг в сфере культуры. Областной бюджет; 550,1; 550,1. Бюджет МО Сертолово; 3339,4; 821,0; 267,9; 983,5; 1033,5; 233,5. 1.13; Содержание движимого имущества; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 450,0; 110,0; 100,0; 80,0; 80,0; 80,0; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Создание условий для проведения мероприятий. 1.14; Обеспечение условий по проведению мероприятий; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 29699,4; 6728,2; 5764,3; 6302,9; 6052,0; 4852,0; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Создание условий для проведения мероприятий. 1.15; Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения; Бюджет МО Сертолово; 2025-2029; 126735,8; 24963,7; 27006,1; 29422,0; 30922,0; 14422,0; МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; Эффективное выполнение мероприятий. Итого по процессной части; Всего; 2025-2029; 254049,1; 49510,7; 55482,2; 55635,9; 58585,3; 34835,0. Областной бюджет; 550,1; 550,1. Бюджет МО Сертолово; 253499,0; 49510,7; 54932,1; 55635,9; 58585,3; 34835,0. Всего по Программе:; Всего; 2025-2029; 254049,1; 49510,7; 55482,2; 55635,9; 58585,3; 34835,0. Областной бюджет; 550,1; 550,1. Бюджет МО Сертолово; 253499,0; 49510,7; 54932,1; 55635,9; 58585,3; 34835,0. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 02.07.2026г. №943 Приложение №1 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2025-2029 годы №п/п; Наименование структурных элементов Программы и их мероприятий; Планируемый объем финансирования (тыс.руб.); Наименование показателя; Единица измерения; Планируемое значение показателя по годам реализации. Бюджет МО Сертолово; Областной бюджет ЛО; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Процессная часть. 1; Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры». 1.1; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 40610,2; 0,0; Количество участников; чел.; 31900; 32100; 32000; 32100; 32500. Количество мероприятий; ед.; 18; 18; 17; 18; 20. 1.2; Организация и проведение мероприятий-театрально-зрелищного характера; 7333,0; 0,0; Количество участников; чел.; 2690; 2610; 2910; 2930; 2950. Количество мероприятий; ед.; 13; 12; 19; 17; 16. 1.3; Организация и проведение профессиональных праздников; 4316,6; 0,0; Количество участников; чел.; 346; 335; 375; 390; 410. Количество мероприятий; ед.; 11; 11; 10; 12; 13. 1.4; Экскурсионные программы для жителей МО Сертолово; 4007,1; 0,0; Количество участников; чел.; 472; 289; 530; 545; 560. Количество мероприятий; ед.; 11; 8; 12; 12; 13. 1.5; Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия; 5960,7; 0,0; Количество участников; чел.; 1320; 1451; 1410; 1450; 1520. Количество мероприятий; ед.; 24; 29; 24; 24; 25. 1.6; Организация работы творческих коллективов; 14651,1; 0,0; Количество участников; чел.; 252; 253; 284; 290; 294. Количество мероприятий; ед.; 13; 13; 14; 15; 15. 1.7; Организация работы клубных формирований; 3079,2; 0,0; Количество участников; чел.; 96; 60; 79; 80; 83. Количество мероприятий; ед.; 5; 3; 5; 5; 6. 1.8; Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов; 2249,6; 0,0; Количество участников; чел.; 1050; 1050; 1100; 1130; 1150. Количество мероприятий; ед.; 3; 3; 4; 4; 4. 1.9; Обеспечение участия талантливых исполнителей в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня; 1777,2; 0,0; Количество участников; чел.; 253; 398; 320; 333; 347. Количество мероприятий; ед.; 10; 16; 12; 13; 13. 1.10; Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста; 5239,6; 0,0; Количество участников; чел.; 847; 1237; 887; 893; 899. Количество мероприятий; ед.; 12; 14; 13; 13; 13. 1.11; Организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской славы и памятным датам; 4050,1; 0,0; Количество участников; чел.; 1767; 1750; 1789; 1793; 1801. Количество мероприятий; ед.; 26; 24; 27; 28; 28. 1.12; Оснащение реквизитом и материалами творческих коллективов МО Сертолово; 3339,4; 550,1; Количество коллективов, клубных формирований; ед.; 15; 11; 13; 14; 15. 1.13; Содержание движимого имущества; 450,0; 0,0; Количество мероприятий; ед.; 2; 2; 2; 2; 2. 1.14; Обеспечение условий по проведению мероприятий; 29699,4; 0,0; Количество мероприятий; ед.; 1; 1; 1; 1; 1. 1.15; Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения; 126735,8; 0,0; Уровень достижения ежегодного выполнения показателей мероприятия; %; 100; 100; 100; 100; 100. Итого по процессной части; Всего; 253499,0; 550,1. Всего по Программе:; Всего; 253499,0; 550,1. Руководитель программы: Начальник отдела местного самоуправления Е.Г. Миллер администрации МО Сертолово