## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от №
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
"Благоустроенный город Сертолово"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | [5 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
1.1. | Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 1412.3 | 1154.2 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
1.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 1039 | 623.1 | 415.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных насаждений
1.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 23028.995 | 4076.3 | 2674.4 | 3776.7 | 3965.6 | 4163.9 | 4372.095 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 9208.415 | 1716.8 | 2502 | 1157.7 | 1215.5 | 1276.3 | 1340.115 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спортивных площадках
|  | Бюджет ЛО | 2018 г. | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками в районе д. 16 по ул. Молодцова и д. 3 корп. 2 по ул. Молодежная | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 48259.7 | 18080.7 | 30179 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.6. | Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» в районе д. 16 по ул. Молодцова | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 2863.5 | 1963.9 | 899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.7. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» в районе д. 8 корп. 3 по ул. Молодцова | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.8. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» в районе д. 7 корп. 2 по ул. Молодцова и д. 5 по ул. Молодежная | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.9. | "Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе д. 4, 7 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Бюджет ЛО | 2018 г. | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Бюджет ЛО | 2018 г. | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 89137.91 | 27691 | 40179 | 4934.4 | 5181.1 | 5440.2 | 5712.21
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 85947.91 | 27691 | 36989 | 4934.4 | 5181.1 | 5440.2 | 5712.21
| Бюджет ЛО |  |  | 3190 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
2.1. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 12304.7 | 1876.3 | 2705.6 | 1791.7 | 1881.3 | 1975.5 | 2074.3 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.2. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 702.4 | 98.5 | 128.5 | 110.3 | 115.8 | 121.6 | 127.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.3. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 13679.5 | 906 | 8478.9 | 958 | 1058.4 | 1111.3 | 1166.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков
|  | Бюджет ЛО | 2017-2018 гг. | 1485.8 | 742.9 | 742.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Всеволожского муниципального района | 2017-2018 гг. | 27263.4 | 12263.4 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 17379.9 | 2500 | 3000 | 2756.3 | 2894.1 | 3038.8 | 3190.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 25188.2 | 11105 | 14083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.6. | Проектирование участков улично-дорожной сети | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
| Итого по разделу 2, в т. ч.: |  |  | 98203.9 | 29492.1 | 44339.1 | 5616.3 | 5949.6 | 6247.2 | 6559.6
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 27263.4 | 12263.4 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 1485.8 | 742.9 | 742.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 69454.7 | 16485.8 | 43596.2 | 5616.3 | 5949.6 | 6247.2 | 6559.6
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 193319.9 | 27939.6 | 31946.6 | 30958.2 | 32506.1 | 34131.4 | 35838 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния
3.2. | Уход за дорожными знаками | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков
3.3. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 5378.6 | 790.8 | 830.3 | 871.8 | 915.4 | 961.1 | 1009.2 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений
| Итого по разделу 3, в т. ч.: |  |  | 198751.5 | 28783.4 | 32776.9 | 31830 | 33421.5 | 35092.5 | 36847.2
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 198751.5 | 28783.4 | 32776.9 | 31830 | 33421.5 | 35092.5 | 36847.2
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 45435.255 | 7511.7 | 7902.7 | 6965.2 | 7313.5 | 7679.1 | 8063.055 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города
4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 7414.045 | 1090 | 1144.5 | 1201.7 | 1261.8 | 1324.9 | 1391.145 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности
4.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности и здоровья граждан, улучшение внешнего облика города
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 53204.3 | 8916.7 | 9087.2 | 8166.9 | 8575.3 | 9004 | 9454.2
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 53204.3 | 8916.7 | 9087.2 | 8166.9 | 8575.3 | 9004 | 9454.2
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 70835.535 | 10695.4 | 11598.2 | 11262.3 | 11825.4 | 12416.7 | 13037.535 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.2. | Содержание мест массового скопления жителей города | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание мест массового скопления жителей в надлежащем состояниии
5.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 98.935 | 5 | 12.9 | 18.8 | 19.8 | 20.7 | 21.735 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
5.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 42 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Исполнение требований санитарного закодательства РФ, проведение дополнительных противоэпидимических мероприятий, профилактика инфекций, передающихся иксоидными клещами
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 71476.47 | 11212.4 | 11641.1 | 11281.1 | 11845.2 | 12437.4 | 13059.27
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 71476.47 | 11212.4 | 11641.1 | 11281.1 | 11845.2 | 12437.4 | 13059.27
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 1803.095 | 335.6 | 279.5 | 275.6 | 289.4 | 303.9 | 319.095 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 4158.67 | 2128 | 367.5 | 385.9 | 405.2 | 425.4 | 446.67 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 2958.865 | 843 | 500 | 374.9 | 393.7 | 413.3 | 433.965 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 8920.63 | 3306.6 | 1147 | 1036.4 | 1088.3 | 1142.6 | 1199.73
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 8920.63 | 3306.6 | 1147 | 1036.4 | 1088.3 | 1142.6 | 1199.73
Раздел 7. Организация уличного освещения города Сертолово
7.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 40707.43 | 5970 | 6368.5 | 6581.9 | 6911 | 7256.6 | 7619.43 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 2017-2022 гг. | 84364.69 | 12559.9 | 13359.9 | 13559.9 | 14237.9 | 14949.8 | 15697.29 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
| Итого по разделу 7: |  |  | 125072.12 | 18529.9 | 19728.4 | 20141.8 | 21148.9 | 22206.4 | 23316.72
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 125072.12 | 18529.9 | 19728.4 | 20141.8 | 21148.9 | 22206.4 | 23316.72
Раздел 8. Формирование комфортной городской среды
8.1. | Благоустройство общественных территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018 г., 2022 г. | 1110 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 110 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
|  | Бюджет РФ | 2018 г. | 3495 | 0 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 2018 г. | 11505 | 0 | 11505 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Благоустройство дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2019 г., 2022 г. | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
8.3. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018 г., 2022 г. | 177.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
8.4. | Разработка паспортов благоустройства общественных и дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018-2022 гг. | 497.3 | 0 | 90 | 94.5 | 99.2 | 104.2 | 109.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
| Итого по разделу 8, в т.ч. |  |  | 16904.8 | 0 | 16177.5 | 144.5 | 99.2 | 104.2 | 379.4
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 16904.8 | 0 | 16177.5 | 144.5 | 99.2 | 104.2 | 379.4
| Бюджет РФ |  |  | 3495 | 0 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 11505 | 0 | 11505 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  |  | 661671.63 | 127932.1 | 175076.2 | 83151.4 | 87309.1 | 91674.5 | 96528.33
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 614732.43 | 114925.8 | 141143.3 | 83151.4 | 87309.1 | 91674.5 | 96528.33
| Бюджет РФ |  |  | 3495 | 0 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 27263.4 | 12263.4 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 16180.8 | 742.9 | 15437.9 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
1.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства
1.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок
2.1. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения
2.4. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время
7.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города
7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением