## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2024 годы
за январь - декабрь 2022 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | Всего, в том числе: | 18100.3 | 18100.3 | 18100.3
|  | Федеральный бюджет | 5148.5 | 5148.5 | 5148.5
|  | Областной бюджет ЛО | 11248.1 | 11248.1 | 11248.1
|  | Бюджет МО Сертолово | 1703.7 | 1703.7 | 1703.7
1.1. | Благоустройство общественных территорий города Сертолово | Всего, в том числе: | 18100.3 | 18100.3 | 18100.3 | МК № 11/22-К от 25.04.2022 ООО "ДОМСТРОЙСЕРВИС" (18 100,26306 тыс.руб.) Работы по созданию объекта внешнего благоустройства "Центральная аллея мкр. Черная Речка", площадью 6200 кв.м. На территории установлены городские качели, скамейки, урны, создана спортивная и детская площадки, сцена, аллея. Выполнен посев газонной травы и поставка кустарника
|  | Федеральный бюджет | 5148.5 | 5148.5 | 5148.5
|  | Областной бюджет ЛО | 11248.1 | 11248.1 | 11248.1
|  | Бюджет МО Сертолово | 1703.7 | 1703.7 | 1703.7
| Итого по проектной части, в т.ч. |  | 18100.3 | 18100.3 | 18100.3
| Федеральный бюджет |  | 5148.5 | 5148.5 | 5148.5
| Областной бюджет ЛО |  | 11248.1 | 11248.1 | 11248.1
| Бюджет МО Сертолово |  | 1703.7 | 1703.7 | 1703.7
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: | 21016.032 | 20929.4 | 20929.4
|  | Областной бюджет ЛО | 12000.0003 | 12000 | 12000
|  | Бюджет МО Сертолово | 9016.0317 | 8929.4 | 8929.4
2.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 1157 | 1134 | 1134 | МК № 24/22-К от 29.08.2022 ООО "РМК-СПб" Устройство декоративного ограждения вокруг газонов (1134 тыс. руб.) - 788 м., в том числе: 1. ул. Заречная, дд.1,3 (Пешеходная зона "Философия красок" - 128 м.; 2. ул. Заречная, д. 3 - 38 м.; 3. ул. Ветеранов, д. 12 - 46 м.; 4. ул. Пограничная, дд.9,11 - 10 м.; 5. Восточно-Выборгское шоссе, д.3 - 34 м.; 6. ул. Кленовая, д.5, корп.4 - 291 м.; 7. ул. Кленовая, дд.1,3 - 165 м.; 8. мкр. Черная Речка, д. 7 - 76 м.
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 4065.7 | 3689 | 3689 | МК № 29/21-К от 24.12.2021 ООО "ЭКОВАЙЗ" (3 689,0тыс.руб.) Работы по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Общая площадь всех отремонтированных МАФ – 1249,9 кв.м. Постоянное содержание 1750 кв.м. стел, остановок общественного транспорта, вазонов для цветов, топиарных фигур, ограждений мест сбора ТБО, удаление вандальных надписей, и др.
|  |  |  | 95 | 95 | Договор №152/04/22 от 16.12.2022 ООО "СК "Город" Очистка снега с кровель строений и элементов благоустройства
|  |  |  | 235 | 235 | Договор №126/04/22 от 17.11.2022 ООО "ПМК" Установка двух остановочных павильонов в районе д.5 и д.6, корп.1 по ул. Центральной
|  |  |  | 33.9 | 33.9 | Договор № 56/04/22 от 14.07.2022 ООО "Орион" Установка 16 бетонных полусфер на объекте "Автомобильная дорога "Улица Пограничная 1"
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 3161.7 | 1879 | 1879 | МК № 28/21-К от 24.12.2021 ООО "Эковайз" (1 879,0 тыс.руб.) Содержание 63 ед. детских и спортивных площадок на территории города Сертолово: ежемесячные обследования оборудования площадок, окраска 16 кв.м. деревянных поверхностей элементов, ремонт 12 деревянных элементов, ремонт 2кв.м. металлических элементов, ремонт 8 игровых стоек, удаление надписей на 30 кв.м. поверхности
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 8.4 | 8.4 | Договор № 86/04/22 от 12.09.2022 ООО "ЭКОТРАНССЕРВИС" Услуги по экологической паспортизации песочного покрытия детской площадки в районе д.3 по ул. Ветеранов для дальнейшей утилизации
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 57.8 | 57.8 | Договор № 85/04/22 от 12.09.2022 ООО "ЭКОТРАНССЕРВИС" Утилизация, обезвреживание, размещение, обработка отходов 4-5 класса опасности пришедшего в негодность песочного покрытия детской площадки
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 284.3 | 284.3 | Договор №96/04/22 от 03.10.2022 ООО "СК "Город" Выполнение работ по восстановлению оснований покрытия футбольного поля детской спортивной площади в р-не д.д.11/1 и 11/2 по ул. Ветеранов
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 130 | 130 | Договор № 87/04/22 от 12.09.2022 ООО "Снабжающая компания "ГОРОД" Работы по дооборудованию (ремонту) существующего ограждения спортивной площадки в районе д.6 по ул. Молодежная элементами, направленными на снижение уровня шума
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 350 | 350 | МК № 12/22-К от 29.04.2022 ООО "Строительные и транспортные решения" Работы по замене песка на детских и спортивных площадках
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 42.4 | 42.4 | Услуги по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Выполнение работ по устройству детской площадки в районе д. 3 по ул. Ветеранов" в рамках договора №03/1-06/22 от 03.06.2022 оказаны в полном объеме подрядной организацией ООО "Вектор" (42,40000 тыс.руб.)
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 66.8 | 66.8 | Договор № 52/04/22 от 06.07.2022 ООО "Пион СПб" Ремонт детского игрового оборудования (замена балки качели, расположенной на детской площадке в районе д.6, корп.2 по ул. Молодцова)
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 247.8 | 247.8 | Договор № 55/04/22 от 12.07.2022 ООО "Крист-АЛ" Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по устройству детской площадки в районе д. 3 по ул. Ветеранов
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 20 | 20 | Договор №157/04/22 от 27.12.2022 ООО "Эковайз" Демонтаж декоративных ограждений вокруг газонов
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 24.4 | 24.4 | Договор №158/04/22 от 27.12.2022 ООО "Единый центр оценки и экспертизы" Утилизация демонтированных декоративных ограждений
|  | Бюджет МО Сертолово | 579 | 579 | 579 | МК № 17/22-К от 01.07.2022 ИП Саркисян Выполнение работ по устройству детской площадки в районе д. 3 по ул. Ветеранов
|  | Областной бюджет ЛО | 11000 | 11000 | 11000
|  | Бюджет МО Сертолово | 52.6317 | 52.6 | 52.6 | МК № 19/22-К от 27.06.2022 ООО "ПИОН" (1 052,60000 тыс.руб.) Установка детского игрового оборудования на детской площадке в районе д.3 по ул. Ветеранов
|  | Областной бюджет ЛО | 1000.0003 | 1000 | 1000
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 9378 | 9293.8 | 9293.8
|  | Областной бюджет ЛО | 3164.1 | 3164.1 | 3164.1
|  | Бюджет МО Сертолово | 6213.9 | 6129.7 | 6129.7
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 6213.9 | 259 | 259 | Договор №47200000310798 от 31.01.2022 АО «Петербургская сбытовая компания» (170,00000 тыс.руб.) Поставка 27406,9 кВт. электрической энергии на энергопринимающие устройства объекта "Парк героев"
|  |  |  | 1526.7 | 1526.7 | МК № 15/22-К от 27.06.2022 ИП Саркисян (1 526,66160 тыс.руб.) Работы по благоустройству пешеходных зон города Сертолово (473,4 кв.м.): 1. Устройство тротуара в районе д.4 по ул. Молодцова (40,3 кв.м.); 2. Устройство пешеходной дорожки в районе д.2 по ул. Центральной (196,2 кв.м.); 3. Устройство тротуара в районе д.13 по ул. Молодцова (47,4 кв.м.); 4. Устройство тротуаров в районе дд.2,3 по ул. Школьной (12 кв.м.); 5. Устройство тротуаров в районе д.12 по ул. Молодцова (130 кв.м.); 6. Устройство тротуара в районе д.8, корп.3 по ул. Молодцова (47,5 кв.м.)
|  |  |  | 2544.1 | 2544.1 | МК № 22/22-К от 15.07.2022 ООО "Снабжающая компания "Город" Выполнение работ по ремонту и содержанию общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово (891,5 кв.м.): 1. Ремонт и устройство дорожек с набивным покрытием (Парк Героев) - 231 кв.м.; 2. Ремонт плитки на территории от д.8 по ул. Молодцова до аптеки - 431,8 кв.м. (275,5 кв.м. - территория в районе аптеки, 156,3 - тротуар); 3. Ремонт тротуара в районе д.6, корп.2 по ул. Центральной - 18 кв.м.; 4. Ремонт тротуара у Парка героев - 45,6 кв.м.; 5. Ремонт троуара между ФОК и МОБУ "Сертоловский ЦО №2" - 1,2 кв.м.; 6. Ремонт троуара вдоль ул. Ларина - 17 кв.м.; 7. Устройство тротуара из плитки в районе д.3, корп.2 по ул. Молодежной - 5,4 кв.м.; 8. Ремонт тротуара в районе м-га Верный - 81,5 кв.м.; 9. Установка бортовых камней в районе д.3 по ул. Заречной - 60 м.
|  |  |  | 418.8 | 418.8 | Договор № 31/04/22 от 18.05.2022 ООО "ПрофКонтроль" (418,75203 тыс.руб.) Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по созданию объекта внешнего благоустройства «Центральная аллея мкр. Черная Речка»
|  |  |  | 131.1 | 131.1 | Договор № 77/04/22 от 01.09.2022 ООО "Снабжающая компания "ГОРОД" Работы по замене бордюрного камня в районе дома 1, корп.3 по ул. Молодцова
|  |  |  | 168.8 | 168.8 | Договор № 74/04/22 от 30.08.2022 ООО "ДОМСТРОЙСЕРВИС" Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами: вывози утилизация строительных отходов (299,4 куб.м.) и грунта (533,64 куб.м.), образованых при выполнении работ по созданию объекта благоустройства "Центральная аллея мкр. Черная Речка"
|  |  |  | 210.9 | 210.9 | Договор № 72/04/22 от 25.08.2022 ИП Саркисян Работы по благоустройству пешеходной зоны в торце д.7, коп. 2 по ул. Молодцова - 74,16 кв.м.
|  |  |  | 25 | 25 | Договор № 90/04/22 от 23.09.2022 ООО "АльфаЭкоПроект" Услуги по проектному сопровождению выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул.Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29)
|  |  |  | 39.1 | 39.1 | Договор № 34/04/22 от 31.05.2022 ООО "АльфаЭкоПроект" (39,13570 тыс.руб.) Услуги по осуществлению авторкого надзора за выполнением работ по созданию объекта внешнего благоустройства «Центральная аллея мкр. Черная Речка» | 5816.7
|  |  |  | 34.1 | 34.1 | Договор № 03-06/22 от 03.06.2022 ООО "Вектор" (34,10000 тыс.руб.) Услуги по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Выполнение работ по по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул.Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29)"
|  |  |  | 38.2 | 38.2 | Договор № 06-06/22 от 15.06.2022 ООО "Вектор" (38,20000 тыс.руб.) Услуги по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожкмякина (1 этап) "
|  |  |  | 180.8 | 180.8 | Договор №114/04/22 от 11.11.22 ООО "АКАСС СТРОЙ" Работы по благоустройству территории в районе объекта "Аллея космонавтов": окраска 63,13 кв.м. металлических поверхностей, разработка 52 куб.м. грунта, укрепление 60 кв.м. земляных откосов
|  |  |  | 91.7 | 91.7 | Договор №155/04/22 от 19.12.2022 ООО "ОРИОН" Изготовление и монтаж пешехнодного ограждения на объекте "Алеея космонавтов"
|  |  |  | 74 | 74 | МК №11/22 от 25.04.2022 ООО "ДОМСТРОЙСЕРВИС" Увеличение финансирования ранее заключенного муниципального контракта для выполнения работ по фрезировке гранитных плит на объекте "Центральная аллея мкр. Черная Речка"
|  |  |  | 74.4 | 74.4 | Договор № 48/04/22 от 01.07.2022 ООО "Крист-АЛ" Осуществление услуг по строительному контролю за выполнением работ по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул.Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29)
|  |  |  | 313 | 313 | МК № 14/22-К от 27.06.2022 ООО "Снабжающая компания "Город" (3 459, 64783 тыс.руб.) Работы по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул. Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29) (316,64 кв.м.) Договор № 59/04/22 от 15.07.2022 ООО "Терра-СВ" Поставка трех урн для мусора (со вставкой ведром)
|  | Областной бюджет ЛО | 3164.1 | 3164.1 | 3164.1
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 20444.6997 | 20233.5 | 20233.5
|  | Областной бюджет ЛО | 2499.9997 | 2500 | 2500
|  | Бюджет МО Сертолово | 17944.7 | 17733.5 | 17733.5
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 162 | 0 | 0 | Работы по корректировке "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" не реализованы в связи с отсутствием необходимости в текущем году по устройству технчиеских средств организации дорожного движения
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 5992.8 | 1135.6 | 1135.6 | МК № 2/22-К от 24.01.2022 ООО "Орион" Содержание технических средств организации дорожного движения, в т.ч. обслуживание (очистка, установка поваленных, ремонт при необходимости) 673 дорожных знаков, обслуживание (очистка, замена ламп при необходимости) светофоров, содержание и ремонт 20 м. пешеходного ограждения (вдоль автомобильной дороги ул. Центральной)
|  |  |  | 245.5 | 245.5 | МК №35/22-К от 07.12.2022ООО "ПРОМТЕХСТРОЙ" Устройство искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков в районе д.7 по ул. Мира (ИДН - 2 шт. (5 кв.м.), знаки - 12 шт.)
|  |  |  | 142.1 | 142.1 | Договор № 80/04/22 от 08.09.2022 ООО "Меридиан" Работы по устройству 37,9 м. нового пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги ул. Ларина в районе д.15, корп.2
|  |  |  | 4429.4 | 4429.4 | МК № 3/22-К от 31.01.2022 ООО "Меридиан" Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проездов: нанесение 1535,7 м. поперечной и горизонтальной разметки, устройство 105 кв.м. ИДН
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 7895 | 6599.1 | 6599.1 | МК №20/22-К от 01.08.2022 ИП Саркисян Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия (5525,5 кв.м.): 1. ул. Ветеранов, дд.10 - 350,4 кв.м.; 2. ул. Дмитрия Кожемякина, д.11, корп.1 - 73,5 кв.м.; 3. мкр. Черная Речка, дд.20,18,15,6,23 - 540,1 кв.м.; 4. ул. Кленовая, ул. Пограничная - 1152,4 кв.м.; 5. ул. Молодцова (от д.1, корп.3 до ул. Центральной) - 1651,5 кв.м.; 6. ул. Центральная - 1248,6 кв.м.; 7. ул. Ларина - 356,6 кв.м.; 8. ул. Сосновая, д.2 - 94,7 кв.м.; 9. ул. Молодцова, д.10 - 54,7 кв.м.
|  |  |  | 9.5 | 9.5 | Договор № 01-06/22 от 09.06.2022 ООО "Вектор" (9,50000 тыс.руб.) Услуги по экспертизе сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий»
|  |  |  | 555 | 555 | Договор №107/04/22 от 20.10.2022 ИП Саркисян Ремонт асфальтобетонного покрытия к МОБУ "Сертоловская СОШ №1" со стороны а/д "Парголово-Огоньки": 217 кв.м.
|  |  |  | 141.2 | 141.2 | Договор №68/04/22 от 04.08.2022 ООО "Крист-АЛ" Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту асфальтобетонных покрытий
|  |  |  | 393.7 | 393.7 | МК №33/22-К от 17.11.2022 ИП Саркисян Ремонт (отсыпка, грейдирование, уплотнение) дорожного полотна автомобильных дорог ул. Березовая, ул. Юбилейная, ул. Деревенская (изменение профиля полотна без добавления новых материалов - 1616 кв.м., с добавлением щебня - 500 кв.м.)
|  |  |  | 8.5 | 8.5 | Договор № 32/04/22 от 25.05.2022 ООО "Вектор" Услуги по экспертизе сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово»
|  |  |  | 56.3 | 56.3 | Договор № 47/04/22 от 01.07.2022 ООО "ПрофКонтроь" Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово
|  |  |  | 131.6 | 131.6 | МК № 16/22-К от 27.06.2022 ИП Саркисян (2 631,57900 тыс.руб.) Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово: ул. Молодцова, д.1 - 1764 кв.м.
|  | Областной бюджет ЛО | 2499.9997 | 2500 | 2500
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 3782 | 3782 | 3782 | МК № 32/21-К от 10.01.2022 ИП Саркисян (3 782,0 тыс.руб.) Работы по текущему ремонту 1381 кв.м. трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 112.9 | 24 | 24 | Договор №149/04/22 от 14.12.2022 ООО "ГеоПрогресс" Оказание услуг по геодезической съемке двух остановочных пунктов на ул. Дмитрия Кожемякина
|  |  |  | 80 | 80 | Договор №150/04/22 от 15.12.2022 ООО "АльфаЭкоПроект" Корректировка проектной документации объекта "Капитальный ремонт ул. Дмитрия Кожемякина" (1 этап)
5. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 49126 | 44891.1293 | 44891.1293
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 48000 | 598.1 | 598.1 | Договор №01/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (598,138 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 595.6 | 595.6 | Договор №02/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (595,548 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог и проездов в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 590.62 | 590.62 | Договор №03/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (590,62 тыс.руб.) Работы по уборке территорий города Сертолово в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 16698.6093 | 16698.6093 | Договор №4/22 от 02.02.2022 ООО "Монтаж-Строй Северо-Запад" (16 900,0 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время (февраль-март 2022 года)
|  |  |  | 25495.4 | 25495.4 | МК №7/22-К от 29.03.2022 ООО "Ленобстрой" (29 315,694 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время (апрель-декабрь 2022 года)
5.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 1126 | 750 | 750 | МК № 1/21-К от 17.01.2022 ООО "Экострой" (750,00000 тыс.руб.) Работы по содержанию 892,6 м ливневой канализации
|  |  |  | 162.8 | 162.8 | Договор № 76/04/22 от 30 .08.2022 ИП Саркисян Работы по устройству дренажа проезда в районе д.6 по ул. Ларина
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 13770.5 | 13770.5 | 13770.5
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 11778 | 11778 | 11778 | МК №10/22-К от 11.04.2022 ООО "Эковайз" Работы по уходу за газонами и зелеными насаждениями
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 1867.5 | 1322 | 1322 | МК №10/22-К от 11.04.2022 ООО "Эковайз" Работы по вырубке сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев
|  |  |  | 476.4 | 476.4 | Договор №60/04/22 от 15.07.2022 ИП Максимов Работы по удалению деревьев и утилизации порубочных остатков на территории мкр. Черная Речка
|  |  |  | 69.1 | 69.1 | Договор № 58/04/22 от 15.07.2022 ИП Максимов Работы по удалению пней методом фрезерования на объекте "Центральная аллея мкр. Черная Речка"
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 125 | 125 | 125 | Договор №19/22-К от 01.04.2022 ООО "Спецобработка" (125,00000 тыс.руб.) Работы по химической обработке территории от распространения борщевика
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 19962.8 | 19292.175 | 19292.175
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 19601.3 | 590.077 | 590.077 | Договор №04/04/22 от 20.01.2022 ИП Тихомиров (590,077 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 585.298 | 585.298 | Договор №16/04/22 от 17.02.2022 ИП Тихомиров (585,298 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 13225 | 13225 | МК №8/22-К от 29.03.2022 ООО "Ленобстрой" (14 055,997 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее и летнее время
|  |  |  | 419.4 | 419.4 | Договор № 49/04/22 от 04.07.2022 ООО "Леноблстрой» Услуги по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово: сбор, транспортировка до временной площадки для размещения ТКО в целях дальнейшей передачи региональному оператору 35 т. отходов; вывоз 108 т. строительных отходов с контейнерных площадок, 64,4 т отходов с несанкционированных свалок, 8,3 т покрышек
|  |  |  | 363.4 | 363.4 | Договор № 66/04/22 от 04.07.2022 ООО "Леноблстрой»: услуги по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово: сбор, транспортировка до временной площадки для размещения ТКО в целях дальнейшей передачи региональному оператору 32 т. отходов; вывоз 108 т. строительных отходов с контейнерных площадок, 64,4 т отходов с несанкционированных свалок
|  |  |  | 619.3 | 619.3 | МК №37/22-К от 06.12.2022 ООО "Леноблстрой" Услуги по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово: сбор, транспортировка до временной площадки для размещения ТКО в целях дальнейшей передачи региональному оператору 64,56 т. отходов и вывоз 315,6 т. строительных отходов с контейнерных площадок
|  |  |  | 409.4 | 409.4 | Договор №115/04/22 от 15.11.2022 ООО "Леноблстрой" Услуги по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово: сбор, транспортировка до временной площадки для размещения ТКО в целях дальнейшей передачи региональному оператору 30 т. отходов; вывоз 120 т. строительных отходов с контейнерных площадок, 60 т отходов с несанкционированных свалок, 5 т покрышек
|  |  |  | 1500 | 1500 | МК №26/22-К от 08.09.2022 ООО "Леноблстрой" Услуги по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово: сбор, транспортировка до временной площадки для размещения ТКО в целях дальнейшей передачи региональному оператору 68,66 т. отходов; вывоз 341,88 т. строительных отходов с контейнерных площадок, 355,6 т отходов с несанкционированных свалок, 15 т покрышек
|  |  |  | 1311.5 | 1311.5 | МК №23374ЮО-5/03-22 от 30.05.2022 АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (1 813,26600 тыс.руб.) Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз региональным оператором с временной площадки для размещения ТКО 1650 куб.м. отходов) на полигон
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 314 | 29.3 | 29.3 | Договор №57/04/22 от 14.07.2022 ИП Паскур Вывоз разукомплектованных транспортных средств с территории города Сертолово (16,5 т., 11 шт.)
|  |  |  | 192 | 192 | Договор №151 от 01.07.2022 ООО "ЦБИ" Аренда земельного участка площадью 400 кв.м. для размещения вывезенных разукомплектованных транспортных средств
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 47.5 | 47.5 | 47.5 | Договор №18/04/22 от 17.02.2022 ООО "Станция дезинфекции" (47,0 тыс.руб.) Услуги по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей) на территории 7 га
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 2917.4 | 2917.4 | 2917.4
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2917.4 | 1163.9 | 1163.9 | МК № 31/21-К от 28.12.2021 ООО "Строительные и траспортные решения" (1 163,9 тыс.руб.). Работы по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий
|  |  |  | 249.3 | 249.3 | Договор №23/04/22 от 07.04.2022 ООО "Колард" (249,29390 тыс.руб.) Поставка материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий
|  |  |  | 1504.2 | 1504.2 | МК № 25/22-К от 09.09.2022 ООО "Колард" Поставка материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 16043.3 | 15658.041 | 15658.041
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 4043.3 | 349.01 | 349.01 | Договор № 06/04/22 от 20.01.2022 ООО «Энергоскай» (349,01 тыс.руб.) Содержание и текущий ремонт 44785 м. сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово, в т.ч. 1378 опор, 1610 светильников наружного освещения
|  |  |  | 598.931 | 598.931 | Договор № 15/04/22 от 17.02.2022 ООО «Энергоскай» (598,931 тыс.руб.) Работы по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово
|  |  |  | 3077 | 3077 | МКк №9/22-К от 29.03.2022 ООО "Велес" (3 077,0 тыс.руб.) Работы по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 12000 | 11633.1 | 11633.1 | Договор № 47200000201110 от 20.01.2022 АО «Петербургская сбытовая компания» Поставка 1008434 кВт. электроэнергии,потребляемой уличным освещением г. Сертолово
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 152658.7317 | 146985.9453 | 146985.9453
| Бюджет МО Сертолово |  | 134994.6317 | 129321.8453 | 129321.8453
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 17664.1 | 17664.1 | 17664.1
| Итого по программе, в т.ч: |  | 170759.0317 | 165086.2453 | 165086.2453
| Бюджет МО Сертолово |  | 136698.3317 | 131025.5453 | 131025.5453
| Федеральный бюджет |  | 5148.5 | 5148.5 | 5148.5
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 28912.2 | 28912.2 | 28912.2

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2024 годы
за январь - декабрь 2022 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | 1703.7 | 16396.6 | 1703.7 | 16396.6
1.1. | Благоустройство общественных территорий города | 1703.7 | 16396.6 | 1703.7 | 16396.6 | площадь территории | м2 | 6200 | 6200
[6 empty] | доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 | 100
| Итого по проектной части: | 1703.7 | 16396.6 | 1703.7 | 16396.6
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 9016.0317 | 12000.0003 | 8929.4 | 12000
2.2. | Устройство декоративного ограждения | 1157 | 0 | 1134 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 788 | 788
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 4065.7 | 0 | 4052.9 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 1249.9
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 3793.3317 | 12000.0003 | 3742.5 | 12000 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 1 | 1
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 63 | 63
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 6213.9 | 3164.1 | 6129.7 | 3164.1
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 6213.9 | 3164.1 | 6129.7 | 3164.1 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 27406.9 | 27406.9
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 1420.2 | 1439.06
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 275.5 | 316.64
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 17944.7 | 2499.9997 | 17733.5 | 2500
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 162 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 0
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5992.8 | 0 | 5952.6 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 1535.7
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 90 | 110
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 20 | 20
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 14 | 12
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 7895 | 2499.9997 | 7894.9 | 2500 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 7503.5 | 7503.5
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3782 | 0 | 3782 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1381 | 1381
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 112.9 | 0 | 104 | 0 | площадь дорог | м2 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 49126 | 0 | 44891.1293 | 0
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 48000 | 0 | 43978.3293 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 441891 | 441891
5.2. | Содержание ливневой канализации | 1126 | 0 | 912.8 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 892.6 | 892.6
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 13770.5 | 0 | 13770.5 | 0
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 11778 | 0 | 11778 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 279755 | 279755
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 1867.5 | 0 | 1867.5 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 430 | 430
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 59 | 70
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 125 | 0 | 125 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 3 | 3
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 19962.8 | 0 | 19292.175 | 0
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 19601.3 | 0 | 19023.375 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 142037.4 | 142037.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.44 | 617150.44
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 314 | 0 | 221.3 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 16.5 | 16.5
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 70000
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 2917.4 | 0 | 2917.4 | 0
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 2917.4 | 0 | 2917.4 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 2
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 1358
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 53 | 53
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 16043.3 | 0 | 15658.041 | 0
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 4043.3 | 0 | 4024.941 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44785 | 44785
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 12000 | 0 | 11633.1 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1008434 | 1008434
| Итого по процессной части: | 134994.6317 | 17664.1 | 129321.8453 | 17664.1
| Итого по программе: | 136698.3317 | 34060.7 | 131025.5453 | 34060.7