## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2024 годы
за январь - март 2022 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | Всего, в том числе: | 19567.9 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 5566 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО | 12160 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 1841.9 | 0 | 0
1.1. | Благоустройство общественных территорий города Сертолово | Всего, в том числе: | 19567.9 | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по созданию объекта внешнего благоустройства "Центральная аллея мкр. Черная Речка" повторно размещено на сайте гос.закупок в марте 2022 года (19 567,85196 тыс.руб.)
|  | Федеральный бюджет | 5566 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО | 12160 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 1841.9 | 0 | 0
| Итого по проектной части, в т.ч. |  | 19567.9 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  | 5566 | 0 | 0
| Областной бюджет ЛО |  | 12160 | 0 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  | 1841.9 | 0 | 0
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: | 7402.7 | 228.1682 | 228.1682
|  | Областной бюджет ЛО | 992.7 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 6410 | 228.1682 | 228.1682
2.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 300 | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по устройству декоративного ограждения планируется к размещению на сайте гос.закупок в апреле 2022 г. (300,0 тыс.руб.)
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 3701.8 | 155.767 | 155.767 | МК № 29/21-К от 24.12.2021 ООО "ЭКОВАЙЗ" (3 689,0тыс.руб.) Работы по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Общая площадь всех отремонтированных МАФ – 56,98 кв.м. Постоянное содержание 1750 кв.м. стел, остановок общественного транспорта, вазонов для цветов, топиарных фигур, ограждений мест сбора ТБО, удаление вандальных надписей, и др.
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2310 | 72.4012 | 72.4012 | МК № 28/21-К от 24.12.2021 ООО "Эковайз" (1 879,0 тыс.руб.) Содержание 59 ед. детских и спортивных площадок на территории города Сертолово: ежемесячные обследования оборудования площадок, окраска 3 кв.м. деревянных поверхностей элементов, ремонт 2 деревянных элементов, ремонт 2кв.м. металлических элементов, ремонт 1 игровых стоек, удаление надписей на 5 кв.м. поверхности
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по замене песка на детских и спортивных площадках планируется к размещению на сайте гос.закупок в апреле 2022 г. (350,0 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по замене балки качели на детской площадке планируется заключить в апреле 2022 г. (60,0 тыс.руб.)
2.5. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет МО Сертолово | 98.2 | 0 | 0 | На основании постановления правительства Ленинградской области от 30.03.2022 №192 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» 04.04.2022 заключено Соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области, в связи с чем финансирование мероприятия будет исключено из Программы после получения уведомления
|  | Областной бюджет ЛО | 992.7 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 7583.733 | 36.355 | 36.355
|  | Областной бюджет ЛО | 3164.1 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 4419.633 | 36.355 | 36.355
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 4419.633 | 36.355 | 36.355 | Договор №47200000310798 от 31.01.2022 АО «Петербургская сбытовая компания» Поставка 2052 кВт. электрической энергии
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон города Сертолово планируется к размещению на сайте гос.закупок в мае 2022 г. (2 521,1 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту и содержанию общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово планируется к размещению на сайте гос.закупок в мае 2022 г. (1 415,6 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул. Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29) планируется к размещению на сайте гос.закупок в апреле 2022 г. (3 477,033 тыс.руб.: ЛО- 3 164,1 тыс.руб.; МО- 312,933 тыс.руб.) )
|  | Областной бюджет ЛО | 3164.1 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 32653.5 | 90.5797 | 90.5797
|  | Областной бюджет ЛО | 14500 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 18153.5 | 90.5797 | 90.5797
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 162 | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по корректировке "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" планируется заключить в октябре 2022 г. (162,0 тыс.руб.)
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 5565 | 90.5797 | 90.5797 | МК № 2/20-К от 24.01.2022 ООО "Орион" Содержание технических средств организации дорожного движения, в т.ч. обслуживание (очистка, установка поваленных, ремонт при необходимости) 673 дорожных знаков, обслуживание (очистка, замена ламп при необходимости) светофоров, содержание и ремонт пешеходных ограждений
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 23/20-К ООО "Меридиан" Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проездов (4 429,4 тыс.руб.)
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 8644.5 | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий планируется к размещению на сайте гос.закупок в мае 2022 г. (7 881,275 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям планируется к размещению на сайте гос.закупок в мае 2022 г. (3684,211 тыс. руб.) Средства в размере 11578,948 тыс. руб. планируется перераспределить на реализацию мероприятия 2.4. Программы во втором квартале
|  | Областной бюджет ЛО | 14500 | 0 | 0
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 3782 | 0 | 0 | МК № 32/21-К от 10.01.2022 ИП Саркисян (3 782,0 тыс.руб.) Работы по текущему ремонту трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
5. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 49304.8 | 15526.4747 | 15526.4747
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 48000 | 598.138 | 598.138 | Договор №01/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (598,138 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 595.548 | 595.548 | Договор №02/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (595,548 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог и проездов в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 590.62 | 590.62 | Договор №03/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (590,62 тыс.руб.) Работы по уборке территорий города Сертолово в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 13742.1687 | 13742.1687 | Договор №4/22 от 02.02.2022 ООО "Монтаж-Строй Северо-Запад" (16 900,0 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время (февраль-март 2022 года)
|  |  |  | 0 | 0 | МК №7/22-К от 29.03.2022 ООО "Ленобстрой" (29 315,694 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время (апрель-декабрь 2022 года)
5.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 1304.8 | 0 | 0 | МК № 1/21-К от 17.01.2022 ООО "Экострой" (750,00000 тыс.руб.) Работы по содержанию 892,6 м ливневой канализации
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по содержанию ливневой канализации объекта "Улица №1" планируется заключить в мае 2022 г. (200,0 тыс.руб.)
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 13245.4 | 0 | 0
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 11729.3 | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по уходу за газонами и зелеными насаждениями размещено на сайте гос.закупок в марте 2022 (11 729,29999 тыс.руб.)
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 1391.1 | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по вырубке сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев размещено на сайте гос.закупок в марте 2022 (1 391,10001 тыс.руб.)
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 125 | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по химической обработке территории от распространения борщевика планируется заключить в апреле 2022 г. (125,0 тыс.руб.)
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 17613.9 | 590.077 | 590.077
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 17566.4 | 590.077 | 590.077 | Договор №04/04/22 от 20.01.2022 ИП Тихомиров (590,077 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 0 | 0 | Договор №16/04/22 от 17.02.2022 ИП Тихомиров (585,298 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 0 | 0 | МК №8/22-К от 29.03.2022 ООО "Ленобстрой" (14 055,997 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее и летнее время
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по вывозу мусора с региональным оператором планируется заключить в апреле 2022 г. (2 335,028 тыс.руб.)
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 47.5 | 0 | 0 | Договор №18/04/22 от 17.02.2022 ООО "Станция дезинфекции" (47,0 тыс.руб.) Услуги по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей) на территории 7 га
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 2917.4 | 169.3236 | 169.3236
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2917.4 | 169.3236 | 169.3236 | МК № 31/21-К от 28.12.2021 ООО "Строительные и траспортные решения" (1 163,9 тыс.руб.). Работы по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий в рамках повторно размещено на сайте гос.закупок в марте 2022 года (1 753,5 тыс.руб.)
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 19100 | 5730.2005 | 5730.2005
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7100 | 349.01 | 349.01 | Договор № 06/04/22 от 20.01.2022 ООО «Энергоскай» (349,01 тыс.руб.) Содержание и текущий ремонт 42948,4 м. сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово, в т.ч. 1378 опор, 1610 светильников наружного освещения
|  |  |  | 0 | 0 | Договор № 15/04/22 от 17.02.2022 ООО «Энергоскай» (598,931 тыс.руб.) Работы по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово
|  |  |  | 0 | 0 | МКк №9/22-К от 29.03.2022 ООО "Велес" (3 077,0 тыс.руб.) Работы по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 12000 | 5381.1905 | 5381.1905 | Договор № 47200000201110 от 20.01.2022 АО «Петербургская сбытовая компания» (12 000,0 тыс.руб.). Поставка 74672 кВт. электроэнергии,потребляемой уличным освещением г. Сертолово
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 149821.433 | 22371.1786 | 22371.1786
| Бюджет МО Сертолово |  | 131164.633 | 22371.1786 | 22371.1786
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 18656.8 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  | 169389.333 | 22371.1786 | 22371.1786
| Бюджет МО Сертолово |  | 133006.533 | 22371.1786 | 22371.1786
| Федеральный бюджет |  | 5566 | 0 | 0
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 30816.8 | 0 | 0
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству | [5 empty] | В.В. Василенко
Исп.: О.В. Лещев; Тел.: 676-03-88

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2024 годы
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | 1841.9 | 17726 | 0 | 0
1.1. | Благоустройство общественных территорий города | 1841.9 | 17726 | 0 | 0 | площадь территории | м2 | 6200 | 0
[6 empty] | доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 | 0
| Итого по проектной части: | 1841.9 | 17726 | 0 | 0
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 6410 | 992.7 | 228.1682 | 0
2.2. | Устройство декоративного ограждения | 300 | 0 | 0 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 200 | 0
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 3701.8 | 0 | 155.767 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 56.98
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 2310 | 0 | 72.4012 | 0 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 63 | 63
2.5. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 98.2 | 992.7 | 0 | 0 | количество созданных площадок накопления ТКО | ед. | 2 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 4419.6 | 3164.1 | 36.355 | 0
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 4419.6 | 3164.1 | 36.355 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 15629.5 | 2052
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 497.9 | 0
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 620 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 18153.5 | 14500 | 90.5797 | 0
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 162 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 1 | 0
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5565 | 0 | 90.5797 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 0
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 60 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 20 | 3.4
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 0
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 8644.5 | 14500 | 0 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 15429.6 | 0
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3782 | 0 | 0 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1381 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 49304.8 | 0 | 15526.4747 | 0
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 48000 | 0 | 15526.4747 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 441891 | 441891
5.2. | Содержание ливневой канализации | 1304.8 | 0 | 0 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 892.6 | 892.6
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 13245.4 | 0 | 0 | 0
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 11729.3 | 0 | 0 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 279755 | 0
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 1391.1 | 0 | 0 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 330 | 0
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 59 | 0
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 125 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 3 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 17613.9 | 0 | 590.077 | 0
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 17566.4 | 0 | 590.077 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 142037.4 | 142037.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.44 | 0
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 47.5 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 2917.4 | 0 | 169.3236 | 0
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 2917.4 | 0 | 169.3236 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 0
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 35
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 53 | 1
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 19100 | 0 | 5730.2005 | 0
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7100 | 0 | 349.01 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44785 | 44785
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 12000 | 0 | 5381.1905 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1008434 | 74672
| Итого по процессной части: | 131164.6 | 18656.8 | 22371.1786 | 0
| Итого по программе: | 133006.5 | 36382.8 | 22371.1786 | 0
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
В.В. Василенко
Исп.: О.В. Лещев Тел.: 676-03-88