## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2024 годы
за январь - июнь 2022 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | Всего, в том числе: | 19567.9 | 1267.0184 | 1267.0184
|  | Федеральный бюджет | 5566 | 360.3962 | 360.3962
|  | Областной бюджет ЛО | 12160 | 787.3623 | 787.3623
|  | Бюджет МО Сертолово | 1841.9 | 119.2599 | 119.2599
1.1. | Благоустройство общественных территорий города Сертолово | Всего, в том числе: | 19567.9 | 1267.0184 | 1267.0184 | МК № 11/22-К от 25.04.2022 ООО "ДОМСТРОЙСЕРВИС" (18 100,26306 тыс.руб.) Работы по созданию объекта внешнего благоустройства "Центральная аллея мкр. Черная Речка"
|  | Федеральный бюджет | 5566 | 360.3962 | 360.3962
|  | Областной бюджет ЛО | 12160 | 787.3623 | 787.3623
|  | Бюджет МО Сертолово | 1841.9 | 119.2599 | 119.2599
| Итого по проектной части, в т.ч. |  | 19567.9 | 1267.0184 | 1267.0184
| Федеральный бюджет |  | 5566 | 360.3962 | 360.3962
| Областной бюджет ЛО |  | 12160 | 787.3623 | 787.3623
| Бюджет МО Сертолово |  | 1841.9 | 119.2599 | 119.2599
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: | 19573.0715 | 1486.5062 | 1486.5062
|  | Областной бюджет ЛО | 12000.0003 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 7573.0712 | 1486.5062 | 1486.5062
2.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 639.502 | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по устройству декоративного ограждения планируется к размещению на сайте гос.закупок в июле 2022 г. (639,50200 тыс.руб.)
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 3701.8 | 1067.191 | 1067.191 | МК № 29/21-К от 24.12.2021 ООО "ЭКОВАЙЗ" (3 689,0тыс.руб.) Работы по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Общая площадь всех отремонтированных МАФ – 56,98 кв.м. Постоянное содержание 1750 кв.м. стел, остановок общественного транспорта, вазонов для цветов, топиарных фигур, ограждений мест сбора ТБО, удаление вандальных надписей, и др.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по устройству бетонных полусфер планируется заключить в июле 2022 г. (33,94500 тыс.руб.)
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 1893 | 260.2485 | 260.2485 | МК № 28/21-К от 24.12.2021 ООО "Эковайз" (1 879,0 тыс.руб.) Содержание 59 ед. детских и спортивных площадок на территории города Сертолово: ежемесячные обследования оборудования площадок, окраска 3 кв.м. деревянных поверхностей элементов, ремонт 2 деревянных элементов, ремонт 2кв.м. металлических элементов, ремонт 1 игровых стоек, удаление надписей на 5 кв.м. поверхности
|  | Бюджет МО Сертолово | 350 | 116.6667 | 116.6667 | Работы по замене песка на детских и спортивных площадках в рамках МК № 12/22-К от 29.04.2022 выполняются подрядной организацией ООО "Строительные и транспортные решения" (350,00000 тыс.руб.)
|  | Бюджет МО Сертолово | 42.4 | 42.4 | 42.4 | Услуги по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Выполнение работ по устройству детской площадки в районе д. 3 по ул. Ветеранов" в рамках договора №03/1-06/22 от 03.06.2022 оказаны в полном объеме подрядной организацией ООО "Вектор" (42,40000 тыс.руб.)
|  | Бюджет МО Сертолово | 67 | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по ремонту детского игрового оборудования (замена балки качели, расположенной на детской площадке в районе д.6, корп.2 по ул. Молодцова) планируется заключить в июле 2022 г. (67,00000 тыс.руб.)
|  | Бюджет МО Сертолово | 247.7895 | 0 | 0 | Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по устройству детской площадки в районе д. 3 по ул. Ветеранов планируется заключить в июле 2022 г. (247, 78949 тыс.руб.)
|  | Бюджет МО Сертолово | 578.948 | 0 | 0 | МК на выполнение работ по устройству детской площадки в районе д. 3 по ул. Ветеранов на стадии подписания (МК № 17/22-К, подрядная организация ИП Саркисян (11 578,94800 тыс.руб.))
|  | Областной бюджет ЛО | 11000 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 52.6317 | 0 | 0 | МК № 19/22-К от 27.06.2022 ООО "ПИОН" (1 052,60000 тыс.руб.) Поставка детского игрового оборудования на территории г. Сертолово в рамках осуществляется подрядной организацией
|  | Областной бюджет ЛО | 1000.0003 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 9277.7195 | 138.432 | 138.432
|  | Областной бюджет ЛО | 3164.1 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 6113.6195 | 138.432 | 138.432
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 6113.6195 | 66.132 | 66.132 | Договор №47200000310798 от 31.01.2022 АО «Петербургская сбытовая компания» (170,00000 тыс.руб.) Поставка 4673 кВт. электрической энергии
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 15/22-К от 27.06.2022 ИП Саркисян (1 526,66160 тыс.руб.) Работы по благоустройству пешеходных зон города Сертолово
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту и содержанию общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово планируется к размещению на сайте гос.закупок в июле 2022 г. (2 544,07800 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор № 31/04/22 от 18.05.2022 ООО "ПрофКонтроль" (418,75203 тыс.руб.) Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по созданию объекта внешнего благоустройства «Центральная аллея мкр. Черная Речка»
|  |  |  | 0 | 0 | Договор № 34/04/22 от 31.05.2022 ООО "АльфаЭкоПроект" (39,13570 тыс.руб.) Услуги по осуществлению авторкого надзора за выполнением работ по созданию объекта внешнего благоустройства «Центральная аллея мкр. Черная Речка»
|  |  |  | 34.1 | 34.1 | Договор № 03-06/22 от 03.06.2022 ООО "Вектор" (34,10000 тыс.руб.) Услуги по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Выполнение работ по по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул.Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29)"
|  |  |  | 38.2 | 38.2 | Договор № 06-06/22 от 15.06.2022 ООО "Вектор" (38,20000 тыс.руб.) Услуги по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: "Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожкмякина (1 этап) "
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на осуществление услуг по строительному контролю за выполнением работ по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул.Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29) планируется заключить в июле 2022 г. (74,40851 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 14/22-К от 27.06.2022 ООО "Снабжающая компания "Город" (3 459, 64783 тыс.руб.) Работы по благоустройству пешеходной зоны Аллея космонавтов между МОУ ССОШ №1 (ул. Школьная, д. 1, корп.1) и реконструируемым бывшим зданием "Дом офицеров" под детскую школу искусств (Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29)
|  | Областной бюджет ЛО | 3164.1 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 25377.0604 | 1108.4725 | 1108.4725
|  | Областной бюджет ЛО | 2499.9997 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 22877.0607 | 1108.4725 | 1108.4725
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 162 | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по корректировке "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" планируется заключить в октябре 2022 г. (162,00000 тыс.руб.)
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 5565 | 412.4044 | 412.4044 | МК № 2/22-К от 24.01.2022 ООО "Орион" Содержание технических средств организации дорожного движения, в т.ч. обслуживание (очистка, установка поваленных, ремонт при необходимости) 673 дорожных знаков, обслуживание (очистка, замена ламп при необходимости) светофоров, содержание и ремонт пешеходных ограждений
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 23/20-К ООО "Меридиан" Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проездов (4 429,4 тыс.руб.)
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 7511.9563 | 0 | 0 | МК на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий на стадии подписания (МК №20/22-К, подрядная организация ИП Саркисян, (6 599,13120 тыс.руб.))
|  |  |  | 9.5 | 9.5 | Договор № 01-06/22 от 09.06.2022 ООО "Вектор" (9,50000 тыс.руб.) Услуги по экспертизе сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий»
|  |  |  | 8.5 | 8.5 | Договор № 32/04/22 от 25.05.2022 ООО "Вектор" Услуги по экспертизе сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово»
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на осуществление услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово планируется заключить в июле 2022 г. (56,31579 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 16/22-К от 27.06.2022 ИП Саркисян (2 631,57900 тыс.руб.) Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово
|  | Областной бюджет ЛО | 2499.9997 | 0 | 0
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 3782 | 678.068 | 678.068 | МК № 32/21-К от 10.01.2022 ИП Саркисян (3 782,0 тыс.руб.) Работы по текущему ремонту 283,5 кв.м. трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 5856.1044 | 0 | 0 | ТЗ на выполнение работ по капитальному ремонту ул.Дмитрия Кожемякина (1 этап) планируется к размещению на сайте гос.закупок в июле 2022 г. (5 722 20480 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ул.Дмитрия Кожемякина (1 этап) планируется заключить в июле 2022 г. (122,45518 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту ул.Дмитрия Кожемякина (1 этап) планируется заключить в июле 2022 г. (11,44441 тыс.руб.)
5. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 49304.8 | 23164.929 | 23164.929
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 48000 | 598.138 | 598.138 | Договор №01/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (598,138 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 595.548 | 595.548 | Договор №02/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (595,548 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог и проездов в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 590.62 | 590.62 | Договор №03/04/22 от 20.01.2022 ООО "Комфорт" (590,62 тыс.руб.) Работы по уборке территорий города Сертолово в зимнее время (январь 2022 года)
|  |  |  | 16698.6093 | 16698.6093 | Договор №4/22 от 02.02.2022 ООО "Монтаж-Строй Северо-Запад" (16 900,0 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время (февраль-март 2022 года)
|  |  |  | 4278.0457 | 4278.0457 | МК №7/22-К от 29.03.2022 ООО "Ленобстрой" (29 315,694 тыс.руб.) Работы по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время (апрель-декабрь 2022 года)
5.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 1304.8 | 403.968 | 403.968 | МК № 1/21-К от 17.01.2022 ООО "Экострой" (750,00000 тыс.руб.) Работы по содержанию 892,6 м ливневой канализации
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по содержанию ливневой канализации планируется заключить в июле 2022 г. (200,00000 тыс.руб.)
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 13721.8 | 3144.3675 | 3144.3675
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 11729.3 | 2778.5941 | 2778.5941 | МК №10/22-К от 11.04.2022 ООО "Эковайз" (11 711,06200 тыс.руб.) Работы по уходу за газонами и зелеными насаждениями
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 1867.5 | 303.2734 | 303.2734 | МК №10/22-К от 11.04.2022 ООО "Эковайз" (1 388,93800 тыс.руб.) Работы по вырубке сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на выполнение работ по удалению деревьев и утилизации порубочных остатков планируется заключить в июле 2022 года (476,40000 тыс.руб.)
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 125 | 62.5 | 62.5 | Договор №19/22-К от 01.04.2022 ООО "Спецобработка" (125,00000 тыс.руб.) Работы по химической обработке территории от распространения борщевика
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 17927.9 | 4952.3337 | 4952.3337
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 17566.4 | 590.077 | 590.077 | Договор №04/04/22 от 20.01.2022 ИП Тихомиров (590,077 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 585.298 | 585.298 | Договор №16/04/22 от 17.02.2022 ИП Тихомиров (585,298 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 3753.2087 | 3753.2087 | МК №8/22-К от 29.03.2022 ООО "Ленобстрой" (14 055,997 тыс.руб.) Работы по санитарной уборке города в зимнее и летнее время
|  |  |  | 0 | 0 | МК №23374ЮО-5/03-22 от 30.05.2022 АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (1 813,26600 тыс.руб.) Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 314 | 0 | 0 | Договор на оказание услуг по эвакуации разукомплектованных машин с территории города планируется заключить в июле 2022 года (90,00000 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор на аренду площадки для размещения разукомплектованных транспортных средств заключен в июне 2022 года с ООО "ЦБИ" (224,00000 тыс.руб.)
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 47.5 | 23.75 | 23.75 | Договор №18/04/22 от 17.02.2022 ООО "Станция дезинфекции" (47,0 тыс.руб.) Услуги по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей) на территории 7 га
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 2917.4 | 810.6372 | 810.6372
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2917.4 | 561.3433 | 561.3433 | МК № 31/21-К от 28.12.2021 ООО "Строительные и траспортные решения" (1 163,9 тыс.руб.). Работы по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий
|  |  |  | 249.2939 | 249.2939 | Договор №23/04/22 от 07.04.2022 ООО "Колард" (249,29390 тыс.руб.) Поставка материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий
|  |  |  | 0 | 0 | ТЗ на поставку материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий планируется к повторному размещению на сайте гос.закупок в июле 2022 года (1 504,20610 тыс.руб.)
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 17588.5 | 9665.6783 | 9665.6783
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 5588.5 | 349.01 | 349.01 | Договор № 06/04/22 от 20.01.2022 ООО «Энергоскай» (349,01 тыс.руб.) Содержание и текущий ремонт 42948,4 м. сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово, в т.ч. 1378 опор, 1610 светильников наружного освещения
|  |  |  | 598.931 | 598.931 | Договор № 15/04/22 от 17.02.2022 ООО «Энергоскай» (598,931 тыс.руб.) Работы по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово
|  |  |  | 687.343 | 687.343 | МКк №9/22-К от 29.03.2022 ООО "Велес" (3 077,0 тыс.руб.) Работы по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 12000 | 8030.3943 | 8030.3943 | Договор № 47200000201110 от 20.01.2022 АО «Петербургская сбытовая компания» (12 000,0 тыс.руб.). Поставка 161495 кВт. электроэнергии,потребляемой уличным освещением г. Сертолово
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 155688.2514 | 44471.3564 | 44471.3564
| Бюджет МО Сертолово |  | 138024.1514 | 44471.3564 | 44471.3564
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 17664.1 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  | 175256.1514 | 45738.3748 | 45738.3748
| Бюджет МО Сертолово |  | 139866.0514 | 44590.6163 | 44590.6163
| Федеральный бюджет |  | 5566 | 360.3962 | 360.3962
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 29824.1 | 787.3623 | 787.3623
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
В.В. Василенко
Исп.: О.В. Лещев, тел.: 676-03-88

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2024 годы
за январь - июнь 2022 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | 1841.9 | 17726 | 119.2599 | 1147.7585
1.1. | Благоустройство общественных территорий города | 1841.9 | 17726 | 119.2599 | 1147.7585 | площадь территории | м2 | 6200 | 0
[6 empty] | доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 | 0
| Итого по проектной части: | 1841.9 | 17726 | 119.2599 | 1147.7585
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 7573.0712 | 12000 | 1486.5062 | 0
2.2. | Устройство декоративного ограждения | 639.502 | 0 | 0 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 256 | 0
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 3701.8 | 0 | 1067.191 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 207.5
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 3231.7692 | 12000 | 419.3152 | 0 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 1 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 63 | 63
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 6113.6 | 3164.1 | 138.432 | 0
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 6113.6 | 3164.1 | 138.432 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 15629.5 | 4673
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 1420.2 | 0
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 197.5 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 22877.1 | 2499.9997 | 1108.4725 | 0
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 162 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 0
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5565 | 0 | 412.4044 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 0
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 60 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 20 | 8.2
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 0
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 7512 | 2499.9997 | 18 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 6134 | 0
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3782 | 0 | 678.068 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1381 | 283.5
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 5856.1 | 0 | 0 | 0 | площадь дорог | м2 | 2756.2 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 49304.8 | 0 | 23164.929 | 0
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 48000 | 0 | 22760.961 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 441891 | 441891
5.2. | Содержание ливневой канализации | 1304.8 | 0 | 403.968 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 892.6 | 892.6
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 13721.8 | 0 | 3144.3675 | 0
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 11729.3 | 0 | 2778.5941 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 279755 | 279755
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 1867.5 | 0 | 303.2734 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 330 | 0
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 59 | 70
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 125 | 0 | 62.5 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 3 | 1.5
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 17927.9 | 0 | 4952.3337 | 0
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 17566.4 | 0 | 4928.5837 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 142037.4 | 142037.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.44 | 617150.44
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 314 | 0 | 0 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 25 | 0
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 47.5 | 0 | 23.75 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 35000
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 2917.4 | 0 | 810.6372 | 0
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 2917.4 | 0 | 810.6372 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 0
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 516
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 53 | 4
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 17588.5 | 0 | 9665.6783 | 0
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 5588.5 | 0 | 1635.284 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44785 | 44785
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 12000 | 0 | 8030.3943 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1008434 | 161495
| Итого по процессной части: | 138024.1712 | 17664.0997 | 44471.3564 | 0
| Итого по программе: | 139866.0712 | 35390.0997 | 44590.6163 | 1147.7585
| Гл.специалист ИТО |  |  | Я.Ю. Водяная