МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2017 г. 					                                               №  102

г. Сертолово

Об утверждении итогового

отчёта о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в

МО Сертолово на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить итоговый отчёт о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013 №497, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово №561 от 26.12.2014 №560 от 12.11.2015, согласно приложению №1 и приложение №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению   на   официальном    сайте   администрации  МО  Сертолово  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					                             Ю.А.Ходько

Приложение №1

к постановлению администрации

от 23 марта № 102

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

Источник финансирования  бюджет МО Сертолово

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой | Перечень программных мероприятий | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование предпринимателей о мерах финансовой и организационно правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка и освещение в СМИ информации по различным вопросам предпринима-тельской деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Информирование предпринимателей о проведении районных, областных обучающих семинаров, выставок, конкурсов, ярмарок | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Раздел 2. Развитие деловой активности населения МО Сертолово за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам малого и среднего бизнеса | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение муниципального конкурса парикмахерского искусства «Мир красоты» | 60,0 | 45,086 | 45,086 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 260,0 | 245,086 | 245,086 |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение муниципального конкурса «Кулинарное искусство» | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 360,0 | 225,0 | 225,0 |  |  |  |
| 2.4 | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель года» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 420,0 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
| 2.5 | Участие в районных и областных семинарах, конкурсах | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  | 280,0 | 72,586 | 72,586 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1000,0 | 792,586 | 792,586 |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 290,0 | 72,586 | 72,586 | 360.0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1010,0 | 792,586 | 792,586 |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

от 23 марта № 102

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1.Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование предпринимателей о мерах финансовой и организационно правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество предприни-мателей, получивших консультацию | Чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | Подготовка и освещение в СМИ информации по различным вопросам предпринимательской деятельности | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество статей, опубликованных в СМИ | Ед. | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 1.3 | Информирование предпринимателей о проведении районных, областных обучающих семинаров, выставок, конкурсов, ярмарок | 10,0 |  | 0,0 |  | Количество предпринимателей привлеченных на семинары, выставки, конкурсы, ярмарки | Чел. | 25 | 30 | 35 | 26 | 30 | 35 |
| Итого по задаче 1 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие деловой активности населения МО Сертолово за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам малого и среднего бизнеса | 30,0 |  | 2,5 |  | Количество рабочих встреч, круглых столов | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников рабочих встреч, круглых столов | Чел. | 25 | 30 | 35 | 36 | 30 | 35 |
| 2.2. | Организация и проведение муниципального конкурса парикмахерского искусства «Мир красоты» | 260,0 |  | 245,086 |  | Количество участников | Чел. | 10 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 |
| 2.3 | Организация и проведение муниципального конкурса «Кулинарное искусство» | 360,0 |  | 225,0 |  | Количество участников | Чел. | 10 | 15 | 20 | 8 | 15 | 20 |
| 2.4 | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель года» | 320,0 |  | 320,0 |  | Количество участников | Чел. | 20 | 25 | 30 | 0 | 25 | 30 |
| 2.5 | Участие в районных и областных семинарах, конкурсах | 30,0 |  | 0,0 |  | Количество участников семинаров, конкурсов | Чел. | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 |
| Итого по задаче 2: |  | 280,0 |  | 72,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 1010,0 |  | 792,586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |