|  | Утверждена постановлением администрации МО Сертолово От 31.10.2019 г. № 967 В редакциях От 13.11.2020 г. № 964 От 26.05.2021г. № 342 |
| --- | --- |

От 30.11.2021г.      №788

От 11.03.2022г.       №  91

От 15.06.2022г.       №329

От 19.08.2022г.      №479

от 25.10.2022г.       №662

от 07.12.2022г. № 822

Отдел административного обеспечения

и информатизации администрации МО Сертолово

Муниципальная программа

муниципального образования Сертоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Безопасный город Сертолово»

на 2020-2022 годы

Руководитель программы:

Начальник отдела административного

обеспечения и информатизации

администрации МО Сертолово                                                	С. А. Белобоков

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасный город Сертолово»  на 2020 -2022годы

| Полное наименование Программы | «Безопасный город Сертолово» (далее по тексту - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года N400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; - Областной закон Ленинградской области от 15 апреля 2015 года № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области» Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года; областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области»; постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2005 года № 327 «О концепции общественной безопасности Ленинградской области»; постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»; Устав муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, распоряжение администрации МО Сертолово от 06 августа 2019 года № 105 «О разработке муниципальной программы «Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы»; |
| Период реализации программы | 2020-2022 годы |
| Цель программы | Обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО Сертолово |
| Задачи программы | 1. Реализация мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация их последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово, а также реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Реализация проектов не предусмотрена. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов: - снижение количества преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних, повышение раскрываемости преступлений; - снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; - повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; - повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, аварии и происшествия; - своевременное оповещение населения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты; - повышение уровня знаний населения к действиям в случае угрозы или совершения террористических актов, при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; - повышение уровня антитеррористической защиты и противопожарной безопасности социально-значимых объектов; - повышение эколого-гигиенической безопасности населения; - повышение безопасности дорожного движения. Важнейшие целевые показатели программы: - ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях на социально-значимых и потенциально-опасных объектах на 2% по отношению к предыдущему году; - ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях по пожарной безопасности на 2% по отношению к предыдущему году; - ежегодное увеличение количества участников мероприятий по соблюдению требований безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2% по отношению к предыдущему году. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансовых ресурсов – 12 054,68 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 2 749,6 тыс. руб., 2021 год – 3 248,38 тыс. руб., 2022 год - 6 056,7 тыс. руб.. Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово. |
| Заказчик программы | администрация МО Сертолово |
| Представитель заказчика программы | отдел административного обеспечения и информатизация администрации МО Сертолово, тел. 593-88-12 |
| Руководитель программы | Белобоков Сергей Андреевич – начальник отдела административного обеспечения и информатизация администрации МО Сертолово |
| Разработчик программы | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2019 год |
| Исполнители программы | Основной исполнитель программы: - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; - отдел административного обеспечения и информатизация администрации МО Сертолово; Ответственные за реализацию структурных элементов программы: - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; - отдел административного обеспечения и информатизация администрации МО Сертолово; - муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». Отбор исполнителей работ и услуг по реализации структурных элементов программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Управление программой, контроль за ее реализацией и целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово. |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Разработка программы обусловлена необходимостью продолжить решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. защита прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и обеспечению социально-экономической стабильности в городе. Безопасность граждан входит в ряд первоочередных задач и является необходимым элементом обеспечения спокойствия горожан.

Реализация программы позволит создать действенный механизм предупреждения правонарушений путем привлечения населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию преступности, созданию условий, способствующих формированию активной жизненной позиции.

Важным вопросом в обеспечении поддержания безопасности граждан является обеспечение мер пожарной безопасности. На территории городского поселения имеются зоны плотной жилой застройки, садоводческих товариществ, индивидуального жилищного строительства и пр.

Источником повышенной опасности для жизни и здоровья жителей города, насыщенного сетью дорожного движения, становится автотранспорт.  Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновение транспортных средств и наезд транспортных средств на пешеходов. Значительная часть пострадавших – это пассажиры и водители, самая уязвимая категория участников дорожного движения – пешеходы. Как правило, дорожно-транспортные происшествия – это результат безответственности и незнания правил дорожного движения.

Анализ сложившейся оперативной обстановки на территории МО Сертолово показывает, что необходима консолидация мер и усилий местных органов власти, правоохранительных органов, учреждений различных форм собственности и населения в борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, иными противоправными действиями, в решении задач по обеспечению комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, в т.ч. на водных объектах.

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий 
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка 
и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением цели и задач программы, выбором перечня скоординированных мероприятий. Реализация программ позволит нейтрализовать рост преступности и других  негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения уровня безопасности жизни горожан, обеспечения защищенности важной инфраструктуры города.

2. Основные цели и задачи программы

Цель программы: Обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО Сертолово.

Задачи программы:

1. Реализация мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация их последствий,  профилактика правонарушений в МО Сертолово, а также реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

3.Структурные элементы программ

Выполнение программы будет осуществляться посредством реализации структурных элементов, указанных в плане реализации муниципальной программы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансовых ресурсов на реализацию структурных элементов программы определен методом сопоставимых рыночных цен (анализ на основе изучения рынка) и составляет– 12 054,68 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 2 749,6 тыс. руб.,

2021 год – 3 248,38 тыс. руб.,

2022 год  - 6 056,7 тыс. руб.

Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.

5. Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов:

- снижение количества преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних, повышение раскрываемости преступлений;

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, аварии и происшествия;

- своевременное оповещение населения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты;

- повышение уровня знаний населения к действиям в случае угрозы или совершения террористических актов, при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повышение уровня антитеррористической защиты и противопожарной безопасности социально-значимых объектов;

- повышение эколого-гигиенической безопасности населения;

- повышение безопасности дорожного движения.

Важнейшие целевые показатели программы:

- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях на социально-значимых и потенциально-опасных объектах на 2% по отношению к предыдущему году;

- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях по пожарной безопасности на 2% по отношению к предыдущему году;

- ежегодное увеличение количества участников мероприятий по соблюдению требований безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2% по отношению к предыдущему году.

Перечень планируемых результатов реализации программы приведен в приложении №1 к программе.

Адресный перечень объектов капитальных вложений программы приведен в приложении  №2 к программе.

6. Механизм реализации программы

Управление программой осуществляет представитель заказчика программы – отдел административного обеспечения и информатизация администрации МО Сертолово.

Ответственными за выполнение структурных элементов программы являются:

-    отдел ЖКХ администрации МО Сертолово;

- отдел административного обеспечения и информатизация администрации МО Сертолово;

- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».

Представитель заказчика администрации МО Сертолово обеспечивает:

- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию программы;

- при недостаточном финансировании программы принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения структурных элементов программы в установленные сроки;

- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в бюджет МО Сертолово;

- подготовку отчетов о ходе  реализации программы;

- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и за весь период реализации;

- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственные за выполнение структурных элементов программы обеспечивают:

- выполнение структурных элементов программы;

- достижение планируемых целевых показателей мероприятия;

- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию структурных элементов программы.

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации структурных элементов программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых структурных элементов, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за выполнением программы

Контроль  за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет представитель заказчика администрации МО Сертолово.

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения программы.

Представитель заказчика  администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в КФиЭ  администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения программы по установленным формам.

После окончания срока реализации программы представитель заказчика администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении программы по установленным формам.

|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МО Сертолово |  |
|  |  |  |  |  | от 07.12.2022 № 822 |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Безопасный город Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента программы |
|  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово, а также реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах" | Всего, в т. ч. |  | 12054,68 | 2749,6 | 3248,38 | 6056,7 |  |  |
|  |  | бюджет МО Сертолово |  | 12054,68 | 2749,6 | 3248,38 | 6056,7 |  |  |
| 1.1 | Содержание системы видеонаблюдения, системы звукового оповещения на территории города | бюджет МО Сертолово | 2020-2022 | 7 008,96 | 2 100,0 | 2 512,46 | 2 396,5 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Исправное состояние системы видеонаблюдения обеспечит оперативность реагирования правоохранительных органов на происшествия на улицах, проездах и в социально значимых местах, обеспечит безопасность людей и сохранит городское имущество; исправное состояние системы звукового оповещения обеспечит своевременное оповещение населения при ЧС для служб |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | без финансирования | 2020 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере противодействия терроризму и экстремизму, путем размещения информации на официальном сайте администрации и в газете. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | без финансирования | 2021-2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний безопасного поведения работников организаций и предприятий в случае угрозы или совершения террористических актов |
| 1.4 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | бюджет МО Сертолово | 2020-2022 | 1678,0 | 563,2 | 490,0 | 624,8 | МАУ"Сертоловский КСЦ Спектр" | Обеспечение безопасности населения на территории МО Сертолово |
| 1.5 | Обслуживание системы контроля доступа в здании администрации МО Сертолово | без финансирования | 2021-2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово |
| 1.6 | Установка внутренних камер видеонаблюдения в здании администрации | бюджет МО Сертолово | 2021 | 54,5 |  | 54,5 |  | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово |
| 1.7 | Правовое информирование по вопросам профилактики правонарушений | без финансирования | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере имиграционного, уголовного и административного законодательств |
| 1.8 | Обучение по вопросам ГО населения и сотрудников администрации МО Сертолово | без финансирования | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере гражданской обороны |
| 1.9 | Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2021-2022 | 705,79 |  | 73,79 | 632,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Установка камер видеонаблюдения позволит оперативно реагировать правоохранительным органам на происшествия на улицах, проездах и в социально значимых местах, обеспечит безопасность людей и сохранит городское имущество. |
| 1.10 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | без финансирования | 2021-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении пожаров |
| 1.11 | Информирование населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях | бюджет МО Сертолово | 2020-2022 | 35,82 | 12,0 | 11,82 | 12,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний населения по вопросам ГО и ЧС, правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и прочее |
| 1.12 | Проведение испытаний пожарных кранов в здании администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2020-2022 | 34,0 | 10,0 | 12,00 | 12,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации |
| 1.13 | Обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2020-2022 | 116,64 | 30,0 | 46,64 | 40,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации |
| 1.14 | Проведение лабораторных исследований воды родников, водоемов, активно используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе по адресам: -родник в районе дома 8 по улице Ветеранов; -родник в районе дома 15 по улице Ветеранов; -водоем в районе домов 11 корп.1, 12,15 по ул. Ветеранов; | бюджет МО Сертолово | 2020-2022 | 68,93 | 20,0 | 24,93 | 24,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение эколого-гигиенической безопасности. Сохранение здоровья населения и профилактика заболеваний, связанных с водным фактором |
| 1.15 | Обучение способам защиты при возникновения ЧС работающего и неработающего населения | без финансирования | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний работающего и не работающего населения по вопросам ЧС |
| 1.16 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций | без финансирования | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций по вопросам ЧС |
| 1.17 | Повышение квалификации членов КЧС | бюджет МО Сертолово | 2021-2022 | 9,64 |  | 2,24 | 7,4 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний членов КЧС с целью принятия оперативных решений по вопросам ГО и ЧС |
| 1.18 | Проведение комплексных, командно штабных и тактико-специальных учений по отработке ЧС | без финансирования | 2021 | 0,0 |  | 0,0 |  | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Совершенствование знаний, умений и навыков должностных лиц, и оперативно-деспетчерских служб по вопросам защиты от ЧС |
| 1.19 | Поставка и техническое обслуживание переносных средств пожаротушения (огнетушителей ОП 4) | бюджет МО Сертолово | 2020 | 14,4 | 14,4 |  |  | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Соблюдение требований пожарной безопасности |
| 1.20 | Проектирование и установка системы автоматической пожарной безопасности | бюджет МО Сертолово | 2022 | 38,0 |  |  | 38,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Соблюдение требований пожарной безопасности |
| 1.21 | Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2022 | 2270,0 | 0,0 | 0,0 | 2 270,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Создание условий для своевременного оповещения населения |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения на официальном сайте администрации МО Сертолово | без финансирования | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Повышение знаний в сфере безопасности дорожного движения |
| 2.2 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения в официальных средствах массовой информации администрации МО Сертолово | без финансирования | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Повышение знаний в сфере безопасности дорожного движения |
|  | Итого по процессной части, в т. ч.: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч.: |  |  | 12054,68 | 2749,6 | 3248,38 | 6056,7 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 2749,6 | 3248,38 | 6056,7 |  |  |

|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МО Сертолово |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 07.12.2022 № 822 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к Программе "Безопасный город |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертолово" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование структурного элемента программы | Планируемый объем финансирования(тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово, а также реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах" | 12 054,68 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание системы видеонаблюдения, системы звукового оповещения на территории города | 7 008,96 | 0,0 | кол-во систем видеонаблюдения | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во камер видеонаблюдения | шт | 52 | 52 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во систем звукового оповещения | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во серверов | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | кол-во звуковых точек | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | 20,0 | 0,0 | кол-во брошюр | шт |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  | кол-во публикаций | ед | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 1.3 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | 0,0 | 0,0 | кол-во учений | ед |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во участников | чел |  | 52 | 53 |  |  |
| 1.4 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | 1 678,0 | 0,0 | кол-во рейдов | ед | 188 | 138 | 163 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во дружинников | чел | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 1.5 | Обслуживание системы контроля доступа в здании администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | кол-во систем | ед |  | 1 | 1 |  |  |
| 1.6 | Установка внутренних камер видеонаблюдения в здании администрации | 54,5 | 0,0 | кол-во камер | шт |  | 5 |  |  |  |
| 1.7 | Правовое информирование по вопросам профилактики правонарушений | 0,0 | 0,0 | кол-во публикаций | ед. | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 1.8 | Обучение по вопросам ГО населения и сотрудников администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | кол-во участников | чел. | 30 | 35 | 40 |  |  |
| 1.9 | Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово | 705,79 | 0,0 | кол-во договоров | шт. |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | кол-во камер видеонаблюдения | шт. |  |  | 12 |  |  |
| 1.10 | Обеспечние первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | кол-во учений | ед |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во участников | чел |  | 52 | 53 |  |  |
| 1.11 | Информирование населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях | 35,82 | 0,0 | кол-во публикаций | ед | 10 | 17 | 19 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во иформационных табличек | шт | 15 | 15 | 9 |  |  |
| 1.12 | Проведение испытаний пожарных кранов в здании администрации МО Сертолово | 34,0 | 0,0 | кол-во испытаний пожарных кранов | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во пожарных кранов | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 1.13 | Обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации МО Сертолово | 116,64 | 0,0 | кол-во систем пожарной сигнализации | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.14 | Проведение лабораторных исследований воды родников, водоемов активно используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические показатели воды в том числе по адресам: -родник в районе дома 8 по улице Ветеранов; -родник в районе дома 15 по улице Ветеранов; -водоем в районе домов 11 корп.1, 12,15 по ул. Ветеранов | 68,93 | 0,0 | кол-во лабораторных исследований | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.15 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС работающего и неработающего населения | 0,0 | 0,0 | кол-во обученного работающего населения | чел | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во обученного неработающего населения | чел | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во занятий | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.16 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций | 0,0 | 0,0 | кол-во обученных сотрудников администрации | чел | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во обученных сотрудников подведомственных организаций | чел | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во занятий | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.17 | Повышение квалификации членов КЧС | 9,64 | 0,0 | кол-во обученных членов КЧС | чел. |  | 1 | 3 |  |  |
| 1.18 | Проведение комплексных, командно штабных и тактико-специальных учений по отработке ЧС | 0,0 | 0,0 | кол-во учений | ед |  | 1 |  |  |  |
| 1.19 | Поставка и техническое обслуживание переносных средств пожаротушения (огнетушителей ОП 4) | 14,4 | 0,0 | кол-во устройств | шт | 10 |  |  |  |  |
| 1.20 | Проектирование и установка системы автоматической пожарной безопасности | 38,0 | 0,0 | кол-во систем пожарной сигнализации | ед |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | количество проектов | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 1.21 | Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово | 2270,0 | 0,0 | кол-во точек | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения на официальном сайте администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | кол-во материалов, размещенных | ед | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 2.2 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения в официальных средствах массовой информации администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | кол-во материалов, размещенных | ед |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого по процессной части, в т. ч.: | 12054,68 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово | 12054,68 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 12 054,68 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово | 12 054,68 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МО Сертолово |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 07.12.2022 № 822 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к программе "Безопасный город |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сертолово" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Безопасный город Сертолово" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость |  | Объем финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД, тыс. руб. | в ценах года начала реализации программы, тыс.руб. | Всего, тыс. руб | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово, а также реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Установка внутренних камер видеонаблюдения в здании администрации в количестве 5 штук: ул Молодцова 7 корп 2 | 2021 |  | муниципальная |  |  | 54,5 |  | 54,5 |  |
| 1.9 Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово в количестве 12 шт.: ул. Молодцова 14(1шт.); скейт парк на ул. Заречная(1 шт.), пешеходная зона "Пушкинская аллея"(3шт.); пешеходная зона "Философия красок" (3 шт.), ул Заречная 3(1шт.), ул Ларина 7/1(1шт.), ул Молодцова 15/2(1шт.), ул Молодежная 8/2(1шт.), ул. Школьная д. 1 корп. 1 (пешеходная зона "Аллея космонавтов"). | 2022 |  | муниципальная |  |  | 632,0 |  |  | 632,0 |
| 1.20 Проектирование и установка системы автоматической пожарной безопасности в здании администрации МО Сертолово (ул. Молодцова 7/2), количество систем - 1 ед. | 2022 |  | муниципальная |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |
| 1.21 Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово: ул. Молодцова 7/2, ул. Центральная 7/1, ул. Заречная 9/2. | 2022 |  | муниципальная |  |  | 2270,0 |  |  | 2270,0 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  | 2 994,5 |  | 54,5 | 2 940,0 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 2 994,5 |  | 54,5 | 2940,0 |
| Руководитель программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела административного обеспечения и информатизации С. А. Белобоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |