## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь-март 2023 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: | 28048.7 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО | 16219.9 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 11828.8 | 269 | 269
2.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 60 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке декоративного ограждения планируется в октябре 2023 года
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 3849.9 | 198.5 | 198.5 | МК № 42/22-К от 27.12.2022г, ООО "Эковайз" сумма (3 497 000,00 тыс.руб.) Работы по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Общая площадь всех отремонтированных МАФ – 125,42 кв.м. Постоянное содержание 1750 кв.м. стел, остановок общественного транспорта, вазонов для цветов, топиарных фигур, ограждений мест сбора ТБО, удаление вандальных надписей, и др.
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 6/23-К от 9.03.2023. ИП "Шевченко В.В." (255 000,00 руб.) Поставка остановочных павильонов по адресам: ул. Ларина 12а, в районе ЖК "Чистый Ручей".
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 7739 | 70.5 | 70.5 | МК 41/22-К от 26.12.2022. ООО "Эковайз" (2 230 000,00 руб.) Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории города Сертолово. Ремонт 1 качели, 1 металлической стойки
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 7/23-К от 14.03.2023. ИП "Кадыкова Ю.Е" (332 633,00 руб.) Выполнение работ по замене песка на детских площадках
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Заключение МК планируется в апреле - мае 2023 года. Сумма (2 951 326,38 тыс.руб), в том числе бюджет МО: 147 566,32 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. МК планируется заключить в апреле - мае 2023 года. Сумма (2 832 197,00 тыс.руб), в том числе бюджет МО: 141 609,85 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. МК планируется заключить в апреле - мае 2023 года. Сумма (5 795 424,00 тыс.руб), в том числе бюджет МО: 289 771,21 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. Договор планируется заключить в апреле-мае 2023 года. Сумма (428 434,00 тыс.руб), в том числе бюджет МО: 34 275,00 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. МК планируется заключить в апреле-мае 2023 года. Сумма (2 996 784,00 тыс.руб), в том числе бюджет МО: 239 743,00 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор плданируется заключить в апреле 2023 года. Сумма (450 000 тыс.руб.) Демонтаж списанных элементов детских площадок. Утилизация списанных элементов детских площадок
|  |  |  | 0 | 0 | МК планируется заключить в мае 2023г. Сумма (3 836 000,00 тыс.руб) Выполнение работ по устройству ледового катка по адресу ул. Ветеранов, д. 3А
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по демонтажу и утилизации списанных элементов детских площадок. Договор планируется заключить в апреле 2023, ( 450 000,00 тыс. руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству ледового катка по адресу ул. Ветеранов, д. 3А . МК планируется заключить май-июнь 2023г, сумма (3 836 000,00тыс.руб)
|  | Областной бюджет ЛО | 14151.2 | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Заключение МК планируется в апреле - мае 2023 года. Сумма (2 951 326,38 тыс.руб), в том числе бюджет ЛО: 2 803 760,06 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. МК планируется заключить в апреле - мае 2023 года. Сумма (2 832 197,00 тыс.руб), в том числе бюджет ЛО: 2 690 587,15 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. МК планируется заключить в апреле - мае 2023 года. Сумма (5 795 424,00 тыс.руб), в том числе бюджет ЛО: 5 505 652,79 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. Договор планируется заключить в апреле-мае 2023 года. Сумма (428 434,00 тыс.руб), в том числе бюджет ЛО: 394 159,00 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. МК планируется заключить в апреле-мае 2023 года. Сумма (2 996 784,00 тыс.руб), в том числе бюджет ЛО: 2 757 041,00.
2.5. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 2248.6 | 0 | 0 | МК 34/22-К от 28.11.2022г, ООО "Генезис", сумма (2 214 905,64 руб). Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Сертолово.
|  | Областной бюджет ЛО | 2068.7
|  | Бюджет МО Сертолово | 179.9
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 6085 | 44.9 | 44.9
|  | Бюджет МО Сертолово | 6085 | 44.9 | 44.9
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 6085 | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту плитнки на объекте «Парк героев» Сумма (2 800 000,00 тыс.руб) Закупку планируется разместить в апреле-мае 2023 года
|  |  |  | 0 | 0 | Закупка размещена 22.03.2023 года. Выполнение работ по благоустройству территории улицы Центральной в районе домов 4/1, 4/2, 6/2 по ул. Сумма (2 760 245,73 тыс.руб)
|  |  |  | 11.1 | 11.1 | МК 47200000310798 от 31.01.2022г. АО "ПСК". Поставка электрической энергии для энергопринимающих устройств, расположенных на объектек "Парк героев" за декабрь 2022 года
|  |  |  | 33.8 | 33.8 | МК 47200000310798 от 26.12.2022г. АО "ПСК". Поставка электрической энергии для энергопринимающих устройств, расположенных на объектек "Парк героев". Сумма (285 000,00 тыс.руб.)
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 22179.9 | 42.1 | 42.1
|  | Бюджет МО Сертолово | 22179.9 | 42.1 | 42.1
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 168.5 | 0 | 0 | Оказание услуг по корректировке "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" Сумма (168 500,00 тыс.руб) Период размещения закупки - сентябрь 2023 года
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 4645.6 | 0 | 0 | МК 3/23-К от 20.03.23г. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения.Подрядная оранизация ООО "Орион", сумма (1 593 500,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проездов (разметка, ИДН) (2 702 100,00 тыс.руб). Размещение закупки планируется в апреле 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги (ул. Молодцова, д. 18, ул. Молодцова) сумма (350 000,00 тыс.руб.). Размещение закупки планируется в апреле 2023 года.
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 7200 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов планируется в апреле 2023 года. ( 2 930 000,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов планируется в апреле 2023 года. (2 944 290,19 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (63 007,81 тыс. руб.). Закупку планируется разместить в апреле 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (62 702,00 тыс. руб.). Закупку планируется разместить в апреле 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна автомобильной дороги ул. Сосновая за д. 8, 9 по ул. Молодцова планируется в апреле 2023 года. Сумма (805,000 руб)
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 3933.3 | 0 | 0 | МК 1/23-К от 15.02.23.Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Сертолово. ИП "Сергейчик М.С" (сумма 400 000,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | Муниципальный контракт на выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.Сертолово планируется к заключению в апреле 2023 года (3 533 300,00 руб.)
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 6232.5 | 42.1 | 42.1 | МК 06-02/23 от 16.02.23 ,Оказание услуг по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап). Услуги оказаны в полном обьеме. Подрядная организация ООО "Вектор" (42 100,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап) (5 792 937,86) МК планируется заключить в апреле-мае 2023г
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап) Сумма (11585,88) Закупку планиуется разместить в апреле 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап) Сумма (123968,87). Закупку планируется разместить в апреле 2023г
5. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 72279.8 | 31425.1 | 31425.1
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 69619.8 | 27199.3 | 27199.3 | МК 30/22-К от 10.10.2022г. Выполнение работ по механизированной уборке 441891 кв.м. автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт" (45 000 000,00 руб)
|  |  |  | 3812.2 | 3812.2 | МК 7/22-К от 29.03.2022г. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог в зимнее и летнее время. Оплата выполненных работ за декабрь 2022 года. Подрядная организация ООО "ЛенОблСтрой" (29 307 625,7 тыс. руб) | 31425.1
|  |  |  | 413.6 | 413.6 | Договор 156/04/22 от 27.12.2022г. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время (земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые купола») Подрядная организация ИП ""Оганисян А.Р" (574 784,00 тыс. руб )
|  |  |  | 0 | 0 | МК 5/23-К от 20.03.2023г. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в летнее время. ООО "ГарантЭксперт" (19 425 216,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 13/23-К от 03.04.2023г.Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки. в зимнее и летнее время (земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые Купола". ИП "Оганнисян А.Р." Сумма (807 554,00руб)
5.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2660 | 0 | 0 | МК 11/23-К от 27.03.2023г. Оказание услуг по содержанию 892,6 м.ливневой канализации. ООО "Импульс" (1 242 210,00 руб)
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 16238.6 | 438 | 438
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 13898.5 | 0 | 0 | МК № 29/04/23 от 24.03.2023г.Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (536 269,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | Закупка размещена 31.03.2023г. Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Сумма (10 670 265,08 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Закупка размещена 31.03.2023г. Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Сумма (2 438 725,00 тыс. руб.)
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2210.2 | 438 | 438 | Договор 25/04/23 от 06.03.2023г.Выполнение работ по расчистке территории, удалению растительности в районе домов по ул. Молодежная между домами 6 и 3. ООО "Виканж", 438 000,00 руб.
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 29/04/23 от 24.03.2023г.Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (536 269,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | Закупка размещена 31.03.2023г. Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Сумма (10 670 265,08 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Закупка размещена 31.03.2023г. Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Сумма (2 438 725,00 тыс. руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по санитарной вырубке аварийных, сухостойных деревьев на территории города Сертолово. Сумма ( 325 400,00 тыс.руб)
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 129.9 | 0 | 0 | Проведение закупки на определение подрядной организации для оказания услуг по химической обработке территории от распространения борщевика планируется в апреле 2023 года (62 500,00 тыс.руб.)
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 28057.9 | 2456.6 | 2456.6
7.1. | Санитарная уборка города Сертолово в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 27600 | 2097.2 | 2097.2 | МК 36/22-К от 13.12.2022г. Работы по санитарной уборке города в зимнее время выполнены в полном обьеме. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт" , сумма (3 029 778,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 159/04/22 от 28.12.2022г. Оказание услуг по санитарной уборке земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые купола»в зимнее и летнее время. Подрядная организация УК "Домиум" , сумма ( 89 000,00 руб)
|  |  |  | 184.9 | 184.9 | МК № 28743Б-5/01-23 от 13.02.2023г.Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (РЕГ. ОПЕРАТОР). Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». Сумма (1 441 970,40 руб.) | 2360.6
|  |  |  | 0 | 0 | Закупка размещена 24.03.2023г. Выполнение работ по санитарной уборке города в летнее и зимнее время. Сумма (13 798 828,00 тыс. руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по санитарной уборке города в летнее и зимнее время планируется в апреле 2023 года (1 875 294,00)
|  |  |  | 78.5 | 78.5 | МК № 23374ЮО-5/03-22 от 30.05.2022 года. АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей. Оплата услуг за декабрь 2022 года
|  |  |  | 0 | 0 | Опубликование извещения и конкурсной документации на оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово запланировано в апреле 2023 года. Сумма (2 600 000,00 тыс.руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 38/22-К от 19.12.2022г. Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "ЛенОблстрой", сумма (2 800 000,00 тыс. руб.)
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 408.5 | 0 | 0 | Договор 14/04/23 от 27.01.2023г.Оказание услуг по перемещению брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на площадку для хранения транспортных средств. Подрядная организация ИП "Паскур" , сумма (24 500,00 тыс. руб)
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 96 | 96 | Договор №04 от 27.1.2023 ООО "ЦБИ". Аренда земельного участка площадью 400 кв.м. для размещения эвакуированных разукомплектованных транспортных средств
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 49.4 | 0 | 0 | МК 15/23-К от 29.03.2023г. Оказание услуг по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей) Подрядная организация ООО "Станция Дезинфекции". Сумма ( 38 250,00 тыс. руб)
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 2992 | 206.4 | 206.4
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2992 | 206.4 | 206.4 | МК 39/22-К от 23.12.2022г.Выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий. ООО "Импульс", (1 432 500,00 тыс. руб)
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий. Сумма (1 534 100,00 тыс.руб). Размещение закупки планируется в мае 2023 года.
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 19870 | 6785.8 | 6785.8
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7455 | 695.9 | 695.9 | МК 40/22 от 26.12.2022г. Выполнение работ по техническому обслуживанию 44785 м. сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово в 2023 году. ООО "ЭнергоСкай", сумма (7 455 000,00 руб).
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 12415 | 5681.8 | 5681.8 | МК 47200000201110 от 27.12.2022г. Подрядная организация АО "Петербургская Сбытовая Компания". Поставка 323866 кВт/ч электрической энергии, потребляемой уличным освещением.
|  |  |  | 408.1 | 408.1 | МК 47200000201110 от 20.01.2022г. АО "Петербургская Сбытовая Компания". Поставка 23262 кВт/ч электрической энергии,потребляемой уличным освещением. Оплата за декабрь 2022 года | 6089.9
10. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Бюджет МО Сертолово | 57451 | 8536.3 | 8536.3
10.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 57451 | 8536.3 | 8536.3 | Все запланированные на 1 квартал 2023 года расходы по Учреждению исполнены в полном объеме
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 253202.9 | 50204.2 | 50204.2
| Бюджет МО Сертолово |  | 236983 | 50204.2 | 50204.2
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 16219.9 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  | 253202.9 | 50204.2 | 50204.2
| Бюджет МО Сертолово |  | 236983 | 50204.2 | 50204.2
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 16219.9 | 0 | 0
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко Исп.: Лещев О.В., тел.: 676-03-88

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь-март 2023 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 11828.8 | 16219.9 | 269 | 0
2.2. | Устройство декоративного ограждения | 60 | 0 | 0 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 16 | 0
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 3849.9 | 0 | 198.5 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 125.42
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 7739 | 14151.2 | 70.5 | 0 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 11 | 0
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 2 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 63 | 57
2.5. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 179.9 | 2068.7 | 0 | 0 |  | ед. | 3 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 6085 | 0 | 44.9 | 0
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 6085 | 0 | 44.9 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 15629.5 | 484
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 0 | 0
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 2787 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 22179.9 | 0 | 42.1 | 0
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 168.5 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 0
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 4645.6 | 0 | 0 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 0
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 20 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 14 | 0
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 0
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 7200 | 0 | 0 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 5200 | 0
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3933.3 | 0 | 0 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1328 | 0
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 6232.5 | 0 | 42.1 | 0 | площадь дорог | м2 | 2914 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 72279.8 | 0 | 31425.1 | 0
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 69619.8 | 0 | 31425.1 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 441891 | 441891
5.2. | Содержание ливневой канализации | 2660 | 0 | 0 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 892.6 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 16238.6 | 0 | 438 | 0
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 13898.5 | 0 | 0 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 267794 | 0
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 2210.2 | 0 | 438 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 495 | 100
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 59 | 0
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 129.9 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 3 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 28057.9 | 0 | 2456.6 | 0
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 27600 | 0 | 2360.6 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 142037.4 | 142037.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 0
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 408.5 | 0 | 96 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 12 | 0
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 49.4 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 2992 | 0 | 206.4 | 0
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 2992 | 0 | 206.4 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 2
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 35
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 53 | 2
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 19870 | 0 | 6785.8 | 0
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7455 | 0 | 695.9 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44785 | 45095
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 12415 | 0 | 6089.9 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1008434 | 445509
10. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | 57451 | 0 | 8536.3 | 0
10.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 57451 | 0 | 8536.3 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 90 | 14.8
| Итого по процессной части: | 179532 | 16219.9 | 50204.2 | 0
Итого по программе:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко Исп.: О.В. Лещев Тел.: 676-03-88