## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь-декабрь 2023 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | Всего, в том числе | 2217.6 | 2214.9 | 2214.9
|  | Областной бюджет ЛО | 2037.7 | 2037.7 | 2037.7
|  | Бюджет МО Сертолово | 179.9 | 177.2 | 177.2
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе | 2217.6 | 2214.9 | 2214.9 | МК 34/22-К от 28.11.2022г, ООО "Генезис", сумма (2 214 905,64 руб). Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Сертолово: созданы контейнерные площадки по адресам: мкр. Черная Речка, д.23; ул. Заречная, д.15; ул. Заречная, д.5
|  | Областной бюджет ЛО | 2037.7 | 2037.7 | 2037.7
|  | Бюджет МО Сертолово | 179.9 | 177.2 | 177.2
| Итого по проектной части, в т.ч. |  | 2217.6 | 2214.9 | 2214.9
| Бюджет МО Сертолово |  | 179.9 | 177.2 | 177.2
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 2037.7 | 2037.7 | 2037.7
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: | 26313.7 | 26086.6 | 26086.6
|  | Областной бюджет ЛО | 14151.2 | 14151.2 | 14151.2
|  | Бюджет МО Сертолово | 12162.5 | 11935.4 | 11935.4
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 4049.5 | 3497 | 3497 | МК № 42/22-К от 27.12.2022г, ООО "Эковайз" сумма (3 497 000,00 руб.) Работы по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Постоянное содержание 1249,9 кв.м. МАФ, в т.ч. стел, остановок общественного транспорта, вазонов для цветов, топиарных фигур, ограждений мест сбора ТБО, удаление вандальных надписей, и др. | 3899.4
|  |  |  | 147.4 | 147.4 | МК 49/23-К от 05.09.2023. ООО "Виканж Выполнение работ по устройству ограждений контейнерной площадки в районе д.7, корп.1 по ул. Молодцова | 3899.4
|  |  |  | 255 | 255 | МК № 6/23-К от 9.03.2023. ИП "Шевченко В.В." (255 000,00 руб.) Поставка остановочных павильонов по адресам: ул. Ларина 12а, в районе ЖК "Чистый Ручей".
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 8113 | 2230 | 2230 | МК 41/22-К от 26.12.2022. ООО "Эковайз" (2 230 000,00 руб.) Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории города Сертолово. Ремонт 10 качелей, 9 металлических стоек. Постоянное содержание 57 детских и спортивных площадок на территории города Сертолово
|  |  |  | 331 | 331 | МК № 7/23-К от 14.03.2023. ИП "Кадыкова Ю.Е" (332 633,00 руб.) Выполнение работ по замене песка на детских площадках
|  |  |  | 136.5 | 136.5 | МК №29/23-К от 02.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2730,7 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 136,5 тыс. руб., по следующим адресам: 1. ул. Ветеранов, д.12; 2. ул. Заречная, дд.10,12; 3. ул. Кленовая, д.7, корп.1; 4. ул. Ветеранов, д.11; 5. ул. Ларина, д.1; 6. ул. Заречная, дд.2,4; 7. ул. Сосновая, дд.2,3 | 8036
|  |  |  | 116.8 | 116.8 | МК №31/23-К от 05.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2336,2 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 116,8 тыс. руб., по следующим адресам: 1. ул. Молодежная, дд.4,5; 2. ул. Кленовая, д.1, корп.2; 3. ул. Сосновая, д.1; 4. ул. Ларина, д.2; 5. мкр. Сертолово-2, дд.1,2; 6. ул. Центральная, д.7, корп.2 | 8036
|  |  |  | 314.5 | 314.5 | МК №37/23-К от 25.07.2023 ООО "СК "Дефанс" Поставка детского игрового оборудования на детскую площадку г. Сертолово.Общая сумма МК - 6290,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 314,5 тыс. руб. по адресу: ул. Молодежная, дд.4,5
|  |  |  | 239.9 | 239.9 | МК 26/23-К от 29.05.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка оборудования на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.3. Общая сумма МК - 2999,1 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 239,9 тыс. руб.
|  |  |  | 34.1 | 34.1 | Договор № 55/04/23 от 08.06.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. Общая сумма МК 426,1 тыс. руб, в т.ч. бюджет МО Сертолово - 34,1 тыс. руб.
|  |  |  | 420 | 420 | Договор № 66/04/23 от 12.07.2023. ООО "Эковайз" Выполнение работ по демонтажу игровых элементов с детских и спортивных площадок
|  |  |  | 3772 | 3772 | МК № 46/23-К от 10.08.2023. ООО "СК "Дефанс" Выполнение работ по устройству ледового катка в районе д.3а по ул. Ветеранов
|  |  |  | 120 | 120 | Договор № 126/04/23 от 23.11.2023. ИП "Оганесян А.Р." Заливка ледового катка в районе д.3 по ул. Ветеранов
|  |  |  | 41.4 | 41.4 | Договор 124/04/23 от 16.11.2023. ООО «Единый центр оценки и экспертиз» Утилизация демнтируемых элементов игрового оборудования
|  |  |  | 38.6 | 38.6 | Договор 138/04/23 от 11.12.2023. ООО «Единый центр оценки и экспертиз» Утилизация демнтируемых элементов игрового оборудования
|  |  |  | 34.2 | 34.2 | Договор № 60/04/23 от 20.06.2023. ООО "Единый центр оценки и экспертиз" Оказание услуг по технической и экономической оценки элементов благоустройства города Сертолово. 34,2 тыс. руб.
|  |  |  | 48.9 | 48.9 | МК 50/23-К от 12.09.2023. ООО "Эковайз" Выполнение работ по ремонту резиновых уплотнительных прокладоку на ограждении спортивной площадке в районе д.6 по ул. Молодежная
|  |  |  | 64 | 64 | Договор 85/04/23 от 05.09.2023. ООО "СК "Дефанс" Поставка игрового сопртивного оборудования для спортивного сооружения "Ледовый каток"
|  |  |  | 11.1 | 11.1 | Договор № 83/04/23 от 04.09.2023. ООО "Пион" Общая сумма договора 222,1 тыс. руб., в том числе бюджет МО Сертолово 11,1 тыс. руб. Поставка детского игрового оборудования на детские площадки в районе д.10,12 по ул. Заречная и 1,5,6 по ул. Ларина
|  |  |  | 83 | 83 | Договор 103/04/23 от 13.10.2023 ООО "ПИОН" Поставка и установка песочницы на детскую площадку в районе д.3 по ул. Ветеранов
|  | Областной бюджет ЛО | 14151.2 | 2594.1 | 2594.1 | МК №29/23-К от 02.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2730,7 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет ЛО - 2594,1 тыс. руб., по следующим адресам: 1. ул. Ветеранов, д.12; 2. ул. Заречная, дд.10,12; 3. ул. Кленовая, д.7, корп.1; 4. ул. Ветеранов, д.11; 5. ул. Ларина, д.1; 6. ул. Заречная, дд.2,4; 7. ул. Сосновая, дд.2,3
|  |  |  | 2219.4 | 2219.4 | МК №31/23-К от 05.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2336,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет ЛО - 2219,4 тыс. руб., по следующим адресам: 1. ул. Молодежная, дд.4,5; 2. ул. Кленовая, д.1, корп.2; 3. ул. Сосновая, д.1; 4. ул. Ларина, д.2; 5. мкр. Сертолово-2, дд.1,2; 6. ул. Центральная, д.7, корп.2 | 14151.2
|  |  |  | 5975.5 | 5975.5 | МК №37/23-К от 25.07.2023 ООО "СК "Дефанс" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово.Общая сумма МК - 6290,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет ЛО - 5975,5 тыс. руб. по адресу: ул. Молодежная, дд.4,5
|  |  |  | 2759.2 | 2759.2 | МК 26/23-К от 29.05.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка оборудования на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.3. Общая сумма МК - 2999,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет ЛО - 2759,2 тыс. руб.
|  |  |  | 211 | 211 | Договор № 83/04/23 от 04.09.2023. Общая сумма договора 222,1 тыс. руб., в том числе бюджет ЛО 211,0 тыс. руб. Поставка детского игрового оборудования на детские площадки в районе д.10,12 по ул. Заречная и 1,5,6 по ул. Ларина
|  |  |  | 392 | 392 | Договор № 55/04/23 от 08.06.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. Общая сумма МК 426,1 тыс. руб, в т.ч. областной бюджет ЛО - 392,0 тыс. руб.
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 6776.9 | 6509.3 | 6509.3
|  | Бюджет МО Сертолово | 6776.9 | 6509.3 | 6509.3
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 6776.9 | 2796.8 | 2796.8 | МК №36/23-К от 27.06.2023. ООО ИП Жукова Выполнение работ по ремонту плитки на объекте благоустройства "Парк героев" площадью ремонта 1813,1 кв.м.
|  |  |  | 2234.1 | 2234.1 | МК №28/23-К от 13.06.2023 ООО "Импульс" Выполнение работ по благоустройству территории улицы Центральной в районе домов 4/1, 4/2, 6/2. (вокруг ФОК). Выравнивание, подсыпка щебнем на площади 1852 кв.м.
|  |  |  | 11.1 | 11.1 | МК 47200000310798 от 31.01.2022г. АО "ПСК". Поставка электрической энергии для энергопринимающих устройств, расположенных на объектек "Парк героев" за декабрь 2022 года
|  |  |  | 64.8 | 64.8 | Договор № 56/04/23 от 19.06.2023г. ООО "Импульс" Выполнение работ по установки бортового камня по ул. Молодцова в районе д.д. 2,1 протяженностью 29,5 м. | 6509.3
|  |  |  | 267 | 267 | МК 48/23-К от 21.08.2023. ООО "Виканж" Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Ларина площадью 86,2 кв.м., фрезировка 5 пней | 6509.3
|  |  |  | 50 | 50 | Договор 65/04/23 от 04.07.2023. ООО "Виканж" Выполнение работ по устройству набивной дорожки в районе водоема на объекте благоустройства "Парк Героев" площадью 96,0 кв.м. | 6509.3
|  |  |  | 400 | 400 | Договор 81/04/23 от 21.08.2023. ООО "Импульс". Выполнение работ по благоустройству территории районе домов 4/1, 4/2, 6/2 по ул. Центральной (вокруг ФОК). Отсыпка отсевом на площади 1870 кв.м.
|  |  |  | 43 | 43 | Договор 75/04/23 от 01.08.2023. ООО "ГеоПрогресс". Оказание услуг по разработке схемы земельного участка: ул. Центральная, в районе д.6, корп.3 (в районе ФОК); ул. Ветеранов, д.3а (ледовый каток); ул. Центральная, в районе д.1, корп.1; ул. Дмитрия Кожемякина, д.11, корп.1 (детская площадка)
|  |  |  | 250 | 250 | Договор 86/04/23 от 11.09.2023. ИП "Саркисян Ш.А". Выполнение работ по укреплению откосов кромки водоема на объекте «Парк Героев»
|  |  |  | 33 | 33 | Договор № 107/04/23 от 24.10.2023. ООО "Виканж" Ремонт пешеходной дорожки по ул. Ларина в районе дд.1,5,6
|  |  |  | 35 | 35 | Договор № 106/04/23 от 24.10.2023. ООО "Лекс Геопрогресс". Подготовка технического плана территории в районе здания МКУ "Высота"
|  |  |  | 85 | 85 | Договор 79/04/23 от 17.08.2023. ООО "Виканж". Выполнение работ по установке перильных ограждений в городе Сертолово: ул. Центральная, д.1, корп.1 ( 6 п.м.), ул. Ветеранов, д.4 (5,8 п.м.), ул. Центральная, д.3 (9,5 п.м.)
|  |  |  | 239.5 | 239.5 | МК 47200000310798 от 26.12.2022г. АО "ПСК". Поставка электрической энергии для энергопринимающих устройств, расположенных на объектек "Парк героев".
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 24333.8 | 24285.6 | 24285.6
|  | Бюджет МО Сертолово | 24333.8 | 24285.6 | 24285.6
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 420 | 420 | 420 | Договор № 59/04/23 от 20.06.2023г. "ПроектСервисМонтаж" Оказание услуг по инструментальной диагностике шести автомобильных дорог, включенных в агломерацию г. Сертолово Ленинградской области, и подготовка технического отчета
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 4704.8 | 1591.7 | 1591.7 | МК 3/23-К от 20.03.23г. ООО "Орион" Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения.
|  |  |  | 2668.6 | 2668.6 | МК 25/23-К от 23.05.2023 ООО "Орион" Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проездов | 4704.7
|  |  |  | 156.4 | 156.4 | Договор 54/04/23 от 07.06.2023. ООО "Меридиан" Выполнение работ по монтажу искусственных дорожных неровностей: ул. Дмитрия Кожемякина и на ул. Молодцова | 4704.7
|  |  |  | 288 | 288 | МК 23/23-К от 21.04.2023г. ООО "Меридиан" Выполнение работ по устройству пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги ул. Молодцова в районе МОУ "Гимназия" - 56 м., 12 м. - у кафе "Кирин"
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 10002.3 | 2930 | 2930 | МК 10/23-К от от 3.04.2023 г ИП "Саркисян Ш.А. Выполнение работ по текущему ремонту 2186,4 кв.м. асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов: 1. ул. Центральная - 1488,2 кв.м. 2. ул. Молодцова - 237,8 кв.м. 3. ул. Мира - 460,4 кв.м. 4. Дополнительно: укрепление 1144 кв.м. обочин дорог ул. Центральная, ул. Молодцова, ул. Березовая асфальтовой крошкой
|  |  |  | 2944.3 | 2944.3 | МК 9/23-К от от 3.04.2023 г. ИП "Саркисян Ш.А. Выполнение работ по текущему ремонту 2287,2 кв.м. асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов: 1. ул. Центральная - 390,7 кв.м. 2. ул. Дмитрия Кожемякина - 1689,3 кв.м. 3. ул. Центральная - 207,2 кв.м. 4. Дополнительно: Укрепление 1145 кв.м. обочины ул. Дмитрия Кожемякина асфальтовой крошкой | 9989.6
|  |  |  | 63 | 63 | Договор 38/04/23 от 11.04.2023г. ООО "Крист-Ал" Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий.
|  |  |  | 300 | 300 | Договор 89/04/23 от 12.09.2023. ИП "Саркисян Ш.А" Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия проезда "мкр. Черная Речка - мкр. Сертолово-2" (грейдирование, подсыпка асфальтобетонной крошкой
|  |  |  | 62.7 | 62.7 | Договор 39/04/23 от 11.04.2023. ООО "КРИСТ-АЛ" Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий
|  |  |  | 585 | 585 | МК 45/23-К от 15.08.2023. ООО "Строительная компания "НВР" Выполнение работ по обустройству автомобильной дороги ул.Ларина: установка бордюрного камня вдоль автомобильной дороги ул. Ларина. Протяженность - 190 м.
|  |  |  | 536.2 | 536.2 | МК 42/23-К от 31.07.2023. ООО "ИМПУЛЬС" Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия проезда "мкр. Черная Речка - мкр. Сертолово-2" (грейдирование, подсыпка щебнем). Площадь - 780 кв.м.
|  |  |  | 1010 | 1010 | МК 43/23-К от 31.07.2023. ИП "Саркисян Ш.А." Выполнение работ по обустройству дворовой территории мкр. Черная речка, д.10: 295 кв.м.
|  |  |  | 54 | 54 | Договор 123/04/23 от 15.11.2023 ИП Саркисян Ш.А. Работы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий
|  |  |  | 699.4 | 699.4 | МК 41/23-К от 21.07.2023. ИП "Саркисян Ш.А." Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. 1. ул. Ларина в районе д.15, корп.2 - 128,1 кв.м.; 2. ул. Молодцова в районе д.1,корп.3 - 93,4 кв.м.; 3. ул. Молодцова в районе Сертолвоские бани - 256,6 кв.м.; 4. Подъезд к ЖК "Золотые купола" - 62,5 кв.м. 5. Подсыпка асфальтовой крошкой от д.13 мкр. Черная речка до ул. Оптимистов - 270,3 кв.м.
|  |  |  | 805 | 805 | МК 14/23-К от 04.04.2023г. ООО "Импульс" Выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна автомобильной дороги ул. Сосновая за д. 8, 9 по ул. Молодцова: грейдирование, отсыпка щебенкой - 1375,2 кв.м.
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 3665.6 | 97.1 | 97.1 | МК 1/23-К от 15.02.23.Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Сертолово. ИП "Сергейчик М.С"
|  |  |  | 3533.1 | 3533.1 | МК 2/23-К от 03.04.2023 года. ИП "Саркисян Ш.А." Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.Сертолово | 3630.2
5.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 5541.1 | 42.1 | 42.1 | МК 06-02/23 от 16.02.23 ООО "Вектор Оказание услуг по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап) | 5541.1
|  |  |  | 970 | 970 | МК № 34/23-К от 27.06.2023г. ООО "СК "Дефанс" Выполнение работ по обустройство автомобильной дороги ул. Дмитрия Кожемякина в районе д.11, корп.1.
|  |  |  | 4445 | 4445 | МК № 32/23-К от 26.06.2023г. ООО "Строительная компания Дефанс" Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап)
|  |  |  | 49 | 49 | МК 38/23-К от 14.07.2023. ООО "Крист-Ал" Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина
|  |  |  | 35 | 35 | Договор 76/04/23 от 04.08.2023. ООО "АльфаЭкопроект" Оказание услуг на проектное сопровождение объекта капитального ремонта улицы Дмитрия Кожемякина
6. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 71360.1 | 71332 | 71332
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 69619.8 | 45000 | 45000 | МК 30/22-К от 10.10.2022г. ООО "ГарантЭксперт" Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время. Подрядная организация
|  |  |  | 3812.2 | 3812.2 | МК 7/22-К от 29.03.2022г. ООО "ЛенОблСтрой" Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог в зимнее и летнее время. Оплата выполненных работ за декабрь 2022 года по ранее заключенному контракту. Подрядная организация | 69619.8
|  |  |  | 574.8 | 574.8 | Договор 156/04/22 от 27.12.2022г. ИП "Оганисян А.Р" Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время (земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые купола») Подрядная организация
|  |  |  | 19425.2 | 19425.2 | МК 5/23-К от 20.03.2023г. ООО "ГарантЭксперт" Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в летнее время.
|  |  |  | 807.6 | 807.6 | МК № 13/23-К от 03.04.2023г. ИП "Оганнисян А.Р." Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время (земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые Купола".
6.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 1740.3 | 350 | 350 | МК № 44/23-К от 26.07.2023. ИП "Саркисян Ш.А." Выполнение работ по ремонту ливневых лотков в районе д.5, 11 по ул. Молодцова
|  |  |  | 120 | 120 | Договор 78/04/23 от 17.08.2023. ООО "Виканж" Выполнение работ по поставке решеток для ливневых лотков | 1712.2
|  |  |  | 1242.2 | 1242.2 | МК 11/23-К от 27.03.2023г. ООО "Импульс" Оказание услуг по содержанию ливневой канализации.
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 14479 | 14479 | 14479
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 12538.2 | 442.9 | 442.9 | МК № 29/04/23 от 24.03.2023г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово.
|  |  |  | 9396.8 | 9396.8 | МК 20/23-К от 30.05.2023г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. | 12538.2
|  |  |  | 1169 | 1169 | МК 47/23-К от 01.09.2023. ООО "Эковайз". Выполнение работ по комплексному озеленению территории города Сертолово (на улю Дмитрия Кожемякина в районе д.1, корп.1 по ул. Центральной, в районе д.9 по ул. Молодцова, в районе больнично-поликлиничесокго комплекса на ул. Пограничная 1
|  |  |  | 449.9 | 449.9 | Договор 46/04/23 от 17.05.2023 г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово
|  |  |  | 1079.6 | 1079.6 | МК 24/23-К от 15.05.2023г. ИП "Оганнисян А.Р." Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Пограничная. Завоз земли и посев газонной травы на площади 4512 кв.м.
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 1884.8 | 438 | 438 | Договор 25/04/23 от 06.03.2023г. ООО "Виканж" Выполнение работ по расчистке территории, удалению растительности в районе домов по ул. Молодежная между домами 6 и 3 (100 куб.м.)
|  |  |  | 93.4 | 93.4 | МК № 29/04/23 от 24.03.2023г.Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "Эковайз". (вырубка 22 куб.м. деревьев) | 1884.8
|  |  |  | 1253.3 | 1253.3 | МК 20/23-К от 30.05.2023г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Вырубка 321 куб.м. деревьев, компенсационная посадка 54 саженцев деревьев
|  |  |  | 100.1 | 100.1 | Договор 46/04/23 от 17.05.2023 г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово (вырубка 31 куб.м. деревьев)
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 56 | 17 | 17 | МК 54/23-К от 19.09.2023. ООО "Фурама" Оказание услуг по химической обработке территории от распространения борщевика
|  |  |  | 39 | 39 | МК 21/23-К от 18.04.2023г. ООО "Ильматар" Оказание услуг по химической обработке территории от распространения борщевика
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 28043.4 | 27471.2 | 27471.2
8.1. | Санитарная уборка города Сертолово в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 27596.6 | 3029.8 | 3029.8 | МК 36/22-К от 13.12.2022г. ООО "ГарантЭксперт" Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 89 | 89 | Договор 159/04/22 от 28.12.2022г. УК "Домиум" Оказание услуг по санитарной уборке земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые купола»в зимнее и летнее время.
|  |  |  | 1755.3 | 1755.3 | МК № 28743Б0-5/01-23 от 13.02.2023г. АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз твердых коммунальных отходов, собранных с территории города Сертолово) | 27074.9
|  |  |  | 13798.8 | 13798.8 | МК 17/23-К от 02.05.2023 ООО "ГарантЭксперт" Выполнение работ по санитарной уборке города в летнее и зимнее время
|  |  |  | 1312.7 | 1312.7 | МК 18/23-К от 07.04.2023г. ООО "ГарантЭксперт" Выполнение работ по санитарной уборке города в летнее и зимнее время (апрель)
|  |  |  | 78.6 | 78.6 | МК № 23374ЮО-5/03-22 от 30.05.2022 года. АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей. Оплата услуг за декабрь 2022 года
|  |  |  | 5 | 5 | Договор 69/04/23 от 24.07.2023. ООО "Центр экспертизы и проектирования" Оказание услуг по паспортизации отходов
|  |  |  | 549.1 | 549.1 | Договор 53/04/23 от 01.06.2023г. ООО "ЛенОблСтрой" Оказание услуг по обращению с отходами,образующимися на территории города Сертолово (вывоз строительных отходов, ликвидация несанкционированных свалок).
|  |  |  | 576.7 | 576.7 | Договор 108/04/23 от 26.10.2023. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт". Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово
|  |  |  | 486.1 | 486.1 | Договор № 132/04/23 от 27.11.2023. ООО "ГарантЭксперт" Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово
|  |  |  | 2598.3 | 2598.3 | МК 22/23-К от 02.05.2023 г. ООО " Марта Модуль -8" Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово (вывоз строительных отходов, ликвидация несанкционированных свалок).
|  |  |  | 2795.5 | 2795.5 | МК 38/22-К от 19.12.2022г. ООО "ЛенОблстрой" Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово (вывоз строительных отходов, ликвидация несанкционированных свалок).
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 408.5 | 6 | 6 | Договор 14/04/23 от 27.01.2023г. ИП "Паскур" Оказание услуг по перемещению брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на площадку для хранения транспортных средств (2 ТС).
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 352 | 352 | Договор №04 от 27.01.2023 ООО "ЦБИ". Аренда земельного участка площадью 400 кв.м. для размещения эвакуированных разукомплектованных транспортных средств (11 мес.)
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 38.3 | 38.3 | 38.3 | МК 15/23-К от 29.03.2023г. ООО "Станция Дезинфекции". Оказание услуг по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей)
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 1757.9 | 1732.5 | 1732.5
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 1757.9 | 1432.5 | 1432.5 | МК 39/22-К от 23.12.2022г. ООО "Импульс" Выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий.
|  |  |  | 300 | 300 | Договор № 137/04/23 от 11.12.2023 ООО "Айспринт Поставка гирлянд для оформления ледового катка в районе д.3 по ул. Ветеранов
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 24279.3 | 24273.3 | 24273.3
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7455 | 7455 | 7455 | МК 40/22 от 26.12.2022г. ООО "ЭнергоСкай" Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово в 2023 году
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 16824.3 | 16410.1 | 16410.1 | МК 47200000201110 от 27.12.2022г. Подрядная организация АО "Петербургская Сбытовая Компания". Поставка электрической энергии, потребляемой оборудованием для уличного освещения.
|  |  |  | 408.2 | 408.2 | МК 47200000201110 от 20.01.2022г. АО "Петербургская Сбытовая Компания". Поставка 23262 кВт/ч электрической энергии,потребляемой уличным освещением. Оплата за декабрь 2022 года | 16818.3
11. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Бюджет МО Сертолово | 56896 | 56364.5 | 56364.5
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 56896 | 56364.5 | 56364.5 | Все запланированные на 2023 год расходы по Учреждению исполнены в полном объеме
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 254240.1 | 252534 | 252534
| Бюджет МО Сертолово |  | 240088.9 | 238382.8 | 238382.8
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 14151.2 | 14151.2 | 14151.2
| Итого по программе, в т.ч: |  | 256457.7 | 254748.9 | 254748.9
| Бюджет МО Сертолово |  | 240268.8 | 238560 | 238560
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 16188.9 | 16188.9 | 16188.9
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства А.В. Могильников Исп.: Лещев О.В., тел.: 676-03-88

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь-декабрь 2023 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 179.9 | 2037.7 | 177.2 | 2037.7
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 179.9 | 2037.7 | 177.2 | 2037.7 | количество созданных площадок накопления ТКО | ед. | 3 | 3
| Итого по проектной части: | 179.9 | 2037.7 | 177.2 | 2037.7
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 12162.5 | 14151.2 | 11935.4 | 14151.2
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 4049.5 | 0 | 3899.4 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 1249.9
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 8113 | 14151.2 | 8036 | 14151.2 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 12 | 12
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 3 | 3
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 54 | 54
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 6776.9 | 0 | 6509.3 | 0
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 6776.9 | 0 | 6509.3 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 15629.5 | 15629.5
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 96 | 96
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 3683.1 | 3683.1
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 24333.8 | 0 | 24285.6 | 0
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | 420 | 0 | 420 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 1 | 1
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 4704.8 | 0 | 4704.7 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1113.4 | 1113.41
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 20 | 20
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 14 | 14
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 0
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 10002.3 | 0 | 9989.6 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 5309.2 | 5309.2
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3665.6 | 0 | 3630.2 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 2101.3 | 2101.3
5.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 5541.1 | 0 | 5541.1 | 0 | площадь дорог | м2 | 2914 | 2914
6. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 71360.1 | 0 | 71332 | 0
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 69619.8 | 0 | 69619.8 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 441891 | 441891
6.2. | Содержание ливневой канализации | 1740.3 | 0 | 1712.2 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 2105.6 | 2105.6
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 14479 | 0 | 14479 | 0
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 12538.2 | 0 | 12538.2 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 220604 | 220604
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 1884.8 | 0 | 1884.8 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 495 | 474
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 54 | 54
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 56 | 0 | 56 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 3 | 3
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 28043.4 | 0 | 27471.2 | 0
8.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 27596.6 | 0 | 27074.9 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 135682.4 | 135682.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 617150.4
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 408.5 | 0 | 358 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 4 | 4
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 38.3 | 0 | 38.3 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 70000
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 1757.9 | 0 | 1732.5 | 0
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 1757.9 | 0 | 1732.5 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 2
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 1358
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 53 | 53
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 24279.3 | 0 | 24273.3 | 0
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7455 | 0 | 7455 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44863.5 | 44863.5
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 16824.3 | 0 | 16818.3 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1245660 | 1245660
11. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | 56896 | 0 | 56364.5 | 0
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 56896 | 0 | 56364.5 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 90 | 99.0658
| Итого по процессной части: | 240088.9 | 14151.2 | 238382.8 | 14151.2
| Итого по программе: | 240268.8 | 16188.9 | 238560 | 16188.9
Председатель комитета жилищно-коммунального А.В. Могильников Исп.: О.В. Лещев Тел.: 676-03-88
ъ