## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь-июнь 2023 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: | 27950.9 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО | 16219.9 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 11731 | 2403.8 | 2403.8
2.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 60 | 0 | 0 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке декоративного ограждения планируется в октябре 2023 года
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 3752.1 | 1309 | 1309 | МК № 42/22-К от 27.12.2022г, ООО "Эковайз" сумма (3 497 000,00 руб.) Работы по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Общая площадь всех отремонтированных МАФ – 369 кв.м. Постоянное содержание 1750 кв.м. стел, остановок общественного транспорта, вазонов для цветов, топиарных фигур, ограждений мест сбора ТБО, удаление вандальных надписей, и др.
|  |  |  | 255 | 255 | МК № 6/23-К от 9.03.2023. ИП "Шевченко В.В." (255 000,00 руб.) Поставка остановочных павильонов по адресам: ул. Ларина 12а, в районе ЖК "Чистый Ручей".
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 7739 | 839.8 | 839.8 | МК 41/22-К от 26.12.2022. ООО "Эковайз" (2 230 000,00 руб.) Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории города Сертолово. Ремонт 41 качелей, 5 металлических стоек. Постоянное содержание 57 детских и спортивных площадок на территории города Сертолово
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 7/23-К от 14.03.2023. ИП "Кадыкова Ю.Е" (332 633,00 руб.) Выполнение работ по замене песка на детских площадках
|  |  |  | 0 | 0 | МК №29/23-К от 02.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2730,7 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 136,5 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | МК №31/23-К от 05.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2336,2 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 116,8 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. МК планируется заключить в июле 2023 года. Общая сумма планируемого МК - 6512,1 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 325,6 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 26/23-К от 29.05.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка оборудования на детскую площадку по адресу: г. Сертолово. Общая сумма МК - 2999,1 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО Сертолово - 239,9 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор № 55/04/23 от 08.06.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. Общая сумма МК 426,1 тыс. руб, в т.ч. бюджет МО Сертолово - 34,1 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор планируется заключить в июле 2023 года. Сумма (420 000 тыс.руб.) Демонтаж списанных элементов детских площадок. Утилизация списанных элементов детских площадок
|  |  |  | 0 | 0 | МК планируется заключить в июле 2023г. Сумма (3772,0 тыс.руб) Выполнение работ по устройству ледового катка по адресу ул. Ветеранов, д. 3А
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по демонтажу элементов благоустройства. Договор планируется заключить в июле 2023г 420,0 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор № 60/04/23 от 20.06.2023. ООО "Единый центр оценки и экспертиз" Оказание услуг по технической и экономической оценки элементов благоустройства города Сертолово. 34,2 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству ледового катка по адресу ул. Ветеранов, д. 3А . МК планируется заключить май-июнь 2023г, сумма 3836,0 тыс. руб.
|  | Областной бюджет ЛО | 14151.2 | 0 | 0 | МК №29/23-К от 02.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2730,7 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет ЛО - 2594,1 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | МК №31/23-К от 05.06.2023 ООО "ПИОН" Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. Общая сумма МК - 2336,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет ЛО - 2219,4 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка детского игрового оборудования на детские площадки г. Сертолово. МК планируется заключить в июле 2023 года. Общая сумма планируемого МК - 6512,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет ЛО - 6186,5 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 26/23-К от 29.05.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка оборудования на детскую площадку по адресу: г. Сертолово. Общая сумма МК - 2999,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет ЛО - 2759,2 тыс. руб.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор № 55/04/23 от 08.06.2023г. ООО "Строительная Компания Дефанс" Поставка спортивного комплекса на детскую площадку по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова в районе д. 3. Общая сумма МК 426,1 тыс. руб, в т.ч. областной бюджет ЛО - 392,0 тыс. руб.
2.5. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 2248.6 | 0 | 0 | МК 34/22-К от 28.11.2022г, ООО "Генезис", сумма (2 214 905,64 руб). Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Сертолово.
|  | Областной бюджет ЛО | 2068.7
|  | Бюджет МО Сертолово | 179.9
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 6499.8 | 67.2 | 67.2
|  | Бюджет МО Сертолово | 6499.8 | 67.2 | 67.2
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 6499.8 | 0 | 0 | МК №36/23-К от 27.06.2023. ООО ИП Жукова Выполнение работ по ремонту плитки на объекте благоустройства "Парк героев" (2800,00 тыс. руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК №28/23-К от 13.06.2023 ООО "Импульс" Выполнение работ по благоустройству территории улицы Центральной в районе домов 4/1, 4/2, 6/2 по ул. (2 234 149,32 руб.)
|  |  |  | 11.1 | 11.1 | МК 47200000310798 от 31.01.2022г. АО "ПСК". Поставка электрической энергии для энергопринимающих устройств, расположенных на объектек "Парк героев" за декабрь 2022 года
|  |  |  | 0 | 0 | Договор № 56/04/23 от 19.06.2023г. ООО "Импульс" Выполнение работ по установки бортового камня по ул. Молодцова в районе д.д. 2,1. Сумма (64 768,72 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по ул. Ларина. Сумма (300 000,00 руб.) Закупку планируется разместить в июле 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству набивной дорожки в районе водоема на объекте благоустройства "Парк Героев". Сумма (50 000,00 руб) Закупку планируется разместить в июле 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по обустройству автомобильной дороги ул. Ларина. Сумма (650 000,00 руб.) Закупку планируется разместит в июле. (устройство бордюрного камня)
|  |  |  | 56.1 | 56.1 | МК 47200000310798 от 26.12.2022г. АО "ПСК". Поставка электрической энергии для энергопринимающих устройств, расположенных на объектек "Парк героев". Сумма (285 000,00 тыс.руб.)
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 24860.1 | 8959.7 | 8959.7
|  | Бюджет МО Сертолово | 24860.1 | 8959.7 | 8959.7
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 168.5 | 0 | 0 | Оказание услуг по корректировке "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" Сумма (168 500,00 тыс.руб) Период размещения закупки - сентябрь 2023 года
4.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 420 | 0 | 0 | Договор № 59/04/23 от 20.06.2023г. "ПроектСервисМонтаж" Оказание услуг по инструментальной диагностике автомобильных дорог, включенных в агломерацию г. Сертолово Ленинградской области.
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 4583.6 | 915.2 | 915.2 | МК 3/23-К от 20.03.23г. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Подрядная оранизация ООО "Орион", сумма (1 593 500,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 2523-К от 23.05.2023 ООО "Орион" Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проездов (разметка, ИДН) (2 702 100,0 руб.)
|  |  |  | 288 | 288 | МК 23/23-К от 21.04.2023г. ООО "Меридиан" Выполнение работ по устройству пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги (ул. Молодцова, д. 18, ул. Молодцова)
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 9729.3 | 2930 | 2930 | МК 10/23-К от от 3.04.2023 г ИП "Саркисян Ш.А. Выполнение работ по текущему ремонту 2186,4 кв.м. асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов: 1. ул. Центральная - 1488,2 кв.м. 2. ул. Молодцова - 237,8 кв.м. 3. ул. Мира - 460,4 кв.м. 4. Дополнительно: укрепление 1144 кв.м. обочин дорог ул. Центральная, ул. Молодцова, ул. Березовая асфальтовой крошкой
|  |  |  | 2944.3 | 2944.3 | МК 9/23-К от от 3.04.2023 г. ИП "Саркисян Ш.А. Выполнение работ по текущему ремонту 2287,2 кв.м. асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов: 1. ул. Центральная - 390,7 кв.м. 2. ул. Дмитрия Кожемякина - 1689,3 кв.м. 3. ул. Центральная - 207,2 кв.м. 4. Дополнительно: Укрепление 1145 кв.м. обочины ул. Дмитрия Кожемякина асфальтовой крошкой
|  |  |  | 63 | 63 | Договор 38/04/23 от 11.04.2023г. ООО "Крист-Ал" Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по обустройству дворовой территории д.10 мкр. Черная Речка. Сумма (1 010 000,00 руб.) Закупку планируется разместить в июле 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия проезда "мкр. Черная Речка - мкр. Сертолово-2". Сумма (564 318,40 руб.) Закупку планируется разместить в июле 2023 года
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (700 000,00 руб) Закупку планируется разместить в июле 2023
|  |  |  | 805 | 805 | МК 14/23-К от 04.04.2023г. ООО "Импульс" Выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна автомобильной дороги ул. Сосновая за д. 8, 9 по ул. Молодцова.
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 3933.3 | 97.1 | 97.1 | МК 1/23-К от 15.02.23.Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту 98 кв.м. асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Сертолово. ИП "Сергейчик М.С"
|  |  |  | 875 | 875 | МК 2/23-К от 03.04.2023 года. ИП "Саркисян Ш.А." Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту 471,45 кв.м. асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.Сертолово
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 6025.4 | 42.1 | 42.1 | МК 06-02/23 от 16.02.23 ООО "Вектор Оказание услуг по экспертизе проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап)
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 34/23-К от 27.06.2023г. ООО "СК "Дефанс" Выполнение работ по обустройство автомобильной дороги ул. Дмитрия Кожемякина в районе д.11, корп.1. Сумма (969 999,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 32/23-К от 26.06.2023г. ООО "Строительная компания Дефанс" Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап) Сумма (4 479 815,00руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап) Сумма (11585,88) Закупку планиуется разместить в октябре 2023 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ул. Дмитрия Кожемякина (1 этап) Сумма 101 987,29). Заключение планируется в июле 2023 года
5. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 71420.1 | 48243.3 | 48243.3
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 69619.8 | 37705.8 | 37705.8 | МК 30/22-К от 10.10.2022г. Выполнение работ по механизированной уборке 441891 кв.м. автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт" (45 000 000,00 руб)
|  |  |  | 3812.2 | 3812.2 | МК 7/22-К от 29.03.2022г. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог в зимнее и летнее время. Оплата выполненных работ за декабрь 2022 года по ранее заключенному контракту. Подрядная организация ООО "ЛенОблСтрой" | 42092.8
|  |  |  | 574.8 | 574.8 | Договор 156/04/22 от 27.12.2022г. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее время (земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые купола») Подрядная организация ИП ""Оганисян А.Р" (574 784,00 тыс. руб )
|  |  |  | 5865.7 | 5865.7 | МК 5/23-К от 20.03.2023г. Выполнение работ по механизированной уборке 441891 кв.м. автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в летнее время. ООО "ГарантЭксперт" (19 425 216,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | МК № 13/23-К от 03.04.2023г.Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки. в зимнее и летнее время (земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые Купола". ИП "Оганнисян А.Р." Сумма (807 554,00руб)
5.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 1800.3 | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту ливневых лотков в районе д.5, 11 по ул. Молодцова (Сумма 350 000,00 руб.) Закупку планируется разместить в III квартале.
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по обслуживанию КНС автомобильной дороги ул. Пограничная 1 (200,0 тыс. руб.). Закупку планируется осуществить в IV квартале текущего года
|  |  |  | 284.8 | 284.8 | МК 11/23-К от 27.03.2023г. Оказание услуг по содержанию 892,6 м.ливневой канализации. ООО "Импульс" (1 242 210,00 руб)
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 14838.2 | 2604 | 2604
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 12498.1 | 442.9 | 442.9 | МК № 29/04/23 от 24.03.2023г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 20/23-К от 30.05.2023г. Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Подпядная организация ООО "Эковайз". Сумма (10 650 000,00 руб.)
|  |  |  | 449.9 | 449.9 | Договор 46/04/23 от 17.05.2023 г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово
|  |  |  | 1079.7 | 1079.7 | МК 24/23-К от 15.05.2023г. ИП "Оганнисян А.Р." Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Пограничная
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2210.2 | 438 | 438 | Договор 25/04/23 от 06.03.2023г. ООО "Виканж" Выполнение работ по расчистке территории, удалению растительности в районе домов по ул. Молодежная между домами 6 и 3 (100 куб.м.)
|  |  |  | 93.4 | 93.4 | МК № 29/04/23 от 24.03.2023г.Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "Эковайз". (вырубка 22 куб.м. деревьев)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 20/23-К от 30.05.2023г. Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово. Подпядная организация ООО "Эковайз". Сумма (10 650 000,00 руб.)
|  |  |  | 100.1 | 100.1 | Договор 46/04/23 от 17.05.2023 г. ООО "Эковайз" Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по санитарной вырубке аварийных, сухостойных деревьев на территории города Сертолово. Сумма ( 325 400,00 тыс.руб). Закупку планируется осуществить в IV квартале текущего года
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 129.9 | 0 | 0 | МК 21/23-К от 18.04.2023г. ООО "Ильматар" Оказание услуг по химической обработке территории от распространения борщевика (39,0 тыс. руб.)
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 27050.8 | 10432.7 | 10432.73
7.1. | Санитарная уборка города Сертолово в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 26592.9 | 3029.8 | 3029.8 | МК 36/22-К от 13.12.2022г. ООО "ГарантЭксперт" Работы по санитарной уборке города в зимнее время
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 159/04/22 от 28.12.2022г. Оказание услуг по санитарной уборке земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:3558, в границах ЖК «Золотые купола»в зимнее и летнее время. Подрядная организация УК "Домиум" , сумма ( 89 000,00 руб)
|  |  |  | 755.2 | 755.23 | МК № 28743Б0-5/01-23 от 13.02.2023г.Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (РЕГ. ОПЕРАТОР). Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». Сумма (1 441 970,40 руб.) | 3863.5
|  |  |  | 2249.9 | 2249.9 | МК 17/23-К от 02.05.2023 ООО "ГарантЭксперт" Выполнение работ по санитарной уборке города в летнее и зимнее время. (13 798 828,00 тыс. руб.)
|  |  |  | 1312.7 | 1312.7 | МК 18/23-К от 07.04.2023г. ООО "ГарантЭксперт" Выполнение работ по санитарной уборке города в летнее и зимнее время (апрель)
|  |  |  | 78.5 | 78.5 | МК № 23374ЮО-5/03-22 от 30.05.2022 года. АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей. Оплата услуг за декабрь 2022 года
|  |  |  | 0 | 0 | Паспортизация отходов. Сумма (5 000,00 руб) договор планируется заключить в июле 2023года.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 53/04/23 от 01.06.2023г. ООО "ЛенОблСтрой" Оказание услуг по обращению с отходами,образующимися на территории города Сертолово. Сумма (599 364,28 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 22/23-К от 02.05.2023 г. ООО " Марта Модуль -8" Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово. Сумма (2 600 000,00 руб.)
|  |  |  | 2795.5 | 2795.5 | МК 38/22-К от 19.12.2022г. Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися на территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "ЛенОблстрой", сумма (2 800 000,00 тыс. руб.)
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 408.5 | 0 | 0 | Договор 14/04/23 от 27.01.2023г.Оказание услуг по перемещению брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на площадку для хранения транспортных средств. Подрядная организация ИП "Паскур" , сумма (24 500,00 тыс. руб)
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 192 | 192 | Договор №04 от 27.1.2023 ООО "ЦБИ". Аренда земельного участка площадью 400 кв.м. для размещения эвакуированных разукомплектованных транспортных средств
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 49.4 | 19.1 | 19.1 | МК 15/23-К от 29.03.2023г. Оказание услуг по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей) Подрядная организация ООО "Станция Дезинфекции". Сумма ( 38 250,00 тыс. руб)
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 2992 | 724.8 | 724.8
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2992 | 724.8 | 724.8 | МК 39/22-К от 23.12.2022г. ООО "Импульс" Выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий. (1 432 500,00 руб)
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий. Сумма (1 534 100,00 руб). Размещение закупки планируется в июле 2023 года.
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 19870 | 11430.2 | 11430.2
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7455 | 2568.5 | 2568.5 | МК 40/22 от 26.12.2022г. ООО "ЭнергоСкай" Выполнение работ по техническому обслуживанию 44785 м. сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово в 2023 году
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 12415 | 8453.6 | 8453.6 | МК 47200000201110 от 27.12.2022г. Подрядная организация АО "Петербургская Сбытовая Компания". Поставка 457703 кВт/ч электрической энергии, потребляемой уличным освещением.
|  |  |  | 408.1 | 408.1 | МК 47200000201110 от 20.01.2022г. АО "Петербургская Сбытовая Компания". Поставка 23262 кВт/ч электрической энергии,потребляемой уличным освещением. Оплата за декабрь 2022 года | 8861.7
10. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Бюджет МО Сертолово | 57451 | 23303.6 | 23303.6
10.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 57451 | 23303.6 | 23303.6 | Все запланированные на 1-2 кварталы 2023 года расходы по Учреждению исполнены в полном объеме
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 252932.9 | 108169.3 | 108169.33
| Бюджет МО Сертолово |  | 236713 | 108169.3 | 108169.33
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 16219.9 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  | 252932.9 | 108169.3 | 108169.33
| Бюджет МО Сертолово |  | 236713 | 108169.3 | 108169.33
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 16219.9 | 0 | 0
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко Исп.: Лещев О.В., тел.: 676-03-88

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь-июнь 2023 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2023 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 11731 | 16219.9 | 2403.8 | 0
2.2. | Устройство декоративного ограждения | 60 | 0 | 0 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 16 | 0
2.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 3752.1 | 0 | 1564 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 498.2
2.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 7739 | 14151.2 | 839.8 | 0 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 11 | 0
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 2 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 63 | 57
2.5. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 179.9 | 2068.7 | 0 | 0 | количество созданных площадок накопления ТКО | ед. | 3 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 6499.8 | 0 | 67.2 | 0
3.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 6499.8 | 0 | 67.2 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 15629.5 | 11980
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 116 | 0
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 2787 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 24860.1 | 0 | 8959.7 | 0
4.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 168.5 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 0
4.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | 420 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 1 | 0
4.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 4583.6 | 0 | 1203.2 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 1113.41
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 20 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 14 | 9
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 0
4.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 9729.3 | 0 | 6742.3 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 6775 | 4473.6
4.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3933.3 | 0 | 972.1 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1328 | 569.5
4.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 6025.4 | 0 | 42.1 | 0 | площадь дорог | м2 | 2914 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 71420.1 | 0 | 48243.3 | 0
5.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 69619.8 | 0 | 47958.5 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 441891 | 441891
5.2. | Содержание ливневой канализации | 1800.3 | 0 | 284.8 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 892.6 | 2105.6
6. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 14838.2 | 0 | 2604 | 0
6.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 12498.1 | 0 | 1972.1 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 267794 | 267794
6.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 2210.2 | 0 | 631.9 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 495 | 132
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 59 | 59
6.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 129.9 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 3 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 27050.8 | 0 | 10432.7 | 0
7.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 26592.9 | 0 | 10221.6 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 142037.4 | 142037.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 617150.4
7.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 408.5 | 0 | 192 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 12 | 0
7.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 49.4 | 0 | 19.1 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 70000
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 2992 | 0 | 724.8 | 0
8.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 2992 | 0 | 724.8 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 2
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 674
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 53 | 2
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 19870 | 0 | 11430.2 | 0
9.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7455 | 0 | 2568.5 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44785 | 45095
9.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 12415 | 0 | 8861.7 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1008434 | 805609
10. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | 57451 | 0 | 23303.6 | 0
10.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 57451 | 0 | 23303.6 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 90 | 40.6
| Итого по процессной части: | 236713 | 16219.9 | 108169.3 | 0
Итого по программе:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко Исп.: О.В. Лещев Тел.: 676-03-88