ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 годы

за  9 месяцев  2023 года

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс.руб.) | Выполнено За 9 месяцев 2023 года (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) за 9 месяцев 2023 года | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по освещению деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово" |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе | 1609,7 | 1098,0 | 1194,8 |  |
|  | Бюджет МО Сертолово | 1609,7 | 1098,0 | 1194,8 |  |
| 1.1 | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации социально-экономическом и культурном развитии города в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» | 1555,7 | 1070,0 | 1166,8 | Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО Сертолово. Ожидаемый результат – повышение информационной прозрачности и доступности деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово. Тираж газеты составил – 144 000 экз. Количество выпущенных газетных полос составил – 198 шт. При выполнении муниципального задания было выпущено 305 материалов о деятельности органов местного самоуправления, принятых нормативно-правовых актах и иной официальной информации по следующим направлениям: - решения совета депутатов МО Сертолово 34 материала; - постановления администрации МО Сертолово – 87материалов; - работа депутатов МО Сертолово – 20 материалов; - работа администрации – 26материалов; - реализация МП «Благоустроенный город Сертолово» - 9 материалов; - реализация МП «Молодое поколение МО Сертолово»- 29 материалов; - реализация МП «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» - 26 материалов; - реализация МП «Развитие культуры в МО Сертолово» - 20 материалов; - реализация МП «Безопасный город Сертолово» - 19 материалов; - освещение общегородских мероприятий – 23 материала; - решение проблем ЖКХ, развитие городской инфраструктуры – 12 материалов. |
| 1.2 | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово | 54,0 | 28,0 | 28,0 | По итогам проведения электронного аукциона заключен с ИП Хохлов Александр Владимирович муниципальный контракт 37-4/XII.2022 от 19.12.2022 года на оказание услуг по предоставлению и сопровождению официального сайта администрации МО Сертолово в 2023 году. За 9 месяцев 2023 года оплачены услуги на сумму 28,0 тыс. рублей. |
| 1.3 | Опубликование(обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации, социально-экономическом и культурном развитии города на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Согласно проведенному анализу количество посещений официального сайта составило 63 950 ед. За 9 месяцев 2023 года на официальном сайте МО Сертолово опубликовано 150 материалов о деятельности органов местного самоуправления такие, как решения совета депутатов МО Сертолово, Постановления администрации МО Сертолово, материалы о реализации муниципальных программ МО Сертолово, отчет о СЭР МО Сертолово. Видеоролики за 9 месяцев 2023г. на сайте администрации МО Сертолово размещены в количестве 2 шт. |
| 1.4 | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В здании администрации на информационных стендах и демо-системах размещена следующая информация о деятельности органов местного самоуправления: - образцы заявлений на предоставление земельного участка на 16 листах; - образцы уведомления о планируем строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 8 листах; - административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Сертолово» на 4 листах; - административный регламент «Предоставление участка земли для погребения умершего на территории общественного кладбища муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» для размещения в реестре муниципальных услуг на 42 листах. Всего количество информации-70-ти листах. |
| 1.6 | Предоставление пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2023 года в администрации МО Сертолово дан ответ на 1830 обращений граждан. |
| 1.7 | Информирование граждан о планируемых заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления МО Сертолово и результатах проведенных заседаний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На официальном сайте администрации МО Сертолово размещено 5 объявлений: - о проведении ежегодного отчета глав; - о заседании Совета депутатов; -о профилактике возникновения распространения оспы овец и коз; - оповещение о начале общественных обсуждений; - сообщение о возможном установлении публичного сервитута; |
|  | Итого по Программе: | 1609,7 | 1098,0 | 1194,8 |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления                                                                                                                               Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолово

Исп. резникова Н.И.

Тел.593-38-56, доб.211