ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 годы

за 2023 год

| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели |  | Единица измерения |  | Планируемое значение показателя на 2023 год |  |  | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | Бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово ,социально-экономического и культурного развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно-правовых актов и иной официальной информации, социально-экономическом и культурном развитии города в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» | 1617,8 | 0,0 | 1617,8 | 0,0 | Количество тиражей в год | ед. |  | 27 |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем тиража газеты в год |  | экз. |  | 207200 |  |  | 207200 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов |  | ед. |  | 252 |  |  | 472 |
| 1.2 |  | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово | 54,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | Количество дней работы официального сайта, за год |  | день |  | 365 |  |  | 365 |
| 1.3 |  | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации, социально-экономическом и культурном развитии города на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество посещений официального сайта |  | ед. |  | 77037 |  |  | 79037 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов |  | ед. |  | 728 |  |  | 752 |
|  |  |  |  |  |  |  | Опубликованных видеороликов |  | Ед. |  | 12 |  |  | 12 |
| 1.4 | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрацией МО Сертолово |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество информационных листов на стендах |  | листы |  | 60 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество пользователей |  | чел. |  | 90 |  | 90 |  |
| 1.6 | Предоставление пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество ответов на запросы граждан |  | ед. |  | 2572 |  |  | 2572 |
| 1.7 | Информирование граждан о планируемых заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления МО Сертолово и результатах проведенных заседаний |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество информационных материалов |  | Ед. |  | 11 |  |  | 11 |
| Итого по задаче 1: |  |  | 1671,8 | 0,0 | 1659,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  | 1671,8 | 0,0 | 1659,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления                                                                                                                                      Е.Г.Миллер

администрации МО Сертолово

Исп. Е.Г.Миллер

Тел.593-46-64