ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 годы

за  9 месяцев 2023 года

| № п/п |  | Наименование структурного элемента | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи на 2023 год (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования за 9 месяцев 2023года (тыс. руб.) |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год |  | Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | Бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово ,социально-экономического и культурного развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно- правовых актов и иной официальной информации социально-экономическом и культурном развитии города в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» | 1555,7 | 0,0 | 1166,8 | 0,0 | Количество тиражей в год | экз. |  | 26 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем тиража газеты в год |  | экз. | 221 500 |  | 144000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов |  | ед. | 252 |  | 305 |
| 1.2 |  | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово | 54,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | Количество дней работы официального сайта, за год |  | день | 365 |  | 273 |
| 1.3 |  | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации, социально-экономическом и культурном развитии города на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество посещений официального сайта |  | ед. | 77037 |  | 63950 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов |  | ед. | 728 |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | Опубликованных видеороликов |  | Ед. | 12 |  | 2 |
| 1.4 | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрацией МО Сертолово |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество информации |  | листы | 60 |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество пользователей |  | Чел. | 90 |  | 60 |
| 1.6 | Предоставление пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество запросов граждан |  | ед. | 2572 |  | 1830 |
| 1.7 | Информирование граждан о планируемых заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления МО Сертолово и результатах проведенных заседаний |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество информационных материалов |  | Ед. | 11 |  | 5 |
| Итого по процессной части: |  |  | 1609,7 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  | 1609,7 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления                                                                                                                                      Е.Г.Миллер

администрации МО Сертолово

Исп. Н.И. Резникова

Тел.593-38-56,211